## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| TROCA DE LUMINARIAS SÓDIO POR LED DAS PRAÇAS DE SERRA NEGRA - SP | SINAPI - 12/2024 - São Paulo CPOS/CDHU - 01/2025 - São Paulo FDE - 10/2024 - São Paulo | 20,34% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | PRAÇA SÃO SEBASTIÃO (ATILIO MARCOS ZELANTE) - (Rua Manoel Luiz Saragiotto - Lot. São Luis) | 5151.6 | 2575.8 | 2575.8
2 | ROTATÓRIA NABI ABI CHEDID - (Rua Nossa Senhora Aparecida - Acesso ao Bairro da Serra) | 34235.65 | 17117.825 | 17117.825
3 | ILUMINAÇÃO DA ROTATÓRIA AO LADO DA PRAÇA CAROLINA MARQUES FONSECA - Centro | 19963.35 | 9981.675 | 9981.675
4 | PRAÇA XV DE NOVEMBRO - ( Rua Tiradentes - Centro) | 5151.6 | 2575.8 | 2575.8
5 | PRAÇA FONTE SANTO AGOSTINHO - Rua Paul Harris - Centro) | 15454.8 | 7727.4 | 7727.4
6 | PRAÇA DO CRUZEIRO - ( Rua Prof. Frederico Domingos - Centro) | 5151.6 | 2575.8 | 2575.8
7 | PRAÇA ERMINDO G. DANTE DELLA GUARDIA - (Rua Antonio Testa - Lot. Estância Suiça) | 5151.6 | 2575.8 | 2575.8
8 | PRAÇA PADRE ANGELO MARIGHETTO - (Av. Juca Preto - Centro) | 5151.6 | 2575.8 | 2575.8
9 | ROTATORIA MONSENHOR L.F DE ABREU - (Rua Amparo com a Av. João Gerosa - Centro) | 5151.6 | 2575.8 | 2575.8
10 | PRAÇA MARIA DE LOURDES DE BARROS TUCUNDUVA - (SP-360 - Bairro das Posses) | 35164.43 | 17582.215 | 17582.215
11 | PRAÇA JOÃO NUNCIARONI (Rua Matheus Mattedi - Bairro Vila Dirce) | 20606.4 | 10303.2 | 10303.2
12 | PRAÇA EM FRENTE A ESCOLA ROSALVA P. SALOMÃO - (Bairro das Palmeiras) | 5151.6 | 2575.8 | 2575.8
13 | PRAÇA GILBERTO SILVA AMADEU - (Rua Antonio Fagundes - Lot. Refúgio da Serra) | 14593.68 | 7296.84 | 7296.84
14 | PRAÇA DO PORTAL - (Rodovia SP 360 - Acesso ao Lot. Refúgio da Serra) | 10303.2 | 5151.6 | 5151.6
15 | PRAÇA ROMUALDO CAGNONI - (Av. Presidente Castelo Branco - Bairro dos Francos) | 5151.6 | 2575.8 | 2575.8
16 | PRAÇA LIONS INTERNACIONAL - (Frente à casa da Agricultura - Centro) | 15454.8 | 7727.4 | 7727.4
17 | PRAÇA ALINE TEIXEIRA TAU - (Rod. Engº Constancio Cintra - Km 146,5 - Bairro das Posses) | 5151.6 | 2575.8 | 2575.8
18 | PRAÇA LOCALIZADA NA RUA ARTUR MENEGATTI - (Loteamento Vila Aurea) | 15454.8 | 7727.4 | 7727.4
19 | PRAÇA DO CENTRO DE CONVENÇÕES - (Rua Nossa Senhora do Rosário - Centro) | 38916.48 | 19458.24 | 19458.24
Porcentagem |  |  | 50,0% | 50,0%
Custo |  |  | 133255.99 | 133255.99
Porcentagem Acumulado |  |  | 50,0% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 133255.99 | 266511.99
*Arredondamento de 2 casas decimais
Mário Anghinoni Neto
Assessor da Secretaria de Obras e Infraestrutura