## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| REVITALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO DR. MÁRIO PEREIRA DOS SANTOS | SINAPI - 11/2024 - São Paulo CPOS/CDHU - 01/2025 - São Paulo | 24,0% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | INSTALÇÕES ELÉTRICAS PISO TÉRREO | 100,00% 20.094,67 | 50,00% 10.047,34 | 50,00% 10.047,34
2 | ILUMINAÇÃO EXTERNA - POSTES EM AÇO GALVANIZADO COM ALTURA DE 10M | 100,00% 16.111,25 | 50,00% 8.055,63 | 50,00% 8.055,63
3 | ILUMINAÇÃO GUARITA | 100,00% 1.381,66 | 50,00% 690,83 | 50,00% 690,83
4 | ALIMENTAÇÃO DO PAINEL DO ELEVADOR | 100,00% 6.767,96 | 50,00% 3.383,98 | 50,00% 3.383,98
5 | ILUMINAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA | 100,00% 27.939,44 | 50,00% 13.969,72 | 50,00% 13.969,72
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SUBSOLO | 100,00% 3.873,31 | 50,00% 1.936,66 | 50,00% 1.936,66
7 | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO (QDI,QDII,QDIII,QDIV,QDV,QDVI,QDVII) | 100,00% 12.208,10 | 50,00% 6.104,05 | 50,00% 6.104,05
8 | LUMINÁRIAS, TOMADAS, INTERRUPTORES, ELETRODUTOS,CAIXAS DE PASSAGEM, CONDUTORES DE ENERGIA ELÉTRICA, ETC | 100,00% 106.834,90 | 50,00% 53.417,45 | 50,00% 53.417,45
9 | PADRÃO DE FORÇA E LUZ | 100,00% 6.294,24 | 50,00% 3.147,12 | 50,00% 3.147,12
Porcentagem |  |  | 50,0% | 50,0%
Custo |  |  | 100.752,76 | 100.752,76
Porcentagem Acumulado |  |  | 50,0% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 100.752,76 | 201.505,53
_______________________________________________________________ Danilo Jorge Garcia Secretário de Obras e Infraestrutura
_______________________________________________________________ Mário Anghinoni Neto Secretaria de Obras e Infraestutura