## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Instalações de Câmara de Monitoramento das Escolas Municipais | SINAPI - 08/2025 - São Paulo CPOS/CDHU - 06/2025 - São Paulo FDE - 07/2025 - São Paulo | 20,34% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | Instalação de sistema de monitoramento | 100,00% 392.806,61 | 30,00% 117.841,98 | 30,00% 117.841,98 | 40,00% 157.122,64
2 | Instalações elétricas | 100,00% 157.009,61 | 30,00% 47.102,88 | 30,00% 47.102,88 | 40,00% 62.803,84
Porcentagem |  |  | 30,0% | 30,0% | 40,0%
Custo |  |  | 164.944,86 | 164.944,86 | 219.926,48
Porcentagem Acumulado |  |  | 30,0% | 60,0% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 164.944,86 | 329.889,72 | 549.816,22
_______________________________________________________________ Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura