## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | Reforma do prédio antigo do PSF Dr. Firmino Cavenaghi | SINAPI - 11/2024 - São Paulo CPOS/CDHU - 09/2024 - São Paulo |  | 20,34% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
1.1 | 02.08.040 | CPOS/CDHU | Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon | m² | 6 |  | 0 | 0
2 |  |  | DEMOLIÇÃO |  |  |  |  | 0
2.1 | 04.03.020 | CPOS/CDHU | Retirada de telhamento em barro | m² | 479.58 |  | 0 | 0
2.2 | 04.02.090 | CPOS/CDHU | Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas de barro | m² | 479.58 |  | 0 | 0
2.3 | 04.08.060 | CPOS/CDHU | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados | M | 80 |  | 0 | 0
2.4 | 04.09.060 | CPOS/CDHU | Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, chumbados | M | 6.02 |  | 0 | 0
2.5 | 04.09.020 | CPOS/CDHU | Retirada de esquadria metálica em geral | m² | 6.98 |  | 0 | 0
2.6 | 04.11.030 | CPOS/CDHU | Retirada de bancada incluindo pertences | m² | 7.33 |  | 0 | 0
2.7 | 03.02.040 | CPOS/CDHU | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 50.61 |  | 0 | 0
2.9 | 03.03.040 | CPOS/CDHU | Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto | m² | 313.5 |  | 0 | 0
2.10 | 03.03.060 | CPOS/CDHU | Demolição manual de revestimento em massa de piso | m² | 414.57 |  | 0 | 0
2.11 | 03.01.020 | CPOS/CDHU | Demolição manual de concreto simples | m³ | 6.95 |  | 0 | 0
2.12 | 03.08.020 | CPOS/CDHU | Demolição manual de forro em estuque, inclusive sistema de fixação/tarugamento | m² | 207 |  | 0 | 0
2.13 | 03.04.030 | CPOS/CDHU | Demolição manual de revestimento em ladrilho hidráulico, incluindo a base | m² | 60 |  | 0 | 0
2.14 | 05.07.050 | CPOS/CDHU | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | m³ | 100 |  | 0 | 0
3 |  |  | ADEQUAÇÃO |  |  |  |  | 0
3.1 | 24.20.020 | CPOS/CDHU | Recolocação de esquadrias metálicas | m² | 3.52 |  | 0 | 0
3.2 | 14.04.210 | CPOS/CDHU | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm | m² | 37.22 |  | 0 | 0
3.3 | 25.02.042 | CPOS/CDHU | Porta de correr em alumínio tipo lambri branco, sob medida | m² | 24.15 |  | 0 | 0
3.4 | 25.02.310 | CPOS/CDHU | Porta de abrir em alumínio tipo lambri, sob medida - cor branca | m² | 5.67 |  | 0 | 0
3.5 | 17.05.100 | CPOS/CDHU | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa | m³ | 12.75 |  | 0 | 0
3.6 | 17.01.020 | CPOS/CDHU | Argamassa de regularização e/ou proteção | m³ | 20.72 |  | 0 | 0
3.7 | 97111 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022 | m² | 196.25 |  | 0 | 0
3.8 | 97097 | SINAPI | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | m² | 136.25 |  | 0 | 0
3.9 | 14.30.410 | CPOS/CDHU | Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 100/70mm - 1RU / 1RU | m² | 22.23 |  | 0 | 0
3.10 | 04.40.030 | CPOS/CDHU | Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e empilhamento | M | 17.15 |  | 0 | 0
3.10 | 54.20.100 | CPOS/CDHU | Reassentamento de guia pré-moldada reta e/ou curva | M | 17.15 |  | 0 | 0
3.12 | 54.07.110 | CPOS/CDHU | Piso em ladrilho hidráulico preto, branco e cinza, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 60 |  | 0 | 0
3.13 | 24.03.310 | CPOS/CDHU | Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ | M | 61.46 |  | 0 | 0
4 |  |  | TELHADO / FORRO |  |  |  |  | 0
4.1 | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 573.28 |  | 0 | 0
4.2 | 16.13.130 | CPOS/CDHU | Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido | m² | 573.28 |  | 0 | 0
4.3 | 22.02.010 | CPOS/CDHU | Forro em placa de gesso liso fixo | m² | 207 |  | 0 | 0
5 |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 0
5.1 | 18.11.052 | CPOS/CDHU | Revestimento em placa cerâmica esmaltada, tipo monoporosa, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | m² | 516.17 |  | 0 | 0
5.2 | 17.04.020 | CPOS/CDHU | Revestimento em gesso liso desempenado sobre emboço | m² | 678.74 |  | 0 | 0
5.3 | 18.06.142 | CPOS/CDHU | Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 414.57 |  | 0 | 0
5.4 | 18.06.143 | CPOS/CDHU | Rodapé em placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada | M | 228.93 |  | 0 | 0
6 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 0
6.1 | 33.06.020 | CPOS/CDHU | Acrílico para quadras e pisos cimentados | m² | 111.56 |  | 0 | 0
6.2 | 33.10.030 | CPOS/CDHU | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 1784.56 |  | 0 | 0
6.3 | 33.11.050 | CPOS/CDHU | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 34.97 |  | 0 | 0
6.4 | 33.12.011 | CPOS/CDHU | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo | m² | 24.12 |  | 0 | 0
7 |  |  | ELÉTRICA |  |  |  |  | 0
7.1 | 41.31.040 | CPOS/CDHU | Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W | UN | 56 |  | 0 | 0
7.2 | 41.31.070 | CPOS/CDHU | Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 W a 24 W | UN | 21 |  | 0 | 0
7.3 | 50.05.072 | CPOS/CDHU | Luminária de emergência LED de sobrepor, para teto ou parede, autonomia mínima 2 horas | UN | 29 |  | 0 | 0
7.4 | 41.31.101 | CPOS/CDHU | Projetor LED retangular, potência de 30 W, fluxo luminoso de 2250 a 2400 lm, temperatura cor 6.500 K, bivolt | UN | 8 |  | 0 | 0
7.5 | 40.05.170 | CPOS/CDHU | Interruptor bipolar paralelo, 1 tecla dupla e placa | CJ | 2 |  | 0 | 0
7.6 | 40.05.020 | CPOS/CDHU | Interruptor com 1 tecla simples e placa | CJ | 25 |  | 0 | 0
7.7 | 40.05.080 | CPOS/CDHU | Interruptor com 1 tecla paralelo e placa | CJ | 8 |  | 0 | 0
7.8 | 40.05.060 | CPOS/CDHU | Interruptor com 3 teclas simples e placa | CJ | 1 |  | 0 | 0
7.9 | 40.04.460 | CPOS/CDHU | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | CJ | 203 |  | 0 | 0
7.10 | 40.07.010 | CPOS/CDHU | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | UN | 240 |  | 0 | 0
7.11 | 40.07.040 | CPOS/CDHU | Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´ | UN | 106 |  | 0 | 0
7.12 | 69.20.050 | CPOS/CDHU | Suporte para isolador roldana tipo DM, padrão TELEBRÁS | UN | 1 |  | 0 | 0
7.13 | 36.05.010 | CPOS/CDHU | Isolador tipo roldana para baixa tensão de 76 x 79 mm | UN | 1 |  | 0 | 0
7.15 | 97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 36 |  | 0 | 0
7.16 | 97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 32 |  | 0 | 0
7.17 | 91850 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 18 |  | 0 | 0
7.18 | 91859 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 37.9 |  | 0 | 0
7.19 | 91855 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 860 |  | 0 | 0
7.20 | 37.03.210 | CPOS/CDHU | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 1 |  | 0 | 0
7.21 | 37.03.220 | CPOS/CDHU | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 1 |  | 0 | 0
7.22 | 37.03.230 | CPOS/CDHU | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 1 |  | 0 | 0
7.23 | 37.10.010 | CPOS/CDHU | Barramento de cobre nu | KG | 1 |  | 0 | 0
7.24 | 37.13.600 | CPOS/CDHU | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | UN | 49 |  | 0 | 0
7.25 | 37.13.630 | CPOS/CDHU | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | UN | 25 |  | 0 | 0
7.26 | 37.13.660 | CPOS/CDHU | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | UN | 3 |  | 0 | 0
7.27 | 39.21.010 | CPOS/CDHU | Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 1380 |  | 0 | 0
7.28 | 39.21.020 | CPOS/CDHU | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 1960 |  | 0 | 0
7.29 | 39.21.030 | CPOS/CDHU | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 760 |  | 0 | 0
7.30 | 39.21.070 | CPOS/CDHU | Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 98 |  | 0 | 0
7.31 | 39.21.060 | CPOS/CDHU | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 180 |  | 0 | 0
7.32 | 39.21.050 | CPOS/CDHU | Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 70 |  | 0 | 0
7.33 | 39.21.040 | CPOS/CDHU | Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 35 |  | 0 | 0
7.34 | cotação 03 | Próprio | Padrão de entrada de força e luz, completo, CPFL, categoria C2-Com Escavação e instalação do Poste | Unidade | 1 |  | 0 | 0
8 |  |  | LÓGICA E CAMERAS |  |  |  |  | 0
8.1 | 66.08.610 | CPOS/CDHU | Unidade gerenciadora digital de vídeo em rede (NVR) de até 16 câmeras IP, armazenamento de 12 TB, 1 interface de rede Gigabit Ethernet e 4 entradas de alarme | UN | 1 |  | 0 | 0
8.2 | 66.08.324 | CPOS/CDHU | Câmera fixa colorida compacta com domo, para áreas internas e externas - 1,3 MP | UN | 10 |  | 0 | 0
8.3 | 66.08.100 | CPOS/CDHU | Rack fechado padrão metálico, 19 x 12 Us x 470 mm | UN | 1 |  | 0 | 0
8.4 | 66.08.131 | CPOS/CDHU | Monitor LCD ou LED colorido, tela plana de 21,5´ | UN | 2 |  | 0 | 0
8.5 | 39.18.126 | CPOS/CDHU | Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6 | M | 1494.65 |  | 0 | 0
8.6 | 83410 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUITE D = 1" (25MM) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 832.79 |  | 0 | 0
8.7 | 69.03.340 | CPOS/CDHU | Conector RJ-45 fêmea - categoria 6 | UN | 99 |  | 0 | 0
9 |  |  | HIDROSANITÁRIO |  |  |  |  | 0
9.1 |  |  | ESGOTO E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 0
9.1.1 | 46.05.020 | CPOS/CDHU | Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 36 |  | 0 | 0
9.1.2 | 46.02.010 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | M | 21 |  | 0 | 0
9.1.3 | 49.04.010 | CPOS/CDHU | Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha | UN | 6 |  | 0 | 0
9.1.4 | 49.01.016 | CPOS/CDHU | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha | UN | 3 |  | 0 | 0
9.1.5 | 46.02.050 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | M | 6 |  | 0 | 0
9.1.6 | 49.03.022 | CPOS/CDHU | Caixa de gordura premoldada com tampa - capacidade 18 litros | UN | 2 |  | 0 | 0
9.1.7 | 44.20.010 | CPOS/CDHU | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | UN | 7 |  | 0 | 0
9.1.8 | 44.20.390 | CPOS/CDHU | Válvula de PVC para lavatório | UN | 7 |  | 0 | 0
9.1.9 | 44.20.280 | CPOS/CDHU | Tampa de plástico para bacia sanitária | UN | 2 |  | 0 | 0
9.1.10 | 44.01.800 | CPOS/CDHU | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros | CJ | 1 |  | 0 | 0
9.1.11 | 30.08.060 | CPOS/CDHU | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros | UN | 1 |  | 0 | 0
9.2 |  |  | ÁGUA FRIA E EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS |  |  |  |  | 0
9.2.1 | 44.01.270 | CPOS/CDHU | Cuba de louça de embutir oval | UN | 7 |  | 0 | 0
9.2.2 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 7 |  | 0 | 0
9.2.3 | 44.03.645 | CPOS/CDHU | Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ou 3/4´ | UN | 7 |  | 0 | 0
9.2.4 | 47.02.110 | CPOS/CDHU | Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | UN | 1 |  | 0 | 0
9.2.5 | 46.01.020 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 21 |  | 0 | 0
9.2.6 | 46.01.030 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | M | 3 |  | 0 | 0
9.2.7 | 44.20.110 | CPOS/CDHU | Engate flexível de PVC DN= 1/2´ | UN | 9 |  | 0 | 0
|  |  |  | Total Geral |  | 0
_______________________________________________________________ XXXXXXXXX

## Cronograma
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Reforma do prédio antigo do PSF Dr. Firmino Cavenaghi | SINAPI - 11/2024 - São Paulo CPOS/CDHU - 09/2024 - São Paulo | 20,34% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 2.229,48
2 | DEMOLIÇÃO | 100,00% 54.875,54
3 | ADEQUAÇÃO | 100,00% 152.408,99
4 | TELHADO / FORRO | 100,00% 144.219,47
5 | REVESTIMENTO | 100,00% 139.281,58
6 | PINTURA | 100,00% 77.874,15
7 | ELÉTRICA | 100,00% 96.161,74
8 | LÓGICA E CAMERAS | 100,00% 58.477,13
9 | HIDROSANITÁRIO | 100,00% 10.843,95
Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado
_______________________________________________________________ XXXXXXXXXX