## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. | Encargos Sociais
| ILUMINAÇÃO DA TRAVESSIA ENTRE RUAS LUIS PASSAGNOLO E AV. JUCA PRETO | SINAPI - 11/2024 - São Paulo CPOS/CDHU - 01/2025 - São Paulo | 20,34% | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS
1 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100,00% 697,60 | 100,00% 697,60
2 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | 100,00% 6,96 | 100,00% 6,96
3 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | 100,00% 1.264,35 | 100,00% 1.264,35
4 | Luminária LED retangular na potência de 60W, sem rele fotoelétrico, bivolt, Modelo SMD (Superface Mouting Diode) lente refratora em vidro temperado, corpo em liga de alumínio injetado a alta pressão SE 305, FP>= 0,95, ip 66, IK 08, cor 5000K, vida útil 80.000 horas, 100lm/W, garantia de 5 (cinco) anos | 100,00% 7.220,40 | 100,00% 7.220,40
5 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100,00% 188,16 | 100,00% 188,16
6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100,00% 620,00 | 100,00% 620,00
7 | POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 4,00 M | 100,00% 1.356,41 | 100,00% 1.356,41
8 | SUPORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 1 LUMINÁRIA TIPO PÉTALA | 100,00% 224,14 | 100,00% 224,14
9 | CONECTOR OLHAL CABO/HASTE DE 5/8´ | 100,00% 31,02 | 100,00% 31,02
10 | HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 2,4 M | 100,00% 715,95 | 100,00% 715,95
11 | REFLETOR LED MODULAR DE 100W, 5000K, IP66, IRC>70, EFICIENCIA MÍNIMA DE 100LM/W, FP >= 0,98, IK09, THD < 10%, LED MODELO SMD ( SURFACE MOUNTED DIODE) | 100,00% 261,72 | 100,00% 261,72
12 | REFLETOR LED MODULAR DE 150W, 5000K, IP66, IRC>70, EFICIENCIA MÍNIMA DE 150LM/W, FP >= 0,98, IK09, THD < 10%, LED MODELO SMD ( SURFACE MOUNTED DIODE) | 100,00% 210,59 | 100,00% 210,59
13 | REMOÇÃO DE APARELHO DE ILUMINAÇÃO OU PROJETOR FIXO EM POSTE OU BRAÇO | 100,00% 659,12 | 100,00% 659,12
14 | CONTATOR DE POTÊNCIA 16 A - 2NA+2NF | 100,00% 394,82 | 100,00% 394,82
15 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 100,00% 70,29 | 100,00% 70,29
16 | ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 30 MM, COM ACESSÓRIOS | 100,00% 401,00 | 100,00% 401,00
17 | POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 4,00 M | 100,00% 1.356,41 | 100,00% 1.356,41
Porcentagem |  |  | 100,0%
Custo |  |  | 15.678,94
Porcentagem Acumulado |  |  | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 15.678,94
_______________________________________________________________ Danilo Jorge Garcia Secretario de Obras e Infraestrutura