## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO EM ESCOLAS MUNICIPAIS EM SERRA NEGRA -SP | SINAPI - 12/2024 - São Paulo CPOS/CDHU - 01/2025 - São Paulo FDE - 10/2024 - São Paulo | 20,34% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | Projeto e execução de instalações elétricas formato A0 (DWG) | 9000 | 4500 | 4500
2 | Laudo estrutural de engº Civil com ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), garantindo que o telhado e os apoios dos mesmos suportarão a carga adicional. Caso Contrário desenvolver projeto Civil para reforço do telhado. | 10000 | 5000 | 5000
3 | Kit com geração mínima de 12KWp, composto por 2 (dois) inversores bifásicos 220/127V, conectados em rede trifásica da CPFL, garantia mínima de 10 anos, String Box, placas voltaicas em número suficiente para gerar a potência acima, estruturas de suporte e ancoragem para fixar os módulos sobre o telhado, cabeamentos e conectores entre os demais componentes incluindo o aterramento do sistema - Fornecimento e Instalação. | 45800 | 22900 | 22900
4 | Kit com geração mínima de 16KWp, composto por 2 (dois) inversores bifásicos 220/127V, CONECTADOS EM REDE TRIFÁSICA DA cpfl garantia mínima de 10 anos, String Box, placas voltaicas em número suficiente para gerar a potência acima, estruturas de suporte e ancoragem para fixar os módulos sobre o telhado, cabeamentos e conectores entre os demais componentes incluindo o aterramento do sistema - Fornecimento e Instalação. | 49175.8 | 24587.9 | 24587.9
Porcentagem |  |  | 50,0% | 50,0%
Custo |  |  | 56987.9 | 56987.9
Porcentagem Acumulado |  |  | 50,0% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 56987.9 | 113975.8
*Arredondamento de 2 casas decimais
Mário Anghinoni Neto
Assessor da Secretaria de Obras e Infraestrutura