## Folha1
CRONOGRAMA POR LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PADRÃO FNDE - TIPO II - NOVO PAC
LOCAL: | RUA CEL. JOSÉ LUIZ TAVARES DA SILVEIRA Nº 61, BAIRRO ÁGUA BRANCA - LOTEAMENTO RESIDENCIAL BELA VISTA
DADOS DO PARTICIPANTE:
|  | CRECHE TIPO 2 | EDIFICAÇÃO | MURETA E ABRIGO DE GÁS | CASTELO D'ÁGUA | ÁREA INTERNA | ÁREA EXTERNA | RATEIO PGTO ADM LOCAL E CONTAINER - PARC 7 | RATEIO PGTO ADM LOCAL E CONTAINER - PARC 8 | RATEIO PGTO ADM LOCAL E CONTAINER - PARC 9 | RATEIO PGTO ADM LOCAL E CONTAINER - PARC 10 | RATEIO PGTO ADM LOCAL E CONTAINER - PARC 11 | RATEIO PGTO ADM LOCAL E CONTAINER - PARC 12 | RATEIO PGTO ADM LOCAL E CONTAINER - PARC 13 | RATEIO PGTO ADM LOCAL E CONTAINER - PARC 14 | RATEIO PGTO ADM LOCAL E CONTAINER - PARC 15 | RATEIO PGTO ADM LOCAL E CONTAINER - PARC 16 | RATEIO PGTO ADM LOCAL E CONTAINER - PARC 17 | RATEIO PGTO ADM LOCAL E CONTAINER - PARC 18
Nº DA FRENTE
Nº DO EVENTO | TÍTULO DO EVENTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | CANTEIRO DE OBRAS | bar: Nº DA FRENTE 1
2 | LOCAÇÃO DE CONTAINER | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
4 | LOCAÇÃO DA OBRA | bar: 1 1 1
5 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | bar: 1 2 2 to 1 4 4
6 | FUNDAÇÕES - ESTACAS | 1 2 2: 2
7 | FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAME | 1 2 2: 3; 1 3 3: 3
8 | FUNDAÇÕES - PROFUNDAS | 1 2 2: 2; 1 3 3: 2
9 | FUNDAÇÕES - BLOCOS | 1 3 3: 2; 1 4 4: 2
10 | SUPERESTRUTURA - PILARES | 1 2 2: 4; 1 3 3: 4
11 | SUPERESTRUTURA - VIGAS | 1 2 2: 4
12 | SUPERESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJE | 1 3 3: 4
13 | VERGAS | 1 2 2: 5
14 | ESTRUTURA METÁLICA | 1 1 1: 6
15 | PREPARO PISO | 1 5 5: 4; 1 6 6: 4
16 | PISO EM CONCRETO | 1 5 5: 8; 1 6 6: 8
17 | ELEMENTOS VAZADOS - COBOGÓ | 1 2 2: 12
18 | ALVENARIAS | 1 2 2: 5; 1 3 3: 5
19 | DIVISÓRIAS/DRYWALL | 1 2 2: 14
20 | BOX DE VIDRO | 1 2 2: 17
21 | PORTAS DE MADEIRA | 1 2 2: 14
22 | FERRAGENS E ACESSÓRIOS | 1 2 2: 14
23 | PORTAS EM ALUMÍNIO | 1 2 2: 13
24 | JANELAS EM ALUMÍNIO | 1 2 2: 13
25 | TELA MOSQUITEIRO | 1 2 2: 13
26 | PORTAS DE VIDRO | 1 2 2: 13
27 | PORTÕES/CERCA GRADIL | 1 2 2: 17
28 | TELHAS, CALHAS E RUFOS | 1 2 2: 7
29 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 1 1 1: 3
30 | CHAPISCO | 1 2 2: 11; 1 3 3: 11
31 | EMBOÇO | 1 2 2: 11
33 | MASSA ÚNICA - REBOCO | 1 2 2: 11
34 | REVESTIMENTO CERÂMICO 33X45 | 1 2 2: 12
35 | REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 AMARELO | 1 2 2: 12
36 | REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 AZUL | 1 2 2: 13
37 | REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 BRANCO | 1 2 2: 13
38 | REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 VERMELHO | 1 2 2: 13
39 | RODA MEIO EM MADEIRA | 1 2 2: 15
40 | FORRO EM DRYWALL | 1 2 2: 15
41 | FORRO DE FIBRA MINERAL | 1 2 2: 15
42 | CONTRAPISO | 1 5 5: 8
43 | PISO CIMENTADO | 1 5 5: 12; 1 6 6: 12
44 | CONTRAPISO - ÁREAS MOLHADAS | 1 5 5: 8
45 | REVESTIMENTO CERÂMICO 60X60 | 1 5 5: 13
46 | REVESTIMENTO CERÂMICO 45X45 | 1 5 5: 13
47 | PISO VINÍLICO | 1 5 5: 15
48 | RODAPÉ CERÂMICO | 1 5 5: 15
49 | RODAPÉ EM POLIESTIRENO | 1 5 5: 15
50 | SOLEIRAS | 1 5 5: 15
51 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI | 1 5 5: 18
52 | PASSEIO | 1 6 6: 12
53 | PISO PODOTÁTIL | 1 6 6: 16
54 | COLCHÃO DRENANTE | 1 6 6: 9
55 | GRAMA BATATAIS | 1 6 6: 16
56 | MEIO FIO | 1 6 6: 15
57 | EMASSAMENTO PAREDES | 1 2 2: 17
58 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PAREDES | 1 2 2: 18; 1 3 3: 18
59 | PINTURA ESMALTE EM MADEIRA | 1 2 2: 18
60 | PINTURA EPÓXI - ÁREAS MOLHADAS | 1 2 2: 18
61 | PINTURA ESMALTE SUPERFÍCIES METÁLICAS | 1 2 2: 18
62 | EMASSAMENTO FORROS | 1 2 2: 17
63 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA FORROS | 1 2 2: 18
64 | PINTURA ESTRUTURA METÁLICA | 1 1 1: 18
65 | MASSA ACRÍLICA - FACHADA | 1 3 3: 17
66 | TUBOS E CONEXÕES - PVC ÁGUA FRIA | 1 1 1: 9
67 | TUBOS E CONEXÕES - METAIS ÁGUA FRIA | 1 1 1: 9
68 | RESERVATÓRIO CILÍNDRICO 15000 LITROS | 1 1 1: 9
69 | TUBOS E CONEXÕES - DRENAGEM | 1 1 1: 9
70 | CAIXAS - DRENAGEM | 1 1 1: 9
71 | TUBOS E CONEXÕES - PVC ESGOTO | 1 1 1: 9
75 | TUBOS E CONEXÕES - GÁS | 1 1 1: 10
77 | EXTINTORES | 1 1 1: 18
78 | SINALIZAÇÕES - INCÊNDIO | 1 1 1: 18
79 | QUADROS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1 1 1: 10
80 | ELETRODUTOS, CAIXAS E CONEXÕES | 1 1 1: 10
81 | CABOS E FIOS CONDUTORES | 1 1 1: 10
82 | ELETROCALHAS | 1 1 1: 10
83 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | 1 1 1: 10
84 | DUTOS E DRENOS - CLIMATIZAÇÃO | 1 1 1: 10
85 | ACESS脫RIOS CABEAMENTO ESTRUTURADO | 1 1 1: 16
86 | CAIXAS E QUADROS - CABEAMENTO ESTRUTURADO | 1 1 1: 16
87 | DISPOSITIVOS - CABEAMENTO ESTRUTURADO | 1 1 1: 16
88 | ELETROCALHA E ELETRODUTOS - CABEAMENTO ESTRUTURADO | 1 1 1: 10
89 | CABEAMENTO - CABEAMENTO ESTRUTURADO | 1 1 1: 10
90 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | 1 1 1: 13
91 | SPDA - SERVIÇOS ENTERRADOS | 1 1 1: 16
92 | SPDA - SERVIÇOS AÉREOS | 1 1 1: 16
93 | BANCADAS E PEITORIS | 1 1 1: 16
94 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1 1 1: 18
95 | LIMPEZA | 1 1 1: 18
96 | EMBOÇO - FACHADAS | 1 1 1: 11; 1 2 2: 11; 1 3 3: 11
97 | LOUÇAS E METAIS | 1 1 1: 14
Obs.: Os numerais dentro das células coloridas com a cor verde indicam o período (mês) de conclusão de cada evento em sua respectiva frente de obra. Não se refere ao tempo necessário para a execução dos serviços e sim o período estipulado para a sua conclusão, ou seja, o mês em que o serviço deve estar finalizado.
Local, data
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CAU/CREA

## Folha2
RESUMO DOS VALORES POR EVENTO E ACUMULADOS
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PADRÃO FNDE - TIPO II - NOVO PAC
LOCAL: | RUA CEL. JOSÉ LUIZ TAVARES DA SILVEIRA Nº 61, BAIRRO ÁGUA BRANCA - LOTEAMENTO RESIDENCIAL BELA VISTA
DADOS DO PARTICIPANTE:
N° do Período de Conclusão do Evento | Percentual Parcela | Valor Parcela | Percentual Acumulado | Valor Acumulado
1 | 3.791% | 127542.89 | 3.791% | 127542.89
2 | 8.369% | 281553.42 | 12.16% | 409096.31
3 | 4.226% | 142151.78 | 16.39% | 551248.09
4 | 4.792% | 161207.35 | 21.18% | 712455.44
5 | 7.342% | 246994.73 | 28.52% | 959450.17
6 | 4.632% | 155819.54 | 33.15% | 1115269.71
7 | 7.091% | 238556.61 | 40.24% | 1353826.32
8 | 3.309% | 111316.51 | 43.55% | 1465142.83
9 | 5.326% | 179183.95 | 48.88% | 1644326.78
10 | 10.84% | 364712.69 | 59.72% | 2009039.47
11 | 5.413% | 182113.22 | 65.13% | 2191152.69
12 | 3.115% | 104795.96 | 68.25% | 2295948.65
13 | 4.844% | 162944.4 | 73.09% | 2458893.05
14 | 4.257% | 143224.04 | 77.35% | 2602117.09
15 | 5.536% | 186229.07 | 82.88% | 2788346.16
16 | 4.841% | 162871.68 | 87.73% | 2951217.84
17 | 7.514% | 252772.64 | 95.24% | 3203990.48
18 | 4.76% | 160144.25 | 100% | 3364134.73
Local, data
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CAU/CREA