## Cronograma
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA | [10 empty] | Total do Item
| CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | [6 empty] | BDI | 19.2 | % |  | REFERÊNCIA:
| Objeto: Ampliação da Creche Professora Sonia Maria Ferrareto Baccarelli | [6 empty] | Orçamento s/ BDI |  |  | Orçamento c/ BDI | Total Geral | 349382.9
Endereço: R. Ermelinda L. Ferraresso, Santa Cruz, Pedreira-SP
| SERVIÇOS\MÊS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | TOTAL
180
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 11125.63 | 9333.58 |  |  | 11125.63 | ok
|  | 2781.4 | 2781.41 | 2781.41 | 2781.41
2. | REVESTIMENTOS ALVENARIA | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 78837.08 | 66138.49 |  |  | 78837.08 | ok
|  | 19709.27 | 19709.27 | 19709.27 | 19709.27
3. | FECHAMENTO EM TELA |  |  |  |  | 100% | 4646.09 | 3897.73 |  |  | 4646.09 | ok
4646.09
4. | CORREÇÃO PISO PÁTIO | 50% | 50% |  |  |  | 28292.405 | 23735.24 |  |  | 28292.41 | ERRADO
|  | 14146.195 | 14146.21
5. | COBERTURA DO PÁTIO |  |  | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 138442.5467 | 116143.08 |  |  | 138442.55 | ERRADO
|  |  |  | 46147.5067 | 46147.52 | 46147.52
6. | COBERTURA DA FACHADA | 50% | 50% |  |  |  | 34971.16 | 29433.33 |  |  | 35084.53 | ERRADO
|  | 17485.58 | 17485.58
7. | FECHAMENTO DE CALHAS (TELHADO EXISTENTE) | 50% | 50% |  |  |  | 35520.49 | 27801.44 |  |  | 33139.32 | ERRADO
|  | 17760.24 | 17760.25
8. | PORTÃO SOCIAL |  |  |  |  | 100% | 17258.81 | 14478.87 |  |  | 17258.81 | ok
17258.81
9. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 100% | 2556.48 | 2144.7 |  |  | 2556.49 | ERRADO
2556.48
| TOTAL | 20.44% | 20.44% | 19.52% | 19.52% | 20.08% | 351650.7
|  | 71882.685 | 71882.72 | 68638.1867 | 68638.2 | 70608.9 |  | VALOR TOTAL DIFERENTE DO ORÇAMENTO
| TOTAL ACUMULADO | 20.44% | 40.88% | 60.4% | 79.92% | 100% | 351650.7
|  | 71882.685 | 143765.405 | 212403.6 | 281041.8 | 351650.7
_______________________________
Matheus Almeida Pereira
CREA-SP: 5071145490