## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA | Serviços de recapeamento asfáltico
LOCAL | Ruas José Herrera Homero e Luis Dalto - Portal do Limoeiro - Pedreira/SP.
ITEM | DESCRIÇÃO | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | TOTAL
1 | Recapeamento asfáltico | 33.34% | 33.33% | 33.33% | 266358.59
2 |  | 88786.2 | 88786.2 | 88786.19
2 | Serviços preliminares | 100% |  |  | 3436.98
4 |  | 3436.98
Total Simples |  | 92223.18 | 88786.2 | 88786.19 | 269795.57
Total Acumulado |  | 92223.18 | 181009.38 | 269795.57