## CRONOGRAMA DESEMBOLSO
CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL |  |  |  |  | MUNICÍPIO
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS |  |  |  |  | PEDREIRA - SP
OBRA: |  |  |  |  | PRAZO PROPOSTO |  |  |  | DATA BASE:
| Recapeamento asfáltico |  |  |  | INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio |  |  |  | 2020-08-07
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio
ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | 1a. ETAPA |  | 2a. ETAPA |  | 3a. ETAPA
|  |  | PERÍODO: 720 dias |  | PERÍODO: 0 dias |  | PERÍODO: 0 dias |  | TOTAL
|  |  | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após à expedição da ordem de serviço | PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 dias | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa anterior. | PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa anterior. | PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias
1 | Recapeamento asfáltico | m² | 7218.39 | [5 empty] | 7218.39
|  | R$ | 266358.59 | [5 empty] | 266358.59
2 | Placa de identificação de obra | m² | 6 | [5 empty] | 6
|  | R$ | 3436.98 | [5 empty] | 3436.98
5 | [8 empty] | 0
0
RECURSOS ESTADUAIS |  |  | 150000 | [5 empty] | 150000
RECURSOS PRÓPRIOS |  |  | 119795.57 |  | 0 |  |  |  | 119795.57
T O T A L |  |  | 269795.57 |  | 0 |  |  |  | 269795.57
ASSINATURA: _______________________
NOME
Engº civil - Carlos Roberto Lavezzo
CREA - 5060266178