## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, GUIAS, SARJETAS E SINALIZAÇÃO VIARIA HORIZONTAL - RUAS ELIZEU BATAGLIOLLI, PALMIRO AGGIO, ADERVAL IMBRUNITO, BENEDICTA CORRÊA PELATTI, EUGÊNIO DALTO, PAULINO MARCHEZINI, VANDERLEI MOREIRA DOS SANTOS, ALCIDES NERY, DIRCEU PAULO DE OLIVEIRA, JOÃO LUIS BATAGLIOLI, LUIS GRITTI, NICOLAU ROSSETTI, LUIS BORTOLETTO, ESTRADA MUNICIPAL SANTO LAZARINI E EXECUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DO JARDIM ALTOS DE SANTA CLARA - MUNICÍPIO DE PEDREIRA - SP
PROP. | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PESO | SERVIÇOS | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês
|  |  |  | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR
01.00 | RUA ELIZEU BATAGLIOLLI | 3.708% | 162583.87 | 162583.87
02.00 | RUA PALMIRO AGGIO | 10.86% | 476143.18 | 238071.59 | 238071.59
03.00 | RUA ADERVAL IMBRUNITO | 4.923% | 215872.61 |  | 215872.61
04.00 | RUA BENEDICTA CORRÊA PELATTI | 21.88% | 959542.65 |  | 383817.06 | 575725.59
05.00 | RUA EUGÊNIO DALTO | 4.274% | 187412.44 |  |  | 187412.44
06.00 | RUA VANDERLEI MOREIRA DOS SANTOS | 1.557% | 68272.55 |  |  |  | 68272.55
07.00 | RUA PAULINO MARCHEZINI | 1.866% | 81847.85 |  |  |  | 81847.85
08.00 | RUA ALCIDES NERY | 5.676% | 248880.03 |  |  |  | 248880.03
09.00 | RUA DIRCEU PAULO DE OLIVEIRA | 2.581% | 113158.55 |  |  |  | 113158.55
10.00 | RUA JOÃO LUIS BATAGLIOLI | 4.687% | 205515.18 |  |  |  | 205515.18
11.00 | RUA LUIS GRITTI | 3.749% | 164410.08 |  |  |  |  | 164410.08
12.00 | RUA NICOLAU ROSSETTI | 3.027% | 132730.54 |  |  |  |  | 132730.54
13.00 | RUA LUIS BORTOLETTO | 1.504% | 65931.25 |  |  |  |  | 65931.25
14.00 | ESTRADA MUNICIPAL SANTO LAZARINI | 20.11% | 881769.21 |  |  |  |  | 352707.68 | 529061.53
15.00 | GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS ALTOS DE SANTA CLARA | 8.997% | 394550.9 | 394550.9
16.00 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0.6042% | 26496.15 | 26496.15
TOTAL SIMPLES |  |  |  | 821702.51 | 837761.26 | 763138.03 | 717674.16 | 715779.55 | 529061.53
TOTAL ACUMULADO |  | 100% | 4385117.04 | 821702.51 | 1659463.77 | 2422601.8 | 3140275.96 | 3856055.51 | 4385117.04