## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA | REFORMA CIMEI JESUS MENINO
LOCAL | AV. DR. SILVIO AGUIAR MAYA,952 - CENTRO - PEDREIRA SP
ITEM | DESCRIÇÃO | 15 dias | 30 dias | 45 dias | 60 dias | 75 dias | 90 dias | 105 dias | 120 dias | 135 dias | 150 dias | 165 dias | 180 dias | TOTAL
1 | Serviços preliminares | 50% | 50% | [10 empty] | 20545.83
2 |  | 10272.91 | 10272.92
2 | Construção administrativo | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  | 153087.45
2 |  | 15308.74 | 15308.74 | 15308.74 | 15308.74 | 15308.74 | 15308.75 | 15308.75 | 15308.75 | 15308.75 | 15308.75
3 | Muro de divisa e acesso |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 108341.32
4 |  |  |  | 10834.13 | 10834.13 | 10834.13 | 10834.13 | 10834.13 | 10834.13 | 10834.13 | 10834.13 | 10834.14 | 10834.14
4 | Piso Pátio | [10 empty] | 50% | 50% | 22211.52
8 | [11 empty] | 11105.76 | 11105.76
Total Simples |  | 25581.65 | 25581.66 | 26142.87 | 26142.87 | 26142.87 | 26142.88 | 26142.88 | 26142.88 | 26142.88 | 26142.88 | 21939.9 | 21939.9
BDI 20 % |  | 30697.98 | 30697.99 | 31371.44 | 31371.44 | 31371.44 | 31371.46 | 31371.46 | 31371.46 | 31371.46 | 31371.46 | 26327.88 | 26327.87
Total Acumulado |  | 30697.98 | 61395.97 | 92767.41 | 124138.85 | 155510.29 | 186881.75 | 218253.21 | 249624.67 | 280996.13 | 312367.59 | 338695.47 | 365023.34 | 365023.34