## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA | REFORMA EMEF DOUTOR AIRTON POLICARPO (FASE 1)
LOCAL | RUA SANTO GASPARINI, 03 - JARDIM ANDRADE - PEDREIRA/SP.
| DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR DOS SERVIÇOS | DIAS
|  |  | 15 DIAS | 30 DIAS | 45 DIAS | 60 DIAS | 75 DIAS | 90 DIAS | 105 DIAS | 120 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 107163.85 | 107163.85
2 | COBERTURA | 1194643.38 |  | 100572.24 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
3 | DIVISÓRIA E TAMPO GRANITO | 58429.99
4 | PINTURA INTERNA | 346528.43
5 | PINTURA EXTERNA | 51886.57
6 | PINTURA TETO | 167054.9
7 | PISOS E REVESTIMENTOS | 81449.12
8 | ESPELHOS | 6634.32
9 | LOUÇAS E METAIS | 81496.78
10 | AMPLIAÇÃO/PINTURA (PLATIBANDA) | 6880.15 |  | 6880.15
11 | MURO QUADRA | 7254.55
12 | HIDRÁULICA PARA BEBEDOURO | 1138.43
13 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 29890.01
Total Simples |  |  | 107163.85 | 107452.39 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
Total Acumulado |  | 2140450.48 | 107163.85 | 214616.24 | 314616.24 | 414616.24 | 514616.24 | 614616.24 | 714616.24 | 814616.24
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA | REFORMA EMEF DOUTOR AIRTON POLICARPO (FASE 1)
LOCAL | RUA SANTO GASPARINI, 03 - JARDIM ANDRADE - PEDREIRA/SP.
| DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR DOS SERVIÇOS | DIAS
|  |  | 135 DIAS | 150 DIAS | 165 DIAS | 180 DIAS | 195 DIAS | 210 DIAS | 225 DIAS | 240 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 107163.85
2 | COBERTURA | 1194643.38 | 100000 | 100000 | 227024.05 | 67047.09
3 | DIVISÓRIA E TAMPO GRANITO | 58429.99 | [5 empty] | 58429.99
4 | PINTURA INTERNA | 346528.43 |  |  |  |  | 241675.7 | 104852.73
5 | PINTURA EXTERNA | 51886.57 | [6 empty] | 51886.57
6 | PINTURA TETO | 167054.9 | [5 empty] | 70000 | 97054.9
7 | PISOS E REVESTIMENTOS | 81449.12 |  |  |  | 81449.12
8 | ESPELHOS | 6634.32 | [7 empty] | 6634.32
9 | LOUÇAS E METAIS | 81496.78 | [7 empty] | 81496.78
10 | AMPLIAÇÃO/PINTURA (PLATIBANDA) | 6880.15
11 | MURO QUADRA | 7254.55 | [5 empty] | 7254.55
12 | HIDRÁULICA PARA BEBEDOURO | 1138.43 | [5 empty] | 1138.43
13 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 29890.01 | [7 empty] | 29890.01
Total Simples |  |  | 100000 | 100000 | 227024.05 | 148496.21 | 241675.7 | 241675.7 | 148941.47 | 118021.11
Total Acumulado |  | 2140450.48 | 914616.24 | 1014616.24 | 1241640.29 | 1390136.5 | 1631812.2 | 1873487.9 | 2022429.37 | 2140450.48