## Cronograma
Cronograma Físico-Financeiro
PI | Prédio | CRECHE ESCOLA VIDA NOVA
Código Etapa | Descrição Etapa | Valor Orçado | % | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS | Total
01.00.000 | SERVICOS PRELIMINARES | 150556.19 | 3.19% | 150556.19 | [9 empty] | 150556.19
02.00.000 | INFRA ESTRUTURA | 674191.18 | 14.26% | 224730.39 | 224730.4 | 224730.39 | [7 empty] | 674191.18
03.00.000 | SUPER ESTRUTURA | 652165.46 | 13.8% |  |  | 326082.73 | 326082.73 | [6 empty] | 652165.46
04.00.000 | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS | 132093.61 | 2.79% |  |  |  |  | 66046.8 | 66046.81 |  |  |  |  | 132093.61
05.00.000 | ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS | 153840.53 | 3.25% | [6 empty] | 153840.53 |  |  |  | 153840.53
06.00.000 | ELEMENTOS METALIZADOS/COMPONENTES ESPECIAIS | 536444.06 | 11.35% | [6 empty] | 268222.03 | 268222.03 |  |  | 536444.06
07.00.000 | COBERTURA | 142722.69 | 3.02% |  |  |  | 71361.34 | 71361.35 | [5 empty] | 142722.69
08.00.000 | INSTALACOES HIDRAULICAS | 766486.18 | 16.22% |  |  |  |  | 255495.39 | 255495.39 | 255495.4 |  |  |  | 766486.18
09.00.000 | INSTALACOES ELETRICAS | 271877.1 | 5.75% |  |  |  |  | 135938.55 | 135938.55 |  |  |  |  | 271877.1
10.00.000 | FORRO | 951.21 | 0.02% | [6 empty] | 951.21 |  |  |  | 951.21
11.00.000 | IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAO | 33039.77 | 0.7% | [5 empty] | 16519.88 | 16519.89 |  |  |  | 33039.77
12.00.000 | REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE | 254408.08 | 5.38% | [5 empty] | 127204.04 | 127204.04 |  |  |  | 254408.08
13.00.000 | PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS | 324789.71 | 6.87% |  |  |  |  | 162394.85 | 162394.86 |  |  |  |  | 324789.71
14.00.000 | VIDROS | 45453.22 | 0.96% | [6 empty] | 22726.61 | 22726.61 |  |  | 45453.22
15.00.000 | PINTURA | 148287.43 | 3.14% | [8 empty] | 148287.43 |  | 148287.43
16.00.000 | SERVICOS COMPLEMENTARES | 439618.83 | 9.3% | [7 empty] | 146539.61 | 146539.61 | 146539.61 | 439618.83
| VALOR TOTAL ITEM DE CONTRATO | 4726925.25 | 100% | 375286.58 | 224730.4 | 550813.12 | 397444.07 | 691236.94 | 763599.53 | 844959.71 | 437488.25 | 294827.04 | 146539.61 | 4726925.25