## Planilha Orcamentaria ref secre
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Secretaria de Estado de Cidades e de Integração Regional - SECIR Superintendência de Habitação e Infraestrutura - SHIU / Diretoria de Infraestrutura Urbana - DIU
AMMA - Associação dos Municípios da Microrregião da Mantiqueira Rua José Pimentel, 280 - Diniz - Telefax: (32) 3332-3177 CEP: 36.202-280 - Barbacena - MG
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: Município de Santa Bárbara do Tugúrio |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: DRENAGEM PLUVIAL/REDE DE ESGOTO E RECAPEAMENTO VIAS PÚBLICAS-RUAS |  |  |  |  | DATA: 06/02/2023
LOCAL: Santa Bárbara do Tugúrio |  |  |  | ISS: | 3% | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: 202206_Planilha_Precos_SETOP_Leste_COM_DESONERACAO. FISCAL - LEI 12.546/2011 e 12.844/2013 - SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Sintetico_MG_202209_Desonerado.pdf |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 meses (90 dias) | [5 empty] | BDI: | 28.6%
DESCRIÇÃO
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
RUA MANOEL GARCIA | [6 empty] | #VALUE!
1.0 |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | #VALUE!
1.1 | ED-50152 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | UNID | 1,00 | 1224.69 | 1574.95 | #VALUE!
2.0 |  | DRENAGEM PLUVIAL RUA MANOEL GARCIA |  |  |  |  | 34464.98
2.1 | 102329 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 54.6 | 7.97 | 10.2494 | 559.62
2.2 | RO-40234 | Reaterro e compactação manual de vala | M3 | 8.4 | 31.53 | 40.5476 | 340.6
2.3 | 93378 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INT ERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 29.4 | 23.21 | 29.8481 | 877.53
2.4 | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | M3 | 6.3 | 17.14 | 22.042 | 138.86
2.5 | RO-43398 | Carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria, com caminhão. Distância média de transporte de 1.801 a 2.000 m | M | 500 | 8.35 | 10.7381 | 5369.05
2.6 | 92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 42 | 312.69 | 402.1193 | 16889.01
2.7 | 92210 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNC IAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 11 | 174.07 | 223.854 | 2462.39
2.8 | 97953 | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020 | UN | 3 | 1266.35 | 1628.5261 | 4885.58
2.9 | 99270 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 2 | 632.94 | 813.9608 | 1627.92
2.10 | COMPOSIÇÃO | TAMPÃO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MÁX. 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 2 | 511.05 | 657.2103 | 1314.42
3.0 |  | REDE ESGOTO RUA MANOEL GARCIA |  |  |  |  | #VALUE!
3.1 | 102329 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 118.62 | 7.97 | 10.2494 | 1215.79
3.2 | RO-40234 | Reaterro e compactação manual de vala | M3 | 39.54 | 31.53 | 40.5476 | 1603.25
3.3 | 93378 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INT ERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 92,26 | 23.21 | 29.8481 | #VALUE!
3.4 | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | M3 | 19.77 | 17.14 | 22.042 | 435.77
3.5 | RO-43398 | Carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria, com caminhão. Distância média de transporte de 1.801 a 2.000 m | M3 | 118.62 | 8.35 | 10.7381 | 1273.75
3.6 | 90695 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM,JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 120 | 96.56 | 124.1762 | 14901.14
3.7 | 97974 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 2 | 489.29 | 629.2269 | 1258.45
3.8 | COMPOSIÇÃO | TAMPÃO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MÁX. 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 2 | 511.05 | 657.2103 | 1314.42
4.0 |  | RECAPEAMENTO RUA MANOEL GARCIA |  |  |  |  | 144047.06
4.1 | RO-41211 | Remoção e carga de todo pavimento existente | M3 | 143.44 | 10.57 | 13.593 | 1949.78
4.2 | ED-51124 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO | M2 | 717.22 | 2.81 | 3.6137 | 2591.79
4.3 | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 143.44 | 177.94 | 228.8308 | 32823.5
4.4 | RO-51229 | Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso | M2 | 717.22 | 2.3 | 2.9578 | 2121.39
4.5 | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 13.45 | 0.55 | 0.7073 | 9.51
4.6 | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 35.86 | 1831.24 | 2354.9746 | 84449.39
4.7 | 95880 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 3227.4 | 1.22 | 1.5689 | 5063.53
4.8 | 101004 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: T). AF_07/202 | T | 86.06 | 7.17 | 9.2206 | 793.53
4.9 | 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 257 | 43.1 | 55.4266 | 14244.64
RUA MIGUEL RODRIGUES CAMPOS | [6 empty] | 158963.93
5.0 |  | DRENAGEM PLUVIAL RUA MIGUEL RODRIGUES CAMPOS |  |  |  |  | 51401.92
5.1 | 102329 | ESCAVACAO MECANICA VALAS EM QUALQUER TIPO DE SOLO EXCETO ROCHA,PROF. 0< H < 4 M | M3 | 93.67 | 7.97 | 10.2494 | 960.06
5.2 | RO-40234 | Reaterro e compactação manual de vala | M3 | 14.41 | 31.53 | 40.5476 | 584.29
5.3 | 93378 | REATERRO DE VALA/CAVA SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO , UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA E COMPACTACADOR VIBRATORIO COM MATERIAL REAPROVEITADO | M3 | 50.44 | 23.21 | 29.8481 | 1505.54
5.4 | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | M3 | 10.81 | 17.14 | 22.042 | 238.27
5.5 | RO-43398 | Carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria, com caminhão. Distância média de transporte de 1.801 a 2.000 m | M | 500 | 8.35 | 10.7381 | 5369.05
5.6 | 92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 73 | 312.69 | 402.1193 | 29354.71
5.7 | 92210 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNC IAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 11 | 174.07 | 223.854 | 2462.39
5.8 | 97953 | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020 | UN | 4 | 1266.35 | 1628.5261 | 6514.1
5.9 | 99270 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 3 | 632.94 | 813.9608 | 2441.88
5.10 | COMPOSIÇÃO | TAMPÃO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MÁX. 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 3 | 511.05 | 657.2103 | 1971.63
6.0 |  | REDE ESGOTO RUA MIGUEL RODRIGUES CAMPOS |  |  |  |  | 13013.96
6.1 | 102329 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 59.67 | 7.97 | 10.2494 | 611.58
6.2 | RO-40234 | Reaterro e compactação manual de vala | M3 | 16.62 | 31.53 | 40.5476 | 673.9
6.3 | 93378 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INT ERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 46.41 | 23.21 | 29.8481 | 1385.25
6.4 | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | M3 | 8.31 | 17.14 | 22.042 | 183.17
6.5 | RO-43398 | Carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria, com caminhão. Distância média de transporte de 1.801 a 2.000 m | M3 | 59.67 | 8.35 | 10.7381 | 640.74
6.6 | 90695 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM,JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 66.3 | 96.56 | 124.1762 | 8232.88
6.7 | 97974 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 489.29 | 629.2269 | 629.23
6.8 | COMPOSIÇÃO | TAMPÃO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MÁX. 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 1 | 511.05 | 657.2103 | 657.21
7.0 |  | RECAPEAMENTO RUA MIGUEL RODRIGUES CAMPOS |  |  |  |  | 94548.05 | 158963.93
7.1 | RO-41211 | Remoção e carga de todo pavimento existente | M3 | 96.18 | 10.57 | 13.593 | 1307.38
7.2 | ED-51124 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO | M2 | 480.91 | 2.81 | 3.6137 | 1737.85
7.3 | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 96.18 | 177.94 | 228.8308 | 22008.95
7.4 | RO-51229 | Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso,exclusive transporte do material betuminoso | M2 | 480.91 | 2.3 | 2.9578 | 1422.44
7.5 | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 9.02 | 0.55 | 0.7073 | 6.38
7.6 | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 24.05 | 1831.24 | 2354.9746 | 56637.14
7.7 | 95880 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 2164.5 | 1.22 | 1.5689 | 3395.93
7.8 | 101004 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: T). AF_07/202 | T | 57.72 | 7.17 | 9.2206 | 532.21 | 94548.05
7.9 | 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 135.31 | 43.1 | 55.4266 | 7499.77
RUA DO SAPÉ | [6 empty] | 166626.9574
8.0 |  | DRENAGEM PLUVIAL RUA DO SAPÉ |  |  |  |  | 33359.5357
8.1 | 102329 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 60.58 | 7.97 | 10.2494 | 620.9099
8.2 | RO-40234 | Reaterro e compactação manual de vala | M3 | 9.32 | 31.53 | 40.5476 | 377.9034
8.3 | 93378 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INT ERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 36.62 | 23.21 | 29.8481 | 1093.036
8.4 | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | M3 | 6.99 | 17.14 | 22.042 | 154.0739 | 14853.1212
8.5 | RO-43398 | Carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria, com caminhão. Distância média de transporte de 1.801 a 2.000 m | M | 500 | 8.35 | 10.7381 | 5369.05
8.6 | 92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 18 | 312.69 | 402.1193 | 7238.1481
8.7 | 92210 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNC IAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 47 | 174.07 | 223.854 | 10521.1389
8.8 | 97953 | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020 | UN | 4 | 1266.35 | 1628.5261 | 6514.1044
8.9 | 99270 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 632.94 | 813.9608 | 813.9608
8.10 | COMPOSIÇÃO | TAMPÃO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MÁX. 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 1 | 511.05 | 657.2103 | 657.2103
9.0 |  | REDE ESGOTO RUA DO SAPÉ |  |  |  |  | 19798.073
9.1 | 102329 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 86.4 | 7.97 | 10.2494 | 885.55
9.2 | RO-40234 | Reaterro e compactação manual de vala | M3 | 28.8 | 31.53 | 40.5476 | 1167.7703
9.3 | 93378 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INT ERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 67.2 | 23.21 | 29.8481 | 2005.7896
9.4 | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | M3 | 14.4 | 17.14 | 22.042 | 317.4054
9.5 | RO-43398 | Carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria, com caminhão. Distância média de transporte de 1.801 a 2.000 m | M3 | 86.4 | 8.35 | 10.7381 | 927.7718 | 169628.9253
9.6 | 90695 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM,JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 96 | 96.56 | 124.1762 | 11920.9114
9.7 | 97974 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 2 | 489.29 | 629.2269 | 1258.4539
9.8 | COMPOSIÇÃO | TAMPÃO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MÁX. 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 2 | 511.05 | 657.2103 | 1314.4206
10.0 |  | RECAPEAMENTO RUA DO SAPÉ |  |  |  |  | 102303.9623
10.1 | RO-41211 | Remoção e carga de todo pavimento existente | M3 | 100.8 | 10.57 | 13.593 | 1370.1764
10.2 | ED-51124 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO | M2 | 504.01 | 2.81 | 3.6137 | 1821.3208
10.3 | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 100.8 | 177.94 | 228.8308 | 23066.1487 | 212760.7974
10.4 | RO-51229 | Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso,exclusive transporte do material betuminoso | M2 | 504.01 | 2.3 | 2.9578 | 1490.7608
10.5 | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 9.45 | 0.55 | 0.7073 | 6.684
10.6 | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 25.2 | 1831.24 | 2354.9746 | 59345.3609
10.7 | 95880 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 2268 | 1.22 | 1.5689 | 3558.3106
10.8 | 101004 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: T). AF_07/202 | T | 60.48 | 7.17 | 9.2206 | 557.6631
10.9 | 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 200.04 | 43.1 | 55.4266 | 11087.5371
11.0 |  | LIGAÇÃO DE ESGOTO |  |  |  |  | 8897.0624
11.1 | 104124 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022 | M2 | 20 | 345.92 | 444.8531 | 8897.0624 |  | #VALUE!
12.0 |  | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 2268.324
12.1 | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 301 | 5.86 | 7.536 | 2268.324 |  | #VALUE!
Custo TOTAL com BDI incluso | [6 empty] | #VALUE!
163654/D
| Engenheiro Civil: Flávio Campos Freire |  |  |  | CREA - RJ
280788/D
| Diretor Técnico: Eng. Jainor Fernandes Cirino |  |  |  | CREA - MG
Prefeito Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio
[7 empty] | #VALUE! |  | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! |  | #VALUE!
[5 empty] | #VALUE! |  | #VALUE!
[7 empty] | #VALUE! |  | #VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
GLOBAL
1 - IDENTIFICAÇÃO
| Programa: |  |  |  | Endereço/Bairro: | VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO | [6 empty] | CONTRATO CONVENIO: Nº
| Município/MG: | SANTA BARBARA DO TUGÚRIO - MG |  |  | Data da elaboração do orçamento: |  |  | DATA: 06/02/2023
SERVIÇOS A EXECUTAR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | VALOR DOS | PESO | MÊS -01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05 |  | MÊS 06
| DE SERVIÇOS |  | SERVIÇOS | % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
| RUA MANOEL GARCIA |  | #VALUE! | #VALUE! | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | #VALUE!
| RUA MIGUEL RODRIGUES |  | 158963.93 | #VALUE! | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
| RUA SAPÉ |  | 166626.9574 | #VALUE! | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100
0
TOTAL EM PERCENTUAL |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
TOTAL EM REAIS |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
CONTRAPARTIDA
REPASSE |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
DATA: 06/02/2023
|  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA DO TUGURIO | [7 empty] | Engenheiro Civil: Flávio Campos Freire

## Memoria
MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA DO TUGURIO
Praça Camilo Silverio Mendes, 84 – Bairro Centro – CEP: 36.215.000 — Fone: (32)33651144
CNPJ 18094854000140 — gab@santabarbaradotugurio.mg.gov.br
OBRA: DRENAGEM PLUVIAL/REDE DE ESGOTO E RECAPEAMENTO VIAS PÚBLICAS-RUAS |  |  |  | 0
LOCAL: VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO |  |  |  | CONTRATO CONVENIO:
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Item | Descrição | Unid. | Quant. | Memória
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | Unid. | 1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS
2.1 | DRENAGEM PLUVIAL RUA MANOEL GARCIA
2.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 54.6 | 42,0*1*1,3(COMPRMENTOxLARGURAxALTURA) | 54.6
2.2 | Reaterro e compactação manual de vala | M3 | 8.4 | 42,0*1*0,2 | 8.4
2.3 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INT ERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 29.4 | 42,0*1,0*0,7(COMPRIMENTOxLARGUAxALTURA) | 29.4
2.4 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | M2 | 6.3 | 42,0*0,05(COMPRIMENTOxESPESSURA) | 6.3
2.5 | Carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria, com caminhão. Distância média de transporte de 1.801 a 2.000 m | M | 500 | 500 M
2.6 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 42 | 42,00(COMPRIMENTO)
2.7 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNC IAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 11 | 16,67(COMPRIMENTO) | 10.18
2.8 | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020 | UN | 3 | 03 UINDADE
2.9 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 2 | 02 UNIDADE
2.10 | TAMPÃO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MÁX. 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 2 | 2 unidades
3.0 | REDE ESOTO RUA MANOEL GARCIA
3.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 118.62 | EXTENSÃO: 55,0+35,10+29,80+11,9x1,0(LARGURA)x0,9(PROFUNDIDADE) | 107.91 | 131.8 | 118.62
3.2 | Reaterro e compactação manual de vala | M3 | 39.54 | EXTENSÃO: 55,0+35,10+29,80+11,90x1,0(LARGURA)x0,3(PROFUNDIDADE) | 39.54
3.3 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INT ERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 92.26 | EXTENSÃO: 55,0+35,10+29,8011,9x1,0(LARGURA)x0,7(PROFUNDIDADE) | 92.26
3.4 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | M3 | 19.77 | EXTENSÃO: 55,0+35,10+29,80+11,9x1,0(LARGURA)x0,15(PROFUNDIDADE) | 19.77
3.5 | Carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria, com caminhão. Distância média de transporte de 1.801 a 2.000 m | M3 | 118.62 | ESCAVAÇÃO: 118,62 | 118.62
3.6 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM,JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 120 | EXTENSÃO: 55,0+35,10+29,80: 119,90
3.7 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | Unid. | 2 | 2 unidades | 118.62
3.8 | TAMPÃO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MÁX. 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | Unid. | 2 | 2 unidades
4.0 | RECAPEAMENTO RUA MANOEL GARCIA
4.1 | Remoção e carga de todo pavimento existente | M3 | 143.444 | Area da rua x espessura da remoçao = 717,22*0,20 = 143,44 M3.
4.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO | M2 | 717,22 | Area da Rua = 717,22 M2.
4.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 143.444 | Area da rua x espessura = 717,22*0,20 = 143,44 M3.
4.4 | Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso | M2 | 717.22 | 5,5+5,2+4,3+6,8/4*131,6(LARGURAS DA RUAxCOMPRIMENTO DA RUA) |  | 21.8 | 5.45 | 717.22
4.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 13.447 | 717,22*0,0005*37,5(ÁREA DE PINTURA DE LIGAÇÃOxPESO ESPECIFICOxDISTANCIA) |  | 13.4479
4.6 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 35.861 | 717,22*0,05(ÁREAxESPESSURA) |  | 35.861
4.7 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 3227.4 | 35,86*2,4*37,5(VOLUMECBUQxPESOESPECIFICOxDISTANCIA) |  | 3227.4
4.8 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: T). AF_07/202 | T | 86.064 | 35,86*2,4(VOLUME CBUQxPESOESPECÍFICO) | 28.656 | 86.064
4.9 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 257 | EXTENSÃO:138,0+119,0 | 257
5.0 | DRENAGEM PLUVIAL RUA MIGUEL RODRIGUES CAMPOS
5.1 | ESCAVACAO MECANICA VALAS EM QUALQUER TIPO DE SOLO EXCETO ROCHA,PROF. 0< H < 4 M | M3 | 93.665 | 72,05*1*1,3(COMPRMENTOxLARGURAxALTURA) | 72.05 | 93.665
5.2 | Reaterro e compactação manual de vala | M3 | 14.41 | 72,05*1*0,2(COMPRMENTOxLARGURAxALTURA) | 14.41
5.3 | REATERRO DE VALA/CAVA SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO , UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA E COMPACTACADOR VIBRATORIO COM MATERIAL REAPROVEITADO | M3 | 50.435 | 72,05*1,0*0,7(COMPRIMENTOxLARGUAxALTURA) | 50.435
5.4 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | M2 | 10.8075 | 72,05*0,15(COMPRIMENTOxESPESSURA) | 10.8075
5.5 | Carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria, com caminhão. Distância média de transporte de 1.801 a 2.000 m | M | 500 | 500M
5.6 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 73 | 86,97(COMPRIMENTO) | 72.05
5.7 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNC IAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 11 | 86,97(COMPRIMENTO) | 10.23
5.8 | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020 | M2 | 4 | 04 UINDADE
5.9 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 3 | 03 UNIDADE
5.10 | TAMPÃO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MÁX. 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 3 | 3 unidades
6.0 | REDE ESGOTO RUA MIGUEL RODRIGUES CAMPOS
6.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 59.67 | EXTENSÃO: 66,30x1,0(LARGURA)x0,9(PROFUNDIDADE) | 59.67
6.2 | Reaterro e compactação manual de vala | M3 | 16.62 | EXTENSÃO: 66,30x1,0(LARGURA)x0,3(PROFUNDIDADE) | 19.89
6.3 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INT ERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 46.41 | EXTENSÃO: 66,30x1,0(LARGURA)x0,7(PROFUNDIDADE) | 46.41
6.4 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | M3 | 8.31 | EXTENSÃO: 55,4x1,0(LARGURA)x0,15(PROFUNDIDADE) | 8.31
6.5 | Carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria, com caminhão. Distância média de transporte de 1.801 a 2.000 m | M3 | 59.67 | ESCAVAÇÃO: 59,67
6.6 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM,JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 66.3 | EXTENSÃO: 66,30
6.7 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | Unid. | 1 | 1 unidade
6.8 | TAMPÃO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MÁX. 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | Unid. | 1 | 1 unidade
7.0 | RECAPEAMENTO RUA MIGUEL RODRIGUES CAMPOS
7.1 | Remoção e carga de todo pavimento existente | M3 | 96.182 | Area da rua x espessura da remoçao = 480,91*0,20 = 96,18 M3.
7.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO | M2 | 480,91 | Area da Rua = 480,91 M2.
7.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 96.182 | Area da rua x espessura = 480,91 *0,20 = 96,18 M3.
7.4 | Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso,exclusive transporte do material betuminoso | M2 | 480.91 | 7,4+5,1+7,5/3*72,1(LARGURAS DA RUAxCOMPRIMENTO DA RUA) |  | 20 | 6.6667 | 480.907
7.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 9.017 | 480,91*0,0005*37,5(ÁREA DE PINTURA DE LIGAÇÃOxPESO ESPECIFICOxDISTANCIA) |  | 9.0171
7.6 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 24.0455 | 480,91*0,05(ÁREAxESPESSURA) |  | 24.0455
7.7 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 2164.5 | 24,05*2,4*37,5(VOLUMECBUQxPESOESPECIFICOxDISTANCIA) |  | 2164.5
7.8 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: T). AF_07/202 | T | 57.72 | 24,05*2,4(VOLUME CBUQxPESOESPECÍFICO) |  | 57.72
7.9 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 135.31 | EXTENSÃO: 71,59+63,72 |  | 135.31
8.0 | DRENAGEM PLUVIAL RUA SAPÉ
8.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 60.58 | 46,60*1*1,3(COMPRMENTOxLARGURAxALTURA) |  | 46.6 | 60.58
8.2 | Reaterro e compactação manual de vala | M3 | 9.32 | 46,60*1*0,2(COMPRMENTOxLARGURAxALTURA) |  | 9.32
8.3 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INT ERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 36.62 | 46,60*1,0*0,7(COMPRIMENTOxLARGUAxALTURA) |  | 32.62
8.4 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | M3 | 6.99 | 46,60*0,15(COMPRIMENTOxESPESSURA) |  | 6.99
8.5 | Carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria, com caminhão. Distância média de transporte de 1.801 a 2.000 m | M3 | 500 | 500M
8.6 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 18 | 16,67(COMPRIMENTO) |  | 17.23
8.7 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNC IAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 47 | 46,60(COMPRIMENTO)
8.8 | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020 | UN | 4 | 04 UINDADE
8.9 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 01 UNIDADE
8.10 | TAMPÃO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MÁX. 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 1 | 1 unidade
9.0 | REDE ESOTO RUA SAPÉ
9.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 86.4 | EXTENSÃO: 96,0x1,0(LARGURA)x0,9(PROFUNDIDADE) | 96 | 86.4
9.2 | Reaterro e compactação manual de vala | M3 | 28.8 | EXTENSÃO: 96,0x1,0(LARGURA)x0,3(PROFUNDIDADE) |  | 28.8
9.3 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INT ERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 67.2 | EXTENSÃO: 96,0x1,0(LARGURA)x0,7(PROFUNDIDADE) |  | 67.2
9.4 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | M3 | 14.4 | EXTENSÃO: 96,0x1,0(LARGURA)x0,15(PROFUNDIDADE) |  | 14.4
9.5 | Carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria, com caminhão. Distância média de transporte de 1.801 a 2.000 m | M3 | 86.4 | ESCAVAÇÃO: 86,40
9.6 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM,JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 96 | EXTENSÃO: 96,00 ML
9.7 | POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | Unid. | 2 | 2 unidades
9.8 | TAMPÃO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MÁX. 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | Unid. | 2 | 2 unidades
10.0 | RECAPEAMANTO RUA SAPÉ
10.1 | Remoção e carga de todo pavimento existente | M3 | 100.802 | Area da rua x espessura da remoçao = 504,01*0,20 = 100,80 M3.
10.2 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO | M2 | 504.01 | Area da Rua = 504,01 M2.
10.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 100.802 | Area da rua x espessura da remoçao = 504,01*0,20 = 100,80 M3.
10.4 | Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso,exclusive transporte do material betuminoso | M2 | 504.014 | 5,5+3,8+3,5+5,1+5+8,2/6*97,3(LARGURAS DA RUAxCOMPRIMENTO DA RUA) |  | 31.1 | 5.1833 | 504.014
10.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 9.45 | 504,01*0,0005*37,5(ÁREA DE PINTURA DE LIGAÇÃOxPESO ESPECIFICOxDISTANCIA) |  | 9.4502
10.6 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 25.2 | 504,01*0,05(ÁREAxESPESSURA) |  | 25.2005
10.7 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 2268 | 25,20*2,4*37,5(VOLUMECBUQxPESOESPECIFICOxDISTANCIA) |  | 2268
10.8 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: T). AF_07/202 | T | 60.48 | 25,20*2,4(VOLUME CBUQxPESOESPECÍFICO) |  | 60.48
10.9 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 200.04 | EXTENSÃO: 97,27+102,77 |  | 200.04
11.0 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022 | Unid. | 20 | 20 casas ao todos das 3 vias |  | 301
12.0 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 301 | EXTENSÃO DAS RUAS: 97,30+72,10+131,60 |  | 301
SANTA BARBARA DO TUGURIO - MG, JULHO DE 2022
301
| José Antônio Alves Donato - Prefeito Municipal |  | Eng° Civil Flávio Campos Freire - CREA RJ 163654/D
| SINAPI-I 21090 TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA *600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO UN 1,000000 R$ 453,47 R$ 453,47 _ SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,404500 R$ 19,64 R$ 27,58_ SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,404500 R$ 14,11 R$ 19,81_ SINAPI 94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,028100 R$ 362,82 R$ 10,19 |  |  | 511.05

## COMPOSIÇÃO
FONTE | CODIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNIT DESONERADO
SINAPI-I | 21090 | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA *600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO | UNID | 1 | 453.47
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.4045 | 27.58
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.4045 | 19.81
SINAPI | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,028100 R$ 362,82 R$ 10,19 | M3 | 0.0281 | 10.19
|  |  | TOTAL |  | 511.05

## Planilha Orcamentaria (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Secretaria de Estado de Cidades e de Integração Regional - SECIR Superintendência de Habitação e Infraestrutura - SHIU / Diretoria de Infraestrutura Urbana - DIU
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: Município de Santa Bárbara do Tugúrio |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: Reforma da Escola Campestre |  |  |  |  | DATA: 23/12/2021
LOCAL: Santa Bárbara do Tugúrio |  |  |  | ISS: | 2% | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP REGIÃO LESTE JULHO/2021, PREÇO DE CUSTO COM A DESONERAÇÃO FISCAL - LEI 12.546/2011 e 12.844/2013 |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 01 meses (30 dias) | [5 empty] | BDI: | 27.38%
DESCRIÇÃO |  | Demolição de reboco de paredes internas, até 1 metro de altura e execução de reboco com impermeabilizante na mesma área de demolição Reforma completa dos banheiros 01 e 02 (substituição de piso cerâmico, substituição de azulejos, troca de louças, metais e esquadrias) Substituição de loças e metais no banheiro dos professores Substituição de divisória em madeira por divisória de drywall Substituição de quadro negro Recapeamento de passeio externo Substiruição de janela na sala 06 Substituição de portas de madeira da cozinha por portas metálicas do tipo veneziana Execução de preparação e pintura externa e interna (paredes e tetos) Execução de preparação e pintura de todas as esquadrias Execução de reforma em grades de proteção quebradas Substituição de todos os vidros de todas as esquadrias
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1.0 |  | Demolições e Remoções |  |  |  |  | 10153.17
1.1 | DEM-REV-005 | DEMOLIÇÃO DE REBOCO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M2 | 193.5 | 11.87 | 15.12 | 2925.72
1.2 | DEM-PIS-010 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M2 | 34.45 | 12.03 | 15.32 | 527.77
1.3 | DEM-REV-010 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO INCLUSIVE AFASTAMENTO | M2 | 75.07 | 13.56 | 17.27 | 1296.46
1.4 | DEM-PIS-005 | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M2 | 34.45 | 13.56 | 17.27 | 594.95
1.5 | DEM-POR-005 | REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALIZAR, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | M2 | 18.9 | 10.17 | 12.95 | 244.76
1.6 | DEM-POR-030 | REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA METÁLICA, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M2 | 0.9 | 14.42 | 18.36 | 16.52
1.7 | DEM-ALV-010 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M3 | 0.6 | 101.8 | 129.67 | 77.8
1.8 | DEM-LOU-005 | REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE) | UNID | 14 | 55.66 | 70.89 | 992.46
1.9 | DEM-MET-005 | REMOÇÃO DE METAIS COMUNS (CONDUÍTE, SIFÃO, REGISTRO, TORNEIRAS) | UNID | 6 | 12.81 | 16.31 | 97.86
1.10 | DEM-QUA-005 | REMOÇÃO DE QUADRO NEGRO , INCLUSIVE AFASTAMENTO | M2 | 77 | 21.71 | 27.65 | 2129.05
1.11 | PIS-API-005 | APICOAMENTO DE PISO CIMENTADO - PROFUNDIDADE ATÉ 1 CM | M2 | 66.76 | 7.46 | 9.5 | 634.22
1.12 | DEM-DIV-010 | DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA DE MADEIRA, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M2 | 28.5 | 16.96 | 21.6 | 615.6
2.0 |  | REFORMA |  |  |  |  | 26251.65
2.1 | ED-13286 | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 15MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 75.07 | 24.42 | 31.1 | 2334.68
2.2 | REV-REB-010 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 193.5 | 30.16 | 38.41 | 7432.34
2.3 | PIN-EMA-01 | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS(2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | M2 | 193.5 | 13.46 | 17.14 | 3316.59
2.4 | REV-AZU-011 | REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (20X20CM), JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 75.07 | 55.47 | 70.65 | 5303.7
2.5 | REV-CER-015 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 34.45 | 72.65 | 92.54 | 3188
2.6 | SER-COL-010 | ASSENTAMENTO DE JANELAS METÁLICAS DE CORRER E MAXIM-AR | M2 |  | 122.3 | 155.78 | 0
2.7 | ED-9906 - | CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS ACIMA DE 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO | M3 | 0.052 | 2404.41 | 3062.73 | 159.26
2.8 | PIS-CIM-015 | PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM, ACABAMENTO DESEMPENADO E FELTRADO, MODULAÇÃO DE 100X100CM, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA | M2 | 66.76 | 40.11 | 51.09 | 3410.77
2.9 | SER-GRA-005 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE JANELAS | M2 | 3.36 | 258.49 | 329.26 | 1106.31
3.0 |  | DIVISÓRIA |  |  |  |  | 2867.96
3.1 | ALV-DRY-005 | PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL), DIVISÃO ENTRE ÁREAS SECAS DE UMA MESMA UNIDADE (ST/ST), ESP. 115 MM, INCLUSIVE MONTANTES, GUIAS E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE ISOLANTE TÉRMICO/ACÚSTICO | M2 | 28.5 | 79 | 100.63 | 2867.96
4.0 |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 7167.14
4.1 | SER-POR-025 | PORTA DE SANITÁRIO COMPLETA, COM BATENTES DE FERRO, ESTRUTURA EM METALON 20 X 30 MM, FOLHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº. 18, TRANQUETA E DOBRADIÇAS - 60 X 150 CM | UNID | 7 | 262.78 | 334.72 | 2343.04
4.2 | SER-JAN-006 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE CORRER EM FERRO | M2 | 3 | 407.46 | 519.02 | 1557.06
4.3 | ED-23035 | PORTA METÁLICA VENEZIANA, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, EM PERFIL VENEZIANA ENRIJECIDO, INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO), UMA (1) DEMÃO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇA | M2 | 6.72 | 333.48 | 424.78 | 2854.52
4.4 | ED-21612 - | FECHADURA TIPO EXTERNA, EM PORTA METÁLICA, GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 20MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES | UNID | 4 | 80.97 | 103.13 | 412.52
5.0 |  | HIDRAULICA |  |  |  |  | 8578.26
5.1 | INST-AGU-005 | PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UNID | 8 | 106.45 | 135.59 | 1084.72
5.2 | LOU-VAS-015 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO | UNID | 8 | 441.3 | 562.12 | 4496.96
5.3 | LOU-LAV-015 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | UNID | 6 | 290.02 | 369.42 | 2216.52
5.4 | MET-TOR-035 | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 6 | 102.07 | 130.01 | 780.06
6.0 |  | PINTURAS |  |  |  |  | 38919.8954
6.1 | PIN-LIX-005 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | M2 | 351.42 | 2.3 | 2.92 | 1026.1464
6.2 | PIN-LIX-010 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA PARA REMOÇÃO DE TINTA | M2 | 114.08 | 3.45 | 4.39 | 500.8112
6.3 | PIN-LIX-015 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA | M2 | 59.75 | 3.97 | 5.05 | 301.7375
6.4 | PIN-SEL-005 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M2 | 767.47 | 4.83 | 6.15 | 4719.9405
6.5 | PIN-SEL-010 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M2 | 490 | 6.13 | 7.8 | 3822
6.6 | PIN-ACR-005 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 767.47 | 11.58 | 14.75 | 11320.1825
6.7 | PIN-ACR-006 | PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 490 | 12.81 | 16.31 | 7991.9
6.8 | ED-9013 | PINTURA COM TEXTURA ACRÍLICA COM DESEMPENADEIRA DE AÇO, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO/FUNDO PREPARADOR | M2 | 193.5 | 19.9 | 25.34 | 4903.29
6.9 | PIN-ESM-005 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 59.75 | 26.75 | 34.07 | 2035.6825
6.10 | PIN-ESM-015 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO | M2 | 88.04 | 18.55 | 23.62 | 2079.5048
6.11 | PIN-ESM-030 | PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M | 10 | 17.17 | 21.87 | 218.7
7.0 |  | OUTROS |  |  |  |  | 7159.64
7.1 | DEM-VID-005 | RETIRADA DE VIDRO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE LIMPEZA DO ENCAIXE | M2 | 60 | 2.23 | 2.84 | 170.4
7.2 | VID-FAN-010 | VIDRO IMPRESSO (FANTASIA) TIPO CANELADO OU MARTELADO INCOLOR, ESP. 3MM OU 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | M2 | 60 | 88.74 | 113.03 | 6781.8
7.3 | ED-7830 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 20.36 | 25.93 | 207.44
8.0 |  | LIMPEZA |  |  |  |  | 2592.48
8.1 | LIM-GER-005 | LIMPEZA GERAL DE OBRA | M² | 491 | 4.15 | 5.28 | 2592.48
VALOR TOTAL DA OBRA | [6 empty] | 103690.1954
221209/D
| Engenheiro Civil Responsável Técnico pela elaboração da planilha: MATHEUS AUGUSTO PEREIRA DE SOUSA |  |  |  | CREA - MG
Prefeito Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

## Geral (2) (hidden)
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | CÁLCULO | TOTAL | UNIDADE
demollições e remoções
demolição de reboco paredes internas até 1 metro de altura | (comp paredes x 1m) - (área de portas) = sala 01 25,40m² + sala 02 25,40m² +sala 03 25,30m² + sala 04 25,30 m² + sala 05 11,70m² + sala 06 8,70m² + circulação 3,40m² + refeitório 31,30m² + circulação 21,90m² + sala professores 15,10m² = | 193.5 | m2
demolição de piso | (área banheiro 01,02,prof. + área salas 01,02,03,04,05,06,07 + área refeitório + área circulação + área cozinha + área de despensa e serviços + área sala prof. + área secretaria + área escada ) = 18,25m² + 18,60m² + 4,50m² + 42,65m² + 42,65m² + 42,30m² + 42,30m² + 42,30m² + 22,35m² + 22,72m² + 96,60m² + 46,87m² + 15,19m² + 13,86m² + 14,94m² + 9,75m² + 18,48m² = | 514.91 | m2
remoção de azuleijos | (comp paredes x 1,50m) - (área das porta e janelas) = banheiro 01 42,75m² + banheiro 02 39,94m² + cozinha 39,96m² + despensa 30,22m² = | 152.87 | m2
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA JANELA | comp x alt x largura (janela sala 08 + janela bnaheiro prof.) (1,50 x 2 x 0,20)+ (1x1x0,2) | 0.8 | m3
remoção de portas | 0,8 x 2,10 x 13 unid + 0,7 x 2,10 x 1 unid + 0,6 x 2,10 x 7 unid | 32.13 | m2
remoção de louças e metais | 9 vasos , 7 lavatórios todos os banheiros e 2 pias | 18 | unid
remoção de janela | janela sala 07 + janela secretaria | 7.65 | m2
remoção reboco externo | comprimento paredes externas x 0,30 cm de altura | 28.23 | m2
remoção de quadro | 5,5 x 2m x 7 unid | 77 | m2
apicoamento de passeio | 0,8 x | 66.76 | m2
remoção parede de madeira | comp. X altura (6,15+3,35)x3 | 28.5 | m2
lixamento de paredes internas | (comp paredes x 1,5m) - (área de portas) - (área de janelas) = sala 01 70,92m² + sala 02 70,92m² +sala 03 70,62m² + sala 04 70,62m² + sala 05 29,10m² + sala 06 20,10m² + circulação 10,92m² + refeitório 90,12m² + circulação 68,58m² + sala professores 43,02m² + secretária 29,02m² + banheiro 03 25,32m² + banheiro 01 21,78m² + bnaheiro 02 16,27m²= | 351.42 | m2
lixamento de portas metalicas | (1,00x2,10x1) unidade + (2,80x2,10x1) unidade + (2,60x2,50x1) unidade + (3,50x2,50x1 unidade) x 2lados = | 46.46 | m2
lixamento de janelas exitentes | (2,00x1,50x16 unidades) + (1,00x1,00x3 unidades) + (2,00x1,00x1 unidade) + (0,8x0,6x1 unidade) + (1,00x0,6x1 unidade) | 54.08 | m2
REF0RMA
regularização com argamassa | área de remoção de azuleijos | 152.87 | m2
azuleijos | área de remoção de azuleijos | 152.87 | m2
regularização de piso | área de demolição de piso | 514.91 | m2
piso ceramico | área de demolição de piso | 514.91 | m2
reboco impermeabilizante | área de demolição de reboco | 193.5 | m2
emassamento | área de demolição de reboco | 193.5 | m2
instalação de porta 80 | toda a escola | 13 | unid
instalação de porta 80 metalica | cozinha | 3 | unid
instalação de porta 60 metalica | banheiro 01 e 02 | 7 | unid
instalação de porta 100 metalica | acesso a novas salas | 1 | unid
instalção de portao metalico de 80 | alambrado | 2 | unid
enquadramento janela |  | 3 | unid
intalação de janela abrir 4 folhas | janelas nova sala, secretária e sala 07 2,00 x 1,50 | 6 | unid
instalação janela basculante | banheiro prof 1,00 x 1,00 | 1 | unid
instalçao de parede drywal | comp. X altura (6,15+7,45)x3 | 40.8 | m2
recapiar passeio e = 3cm |  | 21.228 | m3
[7 empty] | 26.2 | 0.8 |  | 25.4
LOÇAS E METAIS | [6 empty] | 26.1 | 0.8 |  | 25.3
vaso sanitario com caixa aclopada | banheiros 01,02,prof | 9 | unid |  |  |  | 11.7 |  |  | 11.7
lavatorio | banheiros 01,02,prof | 7 | unid |  |  |  | 8.7 |  |  | 8.7
pia |  | 3 | unid
torneiras lavatorio |  | 7 | unid |  |  |  | 4.2 | 0.8 |  | 3.4
torneiras pia |  | 3 | unid
ponto de água |  | 10 | unid |  |  |  | 37.1 | 5.8 |  | 31.3
[7 empty] | 25.1 | 3.2 |  | 21.9
PINTURA |  |  |  | 282.3 | 59.75 | 222.55 | 15.9 | 0.8 |  | 15.1
fundo preparador paredes | interno e externo | 767.47 | m2
pintura acrilica paredes | interno e externo | 767.47 | m2
fundo selador teto | interno | 490 | m2 | [6 empty] | 193.5
pintura teto | interno | 490 | m2
textura grafiato | área de demolição de reboco | 193.5 | m2
pintura janelas e grades e corrimão |  | 65 | m2 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | 2
pintura portas |  | 46.46 | m2 |  |  |  |  | 14.325 | 9.3 | 1.68 | 7.62 |  |  | 10.27
pintura portas ferro |  | 26.04 | m2
OUTROS | [7 empty] | 18.75 | [5 empty] | 13.78
troca de vidros |  | 27.04 | m2
corte de grades de proteção
solda em grades de proteção | [9 empty] | 39.945 | [5 empty] | 16.27
[10 empty] | 42.75 | [5 empty] | 21.78
bota fora
[7 empty] | 52.4 | 0.88 | 6 | 45.52
[7 empty] | 52.2 | 0.88 | 6 | 45.32
[7 empty] | 23.4 |  | 6 | 17.4
[7 empty] | 17.4 |  | 6 | 11.4
[7 empty] | 8.4 | 0.88 |  | 7.52
[7 empty] | 74.2 | 6.38 | 9 | 58.82
[7 empty] | 50.2 | 3.52 |  | 46.68
[7 empty] | 31.8 | 0.88 | 3 | 27.92
[7 empty] | 25 | 0.88 | 6.75 | 17.37
[7 empty] | 18 | 0.88 |  | 17.12
351.42
[8 empty] | 0.8 | 2.1 | 14 | 2 | 47.04
[8 empty] | 0.7 | 2.1 | 1 | 2 | 2.94
[8 empty] | 0.6 | 2.1 | 7 | 2 | 17.64
[8 empty] | 1 | 2.1 | 1 | 2 | 4.2
[8 empty] | 2.8 | 2.1 | 1 | 2 | 11.76
[8 empty] | 2.6 | 2.5 | 1 | 2 | 13
[8 empty] | 3.5 | 2.5 | 1 | 2 | 17.5
[12 empty] | 114.08 | 26.04 |  | 88.04
[10 empty] | 48 | 5.04 | 3 |  | 33.9 | 1.68 | 2
[12 empty] | 39.96 |  |  |  | 30.22

## Planilha1 (hidden)
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | CÁLCULO | TOTAL | UNIDADE
demollições e remoções
demolição de reboco paredes até 1 metro de altura | (comp paredes x 1m) - (área de portas) = sala 01 25,40m² + sala 02 25,40m² +sala 03 25,30m² + sala 04 25,30 m² + sala 05 11,70m² + sala 06 8,70m² + circulação 3,40m² + refeitório 31,30m² + circulação 21,90m² + sala professores 15,10m² = | 193.5 | m2
demolição de piso banheiros fundo | (área banheiro 01 + área banheiro 02 - área banheiro ) = 18,25m² + 18,60m² - 2,40m² = | 34.45 | m2
remoção de azuleijos banheiros fundo | (comp paredes x 1,50m) - (área das portas) = banheiro 01 42,75m² + banheiro 32,32m² = | 75.07 | m2
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA JANELA | comp x alt x largura | 0.6 | m2
remoção de portas | (portas banheiros 01 e 02 + portas cozinha + portas divisória de madeira) = (0,6 x 2,10 x 7unidades) + (0,8 x 2,10x6unidades) = | 18.9 | m2
remoção de louças e metais | 8 vasos e 6 lavatórios todos os banheiros | 14 | unid
remoção de janela | janela sala 06 | 0.9 | m2
remoção reboco externo | comprimento paredes externas x 0,30 cm de altura | 28.23 | m2
remoção de quadro | 5,5 x 2m x 7 unid | 77 | m2
apicoamento de passeio | 0,8 x | 66.76 | m2
remoção parede de madeira | comp. X altura (6,15+3,35)x3 | 28.5 | m2
lixamento de paredes internas | (comp paredes x 1,5m) - (área de portas) - (área de janelas) = sala 01 70,92m² + sala 02 70,92m² +sala 03 70,62m² + sala 04 70,62m² + sala 05 29,10m² + sala 06 20,10m² + circulação 10,92m² + refeitório 90,12m² + circulação 68,58m² + sala professores 43,02m² + secretária 29,02m² + banheiro 03 25,32m² + banheiro 01 21,78m² + banheiro 02 16,27m²= | 351.42 | m2
lixamento de portas | (0,80x2,10x14) unidades + (0,70x2,10x1) unidade + (0,60x2,10x7) unidades + (1,00x2,10x1) unidade + (2,80x2,10x1) unidade + (2,60x2,50x1) unidade + (3,50x2,50x1 unidade) x 2lados = | 114.08 | m2
lixamento de janelas | (2,00x1,50x16 unidades) + (1,00x1,00x3 unidades) + (2,00x1,00x1 unidade) + (4,50x1,50x1 unidade) | 59.75 | m2
REF0RMA
regularização com argamassa | área de remoção de azuleijos | 75.07 | m2
azuleijos | área de remoção de azuleijos | 75.07 | m2
regularização de piso | área de demolição de piso | 34.45 | m2
piso ceramico | área de demolição de piso | 34.45 | m2
reboco impermeabilizante | área de demolição de reboco | 193.5 | m2
emassamento | área de demolição de reboco | 193.5 | m2
instalação de porta 80 |  | 4 | unid
instalação de porta 60 |  | 7 | unid
enquadramento janela |  | 1 | unid
intalação de janela abrir 4 folhas | 2,00 x 1,50 m | 1 | unid
instalçao de parede drywal | comp. X altura (6,15+3,35)x3 | 28.5 | m2
recapiar passeio e = 3cm |  | 21.228 | m3
[8 empty] | 26.2 | 0.8 |  | 25.4
LOÇAS E METAIS | [7 empty] | 26.1 | 0.8 |  | 25.3
vaso sanitario com caixa aclopada |  | 8 | unid |  |  |  |  | 11.7 |  |  | 11.7
lavatorio |  | 5 | unid |  |  |  |  | 8.7 |  |  | 8.7
torneiras |  | 8 | unid |  |  |  |  | 4.2 | 0.8 |  | 3.4
ponto de água |  | 8 | [5 empty] | 37.1 | 5.8 |  | 31.3
[8 empty] | 25.1 | 3.2 |  | 21.9
PINTURA |  |  |  | 282.3 | 59.75 | 222.55 |  | 15.9 | 0.8 |  | 15.1
fundo preparador paredes | interno e externo | 767.47 | m2
pintura acrilica paredes | interno e externo | 767.47 | m2
fundo selador teto | interno | 490 | m2 | [7 empty] | 193.5
pintura teto | interno | 490 | m2
textura grafiato | área de demolição de reboco | 193.5
pintura janelas e grades e corrimão |  | 65 | m2 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 2
pintura portas |  | 114.08 | m2 | [5 empty] | 14.325 |  |  |  |  | ban 02 | 28.395
pintura portas ferro |  | 26.04 | m2
OUTROS | [8 empty] | 18.75 |  |  |  |  | ban 01 | 31.41
troca de vidros |  | 29.875 | m2
corte de grades de proteção
solda em grades de proteção | [10 empty] | 32.325 | [5 empty] | 34.395
[11 empty] | 42.75 | [5 empty] | 39.41
bota fora
[7 empty] | sala 1 | 78.6 | 1.68 | 6 | 70.92
[7 empty] | sala 3 | 78.3 | 1.68 | 6 | 70.62
[7 empty] | sala 05 | 35.1 |  | 6 | 29.1
[7 empty] | sala p | 26.1 |  | 6 | 20.1
[7 empty] | circulaçao | 12.6 | 1.68 |  | 10.92
[7 empty] | refeito | 111.3 | 12.18 | 9 | 90.12
[7 empty] | circula | 75.3 | 6.72 |  | 68.58
[7 empty] | sala prf | 47.7 | 3.36 | 3 | 41.34 |  |  | 6.72
[7 empty] | secretaria | 37.5 | 1.68 | 3 | 32.82
[7 empty] | banheiro | 27 | 1.68 | 1 | 24.32
[11 empty] | 674.185 |  | 747.99
[9 empty] | 0.8 | 2.1 | 14 | 2 | 47.04
[9 empty] | 0.7 | 2.1 | 1 | 2 | 2.94
[9 empty] | 0.6 | 2.1 | 7 | 2 | 17.64
[9 empty] | 1 | 2.1 | 1 | 2 | 4.2
[9 empty] | 2.8 | 2.1 | 1 | 2 | 11.76
[9 empty] | 2.6 | 2.5 | 1 | 2 | 13
[9 empty] | 3.5 | 2.5 | 1 | 2 | 17.5
[13 empty] | 114.08 | 26.04 |  | 88.04