## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA: REFORMA E CONSTRUÇÃO DE ESCADA DA QUADRA DA EMEB PROFº ALZIRA PALMA E SILVA. | [10 empty] | BASE: | CDHU - BOLETIM 188 - 12/2022
END.: RUA ROBERTO CAZOTTO Nº 171, LOT. PARQUE FONTE SÃO LUIS
Serviços / Meses |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | [11 empty] | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.0 | SUPER ESTRUTURA (ESCADA) | 50% | 50% | [10 empty] | 100%
2 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | [12 empty] | 0 | 0
3.0 | VESTIARIOS | 25% | 25% | 50% | [9 empty] | 100%
2 | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em poste ou braço | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
4.0 | APARELHOS VESTIARIOS |  | 50% | 50% | [9 empty] | 100%
3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.0 | W.C. PNE |  | 50% | 50% | [9 empty] | 100%
3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.0 | INSTALAÇÕES ELETRICAS VESTIARIOS |  | 50% | 50% | [9 empty] | 100%
2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.0 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS VESTIARIOS |  | 50% | 50% | [9 empty] | 100%
2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.0 | INSTALAÇÕES DE ESGOTO |  | 50% | 50% | [9 empty] | 100%
2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.0 | COBERTURA E CALHAS (revisão) |  |  | 100% | [9 empty] | 100%
2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.0 | PISOS E REVESTIMENTOS |  | 50% | 50% | [9 empty] | 100%
2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 50% | 50% | [9 empty] | 100%
2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.0 | PINTURA |  |  | 100% | [9 empty] | 100%
2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.0 | Esmalte a base de água em estrutura metálica |  |  | 200% | [9 empty] | 100%
3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.0 | LIMPEZA |  |  | 100% | [9 empty] | 100%
2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BDI | 20.35% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA HIDROMINERAL DE SERRA NEGRA
END.: RUA ROBERTO CAZOTTO Nº 171, LOT. PARQUE FONTE SÃO LUIS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA E CONSTRUÇÃO DE ESCADA DA QUADRA DA EMEB PROFº ALZIRA PALMA E SILVA.
|  | CDHU - BOLETIM 188 - COM DESONERAÇÃO |  | Vigência: DEZEMBRO/2022
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VR. UNIT. | MEMÓRIA DE CÁLCULO | TOTAL
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
CDHU | 02.08.050 | Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira | M2 | 4.5 | 175.43 | Placa Principal = 3,00 m x 1,50 m = 4,50 m2
CDHU | 02.10.020 | Locação de obra de edificação | M2 | 18.6 | 15.61 | Locação da escada
| 2.0 | SUPER ESTRUTURA (ESCADA) |  |  |  |  | 0
CDHU | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | M3 | 9.98 | 42.18 | Escavação da escada
CDHU | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 6 | 92.77 | Entulho proveniente do vestiario e da escada
CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 402.89 | 11.12 | DE ACORDO COM PROJETO ESTRUTURAL
CDHU | 14.11.271 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe A | M2 | 27 | 126.48 | DE ACORDO COM PROJETO ESTRUTURAL
CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 6.27 | 167.47 | 2,00 X 2,50 X 0,30 FUNDO DAS DUAS CAIXAS E18,00 X 0,30 POR 0,05 NO BALDRAME
CDHU | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 12 | 91.06 | DE ACORDO COM PROJETO ESTRUTURAL
CDHU | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 4.88 | 142.28 | ESTRUTURA DA ESCADA
CDHU | 14.10.111 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C | M2 | 14.99 | 77.71 | 5,00X 1,50 2 PAREDES E 2,00 X 1,50 MAIS 2 PAREDES X 2
CDHU | 14.10.101 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 x 19 x 39 cm - classe C | M2 | 38.85 | 66 | 5,00X 1,50 2 PAREDES E 2,00 X 1,50 MAIS 2 PAREDES X 3
CDHU | 24.03.310 | Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ | M | 72.96 | 209.28 | CORRIMÃO DUPLO
CDHU | 24.02.100 | Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo | M2 | 16.79 | 802.25 | E PORTÕES UM DE 3,00 X 2,30 EMBAIXO E OUTRO DE 4,30 X 2,30 NO ACESSO DE CIMA
CDHU | 17.02.020 | Chapisco | M2 | 85.19 | 6.32 | PAREDES EXTERNA DA ESCADA DA ESTRUTURA MAIS 77,70 DOS DOIS LADOS DO GUARDA CORPO EM ALVENARIA
CDHU | 17.02.120 | Emboço comum | M2 | 85.16 | 20.41 | PAREDES EXTERNA DA ESCADA DA ESTRUTURA MAIS 77,70 DOS DOIS LADOS DO GUARDA CORPO EM ALVENARIA
CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 1.77 | 167.47 | BALBRAME DA ESCADA
CDHU | 11.04.040 | Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³ | M3 | 1.77 | 381.6 | BALBRAME DA ESCADA
CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 137.02 | 11.12 | BALBRAME DA ESCADA DE ACORDO COM PROEJTO ESTRUTURAL
| 3.0 | VESTIARIOS |  |  |  |  | 0
CDHU | 17.05.020 | Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck | M3 | 2.03 | 809.8 | W.C. PNE = 5,17 m², VESTIARIO 11,87 m² CADA UM NO TOTAL DE DOIS
CDHU | 14.10.111 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C | M2 | 0 | 77.71 | PAREDES INTERNAS DE ACORDO COM PROJETO
CDHU | 14.10.101 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 x 19 x 39 cm - classe C | M2 | 11.2 | 66 | BAIAS DOS BANHEIROS
CDHU | 17.02.020 | Chapisco | M2 | 137.27 | 6.32 | W.C. PNE = 25,48M² + VESTIARIOS 41,44 M² CADA UMFORRO DO W.C. PNE = 5,17 M² E 11,87 M² CADA VESTIARIO
CDHU | 17.02.220 | Reboco | M2 | 137.27 | 11.39 | W.C. PNE = 25,48M² + VESTIARIOS 41,44 M² CADA UMFORRO DO W.C. PNE = 5,17 M² E 11,87 M² CADA VESTIARIO
CDHU | 14.30.020 | Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm | M2 | 16 | 230.81 | DIVISÓRIA DOS CHUVEIROS
| 4.0 | APARELHOS VESTIARIOS |  |  |  |  | 0
CDHU | 44.01.100 | Lavatório de louça sem coluna | UN | 8 | 135.04 | LAVATÓRIO DOS VESTIARIOS
CDHU | 44.01.050 | Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros | UN | 6 | 295.05 | DOS VESTIARIOS
CDHU | 43.02.140 | Chuveiro elétrico de 5.500 W / 220 V em PVC | UN | 2 | 115.91 | DOS VESTIARIOS
CDHU | 23.09.420 | Porta lisa com batente em alumínio, largura 60 cm, altura de 105 a 200 cm | UN | 6 | 373.8 | DOS VESTIARIOS
CDHU | 18.11.042 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | M2 | 57.2 | 83.33 | NOS VESTIARIOS E DO W.C. PNE ATÉ A ALTURA DE 2,00 METROS
CDHU | 19.01.064 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, acabamento polido | M | 2.6 | 184.8 | W.C. PNE = 5,17 m², VESTIAROIO 11,87 m² CADA UM NO TOTAL DE DOIS
| 5.0 | W.C. PNE |  |  |  |  | 0
CDHU | 30.08.060 | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros | UN | 1 | 1147.59 | W.C. PNE
CDHU | 30.08.040 | Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida | UN | 1 | 1590.03 | W.C. PNE
CDHU | 23.09.560 | Porta lisa com batente metálico - 90 x 210 cm | UN | 1 | 938.79 | W.C. PNE
CDHU | 30.01.010 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ | M | 3 | 195.11 | W.C. PNE
CDHU | 30.01.020 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 500 mm | UN | 4 | 125.21 | W.C. PNE
CDHU | 30.01.030 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | UN | 5 | 164.46 | W.C. PNE
CDHU | 30.01.050 | Barra de apoio em ângulo de 90°, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 x 800 mm | UN | 6 | 358.43 | W.C. PNE
CDHU | 30.01.061 | Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm | UN | 7 | 207.8 | W.C. PNE
CDHU | 44.03.720 | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´ | UN | 1 | 673.33 | W.C. PNE
| 6.0 | INSTALAÇÕES ELETRICAS VESTIARIOS |  |  |  |  | 0
CDHU | 39.03.160 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | M | 85 | 2.89 | W.C. PNE E VESTIARIOS
CDHU | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 85 | 4.13 | W.C. PNE E VESTIARIOS
CDHU | 39.02.030 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 85 | 8.99 | W.C. PNE E VESTIARIOS
CDHU | 39.02.010 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 50 | 3.22 | W.C. PNE E VESTIARIOS
CDHU | 37.13.630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | UN | 41.91 | 4 | W.C. PNE E VESTIARIOS
CDHU | 37.13.600 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | UN | 4 | 42.91 | W.C. PNE E VESTIARIOS
CDHU | 41.31.040 | Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 38 W a 41 W | UN | 4 | 42.91 | W.C. PNE E VESTIARIOS
SINAPI | 101510 | Entrada de energia Elétrica, Aérea,Trifasica com caixa de sobrepos, cabo de 16 mm² e Disjuntor DIN 50A | UM | 1 | 2041.33 | PARA ATENDER AS INSTALAÇLÕES DE QUADRA E VESTIARIO
CDHU | 39.26.060 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 145 | 6 | W.C. PNE E VESTIARIOS
CDHU | 37.03.200 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 42.91 | 6 | W.C. PNE E VESTIARIOS
CDHU | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | CJ | 3 | 22.79 | W.C. PNE E VESTIARIOS
CDHU | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | CJ | 3 | 29.17 | W.C. PNE E VESTIARIOS
CDHU | 37.03.210 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 1 | 638.13 | W.C. PNE E VESTIARIOS
| 7.0 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS VESTIARIOS |  |  |  |  | 0
CDHU | 47.04.020 | Válvula de descarga com registro próprio, duplo acionamento limitador de fluxo, DN= 1 1/4´ | UN | 7 | 396.95 | W.C. PNE E VESTIARIOS
CDHU | 47.02.020 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | UN | 3 | 107.43 | W.C. PNE E VESTIARIOS
CDHU | 44.03.645 | Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ou 3/4´ | UN | 7 | 144.57 | W.C. PNE E VESTIARIOS
CDHU | 47.02.110 | Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | UN | 3 | 99.08 | W.C. PNE E VESTIARIOS
CDHU | 44.20.620 | Válvula americana | UN | 50.91 | 58.15 | W.C. PNE E VESTIARIOS
CDHU | 44.20.010 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | UN | 7 | 29.64 | W.C. PNE E VESTIARIOS
| 8.0 | INSTALAÇÕES DE ESGOTO |  |  |  |  | 0
CDHU | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 95 | 28.15 | W.C. PNE E VESTIARIOS
CDHU | 46.01.040 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões | M | 15 | 45.47 | W.C. PNE E VESTIARIOS
CDHU | 46.02.010 | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | M | 8 | 33.86 | W.C. PNE E VESTIARIOS
CDHU | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 12 | 72.31 | W.C. PNE E VESTIARIOS
CDHU | 49.01.020 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha | UN | 9 | 93.86 | W.C. PNE E VESTIARIOS
| 9.0 | COBERTURA E CALHAS (revisão) |  |  |  |  | 0
CDHU | 16.12.020 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm | M2 | 75 | 159.64 | TROCA DE TELHAS DA COBERTURA DA QUADRA
CDHU | 16.33.052 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m | M | 25 | 139.62 | COBERTURA DA QUADRA
| 10.0 | PISOS E REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 0
CDHU | 18.06.182 | Placa cerâmica esmaltada rústica PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | M2 | 28.91 | 45.73 | VESTIARIOS E W.C.
CDHU | 18.06.400 | Rejuntamento em placas cerâmicas com cimento branco, juntas acima de 3 até 5 mm | M2 | 28.91 | 9.77 | VESTIARIOS E W.C.
CDHU | 18.06.183 | Rodapé em placa cerâmica esmaltada rústica PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | M | 38.7 | 6.28 | VESTIARIOS E W.C.
CDHU | 18.06.530 | Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, altura até 10 cm, juntas acima de 5 até 10 mm | M | 38.7 | 1.59 | VESTIARIOS E W.C.
CDHU | 18.11.042 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | M2 | 77.4 | 83.33 | VESTIARIOS E W.C. ATÉ A ALTURA DE 2,00 METROS
CDHU | 18.07.210 | Rejuntamento de placa cerâmica extrudada de 9 mm, com argamassa sintética industrializada tricomponente à base de resina epóxi, juntas acima de 3 até 6 mm | M2 | 77.4 | 39.18 | REJUNTE DO REVESTIMENTO CERAMICO DO W.C. PNE E VESTIARIOS
| 11.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 0
CDHU | 37.13.660 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | UN | 1 | 201.67 | ILUMINAÇÃO DA QUADRA
CDHU | 37.13.650 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | UN | 3 | 175.54 | ILUMINAÇÃO DA QUADRA
CDHU | 40.10.060 | Contator de potência 16 A - 2na+2nf | UN | 2 | 314.61 | ILUMINAÇÃO DA QUADRA
CDHU | 40.11.010 | Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo | UN | 1 | 92.88 | ILUMINAÇÃO DA QUADRA
CDHU | 40.20.100 | Botoeira de comando liga-desliga, sem sinalização | UN | 2 | 182.98 | ILUMINAÇÃO DA QUADRA
CDHU | 37.01.080 | Quadro Telebrás de embutir de 400 x 400 x 120 mm | UN | 8 | 180.74 | ILUMINAÇÃO DA QUADRA
CDHU | 37.01.080 | Quadro Telebrás de embutir de 400 x 400 x 120 mm | UN | 1 | 180.74 | ILUMINAÇÃO DA QUADRA
CDHU | 42.05.200 | Haste de aterramento de 5/8´ x 2,4 m | UN | 6 | 168.12 | ILUMINAÇÃO DA QUADRA
SINAPI | 96971 | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 6 | 30.39 | ILUMINAÇÃO DA QUADRA
CDHU | 39.03.170 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | M | 9 | 4.43 | ILUMINAÇÃO DA QUADRA
CDHU | 39.04.050 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 16 mm² | M | 360 | 16.15 | ILUMINAÇÃO DA QUADRA
SINAPI | 91859 | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 100 | 9.81 | ILUMINAÇÃO DA QUADRA
COMP. | 01 | Refletor LED, retangular ou quadrado, com potência de 100 W, IP 66, IK 08, temperatura de cor entre 4000 à 5000 K, THD < 10%, FP = 0,95, fluxo luminoso mínimo de 130 lm/W, dimensões mínimas 28 x 35 x 6 cm, selo INMETRO, incluindo acessórios - Fornecimento e instalação | UNID. | 1 | 158.44 | ILUMINAÇÃO DA QUADRA
COMP. | 02 | Refletor LED, retangular ou quadrado, com potência de 150 W, IP 66, IK 08, temperatura de cor entre 4000 à 5000 K, THD < 10%, FP = 0,95, fluxo luminoso mínimo de 130 lm/W, dimensões mínimas 28 x 35 x 6 cm, selo INMETRO, incluindo acessórios - Fornecimento e instalação | UNID. | 10 | 225.36 | ILUMINAÇÃO DA QUADRA
| 12.0 | FECHAMENTO |  |  |  |  | 0
CDHU | 34.05.270 | Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos retos | M2 | 23.76 | 280.61 | ALAMBRADO DE FECHAMENTO SOB MURETA
CDHU | 14.01.050 | Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm - classe A | M2 | 23.76 | 87.63 | MURETA NA PARTE DO ALAMBRADO DE FECHAMENTO
CDHU | 24.02.100 | Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo | M2 | 11 | 802.25 | W.C. PNE = 5,17 m², VESTIAROIO 11,87 m² CADA UM NO TOTAL DE DOIS
CDHU | 24.03.040 | Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2´ | M | 10.36 | 851.33 | NA ESCADA NAS AREA INDICADAS EM DETALHES DE PLANTA
CDHU | 39.03.174 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | M | 13 | 6.45 | W.C. PNE = 5,17 m², VESTIAROIO 11,87 m² CADA UM NO TOTAL DE DOIS
| 13.0 | PINTURA |  |  |  |  | 0
SINAPI | 100739 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M2 | 750.4 | 10.19 | Pintura da estrutura metalica
CDHU | 33.07.102 | Esmalte a base de água em estrutura metálica | M2 | 0 | 44.39 | Pintura da estrutura metalica
CDHU | 33.10.010 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo | M2 | 375.34 | 25.23 | pintura externa do vestiario 99,55 m² e pintura interna inclusive tetos 59,79 216,00 m² do muro da quadra os dois lados
CDHU | 33.06.020 | Acrílico para quadras e pisos cimentados | M2 | 704 | 21.99 | pintura do piso quadra E PINTURA DAS FAIXAS SOB A ORIENTAÇÃO DA Secretaria de Esportes
CDHU | 32.20.060 | Tela galvanizada fio 24 BWG, malha hexagonal de 1/2´, para armadura de argamassa | M2 | 44.91 | 15.83 | REPAROS NO ENTORNO DA QUADRA E NA ENTRADA AO LADO DO PORTÃO
CDHU | 33.09.021 | Tinta acrílica para faixas demarcatórias | M | 45.91 | 3.69 | pintura das faixas esportivas de acordo com a orientação da Secvretaria de Esportes
CDHU | 34.20.080 | Tela de aço galvanizado fio nº 10 BWG, malha de 2´, tipo alambrado de segurança | M2 | 41.91 | 84.8 | W.C. PNE = 5,17 m², VESTIAROIO 11,87 m² CADA UM NO TOTAL DE DOIS
CDHU | 46.05.020 | Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 10 | 51.85 | 88,OO METROS PARA CAPTAÇÃO DA COBERTURA 30,00 METROS ATE AS CAIXAS DE RETENÇÃO, NOVENTA METROS DA SAIDO PILAR ATÉ A REDE DE CAPTAÇÃO
| 14.0 | LIMPEZA |  |  |  |  | 0
CDHU | 55.01.020 | Limpeza final da obra | M2 | 200 | 11.81 | LIMPEZA GERAL DA OBRA
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 0
| BDI |  |  |  | 20.35% |  | 0
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 0