## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA | Fechamento da frente - Zoo Bosque Municipal
LOCAL | R. Santos Dumont, 69-143, Jd. Triunfo (Morumbi) - Pedreira - SP
ITEM | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | TOTAL
1 | Serviços preliminares | 100% |  | 6750.55
2 |  | 6750.55
2 | Fechamento | 50% | 50% | 64947.72
2 |  | 32473.86 | 32473.86
3 | Serviços complementares |  | 100% | 5081.84
2 |  |  | 5081.84
Total Simples |  | 39224.41 | 37555.7
Total Acumulado |  | 39224.41 | 76780.11 | 76780.11
_______________________________________________
Shélida Marcelly de Lima
CAU: A165203-6