## MEDIÇÃO
|  | MUNICÍPIO: |  |  | MANDIRITUBA | LOCAL |  |  |  | PERÍODO: de |  | 2023-04-05 | à | 2023-05-05
|  | SUBPROJETO: |  |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | Rua Antônio Gregório Barbosa |  |  |  | Valor executado no período: |  |  | 494125.42
|  | EMPREITERA: |  |  | PROGRESSO ENGENHARIA K M LTDA |  |  |  |  | Percentual executado no período: |  |  | 38.27%
|  | CONTRATO DE EMPREITADA: |  |  | 190/2022 | Data de início: |  |  |  | Valor executado acumulado: |  |  | 945258.47
|  | DATA: |  |  | 2022-12-20 | 2023-01-10 |  |  |  | Percentual executado acumulado: |  |  | 73.21%
|  | ORDEM DE SERVIÇO: |  |  | 0501/2023 | Data de término (previsão): |  |  |  | Prazo de execução |  | 210 dias | Expira em: | 2023-07-18
|  | DATA: |  |  | 2023-01-27 | 2023-07-18 |  |  |  | Prazo de vigência |  | 330 dais | Expira em: | 2023-11-15
Coef.Infl. |  | MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS | [8 empty] | ORÇAMENTO |  |  |  | valores | CONTROLE
cima baixo |  | Nº | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS |  | Unid | Quantid. Licitada | % Exe- cutada | Coef. De Influên. | % Total | Custo Unitário | Valor Medido | Total Contrato | Saldo Contrato | cima baixo | Ítem - Medição Acumulada | Sub - Totais Medição | Ítem-Contrato Acumulado | Sub - Totais Contratuais | Quantid. Executada | % Executada | 1ª med | 2ª med | 3ª med | 4ª med | 5ª med | saldo
| x | 1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1871.89 | 0 | 1871.89 |  | 0% | [5 empty] | 0
| x |  |  | PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00 X 2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20 X 20 MM E LONA 360 G, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA. |  | un | 1 | 100% | 0.0014 | 0.14% | 1871.89 | 1871.89 | 1871.89 | 0 |  | 1871.89 | 0 | 1871.89 | 0 | 1 | 100% | 1 |  |  |  |  | 0
| x | 2 |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 19408.8 | 0 | 19408.8 |  | 0%
| x |  |  | Compactação de Aterros 95% P.N. |  | m3 | 371.95 | 100% | 0.0016 | 0.16% | 5.5 | 2045.72 | 2045.72 | 0 |  | 19408.8 | 0 | 19408.8 | 0 | 371.95 | 100% |  | 371.95 |  |  |  | 0
| x |  |  | Escavação e carga mat. 2a. cat./sem transporte |  | m3 | 2696.13 | 100% | 0.0134 | 1.34% | 6.44 | 17363.08 | 17363.08 | 0 |  | 17363.08 | 0 | 17363.08 | 0 | 2696.13 | 100% |  | 2696.13 |  |  |  | 0
| x | 3 |  | BASE / SUB-BASE |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 177993.51 | 0 | 290478.37 |  | 0%
| x |  |  | Refôrço do Subleito c/ mat. de 2ª Cat (saibro-moledo-cascalho) |  | m3 | 835.37 | 100% | 0.0474 | 4.74% | 73.31 | 61240.97 | 61240.97 | 0 |  | 177993.51 | 0 | 290478.37 | 0 | 835.37 | 100% |  | 835.37 |  |  |  | 0
| x |  |  | Regularização compac.subleito 100% PN |  | m2 | 6425.96 | 100% | 0.0206 | 2.06% | 4.13 | 26539.21 | 26539.21 | 0 |  | 116752.54 | 0 | 229237.4 | 0 | 6425.96 | 100% |  | 6425.96 |  |  |  | 0
| x |  |  | Brita 4A |  | m3 | 771.12 | 100% | 0.0699 | 6.99% | 116.99 | 90213.33 | 90213.33 | 0 |  | 90213.33 | 0 | 202698.19 | 0 | 771.12 | 100% |  | 771.12 |  |  |  | 0
| x |  |  | Brita Graduada |  | m3 | 749.1 | 0% | 0.0871 | 0% | 150.16 | 0 | 112484.86 | 112484.86 |  | 0 | 0 | 112484.86 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 749.1
| x | 4 |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 441061.56 | 0 | 461622.45 |  | 0%
| x |  |  | Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão |  | m2 | 5762.35 | 100% | 0.0021 | 0.21% | 0.47 | 2708.3 | 2708.3 | 0 |  | 441061.56 | 0 | 461622.45 | 0 | 5762.35 | 100% |  |  | 5762.35 |  |  | 0
| x |  |  | Fornecimento de emulsão EAI - imprimação |  | ton | 6.34 | 100% | 0.0237 | 2.37% | 4819.32 | 30554.49 | 30554.49 | 0 |  | 438353.26 | 0 | 458914.15 | 0 | 6.34 | 100% |  |  | 6.34 |  |  | 0
| x |  |  | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão |  | m2 | 5762.35 | 100% | 0.0014 | 0.14% | 0.32 | 1843.96 | 1843.96 | 0 |  | 407798.77 | 0 | 428359.66 | 0 | 5762.35 | 100% |  |  | 5762.35 |  |  | 0
| x |  |  | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp |  | ton | 2.88 | 100% | 0.0105 | 1.05% | 4724.46 | 13606.44 | 13606.44 | 0 |  | 405954.81 | 0 | 426515.7 | 0 | 2.88 | 100% |  |  | 2.88 |  |  | 0
| x |  |  | CBUQ - CAPA Traço 2 (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | ton | 691.48 | 98% | 0.127 | 12.45% | 237.12 | 160684.37 | 163963.74 | 3279.37 |  | 392348.37 | 0 | 412909.26 | 0 | 677.65 | 98% |  |  | 677.65 |  |  | 13.83
| x |  |  | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | ton | 38.03 | 93.06% | 0.1928 | 17.94% | 6546.03 | 231664 | 248945.52 | 17281.52 |  | 231664 | 0 | 248945.52 | 0 | 35.39 | 93.06% |  |  | 35.39 |  |  | 2.64
| x | 5 |  | MEIO-FIO E SARJETA |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 58100.63 | 0 | 58100.63 |  | 0%
| x |  |  | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado |  | m | 1121 | 100% | 0.0425 | 4.25% | 49 | 54929 | 54929 | 0 |  | 58100.63 | 0 | 58100.63 | 0 | 1121 | 100% |  | 871 | 250 |  |  | 0
| x |  |  | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 7 - (0,031 m3) - Pré-Moldado |  | m | 77 | 100% | 0.0025 | 0.25% | 41.19 | 3171.63 | 3171.63 | 0 |  | 3171.63 | 0 | 3171.63 | 0 | 77 | 100% |  | 29 | 48 |  |  | 0
| x | 6 |  | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 185276.52 |  | 0%
| x |  |  | Fincadinha de concreto - (5x22,5x45cm-0,01125m3/m) |  | m | 1325.25 | 0% | 0.0137 | 0% | 13.38 | 0 | 17731.84 | 17731.84 |  | 0 | 0 | 185276.52 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 1325.25
| x |  |  | Regularização e Compactação SAF- 100% PI - Passeio com Pavimento |  | m2 | 1922.23 | 0% | 0.0073 | 0% | 4.87 | 0 | 9361.26 | 9361.26 |  | 0 | 0 | 167544.68 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 1922.23
| x |  |  | Brita 4A - passeio |  | m3 | 31.05 | 0% | 0.0028 | 0% | 116.99 | 0 | 3632.54 | 3632.54 |  | 0 | 0 | 158183.42 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 31.05
| x |  |  | Brita Graduada - Passeio |  | m3 | 192.22 | 0% | 0.0224 | 0% | 150.16 | 0 | 28863.76 | 28863.76 |  | 0 | 0 | 154550.88 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 192.22
| x |  |  | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão |  | m2 | 1922.23 | 0% | 0.0005 | 0% | 0.32 | 0 | 615.11 | 615.11 |  | 0 | 0 | 125687.12 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 1922.23
| x |  |  | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação |  | ton | 0.96 | 0% | 0.0035 | 0% | 4724.46 | 0 | 4535.48 | 4535.48 |  | 0 | 0 | 125072.01 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 0.96
| x |  |  | CBUQ - PASSEIO (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | ton | 138.4 | 0% | 0.0259 | 0% | 241.72 | 0 | 33454.05 | 33454.05 |  | 0 | 0 | 120536.53 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 138.4
| x |  |  | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | ton | 7.89 | 0% | 0.04 | 0% | 6546.03 | 0 | 51648.18 | 51648.18 |  | 0 | 0 | 87082.48 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 7.89
| x |  |  | Plantio de Grama em placas |  | m2 | 2398 | 0% | 0.0216 | 0% | 11.65 | 0 | 27936.7 | 27936.7 |  | 0 | 0 | 35434.3 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 2398
| x |  |  | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 |  | un | 16 | 0% | 0.0058 | 0% | 468.6 | 0 | 7497.6 | 7497.6 |  | 0 | 0 | 7497.6 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 16
| x | 7 |  | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17940.94 |  | 0%
| x |  |  | Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) |  | m2 | 228.08 | 0% | 0.0056 | 0% | 31.49 | 0 | 7182.24 | 7182.24 |  | 0 | 0 | 17940.94 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 228.08
| x |  |  | Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO |  | un | 10 | 0% | 0.0043 | 0% | 560.47 | 0 | 5604.7 | 5604.7 |  | 0 | 0 | 10758.7 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 10
| x |  |  | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO |  | un | 4 | 0% | 0.0018 | 0% | 572.88 | 0 | 2291.52 | 2291.52 |  | 0 | 0 | 5154 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 4
| x |  |  | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO |  | un | 2 | 0% | 0.0009 | 0% | 564.33 | 0 | 1128.66 | 1128.66 |  | 0 | 0 | 2862.48 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 2
| x |  |  | Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO |  | un | 3 | 0% | 0.0013 | 0% | 577.94 | 0 | 1733.82 | 1733.82 |  | 0 | 0 | 1733.82 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 3
| x | 8 |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 231213.56 | 0 | 240832.07 |  | 0%
| x |  |  | Escavação de Bueiros em 1ª Categoria |  | m3 | 1263.23 | 100% | 0.0112 | 1.12% | 11.43 | 14438.72 | 14438.72 | 0 |  | 231213.56 | 0 | 240832.07 | 0 | 1263.23 | 100% | 1025.27 | 237.93 | 0.03 |  |  | 0
| x |  |  | Reaterro e apiloamento mecânico |  | m3 | 546.68 | 100% | 0.013 | 1.3% | 30.81 | 16843.21 | 16843.21 | 0 |  | 216774.84 | 0 | 226393.35 | 0 | 546.68 | 100% | 190.8 | 355.88 |  |  |  | 0
| x |  |  | Alvenaria de Tijolos 6 Furos |  | m3 | 1.54 | 0% | 0.0009 | 0% | 746.64 | 0 | 1149.83 | 1149.83 |  | 199931.63 | 0 | 209550.14 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 1.54
| x |  |  | Boca (Ala) de BDTC ø 1,00 m |  | un | 2 | 0% | 0.0066 | 0% | 4234.34 | 0 | 8468.68 | 8468.68 |  | 199931.63 | 0 | 208400.31 | 0 | 0 | 0% | [5 empty] | 2
| x |  |  | Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação |  | m | 424 | 100% | 0.0271 | 2.71% | 82.48 | 34971.52 | 34971.52 | 0 |  | 199931.63 | 0 | 199931.63 | 0 | 424 | 100% | 411 | 13 |  |  |  | 0
| x |  |  | Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação |  | m | 91 | 100% | 0.01 | 1% | 142.06 | 12927.46 | 12927.46 | 0 |  | 164960.11 | 0 | 164960.11 | 0 | 91 | 100% | 76 | 15 |  |  |  | 0
| x |  |  | Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 |  | m | 157 | 100% | 0.0144 | 1.44% | 118.69 | 18634.33 | 18634.33 | 0 |  | 152032.65 | 0 | 152032.65 | 0 | 157 | 100% | 104 | 53 |  |  |  | 0
| x |  |  | Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 |  | m | 76 | 100% | 0.0121 | 1.21% | 205.44 | 15613.44 | 15613.44 | 0 |  | 133398.32 | 0 | 133398.32 | 0 | 76 | 100% | 76 |  |  |  |  | 0
| x |  |  | Corpo de BSTC ø 1,00 Sem Berço c/ Armação Dupla CA-2 |  | m | 24 | 100% | 0.0099 | 0.99% | 530.23 | 12725.52 | 12725.52 | 0 |  | 117784.88 | 0 | 117784.88 | 0 | 24 | 100% |  | 24 |  |  |  | 0
| x |  |  | B.L. Símples pré-moldado H até 1,20 m |  | un | 34 | 100% | 0.0332 | 3.32% | 1261.29 | 42883.86 | 42883.86 | 0 |  | 105059.36 | 0 | 105059.36 | 0 | 34 | 100% | 15 | 6 | 13 |  |  | 0
| x |  |  | B.L. Dupla Pré-moldado H até 1,20 m |  | un | 2 | 100% | 0.0038 | 0.38% | 2434.85 | 4869.7 | 4869.7 | 0 |  | 62175.5 | 0 | 62175.5 | 0 | 2 | 100% | 1 |  | 1 |  |  | 0
| x |  |  | C.L. pré-moldado Tubo até 0,40 |  | un | 7 | 100% | 0.0028 | 0.28% | 524.9 | 3674.3 | 3674.3 | 0 |  | 57305.8 | 0 | 57305.8 | 0 | 7 | 100% | 4 | 3 |  |  |  | 0
| x |  |  | C.L. pré-moldado Tubo até 0,60 |  | un | 2 | 100% | 0.0013 | 0.13% | 807.07 | 1614.14 | 1614.14 | 0 |  | 53631.5 | 0 | 53631.5 | 0 | 2 | 100% |  | 2 |  |  |  | 0
| x |  |  | P.V. Pré-moldado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m |  | un | 9 | 100% | 0.0114 | 1.14% | 1633.73 | 14703.57 | 14703.57 | 0 |  | 52017.36 | 0 | 52017.36 | 0 | 9 | 100% | 3 | 3 | 3 |  |  | 0
| x |  |  | P.V. Pré-moldado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m |  | un | 2 | 100% | 0.0027 | 0.27% | 1744.35 | 3488.7 | 3488.7 | 0 |  | 37313.79 | 0 | 37313.79 | 0 | 2 | 100% |  | 1 | 1 |  |  | 0
| x |  |  | Reaterro e apiloamento mecânico com saibro compactado |  | m3 | 340.19 | 100% | 0.0262 | 2.62% | 99.43 | 33825.09 | 33825.09 | 0 |  | 33825.09 | 0 | 33825.09 | 0 | 340.19 | 100% | 187.44 | 152.75 |  |  |  | 0
| x | 9 |  | ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra) |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15608.52 | 0 | 15608.52 |  | 0%
| x |  |  | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Reforço do Subleito |  | un | 10 | 100% | 0.001 | 0.1% | 124.96 | 1249.6 | 1249.6 | 0 |  | 15608.52 | 0 | 15608.52 | 0 | 10 | 100% |  | 10 |  |  |  | 0
| x |  |  | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base |  | un | 16 | 100% | 0.0015 | 0.15% | 124.96 | 1999.36 | 1999.36 | 0 |  | 14358.92 | 0 | 14358.92 | 0 | 16 | 100% |  | 8 | 8 |  |  | 0
| x |  |  | Ensaio de Granulometria do Agregado |  | un | 16 | 100% | 0.0016 | 0.16% | 127.41 | 2038.56 | 2038.56 | 0 |  | 12359.56 | 0 | 12359.56 | 0 | 16 | 100% |  |  | 16 |  |  | 0
| x |  |  | Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso |  | un | 10 | 100% | 0.0007 | 0.07% | 84.01 | 840.1 | 840.1 | 0 |  | 10321 | 0 | 10321 | 0 | 10 | 100% |  |  | 10 |  |  | 0
| x |  |  | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas |  | un | 10 | 100% | 0.0012 | 0.12% | 151.33 | 1513.3 | 1513.3 | 0 |  | 9480.9 | 0 | 9480.9 | 0 | 10 | 100% |  |  | 10 |  |  | 0
| x |  |  | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica |  | un | 10 | 100% | 0.0007 | 0.07% | 88.52 | 885.2 | 885.2 | 0 |  | 7967.6 | 0 | 7967.6 | 0 | 10 | 100% |  |  | 10 |  |  | 0
| x |  |  | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso |  | un | 10 | 100% | 0.0006 | 0.06% | 72.14 | 721.4 | 721.4 | 0 |  | 7082.4 | 0 | 7082.4 | 0 | 10 | 100% |  |  | 10 |  |  | 0
| x |  |  | Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa |  | un | 10 | 100% | 0.0009 | 0.09% | 117.98 | 1179.8 | 1179.8 | 0 |  | 6361 | 0 | 6361 | 0 | 10 | 100% |  |  | 10 |  |  | 0
| x |  |  | Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica |  | gb | 1 | 100% | 0.004 | 0.4% | 5181.2 | 5181.2 | 5181.2 | 0 |  | 5181.2 | 0 | 5181.2 | 0 | 1 | 100% |  |  | 1 |  |  | 0
| x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
1.0001 |  |  |  |  | % PREVISTO : | 0% |  | % EXECUTADO : |  | 73.21% | SOMAS | 945258.47 | 1291140.19 | 345881.72 |  |  | 945258.47 |  | 1291140.19
|  | OBSERVAÇÕES : | [8 empty] | Valor Total do Contrato: |  | 1291140.19
[11 empty] | Medição Acumulada: |  | 945258.47
[11 empty] | Total Anterior: |  | 451133.05 |  | Coef
[11 empty] | Valor Desta Medição: |  | 494125.42 |  | Total | 1.0001
RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES ( Assinaturas/ Carimbos ):
|  |  | Progresso Engenharia K M Ltda Engº. Mauricio Zeni Kurmann CREA: 138.322/D-PR |  |  | Prefeitura Municipal de Mandirituba Engº. Carlos Eduardo de Andrade CREA: 178.633/D-PR |  |  |  |  | Prefeito Municipal Luis Antonio Biscaia
Formulas:
LOCAL = [MANDIRITUBA]+21

## RESUMO
PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS
MUNICÍPIO |  | : | #REF! | [5 empty] | MEDIÇÃO Nº: | #REF!
PROJETO : |  |  | #REF! | [5 empty] | DATA DA MEDIÇÃO : | #REF!
CONVÊNIO |  | :
EMPRESA VENCEDORA |  |  |  | : | #REF!
CONTRATO EMPREITADA Nº |  |  |  | : | #REF! | DATA : | #REF! |  | ORDEM DE SERVIÇO N.º : | #REF!
VALOR TOTAL CONTRATADO |  |  |  | : | 1291140.19 |  |  |  | DATA : | #REF!
SAM |  | : | #REF!
LOTE |  | : | #REF! | [9 empty] | ACUMULADO ATÉ A MEDIÇÃO ANTERIOR | PARCIAL DESTA MEDIÇÃO |  | CONTROLE
[10 empty] | VALOR |  | ACUMULADO | [5 empty] | PARA | Crítica
ÍTEM | CÓD. | CRONOGRAMA |  |  |  |  | PREVISTO |  | % | TOTAL (R$ ) |  | ATÉ ESTA | [5 empty] | PAGAR | Cronograma
[7 empty] | % MÊS | (R$ )MÊS | MEDIDA | CONTRATO |  | MEDIÇÃO |  | (R$) | (%) |  |  | DIGITE : OK | "adiantado"
1 | 0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 0 | 100% | 1871.89 |  | 1871.89 | 1871.89 | 0 | 0% | OK |  | ok | normal
2 | 0 | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 0 | 100% | 19408.8 |  | 19408.8 | 19408.8 | 0 | 0% | OK |  | ok | normal
3 | 0 | BASE / SUB-BASE | [5 empty] | 0 | 61.28% | 290478.37 |  | 177993.51 | 177993.51 | 0 | 0% | OK |  | ok | normal
4 | 0 | REVESTIMENTO | [5 empty] | 0 | 95.55% | 461622.45 |  | 441061.56 | 0 | 441061.56 | 95.55% | OK |  | ok | normal
5 | 0 | MEIO-FIO E SARJETA | [5 empty] | 0 | 100% | 58100.63 |  | 58100.63 | 43873.51 | 14227.12 | 24.49% | OK |  | ok | normal
6 | 0 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | [5 empty] | 0 | 0% | 185276.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | OK |  | ok | normal
7 | 0 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | [5 empty] | 0 | 0% | 17940.94 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | OK |  | ok | normal
8 | 0 | DRENAGEM | [5 empty] | 0 | 96.01% | 240832.07 |  | 231213.56 | 205736.06 | 25477.5 | 10.58% | OK |  | ok | normal
9 | 0 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra) | [5 empty] | 0 | 100% | 15608.52 |  | 15608.52 | 2249.28 | 13359.24 | 85.59% | OK |  | ok | normal
| 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ok | 0
[5 empty] | TOTAL CRONOGRAMA |  |  | 0 | TOTAL MEDIÇÃO |  |  | 945258.47 | OK | Parcial
[5 empty] | C.P.M. ( % ) |  | 0% | 0 | C.P.M. ( % ) |  | 0% | 0 | Acumulado | Desta |  | VALORES ACUMULADOS
[5 empty] | F. Perdido ( % ) |  | 0% | 0 | F. Perdido ( % ) |  |  | 0 | Med. Anterior | Medição |  | Contratado | Medido | Pagar
[5 empty] | F.D.U. ( % ) |  | 100% | 0 | F.D.U. ( % ) |  | 100% | 945258.47 | 451133.05 | 494125.42 |  | 1291140.19 | 945258.47 | 945258.47
| Importa a presente medição no valor total de R$ | [6 empty] | 494125.42 |  | TREZENTOS E DOZE MIL E DE-
ZOITO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS
Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados
de acordo com as normas técnicas da ABNT.
ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da licitação nº 011/2022,
que vai assinado por mim Engenheiro Fiscal da Obra; pelo engenheiro fiscal da empresa executora
e pelo Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.
Progresso Engenharia K M Ltda Engº. Mauricio Zeni Kurmann CREA: 138.322/D-PR |  |  |  |  | Prefeitura Municipal de Mandirituba Engº. Carlos Eduardo de Andrade CREA: 178.633/D-PR |  |  | Prefeito Municipal Luis Antonio Biscaia
(
Nº.
)
Nº.
Nº.