## MEDIÇÃO
ESTADO DO PARANÁ
[12 empty] | REGIONAL | CRLM | ASSOCIAÇÃO | ASSOMEC |  |  | MEDIÇÃO: | 02ª
[10 empty] | Mês | Abril | PARCELA | 02 | DATA | 2023-06-14 |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: | 31/05/2023
|  | MUNICÍPIO: |  |  | MANDIRITUBA |  |  |  |  | SAM | 68 | CONTRATO EMPREITADA: |  | ORDEM DE SERVIÇO: |  |  |  | PRAZO DE VIGÊNCIA: | 2023-11-27
1.0004 |  | SUBPROJETO: |  |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS |  |  |  |  | Lote | 1 | Nº | 09/2023 | Nº
arredondar |  | FIRMA EMPREITERA: |  |  | VL PAVIMENTAÇÃO LTDA |  |  |  |  | Ano | 2023 | DATA: | 2023-01-31 | DATA |  | arredondar
Coef.Infl. |  | MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS | [9 empty] | ORÇAMENTO |  |  |  | valores | CONTROLE | [5 empty] | Quantidade Executada
cima baixo |  | Nº | CÓDIGO | ORIGEM | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS |  | Unid | Quantid. Licitada | % Exe- cutada | Coef. De Influên. | % Total | Custo Unitário | Valor Medido | Total Contrato | Saldo Contrato | cima baixo | Ítem - Medição Acumulada | Sub - Totais Medição | Ítem-Contrato Acumulado | Sub - Totais Contratuais | Quantid. Executada | % Executada | 1ª Medição | 2ª Medição | 3ª Medição | 4ª Medição | 5ª Medição | 6ª Medição | 7ª Medição
| x | GLOBAL - LOTE 1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | 1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0% | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2092.9 | 0 | 2092.9 |  | 0%
|  |  | 820000L | DER | Placa de Obra 4,00 x 2,00 |  | un | 1 | 100% | 0.0029 | 0.29% | 2092.9 | 2092.9 | 2092.9 | 0 |  | 2092.9 | 0 | 2092.9 | 0 | 1 | 100% | 1
|  | 2 |  |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 0% | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9585.79 | 0 | 10337.82
|  |  | 411000A | DER | Compactação de Aterros 95% P.N. |  | m3 | 122.48 | 0% | 0.001 | 0% | 6.14 | 0 | 752.03 | 752.03 |  | 9585.79 | 0 | 10337.82 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 404000 | DER | Escavação e carga mat. 2a. cat./sem transporte |  | m3 | 1331.36 | 100% | 0.0133 | 1.33% | 7.2 | 9585.79 | 9585.79 | 0 |  | 9585.79 | 0 | 9585.79 | 0 | 1331.36 | 100% |  | 1331.36
|  | 3 |  |  | BASE / SUB-BASE |  |  |  | 0% | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 42349.16 | 0 | 144591.59
|  |  | 511100A | DER | Refôrço do Subleito c/ mat. de 2ª Cat (saibro-moledo-cascalho) |  | m3 | 491.38 | 588.2% | 0.0565 | excesso | 82.93 | 40750.14 | 40750.14 | 0 |  | 42349.16 | 0 | 144591.59 | 0 | 2890.51 | 588.2% |  | 2890.51
|  |  | 530200B | DER | Regularização compac.subleito 100% PN |  | m2 | 2890.51 | 12% | 0.0185 | 0.22% | 4.61 | 1599.02 | 13325.25 | 11726.23 |  | 1599.02 | 0 | 103841.45 | 0 | 346.86 | 12% |  | 346.86
|  |  | 531000A | DER | Brita 4A |  | m3 | 346.86 | 0% | 0.0625 | 0% | 130 | 0 | 45091.8 | 45091.8 |  | 0 | 0 | 90516.2 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 531300 | DER | Brita Graduada |  | m3 | 324.46 | 0% | 0.063 | 0% | 140 | 0 | 45424.4 | 45424.4 |  | 0 | 0 | 45424.4 | 0 | 0 | 0%
|  | 4 |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  | 0% | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 190548.92
|  |  | 560100B | DER | Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão |  | m2 | 2495.89 | 0% | 0.0018 | 0% | 0.52 | 0 | 1297.86 | 1297.86 |  | 0 | 0 | 190548.92 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 589190A | DER mat | Fornecimento de emulsão EAI - imprimação |  | ton | 2.75 | 0% | 0.0206 | 0% | 5388.77 | 0 | 14819.12 | 14819.12 |  | 0 | 0 | 189251.06 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 561100A | DER | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão |  | m2 | 2495.89 | 0% | 0.0012 | 0% | 0.35 | 0 | 873.56 | 873.56 |  | 0 | 0 | 174431.94 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 589420B | DER mat | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp |  | ton | 1.25 | 0% | 0.0092 | 0% | 5282.7 | 0 | 6603.38 | 6603.38 |  | 0 | 0 | 173558.38 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 570000B | DER | CBUQ - CAPA Traço 2 (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | ton | 299.5 | 0% | 0.0831 | 0% | 200 | 0 | 59900 | 59900 |  | 0 | 0 | 166955 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 589000I | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | ton | 16.47 | 0% | 0.1485 | 0% | 6500 | 0 | 107055 | 107055 |  | 0 | 0 | 107055 | 0 | 0 | 0%
|  | 5 |  |  | MEIO-FIO E SARJETA |  |  |  | 0% | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 60022
|  |  | 810200 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado |  | m | 1025 | 0% | 0.0711 | 0% | 50 | 0 | 51250 | 51250 |  | 0 | 0 | 60022 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 810700 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 7 - (0,031 m3) - Pré-Moldado |  | m | 204 | 0% | 0.0122 | 0% | 43 | 0 | 8772 | 8772 |  | 0 | 0 | 8772 | 0 | 0 | 0%
|  | 6 |  |  | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO |  |  |  | 0% | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 120288.15
|  |  | 605000F | DER | Fincadinha de concreto - (5x22,5x45cm-0,01125m3/m) |  | m | 1187 | 0% | 0.0247 | 0% | 15 | 0 | 17805 | 17805 |  | 0 | 0 | 120288.15 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 511100B | DER | Regularização e Compactação SAF- 100% PI - Passeio com Pavimento |  | m2 | 1225.13 | 0% | 0.0092 | 0% | 5.44 | 0 | 6664.7 | 6664.7 | baixo | 0 | 0 | 102483.15 | 0 | 0 | 0%
| x |  | 530200D | DER | Brita 4A - passeio |  | m3 | 51.51 | 0% | 0.0093 | 0% | 130 | 0 | 6696.3 | 6696.3 |  | 0 | 0 | 95818.45 | 0 | 0 | 0%
| x |  | 605000J | DER | Brita Graduada - Passeio |  | m3 | 122.51 | 0% | 0.0238 | 0% | 140 | 0 | 17151.4 | 17151.4 |  | 0 | 0 | 89122.15 | 0 | 0 | 0%
| x |  | 530200D | DER | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão |  | m2 | 1225.13 | 0% | 0.0006 | 0% | 0.35 | 0 | 428.8 | 428.8 |  | 0 | 0 | 71970.75 | 0 | 0 | 0%
| x |  | 530200D | DER | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação |  | ton | 0.61 | 0% | 0.0045 | 0% | 5282.7 | 0 | 3222.45 | 3222.45 |  | 0 | 0 | 71541.95 | 0 | 0 | 0%
| x |  | 530200D | DER | CBUQ - PASSEIO (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | ton | 88.21 | 0% | 0.0306 | 0% | 250 | 0 | 22052.5 | 22052.5 |  | 0 | 0 | 68319.5 | 0 | 0 | 0%
| x |  | 605000J | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | ton | 5.03 | 0% | 0.0453 | 0% | 6500 | 0 | 32695 | 32695 |  | 0 | 0 | 46267 | 0 | 0 | 0%
| x |  | 530200D | DER | Plantio de Grama em placas |  | m2 | 640 | 0% | 0.0116 | 0% | 13.02 | 0 | 8332.8 | 8332.8 |  | 0 | 0 | 13572 | 0 | 0 | 0%
| x |  | 605000J | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 |  | un | 10 | 0% | 0.0073 | 0% | 523.92 | 0 | 5239.2 | 5239.2 |  | 0 | 0 | 5239.2 | 0 | 0 | 0%
| x | 7 |  |  | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |  |  |  | 0% | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9937.52
| x |  | 822000 | DER | Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) |  | m2 | 138 | 0% | 0.0067 | 0% | 35.2 | 0 | 4857.6 | 4857.6 |  | 0 | 0 | 9937.52 | 0 | 0 | 0%
| x |  | 820000F | DER | Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO |  | un | 4 | 0% | 0.0035 | 0% | 626.64 | 0 | 2506.56 | 2506.56 |  | 0 | 0 | 5079.92 | 0 | 0 | 0%
| x |  |  |  | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO |  | un | 2 | 0% | 0.0018 | 0% | 640.51 | 0 | 1281.02 | 1281.02 |  | 0 | 0 | 2573.36 | 0 | 0 | 0%
| x |  | 82000l |  | Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO |  | un | 2 | 0% | 0.0018 | 0% | 646.17 | 0 | 1292.34 | 1292.34 |  | 0 | 0 | 1292.34 | 0 | 0 | 0%
| x | 8 |  |  | DRENAGEM |  |  |  | 0% | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 145373.38 | 0 | 174323.41
| x |  | 600300 | DER | Escavação de Bueiros em 1ª Categoria |  | m3 | 974.3 | 100% | 0.0173 | excesso | 12.77 | 12441.81 | 12441.81 | 0 |  | 145373.38 | 0 | 174323.41 | 0 | 974.3008 | 100% | 611.5208 | 362.78
| x |  | 601200A | DER | Reaterro e apiloamento mecânico |  | m3 | 580.83 | 100% | 0.0277 | 2.77% | 34.44 | 20003.79 | 20003.79 | 0 |  | 132931.57 | 0 | 161881.6 | 0 | 580.83 | 100% | 413.01 | 167.82
| x |  | 610400A | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m |  | un | 1 | 100% | 0.0024 | 0.24% | 1748.49 | 1748.49 | 1748.49 | 0 |  | 112927.78 | 0 | 141877.81 | 0 | 1 | 100% |  | 1
| x |  | 610600A | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação |  | m | 288 | 100% | 0.0369 | 3.69% | 92.3 | 26582.4 | 26582.4 | 0 |  | 111179.29 | 0 | 140129.32 | 0 | 288 | 100% | 280 | 8
| x |  | 610400C | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação |  | m | 208 | 100% | 0.0459 | 4.59% | 159.13 | 33099.04 | 33099.04 | 0 |  | 84596.89 | 0 | 113546.92 | 0 | 208 | 100% | 73 | 135
|  |  | 610600D | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 |  | m | 76 | 100% | 0.014 | 1.4% | 132.7 | 10085.2 | 10085.2 | 0 |  | 51497.85 | 0 | 80447.88 | 0 | 76 | 100% | 11 | 65
|  |  | 610800C | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 |  | m | 6.5 | 100% | 0.0021 | 0.21% | 230 | 1495 | 1495 | 0 |  | 41412.65 | 0 | 70362.68 | 0 | 6.5 | 100% |  | 6.5
|  |  | 611000B | DER | B.L. Símples pré-moldado H até 1,20 m |  | un | 20 | 50% | 0.0391 | 1.96% | 1411.44 | 14114.4 | 28228.8 | 14114.4 |  | 39917.65 | 0 | 68867.68 | 0 | 10 | 50% |  | 10
|  |  | BLSM150 | DER | B.L. Dupla Pré-moldado H até 1,20 m |  | un | 2 | 0% | 0.0076 | 0% | 2724.67 | 0 | 5449.34 | 5449.34 |  | 25803.25 | 0 | 40638.88 | 0 | 0 | 0%
|  |  | CLM040 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 0,40 |  | un | 5 | 100% | 0.0041 | 0.41% | 587.26 | 2936.3 | 2936.3 | 0 |  | 25803.25 | 0 | 35189.54 | 0 | 5 | 100% |  | 5
|  |  | CLM060 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 0,60 |  | un | 5 | 100% | 0.0063 | 0.63% | 902.95 | 4514.75 | 4514.75 | 0 |  | 22866.95 | 0 | 32253.24 | 0 | 5 | 100% |  | 5
|  |  | DISSIPM | DER | P.V. Pré-moldado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m |  | un | 5 | 40% | 0.0127 | 0.51% | 1827.73 | 3655.46 | 9138.65 | 5483.19 |  | 18352.2 | 0 | 27738.49 | 0 | 2 | 40% |  | 2
|  |  | DISSIPM | DER | P.V. Pré-moldado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m |  | un | 3 | 33.33% | 0.0081 | 0.27% | 1951.55 | 1951.55 | 5854.65 | 3903.1 |  | 14696.74 | 0 | 18599.84 | 0 | 1 | 33.33% |  | 1
|  |  | DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60 |  | un | 1 | 100% | 0.0022 | 0.22% | 1581.39 | 1581.39 | 1581.39 | 0 |  | 12745.19 | 0 | 12745.19 | 0 | 1 | 100% |  | 1
[5 empty] | Reaterro e apiloamento mecânico com saibro compactado |  | m3 | 100.43 | 100% | 0.0155 | 1.55% | 111.16 | 11163.8 | 11163.8 | 0 |  | 11163.8 | 0 | 11163.8 | 0 | 100.43 | 100% | 13.31 | 87.12
|  | 9 |  |  | ENSAIOS TECNOLÓGICOS(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.) |  |  |  | 0% | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 600 | 0 | 8920.01
|  |  | 8.1 | DAER/RS | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Reforço do Subleito |  | un | 4 | 75% | 0.0006 | 0.05% | 100 | 300 | 400 | 100 |  | 600 | 0 | 8920.01 | 0 | 3 | 75% |  | 3
|  |  | 8.1 | DAER/RS | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base |  | un | 8 | 37.5% | 0.0011 | 0.04% | 100 | 300 | 800 | 500 |  | 300 | 0 | 8520.01 | 0 | 3 | 37.5% |  | 3
|  |  | 5.1 | DAER/RS | Ensaio de Granulometria do Agregado |  | un | 8 | 0% | 0.0013 | 0% | 120 | 0 | 960 | 960 |  | 0 | 0 | 7720.01 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 74022/27 | SEIL/2016 | Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso |  | un | 4 | 0% | 0.0004 | 0% | 70 | 0 | 280 | 280 |  | 0 | 0 | 6760.01 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 7.4 | DAER/RS | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas |  | un | 4 | 0% | 0.0008 | 0% | 140 | 0 | 560 | 560 |  | 0 | 0 | 6480.01 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 74022/53 | SEIL/2016 | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica |  | un | 4 | 0% | 0.0004 | 0% | 70 | 0 | 280 | 280 |  | 0 | 0 | 5920.01 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 74022/56 | SEIL/2016 | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso |  | un | 4 | 0% | 0.0003 | 0% | 60 | 0 | 240 | 240 |  | 0 | 0 | 5640.01 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 7.1 | DAER/RS | Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa |  | un | 4 | 0% | 0.0006 | 0% | 100 | 0 | 400 | 400 |  | 0 | 0 | 5400.01 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 3.20 | DAER/RS | Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica |  | gb | 1 | 0% | 0.0069 | 0% | 5000.01 | 0 | 5000.01 | 5000.01 |  | 0 | 0 | 5000.01 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | TOTAL GLOBAL - LOTE 1 : | % PREVISTO : | 15.34% |  | % EXECUTADO : |  | 27.74% | SOMAS | 200001.23 | 721062.32 | 521061.09 |  |  | 200001.23 |  | 721062.32 |  |  | 64525.81 | 334435.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398961.09
|  | OBSERVAÇÕES : | [9 empty] | Valor Total do Contrato: |  | 721062.32
[12 empty] | Medição Acumulada: |  | 200001.23
[12 empty] | Total Anterior: |  | 64525.82 |  | Coef
[12 empty] | Valor Desta Medição: |  | 135475.41 |  | Total | 1.0004
RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES ( Assinaturas/ Carimbos ):
|  | VL PAVIMENTAÇÃO LTDA. ENGº IVO STANISLAU DOS SANTOS JUNIOR CREA 194.417/D-PR |  |  |  |  | Prefeitura Municipal de Mandirituba ENGº CIVIL CARLOS EDUARDO DE ANDRADE CREA 178.633/D-PR |  |  |  |  | Prefeito Municipal LUIS ANTONIO BISCAIA

## RESUMO
PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS
MUNICÍPIO |  | : | MANDIRITUBA | [5 empty] | MEDIÇÃO Nº: | 02
PROJETO : |  |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | [5 empty] | DATA DA MEDIÇÃO : | 2023-06-14
CONVÊNIO |  | : |  |  | SFM
EMPRESA VENCEDORA |  |  |  | : | VL PAVIMENTAÇÃO LTDA
CONTRATO EMPREITADA Nº |  |  |  | : | 09/2023 | DATA : | 2023-01-31 |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: | 31/05/2023
VALOR TOTAL CONTRATADO |  |  |  | : | 721062.32 |  |  |  | PRAZO DE VIGÊNCIA: | 2023-11-27
SAM |  | : | 68
LOTE |  | : | 1 | [9 empty] | ACUMULADO ATÉ A MEDIÇÃO ANTERIOR | PARCIAL DESTA MEDIÇÃO |  | CONTROLE
[10 empty] | VALOR |  | ACUMULADO | [5 empty] | PARA | Crítica
ÍTEM | CÓD. | CRONOGRAMA |  |  |  |  | PREVISTO |  | % | TOTAL (R$ ) |  | ATÉ ESTA | [5 empty] | PAGAR | Cronograma |  |  |  |  | Medições % | [7 empty] | Medições ACUMULADOS % | [6 empty] | VALORES
[7 empty] | % MÊS | (R$ )MÊS | MEDIDA | CONTRATO |  | MEDIÇÃO |  | (R$) | (%) |  |  | DIGITE : OK | "adiantado" |  |  |  |  | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 1 | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | TOTAL
1 | 0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 45% | 941.8 | 100% | 2092.9 |  | 2092.9 | 2092.9 | 0 | 0 | OK |  | ok | normal | 0 | 0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2092.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2092.9
2 | 0 | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 40% | 4135.12 | 92.73% | 10337.82 |  | 9585.79 | 0 | 9585.79 | 92725.4489 | OK |  | ok | normal | 92725.45 | 9585.79 | ok | TERRAPLENAGEM | 25 | 25 | 25 | 25 |  | 0 | 0 | 3 | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2584.45 | 2584.45 | 2584.45 | 2584.45 | 0 | 0 | 0 | 10337.8
3 | 0 | BASE / SUB-BASE |  |  |  |  | 20% | 28918.31 | 29.29% | 144591.59 |  | 42349.16 | 0 | 42349.16 | 29288.8127 | OK |  | ok | normal | 292888.13 | 42349.16 | ok | BASE / SUB-BASE |  | 30 | 30 | 40 |  |  | 0 | 4 | 0% | 30% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 43377.48 | 43377.48 | 57836.64 | 0 | 0 | 0 | 144591.6
4 | 0 | REVESTIMENTO | [5 empty] | 0 | 0% | 190548.92 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | ok | normal | 0 | 0 |  | REVESTIMENTO | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 0% | 0% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | 0 | 0 | 38109.78 | 38109.78 | 38109.78 | 38109.78 | 38109.78 | 190548.9
5 | 0 | MEIO-FIO E SARJETA |  |  |  |  | 10% | 6002.2 | 0% | 60022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ATRASO |  | ok | normal | 0 | 0 |  | MEIO-FIO E SARJETA | 0 | 10 | 15 | 30 | 30 | 15 | 0 | 6 | 0% | 10% | 25% | 55% | 85% | 100% | 100% | 0 | 6002.2 | 9003.3 | 18006.6 | 18006.6 | 9003.3 | 0 | 60022
6 | 0 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | [5 empty] | 0 | 0% | 120288.15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ATRASO | X | ok | normal | 0 | 0 |  | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | 0 | 5 | 10 | 25 | 25 | 20 | 15 | 7 | 0% | 5% | 15% | 40% | 65% | 85% | 100% | 0 | 6014.41 | 12028.82 | 30072.04 | 30072.04 | 24057.63 | 18043.22 | 120288.16
7 | 0 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | [5 empty] | 0 | 0% | 9937.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ATRASO | X | ok | normal | 0 | 0 |  | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 0 | 0 |  |  |  | 50 | 50 | 8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4968.76 | 4968.76 | 9937.52
8 | 0 | DRENAGEM |  |  |  |  | 40% | 69729.36 | 83.39% | 174323.41 |  | 145373.38 | 62432.92 | 82940.46 | 47578.4979 | ATRASO | X | ok | adiantado | 475784.98 | 82940.46 | ok | DRENAGEM | 20 | 40 | 40 |  |  |  | 0 | 9 | 20% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 34864.69 | 69729.37 | 69729.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174323.43
9 | 0 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.) |  |  |  |  | 10% | 892 | 6.726% | 8920.01 |  | 600 | 0 | 600 | 672645% | ATRASO | X | ok | normal | 67264.5 | 600 | ok | ENSAIOS TECNOLÓGICOS(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.) | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | 5% | 15% | 25% | 45% | 65% | 85% | 100% | 446 | 892 | 892 | 1784 | 1784 | 1784 | 1338 | 8920
|  | 0 | [5 empty] | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ok | 0
|  | 0 | [5 empty] | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ok | 0 |  | 135475.41
[5 empty] | TOTAL CRONOGRAMA |  |  | 110618.79 | TOTAL MEDIÇÃO |  |  | 200001.23 | OK | Parcial
[5 empty] | C.P.M. ( % ) |  | 0% | 0 | C.P.M. ( % ) |  |  | 0 | Acumulado | Desta |  | VALORES ACUMULADOS |  |  |  |  | 135475.41 | [17 empty] | 39988.04 | 128599.91 | 175725.2 | 148393.51 | 87972.42 | 77923.47 | 62459.76 | 721062.31
[5 empty] | F. Perdido ( % ) |  | 0% | 0 | F. Perdido ( % ) |  |  | 0 | Med. Anterior | Medição |  | Contratado | Medido | Pagar
[5 empty] | F.D.U. ( % ) |  | 100% | 110618.79 | F.D.U. ( % ) |  | 100% | 200001.23 | 64525.82 | 135475.41 |  | 721062.32 | 200001.23 | 200001.23
| Importa a presente medição no valor total de R$ | [5 empty] | 135475.41
Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.
ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da licitação nº 012/2022, modalidade Concorrência Pública Nacional, que vai assinado por mim Engenheiro Fiscal da Obra; pelo engenheiro fiscal da empresa executora e pelo Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.
VL PAVIMENTAÇÃO LTDA. ENGº IVO STANISLAU DOS SANTOS JUNIOR CREA 194.417/D-PR |  |  |  |  | Prefeitura Municipal de Mandirituba ENGº CIVIL CARLOS EDUARDO DE ANDRADE CREA 178.633/D-PR |  |  |  | Prefeito Municipal LUIS ANTONIO BISCAIA
Nº.
Nº.
Nº.