## CMEI ABA
TRANSPARÊNCIA PÚBLICA - OBRAS
OBRA |  |  |  | OBJETO |  |  |  | LOCAL
Centro Municipal de Educação Infantil CONCORRÊNCIA 107/2021 |  |  |  | Construção de um Centro Municipal de Educação Infantil, térrea em alvenaria. |  |  |  | Rua Athaides Alves Moro, Areia Branca dos Assis, Mandirituba-PR.
Data de início |  | Data de Conclusão |  | Etapas | Período | Status | % Executado no período |  | % Executada total
12/2021 |  | 07/2023 |  |  | 05/2023 | Em andamento | 11% |  | 97%
Fotos do Período |  |  |  | Descrição: Instalações elétricas, colocação de cerâmica, finalização da pintura, construção das divisórias dos solários.
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | UN. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO (com BDI) (R$) | PREÇO TOTAL (R$) | PERÍODO | % EXECUTADO
1 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
1.1 | 4813 | SINAPI-I | Placa da obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal |  | m² | 6 | 365.44 | 2192.64 | -- | 100%
1.2 | C2316 | SEINFRA | Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm (284x2,20m) |  | m² | 624.8 | 108.3 | 67665.84 | -- | 100%
1.3 | C2850 | SEINFRA | Ligação provisória de energia elétrica aérea monofásica 50A; inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento |  | un | 1 | 1493.97 | 1493.97 | -- | 100%
1.4 | 93214 | SINAPI | Instalação provisória de água |  | un | 1 | 235.25 | 235.25 | -- | 100%
1.5 | C2851 | SEINFRA | Instalações provisórias de esgoto |  | un | 1 | 1184.01 | 1184.01 | -- | 100%
1.6 | 93212 | SINAPI | Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra, inclusive instalação e aparelhos |  | m² | 2.52 | 1081.46 | 2725.27 | -- | 100%
1.7 | C0370 | SEINFRA | Barracão provisório p/ depósito, vestiário c/ piso cimentado |  | un | 2 | 6362.15 | 12724.3 | -- | 100%
1.8 | C1630 | SEINFRA | Locação da obra (execução de gabarito) |  | m² | 1323.58 | 7.53 | 9966.55 | -- | 100%
1.9 | 98525 | SINAPI | Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal |  | m² | 2800 | 0.38 | 1064 | -- | 100%
1.10 | 101136 | SINAPI | Escavação Horizontal, incluindo carga, descarga e transporte em solo de 1a categoria com trator de esteiras e caminhao de 10 m3, DMT até 200 m |  | m³ | 2458.53 | 11.11 | 27314.26 | -- | 100%
1.11 | 415000 | DER | Esc. carga e transp. 1a. cat. 4000-5000m |  | m³ | 62.94 | 12.68 | 798.07 | -- | 100%
1.12 | 401950 | DER | Compactação de Aterros 95% P.N. |  | m³ | 2395.59 | 4.19 | 10037.5221 | -- | 100%
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES
2.1 |  |  | EDIFICAÇÃO
2.1.1 | C0329 | SEINFRA | Aterro c/compactação mecânica e controle |  | m³ | 209.89 | 32.91 | 6907.47 | -- | 100%
2.1.2 | 102298 | SINAPI | Escavação mecanizada de vala com profundidade de até 1,5m, com retroescavadeira |  | m³ | 122.57 | 16.01 | 1962.34 | -- | 100%
2.1.3 | 100576 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas |  | m² | 211.9 | 2.13 | 451.34 | -- | 100%
2.1.4 | 93382 | SINAPI | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada |  | m³ | 73.19 | 35.93 | 2629.71 | -- | 100%
2.2 |  |  | MURETA E ABRIGO GÁS
2.2.1 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=2,0 m |  | m³ | 36.34 | 94.72 | 3442.12 | -- | 100%
2.2.2 | 100576 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas |  | m² | 44 | 2.13 | 93.72 | -- | 100%
2.2.3 | 93382 | SINAPI | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada |  | m³ | 29.19 | 35.93 | 1048.79 | -- | 100%
2.3 |  |  | CASTELO D'ÁGUA
2.3.1 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=2,0 m |  | m³ | 5.78 | 94.72 | 547.48 | -- | 100%
2.3.2 | 100576 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas |  | m² | 12.96 | 2.13 | 27.6 | -- | 100%
2.3.3 | 93382 | SINAPI | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada |  | m³ | 1.06 | 35.93 | 38.08 | -- | 100%
3 |  |  | FUNDAÇÕES
3.1 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS
3.1.1 | 96619 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm - fundo de vala |  | m² | 86.35 | 29.78 | 2571.5 | -- | 100%
3.1.2 | 96534 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento |  | m² | 192.05 | 104.26 | 20023.13 | -- | 100%
3.1.3 | 92921 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação |  | kg | 849 | 15.36 | 13040.64 | -- | 100%
3.1.4 | C0217 | SEINFRA | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação |  | kg | 227.18 | 14.44 | 3280.47 | -- | 100%
3.1.5 | 96557 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento |  | m³ | 23.2 | 488.25 | 11327.4 | -- | 100%
3.2 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES | [5 empty] | --
3.2.1 | C1400 | SEINFRA | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento |  | m² | 631.87 | 81.92 | 51762.79 | -- | 100%
3.2.2 | 92921 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação |  | kg | 1160.27 | 15.36 | 17821.74 | -- | 100%
3.2.3 | C0217 | SEINFRA | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação |  | kg | 458 | 14.44 | 6613.52 | -- | 100%
3.2.4 | 96557 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento |  | m³ | 34.66 | 488.25 | 16922.74 | -- | 100%
3.3 |  |  | FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA
3.3.1 | 100896 | SINAPI | Estaca escavada mecanicamente com 25 cm de diametro, sem armação |  | m | 77 | 56 | 4312 | -- | 100%
3.3.2 | 95241 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm |  | m² | 10.87 | 28.33 | 307.94 | -- | 100%
3.3.3 | 96534 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento |  | m² | 29.01 | 104.26 | 3024.58 | -- | 100%
3.3.4 | 92921 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação |  | kg | 50.27 | 15.36 | 772.14 | -- | 100%
3.3.5 | C0217 | SEINFRA | Armação de aço CA-60 Ø 4,2mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação |  | kg | 53.27 | 14.44 | 769.21 | -- | 100%
3.3.6 | 96557 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento |  | m³ | 3.01 | 488.25 | 1469.63 | -- | 100%
3.4 |  |  | MURETA E ABRIGO DE GÁS - VIGAS BALDRAME
3.4.1 | 95241 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm |  | m² | 31.68 | 28.33 | 897.49 | -- | 100%
3.4.2 | 96536 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento |  | m² | 295.16 | 90.27 | 26644.09 | -- | 100%
3.4.3 | 92921 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação |  | kg | 655.27 | 15.36 | 10064.94 | -- | 100%
3.4.4 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação |  | kg | 439.82 | 22.75 | 10005.9 | -- | 100%
3.4.5 | 96557 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento |  | m³ | 20.51 | 488.25 | 10014 | -- | 100%
4 |  |  | SUPERESTRUTURA
4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - PILARES
4.1.1 | 92443 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento |  | m² | 392.79 | 42.94 | 16866.4 | -- | 100%
4.1.2 | 92779 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação |  | kg | 1254 | 15.91 | 19951.14 | -- | 100%
4.1.3 | C0217 | SEINFRA | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação |  | kg | 457 | 14.44 | 6599.08 | -- | 100%
4.1.4 | 92722 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento |  | m³ | 21.88 | 467.45 | 10227.8 | -- | 100%
4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS
4.2.1 | 92479 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento |  | m² | 657.75 | 60.7 | 39925.42 | -- | 100%
4.2.2 | 92779 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação |  | kg | 1303.91 | 15.91 | 20745.2 | -- | 100%
4.2.3 | C0217 | SEINFRA | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação |  | kg | 494.91 | 14.44 | 7146.5 | -- | 100%
4.2.4 | 92726 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento |  | m³ | 34.6 | 450.99 | 15604.25 | -- | 100%
4.3 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA VERGAS
4.3.1 | 93183 | SINAPI | Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm |  | m | 307 | 72.34 | 22208.38 | -- | 100%
4.4 |  |  | CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES
4.4.1 | 92443 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento |  | m² | 234.83 | 42.94 | 10083.6 | -- | 100%
4.4.2 | 92779 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação |  | kg | 678 | 15.91 | 10786.98 | -- | 100%
4.4.3 | C0217 | SEINFRA | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação |  | kg | 306.09 | 14.44 | 4419.93 | -- | 100%
4.4.4 | 92722 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento |  | m³ | 11.81 | 18.95 | 223.79 | -- | 100%
4.5 |  |  | CONCRETO ARMADO - LAJES
4.5.1 | 92433 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento |  | m² | 958.52 | 42.94 | 41158.84 | -- | 100%
4.5.2 | 92779 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação |  | kg | 3466.45 | 15.91 | 55151.21 | -- | 100%
4.5.3 | C0217 | SEINFRA | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação |  | kg | 1586.09 | 14.44 | 22903.13 | -- | 100%
4.5.4 | 92722 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento |  | m³ | 75.32 | 645.64 | 48629.6 | -- | 100%
5 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL
5.1 |  |  | ELEMENTOS VAZADOS
5.1.1 | 101161 | SINAPI | Cobogó de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia) |  | m² | 46.31 | 242.21 | 11216.74 | -- | 100%
5.2 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
5.2.1 | 87489 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna |  | m² | 1629.37 | 71.75 | 116907.29 | -- | 100%
5.2.2 | 87519 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para sóculos |  | m² | 14.67 | 118.63 | 1740.3 | -- | 100%
5.2.3 | 93200 | SINAPI | Encunhamento (aperto de alvenaria) em com argamassa aplicada com bisnaga |  | m | 504 | 2.97 | 1496.88 | -- | 100%
5.2.4 | 102253 | SINAPI | Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4 |  | m² | 42.52 | 1108.01 | 47112.58 | -- | 100%
5.2.6 | 96361 | SINAPI | Fechamento de shafts com placas de gesso acartonado |  | m² | 7.2 | 176.37 | 1269.86 | -- | 100%
5.3 |  |  | ALVENARIA DA MURETA
5.3.1 | 87489 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna |  | m² | 411.55 | 58.88 | 24322.06 | -- | 100%
6 |  |  | ESQUADRIAS
PORTAS DE MADEIRA
6.1 | 91314 | SINAPI | Porta de Madeira - PM1 - 80x210, excluso ferragens, conforme projeto de esquadrias |  | und | 10 | 1070.91 | 10709.1 | 10709.1 | 100%
6.2 | CT001 | Cotação | Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com visor de vidro, chapa, barra excluso ferragens, conforme projeto de esquadrias |  | und | 17 | 1113.39 | 18927.63 | 18927.63 | 100%
6.3 | 91314 | SINAPI | Porta de Madeira - PM3 - 80x210, com chapa, barra e ferragens, conforme projeto de esquadrias |  | und | 4 | 1070.91 | 4283.64 | 4283.64 | 100%
6.4 | CT002 | Cotação | Porta de Madeira - PM4 - 60x210 - com veneziana excluso ferragens, conforme projeto de esquadrias |  | und | 2 | 1481.58 | 2963.16 | 2963.16 | 100%
6.5 | CT002 | Cotação | Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com veneziana excluso ferragens, conforme projeto de esquadrias |  | und | 3 | 1481.58 | 4444.74 | 4444.74 | 100%
6.6 | 90841 | SINAPI | Porta de abrir- Box em madeira Laminado 0,60x1,60m, PM-06, incluso marco, dobradiças e tarjeta tipo LIVRE/OCUPADO, conforme projeto de esquadrias |  | und | 9 | 1230.45 | 11074.05 | 11074.05 | 100%
6.7 | 90841 | SINAPI | Porta de abrir- Box em madeira Laminado 0,60x1,00m, PM-07, incluso marco, dobradiças e tarjeta tipo LIVRE/OCUPADOconforme projeto de esquadrias |  | und | 6 | 1230.45 | 7382.7 | 7382.7 | 100%
6.8 | 90841 | SINAPI | Porta de abrir-Box em madeiraLaminado 0,80x1,00m, PM-08, incluso marco, dobradiças e tarjeta tipo LIVRE/OCUPADO, conforme projeto de esquadrias |  | und | 2 | 1230.45 | 2460.9 | 2460.9 | 100%
FERRAGENS E ACESSÓRIOS
6.9 | 91305 | SINAPI | Fechadura de embutir completa, para portas internas |  | und | 30 | 136.03 | 4080.9 | 4080.9 | 100%
6.10 | 91307 | SINAPI | Fechadura de embutir completa, para portas de banheiro |  | und | 6 | 696.84 | 696.84 | 696.84 | 100%
PORTAS EM ALUMÍNIO
6.11 | 94807 | SINAPI | Porta de abrir de 0,80x2,10m em chapa de alumínio com vidro e veneziana- PA1, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens |  | und | 5 | 1287.12 | 6438.6 | -- | 100%
6.12 | 94807 | SINAPI | Porta de abrir de 0,60x2,10m em chapa de alumínio com veneziana- PA2, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens |  | und | 2 | 1287.12 | 2575.44 | -- | 100%
PORTAS DE VIDRO - PV
6.13 | 102184 | SINAPI | Porta de Vidro temperado - PV1 - 165x210, com ferragens, conforme projeto de esquadrias |  | und | 2 | 2410.94 | 4821.88 | -- | 100%
JANELAS DE ALUMÍNIO - JA
6.14 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-1, 180x30, completa conforme projeto de esquadrias - Basculante |  | m² | 3.24 | 807.59 | 2616.59 | -- | 100%
6.15 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-2, 60x90, completa conforme projeto de esquadrias - Abrir |  | m² | 3.24 | 807.59 | 2616.59 | -- | 100%
6.16 | 94570 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-3, 120x60, completa conforme projeto de esquadrias - Correr |  | m² | 2.88 | 445.39 | 1282.72 | -- | 100%
6.17 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-4, 180x60, completa conforme projeto de esquadrias - Basculante |  | m² | 16.2 | 807.59 | 13082.95 | -- | 100%
6.18 | 94573 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-5, 240x60, completa conforme projeto de esquadrias - Correr |  | m² | 10.08 | 484.48 | 4883.55 | -- | 100%
6.19 | 94570 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-6, 120x120, completa conforme projeto de esquadrias - Correr |  | m² | 7.2 | 445.39 | 3206.8 | -- | 100%
6.20 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-7, 180x90, completa conforme projeto de esquadrias - Basculante |  | m² | 6.48 | 807.59 | 5233.18 | -- | 100%
6.21 | 94573 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-8, 240x120, completa conforme projeto de esquadrias - Correr |  | m² | 5.76 | 484.48 | 2790.6 | -- | 100%
6.22 | 94580 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-9, 300x120, completa conforme projeto de esquadrias - Correr |  | m² | 7.2 | 663.32 | 4775.9 | -- | 100%
6.23 | 94573 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-10, 240x160, completa conforme projeto de esquadrias - Correr |  | m² | 15.36 | 484.48 | 7441.61 | -- | 100%
6.24 | 94580 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-11, 360x160, completa conforme projeto de esquadrias - Correr |  | m² | 28.8 | 663.32 | 19103.61 | -- | 100%
6.27 | CT003 | Cotação | Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria |  | m² | 12.24 | 13.2 | 161.56 | -- | 100%
VIDROS
6.28 | 10505 | SINAPI-I | Vidro liso comum incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação |  | m² | 100.68 | 439.69 | 44267.98 | -- | 100%
6.29 | 34384 | SINAPI-I | Vidro miniboreal incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação |  | m² | 11.52 | 779.99 | 8985.48 | -- | 100%
6.30 | 11186 | SINAPI-I | Espelho cristal esp. 4mm com moldura de madeira |  | m² | 17.48 | 620.6 | 10848.08 | -- | 100%
FECHAMENTO PÁTIO COBERTO
6.31 | 10507 | SINAPI-I | Vidro temperado incolor espessura 10 mm - fixo - inclusive caixilho (15,32 m2 normal - 95,32 m2 se regiões frias) |  | m² | 15.32 | 594.51 | 9107.89 | -- | 100%
ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO
6.32 | C2903 | SEINFRA | Portão de abrir, com moldura em tubo de aço galvanizado e tela de arame galvanizado, tipo belgo ou equivalente 0,95X0,90, GF1, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens |  | und | 6 | 866.83 | 5200.98 | -- | 100%
6.33 | C2903 | SEINFRA | Portão de abrir, com moldura em tubo de aço galvanizado e tela de arame galvanizado, tipo belgo ou equivalente 1,00X2,10, GF2, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens |  | und | 5 | 866.83 | 4334.15 | -- | 100%
6.34 | 99862 | SINAPI | Gradil fixo com moldura em tubo de aço galvanizado e tela de arame galvanizado, tipo belgo ou equivalente altura 2,20m , conforme projeto arquitetonico, inclusive ferragens |  | m² | 17.52 | 795.86 | 13943.46 | -- | 100%
6.35 | 37562 | SINAPI | Portão de correr 3,00x2,15m em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens |  | m² | 6.45 | 1016.71 | 6557.77 | -- | 100%
6.36 | 37562 | SINAPI | Portão de abrir, 4 folhas, 3,20X2,15m, em gradil tipo belgo ou equivalente, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens |  | m² | 6.88 | 1016.71 | 6994.96 | -- | 100%
6.37 | 99862 | SINAPI | Gradil fixo tipo belgo ou equivalente 33,80x1,70m , conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e pintura |  | m² | 57.46 | 795.86 | 45730.11 | -- | 100%
7 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA
7.1 | 92543 | SINAPI | Estrutura de Madeira aparelhada para vão de 3,0 a 7,0 m para telha cerâmica, conforme projeto |  | m² | 905.61 | 47.81 | 43297.21 | -- | 100%
7.2 | 94445 | SINAPI | Cobertura em telha cerâmica tipo capa e canal |  | m² | 1233.17 | 64.7 | 79786.09 | -- | 100%
7.3 | 7246 | SINAPI-I | Telha de vidro tipo colonial |  | m² | 16.94 | 45.98 | 778.9 | -- | 100%
7.4 | 94221 | SINAPI | Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8 |  | m | 150.41 | 31.33 | 4712.34 | -- | 100%
7.5 | 92574 | SINAPI | Estrutura Treliçada em aço, sac 300, para telha cerâmica (pátio coberto e passarela) |  | m² | 274.85 | 269.98 | 74204 | -- | 100%
7.6 | 94219 | SINAPI | Espigão em chapa de aço galvanizado nr. 24, |  | m | 11.6 | 40.49 | 469.68 | -- | 100%
7.7 | 94231 | SINAPI | Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm |  | m | 126.87 | 74.7 | 9477.18 | -- | 100%
7.8 | 101979 | SINAPI | Pingadeira (chapim) em concreto premoldado, largura=30cm espessura 5cm |  | m | 243.16 | 65.14 | 15839.44 | -- | 100%
8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
8.1 | 98557 | SINAPI | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames |  | m² | 307.55 | 43.55 | 13393.8 | -- | 100%
8.3 | 98546 | SINAPI | Impermeabilização de calhas (telhado) com manta asfáltica |  | m² | 207.76 | 130.56 | 27125.14 | -- | 100%
MURETA
8.4 | 98557 | SINAPI | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames |  | m² | 234.83 | 43.55 | 10226.84 | -- | 100%
9 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO
9.1 |  |  | EDIFICAÇÃO
9.1.1 | 87878 | SINAPI | Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas |  | m² | 3848.03 | 5.91 | 22741.85 | -- | 100%
| 87884 | SINAPI | Chapisco de aderência em lajes prémoldadas |  | m² | 930.54 | 10.46 | 9733.44 | -- | 100%
9.1.3 | 87792 | SINAPI | Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm |  | m² | 3848.03 | 46.71 | 179741.48 | -- | 100%
9.1.2 | 87535 | SINAPI | Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm |  | m² | 930.54 | 35.43 | 32969.03 | -- | 100%
9.1.4 | 87543 | SINAPI | Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm |  | m² | 2337.21 | 29.04 | 67872.57 | -- | 100%
9.1.5 | 87273 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca |  | m² | 924.2 | 85.26 | 78797.29 | -- | 100%
9.1.6 | 87265 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto |  | m² | 586.63 | 77.29 | 45340.63 | -- | 100%
9.2 |  |  | MURETA
9.2.1 | 87878 | SINAPI | Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas |  | m² | 823.1 | 4.85 | 3992.03 | -- | 100%
9.2.2 | 87792 | SINAPI | Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm |  | m² | 823.1 | 40.5 | 33335.55 | -- | 100%
10 |  |  | SISTEMAS DE PISOS
10.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA
10.1.1 | 87630 | SINAPI | Camada impermeabilizadora e=5cm |  | m² | 1057.82 | 43.43 | 45941.12 | -- | 100%
10.1.2 | 87620 | SINAPI | Camada regularizadora e=3cm |  | m² | 1057.82 | 35.42 | 37467.98 | -- | 100%
10.1.3 | 98679 | SINAPI | Piso de alta resistência em massa granilítica, inclusive polimento e enceramento |  | m² | 215.74 | 45.72 | 9863.63 | 9863.63 | 100%
10.1.4 | 87251 | SINAPI | Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto |  | m² | 589.95 | 119.67 | 70599.31 | 70599.31 | 100%
10.1.5 | 87257 | SINAPI | Piso cerâmico esmaltado antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto |  | m² | 181.23 | 105.59 | 19136.07 | 19136.07 | 100%
10.1.6 | 38180 | SINAPI-I | Piso vinílico em manta espessura 2 mm |  | m² | 70.9 | 224.17 | 15893.65 | 15893.65 | 100%
10.1.7 | 101094 | SINAPI | Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento) |  | m² | 14.85 | 215.32 | 3197.5 | 3197.5 | 100%
10.1.8 | 101094 | SINAPI | Piso podotátil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento) |  | m² | 31.59 | 215.32 | 6801.95 | 6801.95 | 100%
10.1.9 | 20232 | SINAPI-I | Soleira em granito cinza andorinha, largura 15 cm, espessura 2 cm |  | m | 41.2 | 114.03 | 4698.03 | -- | 100%
10.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
10.2.1 | 94995 | SINAPI | Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m espessura 8cm |  | m² | 313.77 | 109.92 | 34489.59 | -- | 100%
10.2.2 | 94963 | SINAPI | Rampa de acesso em concreto não estrutural |  | m² | 18.7 | 445.23 | 8325.8 | -- | 100%
10.2.3 | 92396 | SINAPI | Pavimetação em blocos intertravado de concreto, assentados sobre colchão de areia |  | m² | 1309.26 | 75.96 | 99451.38 | -- | 100%
10.2.4 | 101094 | SINAPI | Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas - 5MPa |  | m² | 2.16 | 215.32 | 465.09 | -- | 100%
10.2.5 | 101094 | SINAPI | Piso tátil direcional em placas pré-moldadas - 5MPa |  | m² | 1.98 | 215.32 | 426.33 | -- | 100%
10.2.6 | 366 | SINAPI-I | Colchão de areia |  | m³ | 9.41 | 96.24 | 905.61 | -- | 100%
10.2.7 | C4610 | SEINFRA | Tampa cega de concreto para piso, 60x40 cm |  | und | 13 | 78.51 | 1020.63 | -- | 100%
10.2.8 | 10544 | SINAPI-I | Canaleta com grelha furada de concreto para piso, 60x40 cm |  | m | 102 | 87.16 | 8890.32 | -- | 100%
10.2.10 | 94263 | SINAPI | Meio -fio (GUIA) de concreto premoldado- (playground) |  | m | 40 | 40.11 | 1604.4 | -- | 100%
10.2.11 | 95241 | SINAPI | Lastro de areia para o playground |  | m³ | 48.4 | 96.24 | 4658.01 | -- | 100%
10.2.12 | 98504 | SINAPI | Grama batatais em placas |  | m² | 874.95 | 25.67 | 22459.96 | -- | 0%
11 |  |  | PINTURA
11.1 | C1207 | SEINFRA | Emassamento de paredes internas e externas com massa acrílica - 02 demãos |  | m² | 2337.21 | 20.5 | 47912.8 | 6150 | 97%
11.2 | C1208 | SEINFRA | Emassamento de lajes internas e externas com massa PVA - 02 demãos |  | m² | 930.54 | 16.18 | 15056.13 | 2427 | 93%
11.3 | 88489 | SINAPI | Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas e muros |  | m² | 2429.83 | 21 | 51026.43 | 7350 | 84.36%
11.4 | 88488 | SINAPI | Pintura em latex PVA 02 demãos sobre lajes internas e externas |  | m² | 930.54 | 21 | 19451.34 | -- | 80.59%
11.5 | 102219 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira |  | m² | 178.92 | 21.21 | 3794.89 | -- | 0%
11.7 | 100742 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de ferro |  | m² | 92.96 | 32.18 | 2991.45 | 2991.45 | 100%
MURETA
11.8 | 88489 | SINAPI | Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas e muros |  | m² | 823.1 | 19.57 | 16108.06 | 16108.06 | 100%
CAIXA DÁGUA - 36.000L
11.9 | C1522 | SEINFRA | Preparo de superfície: jateamento abrasivo ao metal branco, padrão AS 3. |  | m² | 67 | 26.19 | 1754.73 | -- | 100%
11.10 | 102494 | SINAPI | Fundo: uma demão de espessura seca de Epóxi |  | m² | 10.12 | 71.46 | 723.17 | -- | 100%
11.11 | 102494 | SINAPI | Acabamento: uma demão de espessura seca de primer Epóxi |  | m² | 67 | 71.46 | 4787.82 | -- | 100%
11.12 | 100742 | SINAPI | Pintura Externa: Tinta esmalte sintético – dupla função - revestimento anti-corrosivo. |  | m² | 67 | 31.86 | 2134.62 | -- | 100%
12 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO
12.1 | 89353 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, Ø 3/4" |  | un | 1 | 42.69 | 42.69 | -- | 100%
12.2 | 94496 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/4" |  | un | 5 | 98.43 | 492.15 | -- | 100%
12.3 | 94497 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/2" |  | un | 2 | 124.78 | 249.56 | -- | 100%
12.4 | 94498 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, Ø 2" |  | un | 1 | 164.61 | 164.61 | -- | 100%
12.5 | 94499 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, Ø 2.1/2" |  | un | 1 | 292.82 | 292.82 | -- | 100%
12.6 | 89987 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla, Ø 3/4" |  | un | 23 | 110.93 | 2551.39 | -- | 100%
12.7 | 89985 | SINAPI | Registro de pressão com canopla p/ chuveiro, Ø 3/4" |  | un | 14 | 105.46 | 1476.44 | -- | 100%
12.8 | 94792 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla, Ø 1" |  | un | 8 | 135.06 | 1080.48 | -- | 100%
12.9 | 10411 | SINAPI-I | Válvula de retenção horizontal Ø 11/4" |  | un | 1 | 178.26 | 178.26 | -- | 100%
12.10 | 89446 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões |  | m | 222 | 7.11 | 1578.42 | -- | 100%
12.11 | 89447 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões |  | m | 54 | 14.67 | 792.18 | -- | 100%
12.12 | 89448 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 40 mm, inclusive conexões |  | m | 30 | 20.96 | 628.8 | -- | 100%
12.13 | 89449 | SINAPI | Tubo PVC soldável classe 15, Ø 50 mm, inclusive conexões |  | m | 66 | 24.14 | 1593.24 | -- | 100%
12.14 | 89450 | SINAPI | Tubo PVC soldável classe 15, Ø 60 mm, inclusive conexões |  | m | 36 | 39.55 | 1423.8 | -- | 100%
12.15 | 89451 | SINAPI | Tubo PVC soldável classe 15, Ø 75mm, inclusive conexões |  | m | 54 | 54.74 | 2955.96 | -- | 100%
12.16 | 10228 | SINAPI-I | Válvula de descarga: Base Hydra Max, código 4550.404 e acabamento Hydra Max, código 4900.C.MAX 1 ½”, acabamento cromado, DECA ou equivalente |  | un | 14 | 312.59 | 4376.26 | -- | 100%
12.17 | 94795 | SINAPI | Torneira de bóia, diâmetro 25mm |  | un | 1 | 25.11 | 25.11 | -- | 100%
12.18 | 89711 | SINAPI | Tubo de descarga VDE, série normal, diâmetro 38 mm |  | m | 11.2 | 28.35 | 317.52 | -- | 100%
12.19 | 99250 | SINAPI | Caixa em alvenaria 30x30x30 cm para Registro |  | un | 2 | 225.86 | 451.72 | -- | 100%
12.20 | 99257 | SINAPI | Caixa em alvenaria 100x160 cm para bombas |  | un | 1 | 1101.71 | 1101.71 | -- | 100%
12.21 | 12774 | SINAPI-I | Hidrômetro completo, Ø 3/4" |  | un | 1 | 163.57 | 163.57 | -- | 100%
TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO
12.23 | 92366 | SINAPI | Tubo FG roscável, diâmetro 1.1/2" (50 mm), inclusive conexões |  | m | 12 | 123.55 | 1482.6 | -- | 100%
12.24 | 92364 | SINAPI | Tubo FG roscável, diâmetro 1.1/4" (32 mm), inclusive conexões |  | m | 18 | 77.03 | 1386.54 | -- | 100%
CAIXA DÁGUA - 36.000L
12.25 | 9860 | SINAPI-I | Tubulação para extravasor 2", inclusive conexões |  | m | 8.7 | 69.55 | 605.08 | -- | 100%
12.26 | 9866 | SINAPI-I | Tubulação para entrada da caixa dágua 1”, inclusive conexões |  | m | 7 | 29.13 | 203.91 | -- | 100%
12.27 | 9857 | SINAPI-I | Tubulação para saída da caixa dágua 3", inclusive conexões |  | m | 4.3 | 140.12 | 602.51 | -- | 100%
12.28 | 94497 | SINAPI | Registro de gaveta para saída interior 1 1/2", inclusive conexões |  | un | 1 | 124.78 | 124.78 | -- | 100%
12.29 | 94499 | SINAPI | Registro de gaveta para dreno interior 2 1/2", inclusive conexões |  | un | 1 | 339.71 | 339.71 | -- | 100%
12.30 | 9861 | SINAPI-I | Tubulação para recalque 1 1/4", inclusive conexões |  | m | 9 | 39.44 | 354.96 | -- | 100%
13 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC
13.1 | 38052 | SINAPI-I | Execução de dreno c/ Tubo de PVC corrugado Ø75mm |  | m | 150 | 11.24 | 1686 | -- | 100%
13.2 | 89848 | SINAPI | Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, Ø100mm, inclusive conexões |  | m | 186 | 36.83 | 6850.38 | -- | 100%
13.3 | 89849 | SINAPI | Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø150mm, inclusive conexões |  | m | 60 | 73.08 | 4384.8 | -- | 100%
13.4 | 38033 | SINAPI-I | Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø200mm, inclusive conexões |  | m | 54 | 115.07 | 6213.78 | -- | 100%
ACESSÓRIOS
13.5 | 11708 | SINAPI-I | Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm |  | un | 14 | 31.42 | 439.88 | -- | 100%
13.6 | C0606 | SEINFRA | Caixa de inspeção em alvenaria com fundo em concreto e tampa de concreto 60x60cm |  | un | 4 | 143.22 | 572.88 | -- | 100%
13.7 | C0610 | SEINFRA | Caixa de ralo em alvenaria com fundo em concreto, 40x40cm |  | un | 6 | 319.54 | 1917.24 | -- | 100%
13.8 | C4327 | SINAPI | Grelha de ferro fundido 40x40cm, tipo leve, para caixa de ralo/brita |  | un | 1 | 420.29 | 420.29 | -- | 100%
13.9 | C4327 | SINAPI | Grelha de ferro fundido 150 x 150 mm |  | un | 5 | 420.29 | 2101.45 | -- | 100%
13.10 | 43436 | SINAPI-I | Caixa de areia sem grelha 60x60cm |  | un | 1 | 216.6 | 216.6 | -- | 100%
13.11 | C2908 | SEINFRA | Poço de visita em alvenaria, fundo em concreto, 110x110cm |  | un | 6 | 1058.32 | 6349.92 | -- | 100%
13.12 | C4609 | SEINFRA | Tampa de concreto Ø60cm para poço de visita |  | un | 6 | 102.53 | 615.18 | -- | 100%
13.13 | 13115 | SINAPI-I | Calha meia cana de piso em concreto |  | m | 127.02 | 13.88 | 1763.03 | -- | 100%
14 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA
14.1 | 89709 | SINAPI | Ralo Sifonada 100x100x50mm |  | un | 3 | 11.93 | 35.79 | -- | 100%
14.2 | 89708 | SINAPI | Caixa Sifonada 150x185x75mm |  | un | 18 | 70.93 | 1276.74 | -- | 100%
14.3 | 89710 | SINAPI | Ralo Seco de PVC 100x100mm |  | un | 9 | 11.71 | 105.39 | -- | 100%
14.4 | 39319 | SINAPI-I | Terminal de Ventilação Série Normal 50mm |  | un | 5 | 8.62 | 43.1 | -- | 100%
14.5 | 39320 | SINAPI-I | Terminal de Ventilação Série Normal 75mm |  | un | 7 | 14.33 | 100.31 | -- | 100%
14.6 | 89714 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornec. e instalação, inclusive conexões |  | m | 228 | 67.13 | 15305.64 | -- | 100%
14.7 | 89711 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornec. e instalação, inclusive conexões |  | m | 198 | 23.43 | 4639.14 | -- | 100%
14.8 | 89712 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 50mm , fornec. e instalação, inclusive conexões |  | m | 120 | 34.75 | 4170 | -- | 100%
14.9 | 89713 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 75mm , fornec. e instalação, inclusive conexões |  | m | 66 | 52.62 | 3472.92 | -- | 100%
14.10 | 89849 | SINAPI | Tubo de PVC Série Reforçada 150mm, fornec. e instalação, inclusive conexões |  | m | 48 | 73.08 | 3507.84 | -- | 100%
14.11 | 89708 | SINAPI | Caixa sifonada de sabão em PVC |  | un | 2 | 70.93 | 141.86 | -- | 100%
14.12 | C0606 | SEINFRA | Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo medindo 900x900x600mm , com tampa de concreto |  | un | 10 | 143.22 | 1432.2 | -- | 100%
14.13 | 98109 | SINAPI | Caixa de gordura Especial, em alvenaria de tijolo, medindo 1100x1100x1200mm, com tampão em ferro fundido |  | un | 1 | 939.81 | 939.81 | -- | 100%
14.14 | C2908 | SEINFRA | Poço de visita em alvenaria de tijolo profundidade 1,20m , com tampão em ferro fundido |  | un | 4 | 1058.32 | 4233.28 | -- | 100%
14.15 | 98079 | SINAPI | Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m |  | un | 1 | 9214.74 | 9214.74 | -- | 100%
14.16 | 39362 | SINAPI | Fossa séptica 2,30 x 2,30 m |  | un | 1 | 4989.43 | 4989.43 | -- | 100%
15 |  |  | LOUÇAS E METAIS
15.1 | C4635 | SEINFRA | Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código: P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao |  | un | 2 | 918.73 | 1837.46 | -- | 0%
15.2 | 95470 | SINAPI | Bacia Sanitária Convencional com Caixa Acoplada, código Izy P.111, DECA, ou equivalente com acessórios- fornecimento e instalação |  | un | 7 | 332.73 | 2329.11 | -- | 0%
15.3 | 100848 | SINAPI | Bacia Convencional Studio Kids, código PI.16, para valvula de descarga, em louca branca, assento plastico, anel de vedação, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao, Deca ou equivalente |  | un | 12 | 595.04 | 7140.48 | -- | 0%
15.4 | C4642 | SEINFRA | Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo,c código AP.52, DECA, ou equivalente |  | un | 2 | 688.93 | 1377.86 | -- | 0%
15.5 | 100849 | SINAPI | Assento plástico Izy, Código AP.01, DECA |  | un | 7 | 51.35 | 359.45 | -- | 0%
15.6 | 95544 | SINAPI | Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente |  | un | 21 | 83.03 | 1743.63 | -- | 0%
15.7 | 38190 | SINAPI-I | Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente |  | un. | 4 | 329 | 1316 | -- | 0%
15.8 | 86904 | SINAPI | Lavatório Pequeno Ravena/Izy cor Branco Gelo, código: L.915, DECA, ou equivalente, sem coluna,(válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto Torneira |  | un | 8 | 159.6 | 1276.8 | -- | 0%
15.9 | 86901 | SINAPI | Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada ecomplementos (válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto torneira. |  | un | 21 | 171.67 | 3605.07 | -- | 0%
15.10 | 86906 | SINAPI | Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente |  | un | 29 | 69.13 | 2004.77 | -- | 0%
15.11 | 95547 | SINAPI | Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente |  | un | 30 | 61.82 | 1854.6 | -- | 0%
15.12 | 37401 | SINAPI-I | Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente. |  | un | 27 | 49.39 | 1333.53 | -- | 0%
15.13 | 100868 | SINAPI | Barra de apoio, Linha conforto, código 2305.C, cor cromado, DECA ou equivalente |  | un | 8 | 409.98 | 3279.84 | -- | 0%
15.14 | 100867 | SINAPI | Barra de apoio para lavatório " u ", Linha conforto, aço polido, DECA, ou equivalente |  | un | 2 | 382.59 | 765.18 | -- | 0%
15.15 | 100866 | SINAPI | Barra de apoio para proteção janelas |  | un | 12 | 358.85 | 4306.2 | -- | 0%
15.16 | CT005 | Cotação | Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente |  | un | 4 | 89.02 | 356.08 | -- | 0%
15.17 | 11777 | SINAPI-I | Torneira elétrica Maxi Torneira, LORENZETTI com Mangueira plástica para torneira elétrica, cógigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente |  | un | 4 | 212.72 | 850.88 | -- | 0%
15.18 | 100860 | SINAPI | Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, cógigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente |  | un | 14 | 113.78 | 1592.92 | -- | 0%
15.19 | 6015 | SINAPI-I | Torneira Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente (para chuveiros), Deca ou equivalente |  | un | 14 | 179.63 | 2514.82 | -- | 0%
15.20 | 86919 | SINAPI | Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente |  | un | 2 | 1035.6 | 2071.2 | -- | 0%
15.21 | 86914 | SINAPI | Torneira de parede de uso geral com arejador Izy, código 1155.C37, DECA, ou equivalente para jardim ou tanque, padrao alto |  | un | 3 | 91.26 | 273.78 | -- | 0%
15.22 | 86914 | SINAPI | Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira Izy, código 1153.C37, DECA, ou equivalente |  | un | 10 | 91.26 | 912.6 | -- | 0%
15.23 | 10085 | SINAPI | Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação |  | un | 2 | 320.01 | 640.02 | -- | 0%
15.24 | 86936 | SINAPI | Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação |  | un. | 13 | 906.03 | 11778.39 | -- | 0%
15.25 | 86909 | SINAPI | Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente |  | un | 13 | 120.01 | 1560.13 | -- | 0%
15.26 | 11777 | SINAPI-I | Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente |  | un | 1 | 202.46 | 202.46 | -- | 0%
16 |  |  | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL
16.1 | 94970 | SINAPI | Central de GLP Botijões P45 |  | m³ | 2.44 | 472.77 | 1153.55 | -- | 100%
16.2 | 92688 | SINAPI | Tubo de Ferro Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões |  | m | 18 | 54.51 | 981.18 | -- | 100%
16.3 | 39634 | SINAPI-I | Fita anticorrosiva |  | m | 18 | 11.24 | 202.32 | -- | 100%
16.4 | CT006 | Cotação | Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300 |  | un | 4 | 118.85 | 475.4 | -- | 100%
16.5 | 12899 | SINAPI-I | Registro 1º Estágio c/ manômetro |  | un | 1 | 128.85 | 128.85 | -- | 100%
16.6 | 11756 | SINAPI-I | Registro 2º Estágio c/ manômetro |  | un | 2 | 48.19 | 96.38 | -- | 100%
16.7 | 10904 | SINAPI-I | Registro do Regulador |  | un | 2 | 274.22 | 548.44 | -- | 100%
16.8 | 12899 | SINAPI-I | Manômetro NPT 1/4, 0 a 300 Psi |  | un | 1 | 128.85 | 128.85 | -- | 100%
17 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
17.1 | 101905 | SINAPI | Extintor PQS - 6KG |  | un | 8 | 233.66 | 1869.28 | -- | 0%
17.2 | 101907 | SINAPI | Extintor Gás Carbonico - 6KG |  | un | 2 | 724.38 | 1448.76 | -- | 0%
17.3 | 97599 | SINAPI | Luminária de emergência de 31 Leds autonomia minima de 1 hora |  | un | 24 | 33.51 | 804.24 | -- | 0%
17.4 | 38121 | SINAPI-I | Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante |  | un | 7 | 22.51 | 157.57 | -- | 0%
17.5 | 92367 | SINAPI | Tubo de Aço Galvanizado com DN65 (2.1/2") |  | m | 108 | 151.89 | 16404.12 | -- | 100%
17.6 | 92642 | SINAPI | Tê de 2.1/2" em Aço Galvanizado |  | un | 5 | 257.53 | 1287.65 | -- | 100%
17.7 | 6308 | SINAPI-I | Tê de redução 2.1/2 x 2.1/2X1" Aço Galvanizado |  | un | 1 | 171.66 | 171.66 | -- | 100%
17.8 | 92353 | SINAPI | Cotovelo de 2.1/2" em Aço Galvanizado |  | un | 1 | 184.99 | 184.99 | -- | 100%
17.9 | 1791 | SINAPI | Curva fêmea de 90° em Aço Galvanizado |  | un | 15 | 289.68 | 4345.2 | -- | 100%
17.10 | 92934 | SINAPI | Luva de 2.1/2" em Aço Galvanizado |  | un | 11 | 135.86 | 1494.46 | -- | 100%
17.11 | 766 | SINAPI-I | Bucha de redução 2.1/2X1.1/2" em Aço Galvanizado |  | un | 1 | 26.09 | 26.09 | -- | 100%
17.12 | 787 | SINAPI-I | Bucha de redução 2.1/2X1" em Aço Galvanizado |  | un | 4 | 56.35 | 225.4 | -- | 100%
17.13 | 764 | SINAPI-I | Bucha de redução 1X1/2" em Aço Galvanizado |  | un | 1 | 12.62 | 12.62 | -- | 100%
17.14 | 92377 | SINAPI | Niple duplo de 2.1/2" em Aço Galvanizado |  | un | 12 | 117.42 | 1409.04 | -- | 100%
17.15 | 4209 | SINAPI-I | Niple duplo de 1.1/2" em Aço Galvanizado |  | un | 1 | 28.5 | 28.5 | -- | 100%
17.16 | 4179 | SINAPI-I | Niple duplo de 1" em Aço Galvanizado |  | un | 1 | 14.56 | 14.56 | -- | 100%
17.17 | 92913 | SINAPI | Luva de redução de 3X2.1/2" em Aço Galvanizado |  | un | 1 | 182.61 | 182.61 | -- | 100%
17.18 | 20964 | SINAPI-I | Tampão de engate rápido tipo de 2.1/2" com vedação em neoprene em Latão. |  | un | 1 | 107.06 | 107.06 | -- | 100%
17.19 | 94499 | SINAPI | Válvula de gaveta de 2.1/2" |  | un | 3 | 339.71 | 1019.13 | -- | 100%
17.20 | 10405 | SINAPI-I | Válvula de retenção horizontal de 2.1/2" |  | un | 2 | 506.38 | 1012.76 | -- | 100%
17.21 | 10904 | SINAPI-I | Válvula globo de 45° com 2.1/2" |  | un | 1 | 274.22 | 274.22 | -- | 100%
17.22 | 95253 | SINAPI | Válvula de esfera passagem plena de 2.1/2" |  | un | 3 | 264.54 | 793.62 | -- | 100%
17.23 | 12898 | SINAPI | Manômetro NPT 1/2", 0-300psi |  | un | 1 | 184.65 | 184.65 | -- | 100%
17.24 | CT007 | Cotação | Chave Fluxo de palheta 2.1/2" |  | un | 1 | 196.94 | 196.94 | -- | 100%
17.25 | C4042 | SEINFRA | Alarme de incêndio |  | un | 4 | 280.76 | 1123.03 | -- | 100%
17.26 | C0010 | SEINFRA | Acionador manual tipo "quebre o vidro" com sirene |  | un | 3 | 55.9 | 167.7 | -- | 100%
17.27 | C2065 | SEINFRA | Caixa de comando para bomba de incêndio |  | un | 1 | 346.79 | 346.79 | -- | 100%
17.28 | CT008 | Cotação | Central de alarme de incêndio tensão de alimentação 220V com bateria celada 12V 7Ah, de sobrepor, grau de proteção IP20, para 10 setores. |  | un | 1 | 1594.31 | 1594.31 | -- | 100%
17.29 | 37560 | SINAPI-I | Placas de sinalização para mangotinhos "hidrantes" |  | un | 3 | 26.03 | 78.09 | -- | 100%
17.30 | 43436 | SINAPI-I | Caixa 50X50X50 com tampa em concreto armado |  | un | 1 | 239.21 | 239.21 | -- | 100%
17.31 | 101914 | SINAPI | Caixa para hidrante de passeio com tampa em Ferro Fundido com a escrita "INCÊNDIO" estampada |  | un | 1 | 653.78 | 653.78 | -- | 100%
17.33 | 20963 | SINAPI-I | Abrigo com carretel para mangotinho confeccionado em chapa de aço de 0,9mm, medindo (C:90Xh:80XP:30cm) com porta trinco, visor de vidro e veneziana de ventilação. O carretel terá uma mangueira semi-rígida com 25mm de diâmetro com 30m de comprimento tendo em uma das pontas um esguicho de jato regulável DN25 (1") com vazão de 260l/min e na outra um conector em metal de 1". |  | un | 2 | 1943.7 | 3887.4 | 1943.7 | 100%
17.34 | 1014 | SINAPI-I | Condutor de cobre #2.5mm², isol. 750/1KV, classe 2, cor da isolação: vermelha |  | m | 170 | 5.13 | 872.1 | -- | 100%
17.35 | 1014 | SINAPI-I | Condutor de cobre #2.5mm², isol. 750/1KV, classe 2, cor da isolação: amarela |  | m | 100 | 5.13 | 513 | -- | 100%
17.36 | 1014 | SINAPI-I | Condutor de cobre #2,5mm², isol. 750/1KV, classe 2, cor da isolação: branca |  | m | 100 | 5.13 | 513 | -- | 100%
17.37 | 1014 | SINAPI-I | Condutor de cobre #2,5mm², isol. 0.6KV, classe 2, cor da isolação: azul-claro |  | m | 170 | 5.13 | 872.1 | -- | 100%
17.38 | 1014 | SINAPI-I | Condutor de cobre #2,5mm², isol. 0.6KV, classe 2, cor da isolação: verde |  | m | 170 | 5.13 | 872.1 | -- | 100%
17.39 | 1011 | SINAPI-I | Condutor de cobre #0,75mm², isol. 0.6KV, classe 2, cor da isolação: vermelha |  | m | 130 | 2.52 | 327.6 | -- | 100%
17.40 | 1011 | SINAPI-I | Condutor de cobre #0,75mm², isol. 0.6KV, classe 2, cor da isolação: amarela |  | m | 130 | 2.52 | 327.6 | -- | 100%
17.41 | 1011 | SINAPI-I | Condutor de cobre #0,75mm², isol. 0.6KV, classe 2, cor da isolação: azul-claro |  | m | 130 | 2.52 | 327.6 | -- | 100%
17.42 | 1011 | SINAPI-I | Condutor de cobre #0,75mm², isol. 0.6KV, classe 2, cor da isolação: verde |  | m | 130 | 2.52 | 327.6 | -- | 100%
17.43 | 981 | SINAPI-I | Condutor de cobre #4mm², isol. 750/1KV, classe 2, cor da isolação: amarela |  | m | 90 | 8.22 | 739.8 | -- | 100%
17.44 | 981 | SINAPI-I | Condutor de cobre #4mm², isol. 750/1KV, classe 2, cor da isolação: vermelha |  | m | 90 | 8.22 | 739.8 | -- | 100%
17.45 | 981 | SINAPI-I | Condutor de cobre #4mm², isol. 750/1KV, classe 2, cor da isolação: branca |  | m | 90 | 8.22 | 739.8 | -- | 100%
17.46 | 981 | SINAPI-I | Condutor de cobre #4mm², isol. 750/1KV, classe 2, cor da isolação: azul-claro |  | m | 90 | 8.22 | 739.8 | -- | 100%
17.47 | 981 | SINAPI-I | Condutor de cobre #4mm², isol. 750/1KV, classe 2, cor da isolação: verde |  | m | 90 | 8.22 | 739.8 | -- | 100%
17.48 | 93667 | SINAPI | Disjuntor trifásico de 10A |  | un | 1 | 102.42 | 102.42 | -- | 100%
17.49 | 1068 | SINAPI-I | Caixa para disjuntor trifásico e medidor com visor de vidro (32X25X17)cm |  | un | 1 | 2780.21 | 2780.21 | -- | 100%
17.50 | 97498 | SINAPI | Tubo de Aço Galvanizado com DN25 (3/4") |  | m | 6 | 62.51 | 375.06 | -- | 100%
17.51 | 3909 | SINAPI-I | Luva de 3/4" em Aço Galvanizado |  | m | 4 | 10.38 | 41.52 | -- | 100%
17.52 | 779 | SINAPI-I | Bucha e contra-bucha de 3/4" |  | un | 4 | 8.71 | 34.84 | -- | 100%
17.53 | 11928 | SINAPI-I | Presilhas para tubo de Aço Galvanizado de 3/4" |  | un | 8 | 9.36 | 74.88 | -- | 100%
17.54 | 37560 | SINAPI-I | Placa de sinalização em pvc cod 12 - (316x158) Saída de emergência |  | un | 4 | 26.03 | 104.12 | -- | 100%
17.55 | 37560 | SINAPI-I | Placa de sinalização em pvc cod 13 - (316x158) Saída de emergência |  | un | 8 | 26.03 | 208.24 | -- | 100%
17.56 | 37560 | SINAPI-I | Placa de sinalização em pvc cod 17 - (316x158) Mensagem "Saída" |  | un | 2 | 26.03 | 52.06 | -- | 100%
17.57 | 37560 | SINAPI-I | Placa de sinalização em pvc cod 263 - (300x300) Extintor de Incêndio |  | un | 10 | 26.03 | 260.3 | -- | 100%
18 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 127V
CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
18.1 | 101879 | SINAPI | Quadro de Distribuição Geral de Baixa Tensão, de embutir, completo (para 08 disjuntores tripolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor Geral trifásico de 200A e Dispositivo de Proteção contra Surtos, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) (QGD - conforme projeto) |  | un | 1 | 857.06 | 857.06 | -- | 100%
18.2 | 39805 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 09 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 32A, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) (QD-1 - conforme projeto) |  | un | 1 | 857.06 | 857.06 | -- | 100%
18.3 | 39805 | SINAPI-I | Quadro de Distribuição de embutir, completo (para 12 circuitos , 11 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 50A, pintura eletrostática epóxi cor bege,c/ porta, trinco e acessórios) (QD-2 - conforme projeto) |  | un | 1 | 857.06 | 857.06 | -- | 100%
18.4 | 39805 | SINAPI-I | Quadro de Distribuição de embutir, completo (para 09 circuitos, 05 disjuntores monopolares e 06 disjuntores bipolares), com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 32A, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta e trinco e acessórios) (QD-3 - conforme projeto) |  | un | 1 | 857.06 | 857.06 | -- | 100%
18.5 | 39805 | SINAPI-I | Quadro de Distribuição de embutir, completo (para 06 circuitos, 4 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 32A, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta e trinco e acessórios) (QD-4 - conforme projeto) |  | un | 1 | 857.06 | 857.06 | -- | 100%
18.6 | 39805 | SINAPI-I | Quadro de Distribuição de embutir, completo (para 16 circuitos , 14 disjuntores monopolares), com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 50A, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta e trinco e acessórios (QD-5 - conforme projeto) |  | un | 1 | 857.06 | 857.06 | -- | 100%
18.7 | 39805 | SINAPI-I | Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 12 circuitos (8 disjuntores monopolares), com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 32A, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta e trinco e acessórios (QD-6 - conforme projeto) |  | un | 1 | 857.06 | 857.06 | -- | 100%
18.8 | 39806 | SINAPI-I | Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 20 circuitos (18 disjuntores monopolares e um trifásico), com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 50A, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta e trinco e acessórios (QD-7 - conforme projeto) |  | un | 1 | 1607.83 | 1607.83 | -- | 100%
18.9 | C2065 | SEINFRA | Quadro de comando de Motor, de embutir, completo, p/ 2 motores de 3/4 cv (1 de reserva) , para controle automático de nível de reservatório superior e inferior, com contatores, bases fusíveis completas com fusível, relé térmico de sobrecarga, relé de falta de fase, chaves e lâmpadas, com porta e trinco e acessórios (QCM - conforme projeto) |  | un | 1 | 346.78 | 346.78 | -- | 100%
18.10 | 97359 | SINAPI | Quadro de medição - fornecimento e instalação |  | un | 2 | 4952.98 | 9905.96 | -- | 100%
DISJUNTORES
18.11 | 93653 | SINAPI | Disjuntos monopolar termomagnético 10A |  | un | 14 | 16.54 | 231.56 | -- | 100%
18.12 | 93655 | SINAPI | Disjuntos monopolar termomagnético 20A |  | un | 21 | 18.98 | 398.58 | -- | 100%
18.13 | 93670 | SINAPI | Disjuntos bipolar termomagnético 25A |  | un | 14 | 109.74 | 1536.36 | -- | 100%
18.14 | 93662 | SINAPI | Disjuntos bipolar termomagnético 20A |  | un | 2 | 86.92 | 173.84 | -- | 100%
18.15 | 93664 | SINAPI | Disjuntos bipolar termomagnético 32A |  | un | 1 | 90.82 | 90.82 | -- | 100%
18.16 | 93665 | SINAPI | Disjuntos bipolar termomagnético 40A |  | un | 20 | 95.97 | 1919.4 | -- | 100%
18.17 | 93671 | SINAPI | Disjuntos tripolar termomagnético 32A |  | un | 3 | 115.59 | 346.77 | -- | 100%
18.18 | 93673 | SINAPI | Disjuntos tripolar termomagnético 50A |  | un | 1 | 137.1 | 137.1 | -- | 100%
18.19 | 93673 | SINAPI | Disjuntos tripolar termomagnético 70A |  | un | 1 | 137.1 | 137.1 | -- | 100%
18.20 | 93673 | SINAPI | Disjuntos tripolar termomagnético 100A |  | un | 3 | 137.1 | 411.3 | -- | 100%
18.21 | 93673 | SINAPI | Disjuntos tripolar termomagnético 200A |  | un | 1 | 137.1 | 137.1 | -- | 100%
18.22 | 39467 | SINAPI-I | Dispositivo Diferencial Residual |  | un | 33 | 142.2 | 4692.6 | -- | 100%
18.23 | 39468 | SINAPI-I | Dispositivo de proteção contra surto |  | un | 1 | 252.74 | 252.74 | -- | 100%
ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
18.24 | 91835 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive curvas |  | m | 516 | 15.22 | 7853.52 | -- | 100%
18.25 | 91837 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive curvas |  | m | 1056 | 22.36 | 23612.16 | -- | 100%
18.26 | 91840 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø40mm (DN 1 1/4"), inclusive curvas |  | m | 84 | 16.63 | 1396.92 | -- | 100%
18.27 | 97667 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø50mm (DN 1 1/2"), inclusive curvas |  | m | 54 | 10.02 | 541.08 | -- | 100%
18.28 | 97668 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø60mm (DN 2"), inclusive curvas |  | m | 12 | 14.25 | 171 | -- | 100%
18.29 | 97669 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø75mm (DN 2 1/2"), inclusive curvas |  | m | 30 | 21.23 | 636.9 | -- | 100%
18.30 | 95745 | SINAPI | Eletroduto Ferro Galvanizado, (DN 2"), inclusive curvas |  | m | 6 | 174.39 | 1046.34 | -- | 100%
18.31 | C0624 | SEINFRA | Caixa em Alvenaria tipo - CB-1 |  | un | 1 | 329.2 | 329.2 | -- | 100%
18.32 | C0624 | SEINFRA | Caixa em alvenaria tipo R-0 |  | un | 1 | 329.2 | 329.2 | -- | 100%
18.33 | 97881 | SINAPI | Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve |  | un | 5 | 116.38 | 581.9 | -- | 100%
CABOS E FIOS (CONDUTORES)
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:
18.34 | 91926 | SINAPI | #2,5 mm² |  | m | 4800 | 5.19 | 24912 | 24912 | 100%
18.35 | 91928 | SINAPI | #4 mm² |  | m | 600 | 8.32 | 4992 | 4992 | 100%
18.36 | 91930 | SINAPI | #6 mm² |  | m | 16 | 11.33 | 181.28 | 181.28 | 100%
18.37 | 91932 | SINAPI | #10 mm² |  | m | 500 | 18.29 | 9145 | 9145 | 100%
18.38 | 92983 | SINAPI | #25 mm² |  | m | 180 | 32.37 | 5826.6 | 5826.6 | 100%
18.39 | 92985 | SINAPI | #35 mm² |  | m | 120 | 43.63 | 5235.6 | 5235.6 | 100%
ILUMINAÇÃO E TOMADAS
18.40 | 91996 | SINAPI | Tomada universal, circular, 2P+T, 15A/250v, cor preta, completa |  | un | 173 | 43.38 | 7504.74 | 7504.74 | 100%
18.41 | 91997 | SINAPI | Tomada universal, circular, 3P, 20A/250v, cor preta, completa |  | un | 17 | 46.53 | 791.01 | 791.01 | 100%
18.42 | 92023 | SINAPI | Interruptor simples 10 A, completa |  | un | 68 | 64.52 | 4387.36 | 4387.36 | 100%
18.43 | 92027 | SINAPI | Interruptor duas seções 10A por seção, completa |  | un | 3 | 85.73 | 257.19 | 257.19 | 100%
18.44 | 91967 | SINAPI | Interruptor três seções 10A por seção, completa |  | un | 2 | 78.74 | 157.48 | 157.48 | 100%
18.45 | 91967 | SINAPI | Interruptor Tree-way 10 A, completa |  | un | 28 | 78.74 | 2204.72 | 2204.72 | 100%
18.46 | 91967 | SINAPI | Interruptor For-way 10 A, completa |  | un | 1 | 78.74 | 78.74 | 78.74 | 100%
18.47 | 97586 | SINAPI | Luminárias 2x32W completa |  | un | 108 | 205.51 | 22195.08 | 22195.08 | 100%
18.48 | 97587 | SINAPI | Luminárias 2x16 W completa |  | un | 21 | 374.66 | 7867.86 | 7867.86 | 100%
18.49 | 97586 | SINAPI | Luminárias 2X32 com alaetas |  | un | 6 | 205.51 | 1233.06 | 1233.06 | 100%
18.50 | 102085 | SINAPI | Luminária de piso |  | un | 5 | 283.8 | 1419 | 1419 | 100%
18.51 | 12273 | SINAPI-I | Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W |  | un | 6 | 551 | 3306 | 3306 | 100%
18.52 | 12273 | SINAPI-I | Projetor com lâmpada de vapor metálico 250W |  | un | 2 | 551 | 1102 | 1102 | 100%
18.53 | 97606 | SINAPI | Arandelas 60W |  | un | 26 | 128.88 | 3350.88 | 3350.88 | 100%
18.54 | 1872 | SINAPI-I | Caixa de passagem 4x2" para interruptor e tomada |  | un | 292 | 4.15 | 1211.8 | 1211.8 | 100%
18.55 | 1873 | SINAPI-I | Caixa de passagem de ferro esmaltada octogonal 4x4" |  | un | 165 | 8.24 | 1359.6 | 824 | 100%
19 |  |  | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO
19.1 | 9869 | SINAPI-I | Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões (drenos para ar condicionado) |  | m | 95 | 43.71 | 4152.45 | -- | 100%
20 |  |  | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA
EQUIPAMENTOS PASSIVOS
20.1 | 98302 | SINAPI | Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6 |  | un | 1 | 1439.82 | 1439.82 | -- | 100%
20.2 | C4175 | SEINFRA | Switch de 24 portas |  | un | 2 | 6282.34 | 12564.68 | -- | 100%
20.3 | CT009 | Cotação | Bloco 110 para rack 19” 100 pares |  | un | 1 | 306.66 | 306.66 | -- | 100%
20.4 | C4568 | SEINFRA | Guia de Cabos Frontal, fechado |  | un | 4 | 45.18 | 180.72 | -- | 100%
20.5 | C4568 | SEINFRA | Guia de Cabos Traseiro |  | un | 4 | 45.18 | 180.72 | -- | 100%
20.6 | C3768 | SEINFRA | Trava Path Panel |  | un | 4 | 571.76 | 2287.04 | -- | 100%
20.7 | C4568 | SEINFRA | Guia de Cabos Vertical, fechado |  | un | 2 | 5.18 | 90.36 | -- | 100%
20.8 | C4568 | SEINFRA | Guia de Cabos Superior, fechado |  | un | 1 | 5.18 | 45.18 | -- | 100%
CABOS EM PAR TRANÇADOS
20.9 | 39599 | SINAPI | Cabo UTP Categoria 5e |  | m | 1000 | 9.75 | 9750 | -- | 100%
20.10 | 98297 | SINAPI-I | Cabo CCI - 5 Pares |  | m | 30 | 10.53 | 315.9 | -- | 100%
20.11 | 98266 | SINAPI | Cabo coaxial |  | m | 110 | 9.23 | 1015.3 | -- | 100%
CABOS DE CONEXÃO
20.12 | 39606 | SINAPI | Cabos de conexões – Patch Cord ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 1,50 metros |  | m | 16 | 29.48 | 471.68 | -- | 100%
20.13 | 39599 | SINAPI | Cabos de conexões – Patch cord 110 / RJ-45 1 par -1,50m |  | m | 10 | 9.75 | 97.5 | -- | 100%
20.14 | 39606 | SINAPI | Cabos de conexões – Patch Cord ultra flexível com RJ 45 em 1 ponta - 1,50 metros |  | m | 16 | 29.48 | 471.68 | -- | 100%
20.15 | 39606 | SINAPI | Cabos de conexões – Patch Cord ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 3,0 metros |  | m | 16 | 29.48 | 471.68 | -- | 100%
TOMADAS
20.16 | 38083 | SINAPI-I | Tomada modular RJ-45 Categoria 6 |  | un | 29 | 51.59 | 1496.11 | -- | 100%
20.17 | 39601 | SINAPI-I | Conector de TV Tipo F (Coaxial) |  | un | 4 | 35.08 | 140.32 | -- | 100%
CAIXAS E ACESSÓRIOS
20.18 | 97883 | SINAPI | Caixa subterrânea em alvenaria, tipo R1,60x35x50cm, com tampão em ferro fundido, conforme detalhe de projeto |  | un | 4 | 348.04 | 1392.16 | -- | 100%
20.19 | 39771 | SINAPI-I | Caixa de passagem em alvenaria 20x20 com tampa de ferro fundido |  | un | 4 | 60.69 | 242.76 | -- | 100%
20.20 | C0627 | SEINFRA | Caixa de passagem de piso 15x15 com tampa metálica parafusada |  | un | 24 | 32.91 | 789.84 | -- | 100%
20.21 | 11250 | SINAPI-I | Caixa de passagem DG - nº 2 20x20x12cm em chapa metálica |  | un | 1 | 157.32 | 157.32 | -- | 100%
20.22 | 20253 | SINAPI-I | Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido |  | un | 1 | 139.76 | 139.76 | -- | 100%
ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
20.23 | 95757 | SINAPI | Eletroduto Ferro Galvanizado , Ø 11/4", inclusive curvas |  | m | 12 | 49.09 | 589.08 | -- | 100%
20.24 | C1160 | SEINFRA | Eletrocalha lisa com tampa 100 x 50 mm |  | m | 59 | 74.25 | 4380.75 | -- | 100%
21 |  |  | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA
21.1 | CT010 | Cotação | Motor Axial de parede Qmin 3.000m³/h P= 1/3 CV com proteção em Aço Inox |  | un | 1 | 333.92 | 333.92 | -- | 0%
21.2 | CT011 | Cotação | Coifa de Centro em Aço Inox de 1400x900x450 |  | un | 1 | 5879.02 | 5879.02 | -- | 0%
21.3 | CT012 | Cotação | Suporte metálico para fixação dos dutos e coifa, conforme projeto e especificação |  | cj | 6 | 104.6 | 627.6 | -- | 0%
21.4 | CT013 | Cotação | Duto circular Soldado em Chapa Preta 16, d=19,5cm |  | m | 1 | 124.98 | 124.98 | -- | 0%
21.5 | CT013 | Cotação | Duto circular Soldado em Chapa Preta 16, d=40cm |  | m | 1 | 124.98 | 124.98 | -- | 100%
22 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
22.1 | 96989 | SINAPI | Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples |  | m | 3 | 185.79 | 557.37 | -- | 100%
22.2 | 43054 | SINAPI-I | Vergalhão CA - 25 # 10 mm2 |  | m | 90 | 11.73 | 1055.7 | -- | 100%
22.3 | 98463 | SINAPI | Conector mini-gar em bronze estanhado Tel-583 |  | un | 26 | 32.48 | 844.48 | -- | 100%
22.4 | CT014 | Cotação | Isolador simples com chapa de encosto h=100 mm |  | un | 5 | 116.26 | 581.3 | -- | 100%
22.5 | CT014 | Cotação | Isolador simples para quinas 90º com chapa de encosto h=100 mm |  | un | 1 | 106.19 | 106.19 | -- | 100%
22.6 | 96985 | SINAPI | Haste tipo coopperweld 5/8" x 3,00m. |  | un | 13 | 120.59 | 1567.67 | -- | 100%
22.7 | 96971 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 16 mm2 |  | m | 20 | 45.15 | 903 | -- | 100%
22.8 | 96973 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 35 mm2 |  | m | 500 | 81.31 | 40655 | -- | 100%
22.9 | 96974 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 50 mm2 |  | m | 380 | 104.99 | 39896.2 | -- | 100%
22.10 | 34643 | SINAPI-I | Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado,conforme detalhe no projeto |  | un | 4 | 46.65 | 186.6 | -- | 100%
22.11 | 93114 | SINAPI | Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm² |  | un | 17 | 44.95 | 764.15 | -- | 100%
23 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
23.1 | C0864 | SEINFRA | Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2") |  | un | 1 | 4336.86 | 4336.86 | 4336.86 | 100%
23.2 | C4068 | SEINFRA | Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto |  | m² | 49.69 | 1058.38 | 52590.9 | 52590.9 | 100%
23.3 | C4068 | SEINFRA | Prateleira, banco e acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto |  | m² | 23.97 | 475.4 | 12484.06 | 12484.06 | 100%
23.4 | C2910 | SEINFRA | Prateleiras e escaninhos em mdf |  | m² | 65.05 | 165.5 | 11794.87 | 11794.87 | 100%
23.5 | C0361 | SEINFRA | Bancos de concreto da administração |  | m | 4.39 | 209.71 | 1008.56 | -- | 0%
23.6 | C0361 | SEINFRA | Bancos de concreto do pátio |  | m | 4.52 | 209.71 | 947.88 | -- | 100%
23.7 | C1869 | SEINFRA | Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira |  | m | 114.6 | 171.56 | 19660.77 | -- | 100%
CAIXA DÁGUA - 36.000L
23.8 | 96989 | SINAPI | Suporte para Pára-raio |  | un | 1 | 185.79 | 185.79 | -- | 100%
23.9 | 10850 | SINAPI-I | Placa de aviso "Extravasor" |  | un | 2 | 80.28 | 160.56 | -- | 100%
23.10 | C2768 | SEINFRA | Escada interna e externa tipo marinheiro, inclusive pintura |  | m | 13.4 | 552.51 | 7403.63 | -- | 100%
23.11 | 99839 | SINAPI | Guarda corpo de 1m de altura |  | m | 7.97 | 679.94 | 5419.12 | -- | 100%
24 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
24.1 | 99803 | SINAPI | Limpeza de obra |  | m² | 1323.58 | 2.75 | 3639.84 | -- | 0%
TOTAL= | [8 empty] | 418876.07 | 97%

## Meu Campinho
TRANSPARÊNCIA PÚBLICA - OBRAS
OBRA |  |  |  | OBJETO |  |  |  | LOCAL
Construção de Infraestrutura Urbana de Lazer CONCORRÊNCIA 013/2023 |  |  |  | Construção de um Campo Sintético e uma Meia Quadra Basquete. |  |  |  | Estrada dos Pereiras, Campo do Capão.
Data de início |  | Data de Conclusão |  | Etapas | Período | Status | % Executado no período |  | % Executada total
03/2023 |  | 09/2023 |  |  | 05/2023 | Em andamento | 25.53% |  | 25.53%
Fotos do Período |  |  |  | Descrição: Placa de obra, escavação e execução da drenagem.
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | UN. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO (com BDI) (R$) | PREÇO TOTAL (R$) | PERÍODO | % EXECUTADO
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
| 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 |  | M | 194.8 | 74.98 | 14606.104 | 9084.57 | 62.2%
| COMPOSIÇ. 11398 | ORSE | PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA. |  | UN | 1 | 2914.82 | 2914.82 | 2914.82 | 100%
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS
| 101134 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 |  | M3 | 201.19 | 18 | 3621.42 | 3013.2 | 83.2%
| 97084 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017 |  | M2 | 1175 | 0.85 | 998.75 | -- | 0%
| 102712 | SINAPI | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 |  | M2 | 648 | 11.26 | 7296.48 | 7296.48 | 100%
| 97905 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 |  | UN | 15 | 270.86 | 4062.9 | 4062.9 | 100%
| 97906 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 |  | UN | 3 | 499.34 | 1498.02 | 1498.02 | 100%
| COMPOSIÇ. 02793 | ORSE | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 |  | M | 328.7 | 327.23 | 107560.501 | 107560.5 | 100%
| 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Drenagem) |  | M3 | 72.18 | 103.58 | 7476.4044 | 7476.4 | 100%
| 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (Drenagem) |  | M3 | 37.66 | 62.8 | 2365.048 | -- | 0%
3 |  |  | FUNDACOES
| 101173 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 |  | M | 90.6 | 71.75 | 6500.55 | -- | 0%
4 |  |  | ESTRUTURAS
| 96530 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 |  | M2 | 47.7 | 259.9904 | 12401.543 | -- | 0%
| 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 |  | KG | 105.9 | 21.72 | 2300.148 | -- | 0%
| 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 |  | KG | 188.4 | 19.96 | 3760.464 | -- | 0%
| 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 |  | M3 | 2.6 | 485.49 | 1262.274 | -- | 0%
| 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 |  | M3 | 2.6 | 362.09 | 941.434 | -- | 0%
| 92343 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (Esperas para estrutura do alambrado) |  | M | 69.6 | 226.14 | 15739.344 | -- | 0%
5 |  |  | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS
| COTAÇÃO |  | ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA LOSANGULAR GALVANIZADA (ATÉ ALT=4M) E REDE DE POLIETILENO (ALTURA ENTRE 4M ATÉ 7M) - CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO DA QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA |  | M2 | 756 | 172.54 | 130440.24 | -- | 0%
| COTAÇÃO |  | ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA LOSANGULAR GALVANIZADA - CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO DA MEIA QUADRA DE BASQUETE |  | M2 | 215.85 | 147.64 | 31868.094 | -- | 0%
6 |  |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERM, PINT, ARGAM.
| 102504 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 |  | M | 109 | 11.78 | 1284.02 | -- | 0%
| 102492 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 |  | M2 | 216 | 26.98 | 5827.68 | -- | 0%
7 |  |  | PAVIMENTACAO E CALÇAMENTO, PAISAG. E EQUIP.
| 100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. AF_07/2019 |  | M3 | 106.96 | 121.33 | 12977.4568 | -- | 0%
| 96624 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. AF_08/2017 |  | M3 | 26.42 | 121.55 | 3211.351 | -- | 0%
| 100323 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. AF_07/2019 |  | M3 | 13.63 | 154.02 | 2099.2926 | -- | 0%
| 603900 | DER 02/22 | LASTRO COM PÓ DE PEDRA, APLICADO EM PISOS SOBRE SOLO |  | M3 | 32.4 | 157.05 | 5088.42 | -- | 0%
| COTAÇÃO |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO |  | M2 | 648 | 154.64 | 100206.72 | -- | 0%
| ORÇAPAV | DER 02/22 | Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) |  | M | 254.32 | 20.15 | 5124.548 | -- | 0%
| 92396 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 |  | M2 | 271.13 | 70.94 | 19233.9622 | -- | 0%
| COMPOSIÇ. |  | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO DRENANTE, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. |  | M2 | 24.3 | 72.57 | 1763.451 | -- | 0%
| 94996 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 |  | M2 | 216 | 154.55 | 33382.8 | -- | 0%
| 22.150.000065.SER | PINI | JUNTA PLÁSTICA PARA PISO MONOLÍTICO 27 X 3 MM |  | M | 190.5 | 16.77 | 3194.685 | -- | 0%
| 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Fixação de Equipamentos) |  | M3 | 0.47 | 103.58 | 48.6826 | -- | 0%
| 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (Fixação de Equipamentos) |  | M3 | 0.47 | 462.32 | 217.2904 | -- | 0%
| COMPOSIÇ. 02408 + 02427 | ORSE | ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 4,00 X 2,30 X 1,00 M, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV |  | PAR | 1 | 3335.71 | 3335.71 | -- | 0%
| COMPOSIÇ. 02449 | ORSE | ESTRUTURA METÁLICA DE BASQUETE COM TABELA, ARO E REDE, FIXADA COM CHAPA METÁLICA E PARAFUSOS SOBRE BLOCO DE CONCRETO 20MPA EXECUTADO IN LOCO CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO |  | UN | 1 | 3860.32 | 3860.32 | -- | 0%
| 605000A | DER 02/22 | RAMPA PARA PNE COM PISO TÁTIL (NBR 9050) |  | UN | 1 | 556.02 | 556.02 | -- | 0%
8 |  |  | DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)
| 99802 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DE OBRA |  | M2 | 986 | 0.64001 | 631.05 | -- | 0%
TOTAL= | [7 empty] | 559657.97 | 142906.89 | 25.53%