## Planilha1
CRONOGRAMA 2023 - PORTAL E COBERTURA PARQUE ÂNGELO ZEGLIN PALÚ
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | SEMANA 01 - JUNHO | [6 empty] | SEMANA 02 - JUNHO/JULHO | [6 empty] | SEMANA 03 - JULHO | [6 empty] | SEMANA 04 - JULHO | [6 empty] | SEMANA 05 - JULHO
|  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *1,5 X 3,00* M | bar: SEMANA 01 - JUNHO 19
1.2 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA | bar: SEMANA 01 - JUNHO 19 to SEMANA 01 - JUNHO 21
2 | PÓRTICO E COBERTURA
2.1 | FACHADA PÓRTICO EM ACM KYNNAR 4 MM NAS CORES DESCRITAS EM PROJETO, COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO. RECORTE E DOBRA ROUTER CNC, INSTALAÇÃO SISTEMA DE BANDEJA COLADO | bar: SEMANA 02 - JUNHO/JULHO 26 to SEMANA 02 - JUNHO/JULHO 30; SEMANA 03 - JULHO 3 to SEMANA 03 - JULHO 6
2.2 | "COLMEIAS" FACHADA EM ACM KYNNAR 4 MM NAS CORES DESCRITAS EM PROJETO, DOBRA E RECORTE ROUTER CNC; | bar: SEMANA 02 - JUNHO/JULHO 26 to SEMANA 02 - JUNHO/JULHO 30; SEMANA 03 - JULHO 3 to SEMANA 03 - JULHO 6
2.3 | ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO PARA ANCORAGEM DE FACHADA COM PINTURA LISA TINTA DP | bar: SEMANA 02 - JUNHO/JULHO 26 to SEMANA 02 - JUNHO/JULHO 30; SEMANA 03 - JULHO 3 to SEMANA 03 - JULHO 6
2.4 | COBERTURA METÁLICA EM TUBO DE AÇO DE 4"x3,75MM GV, TRELIÇA CALANDRADA. TELHA GALVALUME 0,43MM 1X12M | bar: SEMANA 03 - JULHO 7; SEMANA 04 - JULHO 10 to SEMANA 04 - JULHO 14; SEMANA 05 - JULHO 17 to SEMANA 05 - JULHO 18
2.5 | CALHA DE BEIRAL, CHAPA EM ALUMÍNIO COM PINTURA PRETA; | bar: SEMANA 03 - JULHO 7; SEMANA 04 - JULHO 10 to SEMANA 04 - JULHO 12
2.6 | PINTURA PARA ESTRUTURA METÁLICA COMPLETA | bar: SEMANA 04 - JULHO 13 to SEMANA 04 - JULHO 14; SEMANA 05 - JULHO 17 to SEMANA 05 - JULHO 18
2.7 | FUNDAÇÕES PARA ESTRUTURA EM CONCRETO USINADO E FERRO ARMADO | bar: SEMANA 01 - JUNHO 19 to SEMANA 01 - JUNHO 23
2.8 | EQUIPAMENTOS PARA ELEVAÇÃO: CAMINHÃO MUNCK E ANDAIMES; | bar: SEMANA 02 - JUNHO/JULHO 26 to SEMANA 02 - JUNHO/JULHO 30; SEMANA 03 - JULHO 3 to SEMANA 03 - JULHO 7; SEMANA 04 - JULHO 10 to SEMANA 04 - JULHO 14; SEMANA 05 - JULHO 17 to SEMANA 05 - JULHO 18
2.9 | CHUMBADORES ESPERAS EM TUBO COM REFORÇO PARA ANCORAGEM DA ESTRUTURA | bar: SEMANA 01 - JUNHO 19 to SEMANA 01 - JUNHO 23
2.10 | LETREIROS EM PVC 50MM COM PINTURA ESPECIAL E VERNIZ DE PROTEÇÃO. | bar: SEMANA 03 - JULHO 3 to SEMANA 03 - JULHO 7
3 | ILUMINAÇÃO
3.1 | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | bar: SEMANA 05 - JULHO 17 to SEMANA 05 - JULHO 18
3.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | bar: SEMANA 04 - JULHO 12 to SEMANA 04 - JULHO 14
4 | EDIFICAÇÃO EXISTENTE
4.1 | PINTURA EXTERNA
4.1.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | bar: SEMANA 01 - JUNHO 19 to SEMANA 01 - JUNHO 23
4.1.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014; | bar: SEMANA 02 - JUNHO/JULHO 26 to SEMANA 02 - JUNHO/JULHO 29
4.1.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017; | bar: SEMANA 02 - JUNHO/JULHO 30; SEMANA 03 - JULHO 3 to SEMANA 03 - JULHO 5
4.1.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | bar: SEMANA 03 - JULHO 6 to SEMANA 03 - JULHO 7; SEMANA 04 - JULHO 10 to SEMANA 04 - JULHO 11
4.2 | ESQUADRIAS
4.2.1 | PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | bar: SEMANA 01 - JUNHO 19 to SEMANA 01 - JUNHO 20
4.2.3 | PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | bar: SEMANA 01 - JUNHO 21 to SEMANA 01 - JUNHO 22
5 | LIMPEZA DE OBRA
5.1 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | bar: SEMANA 04 - JULHO 13 to SEMANA 04 - JULHO 14; SEMANA 05 - JULHO 17 to SEMANA 05 - JULHO 18
Responsável pela elaboração:
Alysson Gonçales Quadros
Engenheiro Civil - CREA-PR 65.603/D