## MEDIÇÃO
[10 empty] | Parcela |  |  | 01
|  | MUNICÍPIO: |  |  | MANDIRITUBA | LOCAL |  |  |  | PERÍODO: de |  | 2023-06-23 | à | 2023-07-19
|  | SUBPROJETO: |  |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | DIVERSAS RUAS - VILA SÃO FRANSCISCO |  |  |  | Valor executado no período: |  |  | 188529.03
arredondar |  | EMPREITERA: |  |  | PROGRESSO ENGENHARIA K M LTDA |  |  |  |  | Percentual executado no período: |  |  | 6.558% |  | arredondar
|  | CONTRATO DE EMPREITADA: |  |  | 083/2023 | Data de início: |  |  |  | Valor executado acumulado: |  |  | 188529.03
|  | DATA: |  |  | 2023-06-05 | 2023-06-23 |  |  |  | Percentual executado acumulado: |  |  | 6.558%
|  | ORDEM DE SERVIÇO: |  |  | 3685/2023 | Data de término (previsão): |  |  |  | Prazo de execução |  | 180 dias | Expira em: | 2023-12-02
|  | DATA: |  |  | 2023-06-26 | 2023-12-02 |  |  |  | Prazo de vigência |  | 360 dais | Expira em: | 2024-05-30
Coef.Infl. |  | MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  |  | ORÇAMENTO | [8 empty] | valores | CONTROLE
cima baixo |  | Nº | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS |  | Unid | Quantid. Licitada | % Exe- cutada | Coef. De Influên. | % Total | Custo Unitário | Valor Medido | Total Contrato | Saldo Contrato | cima baixo | Ítem - Medição Acumulada | Sub - Totais Medição | Ítem-Contrato Acumulado | Sub - Totais Contratuais | Quantid. Executada | % Executada | Medição 01 | Medição 02 | Medição 03 | Medição 04 | Medição 05 | Medição 06
| x | 1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6948.44 |  | 0%
|  |  | 1.1 | Placa de obra tipo banner 4,00 x 2,00m, em quadro de metalon 20 x 20mm e lona 360g, com impressão digital, fixada em estrutura de madeira |  | un | 4 | 0% | 0.0024 | 0% | 1737.11 | 0 | 6948.44 | 6948.44 |  | 0 | 0 | 6948.44 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | 2 | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 37249.88 |  | 0%
|  |  | 2.1 | Compactação de Aterros 95% P.N. |  | m3 | 309.7 | 0% | 0.0006 | 0% | 5.66 | 0 | 1752.9 | 1752.9 |  | 0 | 0 | 37249.88 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2.2 | Escavação e carga mat. 2a cat./sem transporte |  | m3 | 5212.48 | 0% | 0.0123 | 0% | 6.81 | 0 | 35496.98 | 35496.98 | BAIXO | 0 | 0 | 35496.98 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 | 3 | BASE / SUB-BASE |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 650098.56 |  | 0%
|  |  | 3.1 | Refôrço do Subleito c/ mat. de 2ª Cat (saibro-moledo-cascalho) |  | m3 | 630.33 | 0% | 0.0178 | 0% | 81.29 | 0 | 51239.52 | 51239.52 | BAIXO | 0 | 0 | 650098.56 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3.2 | Regularização compac.subleito 100% PN |  | m2 | 13036.07 | 0% | 0.0195 | 0% | 4.29 | 0 | 55924.74 | 55924.74 |  | 0 | 0 | 598859.04 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3.3 | Brita 4A |  | m3 | 2261.71 | 0% | 0.0934 | 0% | 118.65 | 0 | 268351.89 | 268351.89 |  | 0 | 0 | 542934.3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3.4 | Brita Graduada |  | m3 | 1789.51 | 0% | 0.0955 | 0% | 153.44 | 0 | 274582.41 | 274582.41 |  | 0 | 0 | 274582.41 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | 4 | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 804245.71 |  | 0%
|  |  | 4.1 | Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão |  | m2 | 11362.47 | 0% | 0.0019 | 0% | 0.49 | 0 | 5567.61 | 5567.61 |  | 0 | 0 | 804245.71 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4.2 | Fornecimento de emulsão EAI - imprimação |  | ton | 12.49 | 0% | 0.0171 | 0% | 3935.13 | 0 | 49149.77 | 49149.77 |  | 0 | 0 | 798678.1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4.3 | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão |  | m2 | 11362.47 | 0% | 0.0013 | 0% | 0.34 | 0 | 3863.23 | 3863.23 | BAIXO | 0 | 0 | 749528.33 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4.4 | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação |  | ton | 5.68 | 0% | 0.0074 | 0% | 3724.64 | 0 | 21155.95 | 21155.95 | BAIXO | 0 | 0 | 745665.1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4.5 | CBUQ - CAPA Traço 2 (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | ton | 1363.47 | 0% | 0.1074 | 0% | 226.4 | 0 | 308689.6 | 308689.6 | BAIXO | 0 | 0 | 724509.15 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4.6 | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | ton | 74.99 | 0% | 0.1446 | 0% | 5545 | 0 | 415819.55 | 415819.55 |  | 0 | 0 | 415819.55 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 154266.36 |  | 0%
|  |  | 5.1 | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado |  | m | 2881.2 | 0% | 0.0475 | 0% | 47.43 | 0 | 136655.31 | 136655.31 | BAIXO | 0 | 0 | 154266.36 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5.2 | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 7 - (0,031 m3) - Pré-Moldado |  | m | 442.6 | 0% | 0.0061 | 0% | 39.79 | 0 | 17611.05 | 17611.05 |  | 0 | 0 | 17611.05 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 | 6 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 519235.51 |  | 0%
|  |  | 6.1 | Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos |  | m2 | 4472.36 | 0% | 0.0037 | 0% | 2.4 | 0 | 10733.66 | 10733.66 |  | 0 | 0 | 519235.51 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6.2 | Brita Graduada - Passeio + acessos |  | m3 | 447.24 | 0% | 0.0239 | 0% | 153.44 | 0 | 68624.5 | 68624.5 | BAIXO | 0 | 0 | 508501.85 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6.3 | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto, alerta ou direcional, medidno 40x40x2,5cm, considerando lona plástica, base de lastro de concreto 5cm (acessos e malha 10x010 |  | m2 | 1273.27 | 0% | 0.069 | 0% | 155.88 | 0 | 198477.32 | 198477.32 | BAIXO | 0 | 0 | 439877.35 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6.4 | Passeio (calçada) com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 5cm, não armado, com lona plástica e cura química |  | m2 | 2136.09 | 0% | 0.0302 | 0% | 40.64 | 0 | 86810.69 | 86810.69 | BAIXO | 0 | 0 | 241400.03 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6.5 | Passeio (calçada) com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8cm, armado, com lona plástica e cura química |  | m2 | 1063 | 0% | 0.0351 | 0% | 94.86 | 0 | 100836.18 | 100836.18 |  | 0 | 0 | 154589.34 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6.6 | Execução de juntas de contração para pavimentos de concreto. AF_11/2017 |  | m | 1977 | 0% | 0.0003 | 0% | 0.41 | 0 | 810.57 | 810.57 |  | 0 | 0 | 53753.16 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6.7 | Plantio de Grama em placas |  | m2 | 3836.34 | 0% | 0.0139 | 0% | 10.45 | 0 | 40089.75 | 40089.75 |  | 0 | 0 | 52942.59 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6.8 | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 |  | un | 28 | 0% | 0.0045 | 0% | 459.03 | 0 | 12852.84 | 12852.84 |  | 0 | 0 | 12852.84 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 37860.7 |  | 0%
|  |  | 7.1 | Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) |  | m2 | 499.29 | 0% | 0.0059 | 0% | 34.21 | 0 | 17080.71 | 17080.71 |  | 0 | 0 | 37860.7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7.2 | Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO |  | un | 16 | 0% | 0.003 | 0% | 539.02 | 0 | 8624.32 | 8624.32 |  | 0 | 0 | 20779.99 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7.3 | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO |  | un | 9 | 0% | 0.0017 | 0% | 551.99 | 0 | 4967.91 | 4967.91 |  | 0 | 0 | 12155.67 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7.4 | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO |  | un | 4 | 0% | 0.0008 |  | 543.06 | 0 | 2172.24 | 2172.24 |  | 0 | 0 | 7187.76 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7.5 | Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO |  | un | 9 | 0% | 0.0017 | 0% | 557.28 | 0 | 5015.52 | 5015.52 |  | 0 | 0 | 5015.52 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 | 8 | DRENAGEM |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 188529.03 | 0 | 618248.97 |  | 0%
|  |  | 8.1 | Escavação de Bueiros em 1ª Categoria |  | m3 | 4990.49 | 42.42% | 0.0214 | 0.91% | 12.34 | 26123.28 | 61582.64 | 35459.36 | BAIXO | 188529.03 | 0 | 618248.97 | 0 | 2116.96 | 42.42% | 2116.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8.2 | Reaterro e Apiloamento Mecânico |  | m3 | 3234.16 | 40.64% | 0.032 | 1.3% | 28.46 | 37405.83 | 92044.19 | 54638.36 |  | 162405.75 | 0 | 556666.33 | 0 | 1314.33 | 40.64% | 1314.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8.3 | Boca (Ala) de BSTC ø 0,40 m |  | un | 1 | 0% | 0.0002 | 0% | 631.33 | 0 | 631.33 | 631.33 |  | 124999.92 | 0 | 464622.14 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8.4 | Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m |  | un | 3 | 0% | 0.001 | 0% | 944.52 | 0 | 2833.56 | 2833.56 |  | 124999.92 | 0 | 463990.81 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8.5 | Boca (Ala) de BSTC ø 0,80 m |  | un | 1 | 0% | 0.0005 |  | 1312.2 | 0 | 1312.2 | 1312.2 |  | 124999.92 | 0 | 461157.25 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8.6 | Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação |  | m | 1275 | 42.27% | 0.0355 | 1.5% | 80.02 | 43130.78 | 102025.5 | 58894.72 |  | 124999.92 | 0 | 459845.05 | 0 | 539 | 42.27% | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8.7 | Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação |  | m | 445 | 63.6% | 0.0215 | 1.37% | 138.6 | 39223.8 | 61677 | 22453.2 |  | 81869.14 | 0 | 357819.55 | 0 | 283 | 63.6% | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8.8 | Corpo de BSTC ø 0,80 sem Berço e sem Armação |  | m | 25 | 0% | 0.0024 |  | 279.23 | 0 | 6980.75 | 6980.75 |  | 42645.34 | 0 | 296142.55 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8.9 | Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 |  | m | 335 | 44.18% | 0.0149 | 0.66% | 128.24 | 18979.52 | 42960.4 | 23980.88 |  | 42645.34 | 0 | 289161.8 | 0 | 148 | 44.18% | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8.10 | Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 |  | m | 36 | 83.33% | 0.0034 | 0.28% | 270.98 | 8129.4 | 9755.28 | 1625.88 |  | 23665.82 | 0 | 246201.4 | 0 | 30 | 83.33% | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8.11 | B.L. Símples pré-moldado H até 1,20 m |  | un | 78 | 0% | 0.0316 | 0% | 1164.23 | 0 | 90809.94 | 90809.94 |  | 15536.42 | 0 | 236446.12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8.12 | B.L. Dupla Pré-moldado H até 1,20 m |  | un | 12 | 0% | 0.0094 | 0% | 2248.03 | 0 | 26976.36 | 26976.36 |  | 15536.42 | 0 | 145636.18 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8.13 | C.L. pré-moldado Tubo até 0,40 |  | un | 26 | 0% | 0.0041 | 0% | 450.49 | 0 | 11712.74 | 11712.74 |  | 15536.42 | 0 | 118659.82 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8.14 | C.L. pré-moldado Tubo até 0,60 |  | un | 5 | 0% | 0.0012 | 0% | 689.47 | 0 | 3447.35 | 3447.35 |  | 15536.42 | 0 | 106947.08 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8.15 | P.V. Pré-moldado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m |  | un | 24 | 0% | 0.0122 | 0% | 1459.04 | 0 | 35016.96 | 35016.96 |  | 15536.42 | 0 | 103499.73 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8.16 | P.V. Pré-moldado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m |  | un | 6 | 0% | 0.0032 | 0% | 1554.88 | 0 | 9329.28 | 9329.28 |  | 15536.42 | 0 | 68482.77 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8.17 | P.V. Pré-moldado H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m |  | un | 1 | 0% | 0.0006 |  | 1695.92 | 0 | 1695.92 | 1695.92 |  | 15536.42 | 0 | 59153.49 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| x |  | 8.18 | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 40 |  | un | 1 | 0% | 0.0003 | 0% | 1005.58 | 0 | 1005.58 | 1005.58 |  | 15536.42 | 0 | 57457.57 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| x |  | 8.19 | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60 |  | un | 3 | 0% | 0.0013 | 0% | 1222.19 | 0 | 3666.57 | 3666.57 |  | 15536.42 | 0 | 56451.99 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8.20 | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80 |  | un | 1 | 0% | 0.0007 |  | 1916.97 | 0 | 1916.97 | 1916.97 |  | 15536.42 | 0 | 52785.42 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| x |  | 8.21 | Reaterro e apiloamento mecânico com saibro compactado |  | m3 | 551.3 | 30.54% | 0.0177 | 0.54% | 92.27 | 15536.42 | 50868.45 | 35332.03 |  | 15536.42 | 0 | 50868.45 | 0 | 168.38 | 30.54% | 168.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 9 | 9 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra) |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 46506.93 |  | 0%
|  |  | 9.1 | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Reforço do Subleito |  | un | 8 | 0% | 0.0003 | 0% | 115.96 | 0 | 927.68 | 927.68 |  | 0 | 0 | 46506.93 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9.3 | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base |  | un | 19 | 0% | 0.0008 | 0% | 115.96 | 0 | 2203.24 | 2203.24 |  | 0 | 0 | 45579.25 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9.4 | Ensaio de Granulometria do Agregado |  | un | 19 | 0% | 0.0008 | 0% | 118.24 | 0 | 2246.56 | 2246.56 |  | 0 | 0 | 43376.01 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9.5 | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas |  | un | 19 | 0% | 0.0009 | 0% | 140.43 | 0 | 2668.17 | 2668.17 |  | 0 | 0 | 41129.45 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9.6 | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica |  | un | 19 | 0% | 0.0005 | 0% | 82.15 | 0 | 1560.85 | 1560.85 |  | 0 | 0 | 38461.28 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9.7 | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso |  | un | 19 | 0% | 0.0004 | 0% | 66.94 | 0 | 1271.86 | 1271.86 |  | 0 | 0 | 36900.43 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9.8 | Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa |  | un | 18 | 0% | 0.0007 | 0% | 109.49 | 0 | 1970.82 | 1970.82 |  | 0 | 0 | 35628.57 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 9.9 | Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica |  | gb | 7 | 0% | 0.0117 | 0% | 4808.25 | 0 | 33657.75 | 33657.75 |  | 0 | 0 | 33657.75 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0% |  | 0 | 2874661.06 | 2686132.03 |  | 0 | 0 | 0 | 2874661.06
[10 empty] | 0% |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| x | 1. | RUA OTÁVIO DE JESUS BISCAIA - ENTRE ESTACAS 0PP E 28 + 12,00m | [18 empty] | RUA OTÁVIO DE JESUS BISCAIA - ENTRE ESTACAS 0PP E 28 + 12,00m
| x | 1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1737.11 |  | 0%
| x |  | 1.1 | Placa de obra tipo banner 4,00 x 2,00m, em quadro de metalon 20 x 20mm e lona 360g, com impressão digital, fixada em estrutura de madeira |  | un | 1 | 0% | 0.0006 | 0% | 1737.11 | 0 | 1737.11 | 1737.11 |  | 0 | 0 | 1737.11 | 0 | 0 | 0%
| x | 2 | 2 | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15948.5726 |  | 0%
| x |  | 2.1 | Compactação de Aterros 95% P.N. |  | m3 | 135.76 | 0% | 0.0003 | 0% | 5.66 | 0 | 768.4016 | 768.4016 |  | 0 | 0 | 15948.5726 | 0 | 0 | 0%
| x |  | 2.2 | Escavação e carga mat. 2a cat./sem transporte |  | m3 | 2229.1 | 0% | 0.0053 | 0% | 6.81 | 0 | 15180.171 | 15180.171 |  | 0 | 0 | 15180.171 | 0 | 0 | 0%
| x | 3 | 3 | BASE / SUB-BASE |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 274794.4594 |  | 0%
| x |  | 3.1 | Refôrço do Subleito c/ mat. de 2ª Cat (saibro-moledo-cascalho) |  | m3 | 566.43 | 0% | 0.016 | 0% | 81.29 | 0 | 46045.0947 | 46045.0947 |  | 0 | 0 | 274794.4594 | 0 | 0 | 0%
| x |  | 3.2 | Regularização compac.subleito 100% PN |  | m2 | 5149.4 | 0% | 0.0077 | 0% | 4.29 | 0 | 22090.926 | 22090.926 |  | 0 | 0 | 228749.3647 | 0 | 0 | 0%
| x |  | 3.3 | Brita 4A |  | m3 | 720.91 | 0% | 0.0298 | 0% | 118.65 | 0 | 85535.9715 | 85535.9715 |  | 0 | 0 | 206658.4387 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 3.4 | Brita Graduada |  | m3 | 789.38 | 0% | 0.0421 | 0% | 153.44 | 0 | 121122.4672 | 121122.4672 |  | 0 | 0 | 121122.4672 | 0 | 0 | 0%
|  | 4 | 4 | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 328710.3034 |  | 0%
|  |  | 4.1 | Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão |  | m2 | 4643.41 | 0% | 0.0008 | 0% | 0.49 | 0 | 2275.2709 | 2275.2709 |  | 0 | 0 | 328710.3034 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 4.2 | Fornecimento de emulsão EAI - imprimação |  | ton | 5.11 | 0% | 0.007 | 0% | 3935.13 | 0 | 20108.5143 | 20108.5143 |  | 0 | 0 | 326435.0325 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 4.3 | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão |  | m2 | 4643.41 | 0% | 0.0005 | 0% | 0.34 | 0 | 1578.7594 | 1578.7594 |  | 0 | 0 | 306326.5182 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 4.4 | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação |  | ton | 2.32 | 0% | 0.003 | 0% | 3724.64 | 0 | 8641.1648 | 8641.1648 |  | 0 | 0 | 304747.7588 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 4.5 | CBUQ - CAPA Traço 2 (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | ton | 557.21 | 0% | 0.0439 | 0% | 226.4 | 0 | 126152.344 | 126152.344 |  | 0 | 0 | 296106.594 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 4.6 | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | ton | 30.65 | 0% | 0.0591 | 0% | 5545 | 0 | 169954.25 | 169954.25 |  | 0 | 0 | 169954.25 | 0 | 0 | 0%
|  | 5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 55260.262 |  | 0%
|  |  | 5.1 | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado |  | m | 1111.4 | 0% | 0.0183 | 0% | 47.43 | 0 | 52713.702 | 52713.702 |  | 0 | 0 | 55260.262 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 5.2 | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 7 - (0,031 m3) - Pré-Moldado |  | m | 64 | 0% | 0.0009 | 0% | 39.79 | 0 | 2546.56 | 2546.56 |  | 0 | 0 | 2546.56 | 0 | 0 | 0%
|  | 6 | 6 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 157343.5301 |  | 0%
|  |  | 6.1 | Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos |  | m2 | 1397.18 | 0% | 0.0012 | 0% | 2.4 | 0 | 3353.232 | 3353.232 |  | 0 | 0 | 157343.5301 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 6.2 | Brita Graduada - Passeio + acessos |  | m3 | 139.72 | 0% | 0.0075 | 0% | 153.44 | 0 | 21438.6368 | 21438.6368 |  | 0 | 0 | 153990.2981 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 6.3 | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto, alerta ou direcional, medidno 40x40x2,5cm, considerando lona plástica, base de lastro de concreto 5cm (acessos e malha 10x010 |  | m2 | 462.89 | 0% | 0.0251 | 0% | 155.88 | 0 | 72155.2932 | 72155.2932 |  | 0 | 0 | 132551.6613 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 6.4 | Passeio (calçada) com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 5cm, não armado, com lona plástica e cura química |  | m2 | 807.89 | 0% | 0.0114 | 0% | 40.64 | 0 | 32832.6496 | 32832.6496 |  | 0 | 0 | 60396.3681 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 6.5 | Passeio (calçada) com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8cm, armado, com lona plástica e cura química |  | m2 | 126.4 | 0% | 0.0042 | 0% | 94.86 | 0 | 11990.304 | 11990.304 |  | 0 | 0 | 27563.7185 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 6.6 | Execução de juntas de contração para pavimentos de concreto. AF_11/2017 |  | m | 649.2 | 0% | 0.0001 | 0% | 0.41 | 0 | 266.172 | 266.172 |  | 0 | 0 | 15573.4145 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 6.7 | Plantio de Grama em placas |  | m2 | 1201.25 | 0% | 0.0044 | 0% | 10.45 | 0 | 12553.0625 | 12553.0625 |  | 0 | 0 | 15307.2425 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 6.8 | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 |  | un | 6 | 0% | 0.001 | 0% | 459.03 | 0 | 2754.18 | 2754.18 |  | 0 | 0 | 2754.18 | 0 | 0 | 0%
|  | 7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12446.7324 |  | 0%
|  |  | 7.1 | Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) |  | m2 | 139.44 | 0% | 0.0017 | 0% | 34.21 | 0 | 4770.2424 | 4770.2424 |  | 0 | 0 | 12446.7324 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 7.2 | Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO |  | un | 6 | 0% | 0.0011 | 0% | 539.02 | 0 | 3234.12 | 3234.12 |  | 0 | 0 | 7676.49 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 7.3 | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO |  | un | 3 | 0% | 0.0006 | 0% | 551.99 | 0 | 1655.97 | 1655.97 |  | 0 | 0 | 4442.37 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 7.4 | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO |  | un | 0 | 0% | 0 | 0% | 543.06 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2786.4 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 7.5 | Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO |  | un | 5 | 0% | 0.001 | 0% | 557.28 | 0 | 2786.4 | 2786.4 |  | 0 | 0 | 2786.4 | 0 | 0 | 0%
|  | 8 | 8 | DRENAGEM |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 155428.91 | 0 | 251166.4098 |  | 0%
|  |  | 8.1 | Escavação de Bueiros em 1ª Categoria |  | m3 | 1823.77 | 85.28% | 0.0078 | 0.67% | 12.34 | 19192.03 | 22505.3218 | 3313.2918 |  | 155428.91 | 0 | 251166.4098 | 0 | 1555.27 | 85.28% | 1555.27
|  |  | 8.2 | Reaterro e Apiloamento Mecânico |  | m3 | 1191.99 | 82.19% | 0.0118 | 0.97% | 28.46 | 27881.12 | 33924.0354 | 6042.9154 |  | 136236.88 | 0 | 228661.088 | 0 | 979.66 | 82.19% | 979.66
|  |  | 8.3 | Boca (Ala) de BSTC ø 0,40 m |  | un | 0 | 0% | 0 | 0% | 631.33 | 0 | 0 | 0 |  | 108355.76 | 0 | 194737.0526 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 8.4 | Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m |  | un | 1 | 0% | 0.0003 | 0% | 944.52 | 0 | 944.52 | 944.52 |  | 108355.76 | 0 | 194737.0526 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 8.5 | Boca (Ala) de BSTC ø 0,80 m |  | un | 1 | 0% | 0.0005 | 0% | 1312.2 | 0 | 1312.2 | 1312.2 |  | 108355.76 | 0 | 193792.5326 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 8.6 | Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação |  | m | 331 | 100% | 0.0092 | 0.92% | 80.02 | 26486.62 | 26486.62 | 0 |  | 108355.76 | 0 | 192480.3326 | 0 | 331 | 100% | 331
|  |  | 8.7 | Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação |  | m | 363 | 77.96% | 0.0175 | 1.36% | 138.6 | 39223.8 | 50311.8 | 11088 |  | 81869.14 | 0 | 165993.7126 | 0 | 283 | 77.96% | 283
|  |  | 8.8 | Corpo de BSTC ø 0,80 sem Berço e sem Armação |  | m | 25 | 0% | 0.0024 | 0% | 279.23 | 0 | 6980.75 | 6980.75 |  | 42645.34 | 0 | 115681.9126 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 8.9 | Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 |  | m | 148 | 100% | 0.0066 | 0.66% | 128.24 | 18979.52 | 18979.52 | 0 |  | 42645.34 | 0 | 108701.1626 | 0 | 148 | 100% | 148
|  |  | 8.10 | Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 |  | m | 30 | 100% | 0.0028 | 0.28% | 270.98 | 8129.4 | 8129.4 | 0 |  | 23665.82 | 0 | 89721.6426 | 0 | 30 | 100% | 30
|  |  | 8.11 | B.L. Símples pré-moldado H até 1,20 m |  | un | 30 | 0% | 0.0121 | 0% | 1164.23 | 0 | 34926.9 | 34926.9 |  | 15536.42 | 0 | 81592.2426 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 8.12 | B.L. Dupla Pré-moldado H até 1,20 m |  | un | 2 | 0% | 0.0016 | 0% | 2248.03 | 0 | 4496.06 | 4496.06 |  | 15536.42 | 0 | 46665.3426 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 8.13 | C.L. pré-moldado Tubo até 0,40 |  | un | 6 | 0% | 0.0009 | 0% | 450.49 | 0 | 2702.94 | 2702.94 |  | 15536.42 | 0 | 42169.2826 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 8.14 | C.L. pré-moldado Tubo até 0,60 |  | un | 4 | 0% | 0.001 | 0% | 689.47 | 0 | 2757.88 | 2757.88 |  | 15536.42 | 0 | 39466.3426 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 8.15 | P.V. Pré-moldado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m |  | un | 8 | 0% | 0.0041 | 0% | 1459.04 | 0 | 11672.32 | 11672.32 |  | 15536.42 | 0 | 36708.4626 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 8.16 | P.V. Pré-moldado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m |  | un | 3 | 0% | 0.0016 | 0% | 1554.88 | 0 | 4664.64 | 4664.64 |  | 15536.42 | 0 | 25036.1426 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 8.17 | P.V. Pré-moldado H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m |  | un | 1 | 0% | 0.0006 | 0% | 1695.92 | 0 | 1695.92 | 1695.92 |  | 15536.42 | 0 | 20371.5026 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 8.18 | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 40 |  | un | 0 | 0% | 0 | 0% | 1005.58 | 0 | 0 | 0 |  | 15536.42 | 0 | 18675.5826 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 8.19 | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60 |  | un | 1 | 0% | 0.0004 | 0% | 1222.19 | 0 | 1222.19 | 1222.19 |  | 15536.42 | 0 | 18675.5826 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 8.20 | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80 |  | un | 1 | 0% | 0.0007 | 0% | 1916.97 | 0 | 1916.97 | 1916.97 |  | 15536.42 | 0 | 17453.3926 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 8.21 | Reaterro e apiloamento mecânico com saibro compactado |  | m3 | 168.38 | 100% | 0.0054 | 0.54% | 92.27 | 15536.42 | 15536.4226 | 0.0026 |  | 15536.42 | 0 | 15536.4226 | 0 | 168.38 | 100% | 168.38
|  | 9 | 9 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra) |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9942.95 |  | 0%
|  |  | 9.1 | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Reforço do Subleito |  | un | 7 | 0% | 0.0003 | 0% | 115.96 | 0 | 811.72 | 811.72 |  | 0 | 0 | 9942.95 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 9.3 | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base |  | un | 7 | 0% | 0.0003 | 0% | 115.96 | 0 | 811.72 | 811.72 |  | 0 | 0 | 9131.23 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 9.4 | Ensaio de Granulometria do Agregado |  | un | 7 | 0% | 0.0003 | 0% | 118.24 | 0 | 827.68 | 827.68 |  | 0 | 0 | 8319.51 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 9.5 | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas |  | un | 7 | 0% | 0.0003 | 0% | 140.43 | 0 | 983.01 | 983.01 |  | 0 | 0 | 7491.83 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 9.6 | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica |  | un | 7 | 0% | 0.0002 | 0% | 82.15 | 0 | 575.05 | 575.05 |  | 0 | 0 | 6508.82 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 9.7 | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso |  | un | 7 | 0% | 0.0002 | 0% | 66.94 | 0 | 468.58 | 468.58 |  | 0 | 0 | 5933.77 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 9.8 | Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa |  | un | 6 | 0% | 0.0002 | 0% | 109.49 | 0 | 656.94 | 656.94 |  | 0 | 0 | 5465.19 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 9.9 | Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica |  | gb | 1 | 0% | 0.0017 | 0% | 4808.25 | 0 | 4808.25 | 4808.25 |  | 0 | 0 | 4808.25 | 0 | 0 | 0%
[10 empty] | 0% |  | 0 | 1107350.3297 | 951921.4197 |  | 0 | 0 | 0 | 1107350.3297
[9 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| x | 2. | RUA JOSEFA FERREIRA DA ROCHA BUHER - ENTRE ESTACAS 0PP E 20 + 7,00m | [18 empty] | RUA JOSEFA FERREIRA DA ROCHA BUHER - ENTRE ESTACAS 0PP E 20 + 7,00m
|  | 1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1737.11 |  | 0%
|  |  | 1.1 | Placa de obra tipo banner 4,00 x 2,00m, em quadro de metalon 20 x 20mm e lona 360g, com impressão digital, fixada em estrutura de madeira |  | un | 1 | 0% | 0.0006 | 0% | 1737.11 | 0 | 1737.11 | 1737.11 |  | 0 | 0 | 1737.11 | 0 | 0 | 0%
|  | 2 | 2 | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7976.6493 |  | 0%
|  |  | 2.1 | Compactação de Aterros 95% P.N. |  | m3 | 61.68 | 0% | 0.0001 | 0% | 5.66 | 0 | 349.1088 | 349.1088 |  | 0 | 0 | 7976.6493 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 2.2 | Escavação e carga mat. 2a cat./sem transporte |  | m3 | 1120.05 | 0% | 0.0027 | 0% | 6.81 | 0 | 7627.5405 | 7627.5405 |  | 0 | 0 | 7627.5405 | 0 | 0 | 0%
|  | 3 | 3 | BASE / SUB-BASE |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 142812.24 |  | 0%
|  |  | 3.1 | Refôrço do Subleito c/ mat. de 2ª Cat (saibro-moledo-cascalho) |  | m3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 81.29 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 142812.24 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 3.2 | Regularização compac.subleito 100% PN |  | m2 | 2994.8 | 0% | 0.0045 | 0% | 4.29 | 0 | 12847.692 | 12847.692 |  | 0 | 0 | 142812.24 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 3.3 | Brita 4A |  | m3 | 598.96 | 0% | 0.0247 | 0% | 118.65 | 0 | 71066.604 | 71066.604 |  | 0 | 0 | 129964.548 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 3.4 | Brita Graduada |  | m3 | 383.85 | 0% | 0.0205 | 0% | 153.44 | 0 | 58897.944 | 58897.944 |  | 0 | 0 | 58897.944 | 0 | 0 | 0%
|  | 4 | 4 | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 181127.2031 |  | 0%
|  |  | 4.1 | Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão |  | m2 | 2559.02 | 0% | 0.0004 | 0% | 0.49 | 0 | 1253.9198 | 1253.9198 |  | 0 | 0 | 181127.2031 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 4.2 | Fornecimento de emulsão EAI - imprimação |  | ton | 2.81 | 0% | 0.0038 | 0% | 3935.13 | 0 | 11057.7153 | 11057.7153 |  | 0 | 0 | 179873.2833 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 4.3 | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão |  | m2 | 2559.02 | 0% | 0.0003 | 0% | 0.34 | 0 | 870.0668 | 870.0668 |  | 0 | 0 | 168815.568 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 4.4 | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação |  | ton | 1.28 | 0% | 0.0017 | 0% | 3724.64 | 0 | 4767.5392 | 4767.5392 |  | 0 | 0 | 167945.5012 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 4.5 | CBUQ - CAPA Traço 2 (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | ton | 307.08 | 0% | 0.0242 | 0% | 226.4 | 0 | 69522.912 | 69522.912 |  | 0 | 0 | 163177.962 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 4.6 | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | ton | 16.89 | 0% | 0.0326 | 0% | 5545 | 0 | 93655.05 | 93655.05 |  | 0 | 0 | 93655.05 | 0 | 0 | 0%
|  | 5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 36340.004 |  | 0%
|  |  | 5.1 | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado |  | m | 658.8 | 0% | 0.0109 | 0% | 47.43 | 0 | 31246.884 | 31246.884 |  | 0 | 0 | 36340.004 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 5.2 | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 7 - (0,031 m3) - Pré-Moldado |  | m | 128 | 0% | 0.0018 | 0% | 39.79 | 0 | 5093.12 | 5093.12 |  | 0 | 0 | 5093.12 | 0 | 0 | 0%
|  | 6 | 6 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 131367.4181 |  | 0%
|  |  | 6.1 | Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos |  | m2 | 1120.47 | 0% | 0.0009 | 0% | 2.4 | 0 | 2689.128 | 2689.128 |  | 0 | 0 | 131367.4181 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 6.2 | Brita Graduada - Passeio + acessos |  | m3 | 112.05 | 0% | 0.006 | 0% | 153.44 | 0 | 17192.952 | 17192.952 |  | 0 | 0 | 128678.2901 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 6.3 | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto, alerta ou direcional, medidno 40x40x2,5cm, considerando lona plástica, base de lastro de concreto 5cm (acessos e malha 10x010 |  | m2 | 301.09 | 0% | 0.0163 | 0% | 155.88 | 0 | 46933.9092 | 46933.9092 |  | 0 | 0 | 111485.3381 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 6.4 | Passeio (calçada) com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 5cm, não armado, com lona plástica e cura química |  | m2 | 480.82 | 0% | 0.0068 | 0% | 40.64 | 0 | 19540.5248 | 19540.5248 |  | 0 | 0 | 64551.4289 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 6.5 | Passeio (calçada) com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8cm, armado, com lona plástica e cura química |  | m2 | 338.56 | 0% | 0.0112 | 0% | 94.86 | 0 | 32115.8016 | 32115.8016 |  | 0 | 0 | 45010.9041 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 6.6 | Execução de juntas de contração para pavimentos de concreto. AF_11/2017 |  | m | 453 | 0% | 0.0001 | 0% | 0.41 | 0 | 185.73 | 185.73 |  | 0 | 0 | 12895.1025 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 6.7 | Plantio de Grama em placas |  | m2 | 952.65 | 0% | 0.0035 | 0% | 10.45 | 0 | 9955.1925 | 9955.1925 |  | 0 | 0 | 12709.3725 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 6.8 | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 |  | un | 6 | 0% | 0.001 | 0% | 459.03 | 0 | 2754.18 | 2754.18 |  | 0 | 0 | 2754.18 | 0 | 0 | 0%
|  | 7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9492.093 |  | 0%
|  |  | 7.1 | Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) |  | m2 | 133.3 | 0% | 0.0016 | 0% | 34.21 | 0 | 4560.193 | 4560.193 |  | 0 | 0 | 9492.093 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 7.2 | Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO |  | un | 4 | 0% | 0.0008 | 0% | 539.02 | 0 | 2156.08 | 2156.08 |  | 0 | 0 | 4931.9 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 7.3 | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO |  | un | 2 | 0% | 0.0004 | 0% | 551.99 | 0 | 1103.98 | 1103.98 |  | 0 | 0 | 2775.82 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 7.4 | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO |  | un | 0 | 0% | 0 | 0% | 543.06 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1671.84 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 7.5 | Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO |  | un | 3 | 0% | 0.0006 | 0% | 557.28 | 0 | 1671.84 | 1671.84 |  | 0 | 0 | 1671.84 | 0 | 0 | 0%
|  | 8 | 8 | DRENAGEM |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 27455.9856 |  | 0%
|  |  | 8.1 | Escavação de Bueiros em 1ª Categoria |  | m3 | 860.06 | 0% | 0.0037 | 0% | 12.34 | 0 | 10613.1404 | 10613.1404 |  | 0 | 0 | 27455.9856 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 8.2 | Reaterro e Apiloamento Mecânico |  | m3 | 558.62 | 0% | 0.0055 | 0% | 28.46 | 0 | 15898.3252 | 15898.3252 |  | 0 | 0 | 16842.8452 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 8.3 | Boca (Ala) de BSTC ø 0,40 m |  | un | 0 | 0% | 0 | 0% | 631.33 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 944.52 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 8.4 | Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m |  | un | 1 | 0% | 0.0003 | 0% | 944.52 | 0 | 944.52 | 944.52 |  | 0 | 0 | 944.52 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 8.5 | Boca (Ala) de BSTC ø 0,80 m |  | un |  | 0% | 0 | 0% | 1312.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33146.68 |  | 0%
|  |  | 8.6 | Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação |  | m | 364 | 0% | 0.0101 | 0% | 80.02 | 0 | 29127.28 | 29127.28 |  | 0 | 0 | 33146.68 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 8.7 | Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação |  | m | 29 | 0% | 0.0014 | 0% | 138.6 | 0 | 4019.4 | 4019.4 |  | 0 | 0 | 4019.4 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 8.8 | Corpo de BSTC ø 0,80 sem Berço e sem Armação |  | m |  | 0% | 0 | 0% | 279.23 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 39368.61 |  | 0%
|  |  | 8.9 | Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 |  | m | 60 | 0% | 0.0027 | 0% | 128.24 | 0 | 7694.4 | 7694.4 |  | 0 | 0 | 39368.61 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 8.10 | Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 |  | m | 0 | 0% | 0 | 0% | 270.98 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 31674.21 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 8.11 | B.L. Símples pré-moldado H até 1,20 m |  | un | 16 | 0% | 0.0065 | 0% | 1164.23 | 0 | 18627.68 | 18627.68 |  | 0 | 0 | 31674.21 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 8.12 | B.L. Dupla Pré-moldado H até 1,20 m |  | un | 4 | 0% | 0.0031 | 0% | 2248.03 | 0 | 8992.12 | 8992.12 |  | 0 | 0 | 13046.53 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 8.13 | C.L. pré-moldado Tubo até 0,40 |  | un | 9 | 0% | 0.0014 | 0% | 450.49 | 0 | 4054.41 | 4054.41 |  | 0 | 0 | 4054.41 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 8.14 | C.L. pré-moldado Tubo até 0,60 |  | un |  | 0% | 0 | 0% | 689.47 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11768.16 |  | 0%
|  |  | 8.15 | P.V. Pré-moldado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m |  | un | 7 | 0% | 0.0036 | 0% | 1459.04 | 0 | 10213.28 | 10213.28 |  | 0 | 0 | 11768.16 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 8.16 | P.V. Pré-moldado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m |  | un | 1 | 0% | 0.0005 | 0% | 1554.88 | 0 | 1554.88 | 1554.88 |  | 0 | 0 | 1554.88 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 8.17 | P.V. Pré-moldado H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m |  | un |  | 0% | 0 | 0% | 1695.92 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  | 8.18 | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 40 |  | un |  | 0% | 0 | 0% | 1005.58 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1222.19 |  | 0%
|  |  | 8.19 | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60 |  | un | 1 | 0% | 0.0004 | 0% | 1222.19 | 0 | 1222.19 | 1222.19 |  | 0 | 0 | 1222.19 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 8.20 | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80 |  | un |  | 0% | 0 | 0% | 1916.97 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8005.3452 |  | 0%
|  |  | 8.21 | Reaterro e apiloamento mecânico com saibro compactado |  | m3 | 86.76 | 0% | 0.0028 | 0% | 92.27 | 0 | 8005.3452 | 8005.3452 |  | 0 | 0 | 8005.3452 | 0 | 0 | 0%
|  | 9 | 9 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra) |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7341.09 |  | 0%
|  |  | 9.1 | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Reforço do Subleito |  | un | 0 | 0% | 0 | 0% | 115.96 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7341.09 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 9.3 | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base |  | un | 4 | 0% | 0.0002 | 0% | 115.96 | 0 | 463.84 | 463.84 |  | 0 | 0 | 7341.09 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 9.4 | Ensaio de Granulometria do Agregado |  | un | 4 | 0% | 0.0002 | 0% | 118.24 | 0 | 472.96 | 472.96 |  | 0 | 0 | 6877.25 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 9.5 | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas |  | un | 4 | 0% | 0.0002 | 0% | 140.43 | 0 | 561.72 | 561.72 |  | 0 | 0 | 6404.29 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 9.6 | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica |  | un | 4 | 0% | 0.0001 | 0% | 82.15 | 0 | 328.6 | 328.6 |  | 0 | 0 | 5842.57 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 9.7 | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso |  | un | 4 | 0% | 0.0001 | 0% | 66.94 | 0 | 267.76 | 267.76 |  | 0 | 0 | 5513.97 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 9.8 | Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa |  | un | 4 | 0% | 0.0002 | 0% | 109.49 | 0 | 437.96 | 437.96 |  | 0 | 0 | 5246.21 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 9.9 | Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica |  | gb | 1 | 0% | 0.0017 | 0% | 4808.25 | 0 | 4808.25 | 4808.25 |  | 0 | 0 | 4808.25 | 0 | 0 | 0%
[10 empty] | 0% |  | 0 | 639160.7783 | 639160.7783 |  | 0 | 0 | 0 | 639160.7783
[9 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| x | 3. | RUA ANTÔNIO CLAUDINO BUHER - ENTRE ESTACAS 0PP E 13 +2,00m | [18 empty] | RUA ANTÔNIO CLAUDINO BUHER - ENTRE ESTACAS 0PP E 13 +2,00m
|  | 1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1737.11 |  | 0%
|  |  | 1.1 | Placa de obra tipo banner 4,00 x 2,00m, em quadro de metalon 20 x 20mm e lona 360g, com impressão digital, fixada em estrutura de madeira |  | un | 1 | 0% | 0.0006 | 0% | 1737.11 | 0 | 1737.11 | 1737.11 |  | 0 | 0 | 1737.11 | 0 | 0 | 0%
|  | 2 | 2 | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4983.38 |  | 0%
|  |  | 2.1 | Compactação de Aterros 95% P.N. |  | m3 | 38.35 | 0% | 0.0001 | 0% | 5.66 | 0 | 217.061 | 217.061 |  | 0 | 0 | 4983.38 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 2.2 | Escavação e carga mat. 2a cat./sem transporte |  | m3 | 699.9 | 0% | 0.0017 | 0% | 6.81 | 0 | 4766.319 | 4766.319 |  | 0 | 0 | 4766.319 | 0 | 0 | 0%
|  | 3 | 3 | BASE / SUB-BASE |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 87803.7749 |  | 0%
|  |  | 3.1 | Refôrço do Subleito c/ mat. de 2ª Cat (saibro-moledo-cascalho) |  | m3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 81.29 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 87803.7749 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 3.2 | Regularização compac.subleito 100% PN |  | m2 | 1841.81 | 0% | 0.0027 | 0% | 4.29 | 0 | 7901.3649 | 7901.3649 |  | 0 | 0 | 87803.7749 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 3.3 | Brita 4A |  | m3 | 368.36 | 0% | 0.0152 | 0% | 118.65 | 0 | 43705.914 | 43705.914 |  | 0 | 0 | 79902.41 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 3.4 | Brita Graduada |  | m3 | 235.9 | 0% | 0.0126 | 0% | 153.44 | 0 | 36196.496 | 36196.496 |  | 0 | 0 | 36196.496 | 0 | 0 | 0%
|  | 4 | 4 | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 111338.8812 |  | 0%
|  |  | 4.1 | Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão |  | m2 | 1572.69 | 0% | 0.0003 | 0% | 0.49 | 0 | 770.6181 | 770.6181 |  | 0 | 0 | 111338.8812 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 4.2 | Fornecimento de emulsão EAI - imprimação |  | ton | 1.73 | 0% | 0.0024 | 0% | 3935.13 | 0 | 6807.7749 | 6807.7749 |  | 0 | 0 | 110568.2631 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 4.3 | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão |  | m2 | 1572.69 | 0% | 0.0002 | 0% | 0.34 | 0 | 534.7146 | 534.7146 |  | 0 | 0 | 103760.4882 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 4.4 | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação |  | ton | 0.79 | 0% | 0.001 | 0% | 3724.64 | 0 | 2942.4656 | 2942.4656 |  | 0 | 0 | 103225.7736 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 4.5 | CBUQ - CAPA Traço 2 (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | ton | 188.72 | 0% | 0.0149 | 0% | 226.4 | 0 | 42726.208 | 42726.208 |  | 0 | 0 | 100283.308 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 4.6 | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | ton | 10.38 | 0% | 0.02 | 0% | 5545 | 0 | 57557.1 | 57557.1 |  | 0 | 0 | 57557.1 | 0 | 0 | 0%
|  | 5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24119.88 |  | 0%
|  |  | 5.1 | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado |  | m | 428 | 0% | 0.0071 | 0% | 47.43 | 0 | 20300.04 | 20300.04 |  | 0 | 0 | 24119.88 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 5.2 | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 7 - (0,031 m3) - Pré-Moldado |  | m | 96 | 0% | 0.0013 | 0% | 39.79 | 0 | 3819.84 | 3819.84 |  | 0 | 0 | 3819.84 | 0 | 0 | 0%
|  | 6 | 6 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 89277.8917 |  | 0%
|  |  | 6.1 | Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos |  | m2 | 761.41 | 0% | 0.0006 | 0% | 2.4 | 0 | 1827.384 | 1827.384 |  | 0 | 0 | 89277.8917 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 6.2 | Brita Graduada - Passeio + acessos |  | m3 | 76.14 | 0% | 0.0041 | 0% | 153.44 | 0 | 11682.9216 | 11682.9216 |  | 0 | 0 | 87450.5077 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 6.3 | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto, alerta ou direcional, medidno 40x40x2,5cm, considerando lona plástica, base de lastro de concreto 5cm (acessos e malha 10x010 |  | m2 | 200.25 | 0% | 0.0109 | 0% | 155.88 | 0 | 31214.97 | 31214.97 |  | 0 | 0 | 75767.5861 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 6.4 | Passeio (calçada) com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 5cm, não armado, com lona plástica e cura química |  | m2 | 317 | 0% | 0.0045 | 0% | 40.64 | 0 | 12882.88 | 12882.88 |  | 0 | 0 | 44552.6161 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 6.5 | Passeio (calçada) com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8cm, armado, com lona plástica e cura química |  | m2 | 244.16 | 0% | 0.0081 | 0% | 94.86 | 0 | 23161.0176 | 23161.0176 |  | 0 | 0 | 31669.7361 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 6.6 | Execução de juntas de contração para pavimentos de concreto. AF_11/2017 |  | m | 297.6 | 0% | 0 | 0% | 0.41 | 0 | 122.016 | 122.016 |  | 0 | 0 | 8508.7185 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 6.7 | Plantio de Grama em placas |  | m2 | 626.85 | 0% | 0.0023 | 0% | 10.45 | 0 | 6550.5825 | 6550.5825 |  | 0 | 0 | 8386.7025 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 6.8 | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 |  | un | 4 | 0% | 0.0006 | 0% | 459.03 | 0 | 1836.12 | 1836.12 |  | 0 | 0 | 1836.12 | 0 | 0 | 0%
|  | 7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4223.4901 |  | 0%
|  |  | 7.1 | Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) |  | m2 | 75.81 | 0% | 0.0009 | 0% | 34.21 | 0 | 2593.4601 | 2593.4601 |  | 0 | 0 | 4223.4901 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 7.2 | Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO |  | un | 2 | 0% | 0.0004 | 0% | 539.02 | 0 | 1078.04 | 1078.04 |  | 0 | 0 | 1630.03 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 7.3 | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO |  | un | 1 | 0% | 0.0002 | 0% | 551.99 | 0 | 551.99 | 551.99 |  | 0 | 0 | 551.99 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 7.4 | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO |  | un | 0 | 0% | 0 | 0% | 543.06 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 7.5 | Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO |  | un | 0 | 0% | 0 | 0% | 557.28 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 8 | 8 | DRENAGEM |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 16455.96 | 0 | 17655.6576 |  | 0%
|  |  | 8.1 | Escavação de Bueiros em 1ª Categoria |  | m3 | 658.91 | 85.25% | 0.0028 | 0.24% | 12.34 | 6931.25 | 8130.9494 | 1199.6994 |  | 16455.96 | 0 | 17655.6576 | 0 | 561.69 | 85.25% | 561.69
|  |  | 8.2 | Reaterro e Apiloamento Mecânico |  | m3 | 334.67 | 100% | 0.0033 | 0.33% | 28.46 | 9524.71 | 9524.7082 | -0.0018 |  | 9524.71 | 0 | 9524.7082 | 0 | 334.67 | 100% | 334.67
|  |  | 8.3 | Boca (Ala) de BSTC ø 0,40 m |  | un |  | 0% | 0 | 0% | 631.33 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  | 8.4 | Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m |  | un |  | 0% | 0 | 0% | 944.52 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  | 8.5 | Boca (Ala) de BSTC ø 0,80 m |  | un |  | 0% | 0 | 0% | 1312.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 16644.16 | 0 | 16644.16 |  | 0%
|  |  | 8.6 | Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação |  | m | 208 | 100% | 0.0058 | 0.58% | 80.02 | 16644.16 | 16644.16 | 0 |  | 16644.16 | 0 | 16644.16 | 0 | 208 | 100% | 208
|  |  | 8.7 | Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação |  | m |  | 0% | 0 | 0% | 138.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  | 8.8 | Corpo de BSTC ø 0,80 sem Berço e sem Armação |  | m |  | 0% | 0 | 0% | 279.23 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4616.64 |  | 0%
|  |  | 8.9 | Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 |  | m | 36 | 0% | 0.0016 | 0% | 128.24 | 0 | 4616.64 | 4616.64 |  | 0 | 0 | 4616.64 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 8.10 | Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 |  | m |  | 0% | 0 | 0% | 270.98 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13970.76 |  | 0%
|  |  | 8.11 | B.L. Símples pré-moldado H até 1,20 m |  | un | 12 | 0% | 0.0049 | 0% | 1164.23 | 0 | 13970.76 | 13970.76 |  | 0 | 0 | 13970.76 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 8.12 | B.L. Dupla Pré-moldado H até 1,20 m |  | un |  | 0% | 0 | 0% | 2248.03 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1801.96 |  | 0%
|  |  | 8.13 | C.L. pré-moldado Tubo até 0,40 |  | un | 4 | 0% | 0.0006 | 0% | 450.49 | 0 | 1801.96 | 1801.96 |  | 0 | 0 | 1801.96 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 8.14 | C.L. pré-moldado Tubo até 0,60 |  | un |  | 0% | 0 | 0% | 689.47 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7295.2 |  | 0%
|  |  | 8.15 | P.V. Pré-moldado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m |  | un | 5 | 0% | 0.0025 | 0% | 1459.04 | 0 | 7295.2 | 7295.2 |  | 0 | 0 | 7295.2 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 8.16 | P.V. Pré-moldado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m |  | un |  | 0% | 0 | 0% | 1554.88 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  | 8.17 | P.V. Pré-moldado H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m |  | un |  | 0% | 0 | 0% | 1695.92 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  | 8.18 | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 40 |  | un |  | 0% | 0 | 0% | 1005.58 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  | 8.19 | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60 |  | un |  | 0% | 0 | 0% | 1222.19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  | 8.20 | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80 |  | un |  | 0% | 0 | 0% | 1916.97 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16861.4198 |  | 0%
|  |  | 8.21 | Reaterro e apiloamento mecânico com saibro compactado |  | m3 | 182.74 | 0% | 0.0059 | 0% | 92.27 | 0 | 16861.4198 | 16861.4198 |  | 0 | 0 | 16861.4198 | 0 | 0 | 0%
|  | 9 | 9 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra) |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6707.88 |  | 0%
|  |  | 9.1 | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Reforço do Subleito |  | un | 0 | 0% | 0 | 0% | 115.96 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6707.88 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 9.3 | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base |  | un | 3 | 0% | 0.0001 | 0% | 115.96 | 0 | 347.88 | 347.88 |  | 0 | 0 | 6707.88 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 9.4 | Ensaio de Granulometria do Agregado |  | un | 3 | 0% | 0.0001 | 0% | 118.24 | 0 | 354.72 | 354.72 |  | 0 | 0 | 6360 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 9.5 | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas |  | un | 3 | 0% | 0.0001 | 0% | 140.43 | 0 | 421.29 | 421.29 |  | 0 | 0 | 6005.28 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 9.6 | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica |  | un | 3 | 0% | 0.0001 | 0% | 82.15 | 0 | 246.45 | 246.45 |  | 0 | 0 | 5583.99 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 9.7 | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso |  | un | 3 | 0% | 0.0001 | 0% | 66.94 | 0 | 200.82 | 200.82 |  | 0 | 0 | 5337.54 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 9.8 | Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa |  | un | 3 | 0% | 0.0001 | 0% | 109.49 | 0 | 328.47 | 328.47 |  | 0 | 0 | 5136.72 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 9.9 | Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica |  | gb | 1 | 0% | 0.0017 | 0% | 4808.25 | 0 | 4808.25 | 4808.25 |  | 0 | 0 | 4808.25 | 0 | 0 | 0%
|  | 0.1423 | [10 empty] | 409038.0853 | 375937.9653 |  | 0 | 0 | 0 | 409038.0853
[16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| x | 4. | RUA GENEROSO FERREIRA - ENTRE ESTACAS 0PP E 3 + 7,00m | [18 empty] | RUA GENEROSO FERREIRA - ENTRE ESTACAS 0PP E 3 + 7,00m
|  | 1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  | 1.1 | Placa de obra tipo banner 4,00 x 2,00m, em quadro de metalon 20 x 20mm e lona 360g, com impressão digital, fixada em estrutura de madeira |  | un | 0 | 0% | 0 | 0% | 1737.11 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 2 | 2 | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1373.486 |  | 0%
|  |  | 2.1 | Compactação de Aterros 95% P.N. |  | m3 | 9.85 | 0% | 0 | 0% | 5.66 | 0 | 55.751 | 55.751 |  | 0 | 0 | 1373.486 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 2.2 | Escavação e carga mat. 2a cat./sem transporte |  | m3 | 193.5 | 0% | 0.0005 | 0% | 6.81 | 0 | 1317.735 | 1317.735 |  | 0 | 0 | 1317.735 | 0 | 0 | 0%
|  | 3 | 3 | BASE / SUB-BASE |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21335.4659 |  | 0%
|  |  | 3.1 | Refôrço do Subleito c/ mat. de 2ª Cat (saibro-moledo-cascalho) |  | m3 | 63.9 | 0% | 0.0018 | 0% | 81.29 | 0 | 5194.431 | 5194.431 |  | 0 | 0 | 21335.4659 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 3.2 | Regularização compac.subleito 100% PN |  | m2 | 456.48 | 0% | 0.0007 | 0% | 4.29 | 0 | 1958.2992 | 1958.2992 |  | 0 | 0 | 16141.0349 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 3.3 | Brita 4A |  | m3 | 54.77 | 0% | 0.0023 | 0% | 118.65 | 0 | 6498.4605 | 6498.4605 |  | 0 | 0 | 14182.7357 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 3.4 | Brita Graduada |  | m3 | 50.08 | 0% | 0.0027 | 0% | 153.44 | 0 | 7684.2752 | 7684.2752 |  | 0 | 0 | 7684.2752 | 0 | 0 | 0%
|  | 4 | 4 | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 27230.9823 |  | 0%
|  |  | 4.1 | Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão |  | m2 | 385.27 | 0% | 0.0001 | 0% | 0.49 | 0 | 188.7823 | 188.7823 |  | 0 | 0 | 27230.9823 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 4.2 | Fornecimento de emulsão EAI - imprimação |  | ton | 0.42 | 0% | 0.0006 | 0% | 3935.13 | 0 | 1652.7546 | 1652.7546 |  | 0 | 0 | 27042.2 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 4.3 | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão |  | m2 | 385.27 | 0% | 0 | 0% | 0.34 | 0 | 130.9918 | 130.9918 |  | 0 | 0 | 25389.4454 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 4.4 | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação |  | ton | 0.19 | 0% | 0.0002 | 0% | 3724.64 | 0 | 707.6816 | 707.6816 |  | 0 | 0 | 25258.4536 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 4.5 | CBUQ - CAPA Traço 2 (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | ton | 46.23 | 0% | 0.0036 | 0% | 226.4 | 0 | 10466.472 | 10466.472 |  | 0 | 0 | 24550.772 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 4.6 | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | ton | 2.54 | 0% | 0.0049 | 0% | 5545 | 0 | 14084.3 | 14084.3 |  | 0 | 0 | 14084.3 | 0 | 0 | 0%
|  | 5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6019.212 |  | 0%
|  |  | 5.1 | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado |  | m | 110.8 | 0% | 0.0018 | 0% | 47.43 | 0 | 5255.244 | 5255.244 |  | 0 | 0 | 6019.212 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 5.2 | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 7 - (0,031 m3) - Pré-Moldado |  | m | 19.2 | 0% | 0.0003 | 0% | 39.79 | 0 | 763.968 | 763.968 |  | 0 | 0 | 763.968 | 0 | 0 | 0%
|  | 6 | 6 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20074.4852 |  | 0%
|  |  | 6.1 | Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos |  | m2 | 165.54 | 0% | 0.0001 | 0% | 2.4 | 0 | 397.296 | 397.296 |  | 0 | 0 | 20074.4852 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 6.2 | Brita Graduada - Passeio + acessos |  | m3 | 16.55 | 0% | 0.0009 | 0% | 153.44 | 0 | 2539.432 | 2539.432 |  | 0 | 0 | 19677.1892 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 6.3 | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto, alerta ou direcional, medidno 40x40x2,5cm, considerando lona plástica, base de lastro de concreto 5cm (acessos e malha 10x010 |  | m2 | 46.66 | 0% | 0.0025 | 0% | 155.88 | 0 | 7273.3608 | 7273.3608 |  | 0 | 0 | 17137.7572 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 6.4 | Passeio (calçada) com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 5cm, não armado, com lona plástica e cura química |  | m2 | 74.72 | 0% | 0.0011 | 0% | 40.64 | 0 | 3036.6208 | 3036.6208 |  | 0 | 0 | 9864.3964 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 6.5 | Passeio (calçada) com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8cm, armado, com lona plástica e cura química |  | m2 | 44.16 | 0% | 0.0015 | 0% | 94.86 | 0 | 4189.0176 | 4189.0176 |  | 0 | 0 | 6827.7756 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 6.6 | Execução de juntas de contração para pavimentos de concreto. AF_11/2017 |  | m | 67.8 | 0% | 0 | 0% | 0.41 | 0 | 27.798 | 27.798 |  | 0 | 0 | 2638.758 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 6.7 | Plantio de Grama em placas |  | m2 | 162 | 0% | 0.0006 | 0% | 10.45 | 0 | 1692.9 | 1692.9 |  | 0 | 0 | 2610.96 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 6.8 | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 |  | un | 2 | 0% | 0.0003 | 0% | 459.03 | 0 | 918.06 | 918.06 |  | 0 | 0 | 918.06 | 0 | 0 | 0%
|  | 7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3548.6732 |  | 0%
|  |  | 7.1 | Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) |  | m2 | 23.92 | 0% | 0.0003 | 0% | 34.21 | 0 | 818.3032 | 818.3032 |  | 0 | 0 | 3548.6732 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 7.2 | Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO |  | un | 2 | 0% | 0.0004 | 0% | 539.02 | 0 | 1078.04 | 1078.04 |  | 0 | 0 | 2730.37 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 7.3 | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO |  | un | 1 | 0% | 0.0002 | 0% | 551.99 | 0 | 551.99 | 551.99 |  | 0 | 0 | 1652.33 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 7.4 | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO |  | un | 1 | 0% | 0.0002 | 0% | 543.06 | 0 | 543.06 | 543.06 |  | 0 | 0 | 1100.34 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 7.5 | Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO |  | un | 1 | 0% | 0.0002 | 0% | 557.28 | 0 | 557.28 | 557.28 |  | 0 | 0 | 557.28 | 0 | 0 | 0%
|  | 8 | 8 | DRENAGEM |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4523.4154 |  | 0%
|  |  | 8.1 | Escavação de Bueiros em 1ª Categoria |  | m3 | 146.45 | 0% | 0.0006 | 0% | 12.34 | 0 | 1807.193 | 1807.193 |  | 0 | 0 | 4523.4154 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 8.2 | Reaterro e Apiloamento Mecânico |  | m3 | 95.44 | 0% | 0.0009 | 0% | 28.46 | 0 | 2716.2224 | 2716.2224 |  | 0 | 0 | 2716.2224 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 8.3 | Boca (Ala) de BSTC ø 0,40 m |  | un |  | 0% | 0 | 0% | 631.33 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  | 8.4 | Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m |  | un |  | 0% | 0 | 0% | 944.52 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  | 8.5 | Boca (Ala) de BSTC ø 0,80 m |  | un |  | 0% | 0 | 0% | 1312.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2960.74 |  | 0%
|  |  | 8.6 | Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação |  | m | 37 | 0% | 0.001 | 0% | 80.02 | 0 | 2960.74 | 2960.74 |  | 0 | 0 | 2960.74 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 8.7 | Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação |  | m |  | 0% | 0 | 0% | 138.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  | 8.8 | Corpo de BSTC ø 0,80 sem Berço e sem Armação |  | m |  | 0% | 0 | 0% | 279.23 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1538.88 |  | 0%
|  |  | 8.9 | Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 |  | m | 12 | 0% | 0.0005 | 0% | 128.24 | 0 | 1538.88 | 1538.88 |  | 0 | 0 | 1538.88 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 8.10 | Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 |  | m |  | 0% | 0 | 0% | 270.98 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4656.92 |  | 0%
|  |  | 8.11 | B.L. Símples pré-moldado H até 1,20 m |  | un | 4 | 0% | 0.0016 | 0% | 1164.23 | 0 | 4656.92 | 4656.92 |  | 0 | 0 | 4656.92 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 8.12 | B.L. Dupla Pré-moldado H até 1,20 m |  | un |  | 0% | 0 | 0% | 2248.03 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 900.98 |  | 0%
|  |  | 8.13 | C.L. pré-moldado Tubo até 0,40 |  | un | 2 | 0% | 0.0003 | 0% | 450.49 | 0 | 900.98 | 900.98 |  | 0 | 0 | 900.98 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 8.14 | C.L. pré-moldado Tubo até 0,60 |  | un |  | 0% | 0 | 0% | 689.47 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1459.04 |  | 0%
|  |  | 8.15 | P.V. Pré-moldado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m |  | un | 1 | 0% | 0.0005 | 0% | 1459.04 | 0 | 1459.04 | 1459.04 |  | 0 | 0 | 1459.04 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 8.16 | P.V. Pré-moldado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m |  | un |  | 0% | 0 | 0% | 1554.88 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  | 8.17 | P.V. Pré-moldado H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m |  | un |  | 0% | 0 | 0% | 1695.92 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  | 8.18 | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 40 |  | un |  | 0% | 0 | 0% | 1005.58 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  | 8.19 | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60 |  | un |  | 0% | 0 | 0% | 1222.19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  | 8.20 | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80 |  | un |  | 0% | 0 | 0% | 1916.97 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1348.0647 |  | 0%
|  |  | 8.21 | Reaterro e apiloamento mecânico com saibro compactado |  | m3 | 14.61 | 0% | 0.0005 | 0% | 92.27 | 0 | 1348.0647 | 1348.0647 |  | 0 | 0 | 1348.0647 | 0 | 0 | 0%
|  | 9 | 9 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra) |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5557.42 |  | 0%
|  |  | 9.1 | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Reforço do Subleito |  | un | 1 | 0% | 0 | 0% | 115.96 | 0 | 115.96 | 115.96 |  | 0 | 0 | 5557.42 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 9.3 | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base |  | un | 1 | 0% | 0 | 0% | 115.96 | 0 | 115.96 | 115.96 |  | 0 | 0 | 5441.46 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 9.4 | Ensaio de Granulometria do Agregado |  | un | 1 | 0% | 0 | 0% | 118.24 | 0 | 118.24 | 118.24 |  | 0 | 0 | 5325.5 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 9.5 | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas |  | un | 1 | 0% | 0 | 0% | 140.43 | 0 | 140.43 | 140.43 |  | 0 | 0 | 5207.26 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 9.6 | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica |  | un | 1 | 0% | 0 | 0% | 82.15 | 0 | 82.15 | 82.15 |  | 0 | 0 | 5066.83 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 9.7 | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso |  | un | 1 | 0% | 0 | 0% | 66.94 | 0 | 66.94 | 66.94 |  | 0 | 0 | 4984.68 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 9.8 | Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa |  | un | 1 | 0% | 0 | 0% | 109.49 | 0 | 109.49 | 109.49 |  | 0 | 0 | 4917.74 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 9.9 | Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica |  | gb | 1 | 0% | 0.0017 | 0% | 4808.25 | 0 | 4808.25 | 4808.25 |  | 0 | 0 | 4808.25 | 0 | 0 | 0%
|  | 0.0357 | [10 empty] | 102527.7647 | 102527.7647 |  | 0 | 0 | 0 | 102527.7647
[9 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| x | 6. | RUA DA PAZ - ENTRE ESTACAS 0PP E 5 + 9,00m | [18 empty] | RUA DA PAZ - ENTRE ESTACAS 0PP E 5 + 9,00m
|  | 1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  | 1.1 | Placa de obra tipo banner 4,00 x 2,00m, em quadro de metalon 20 x 20mm e lona 360g, com impressão digital, fixada em estrutura de madeira |  | un |  | 0% | 0 | 0% | 1737.11 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 2 | 2 | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2044.093 |  | 0%
|  |  | 2.1 | Compactação de Aterros 95% P.N. |  | m3 | 14.15 | 0% | 0 | 0% | 5.66 | 0 | 80.089 | 80.089 |  | 0 | 0 | 2044.093 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 2.2 | Escavação e carga mat. 2a cat./sem transporte |  | m3 | 288.4 | 0% | 0.0007 | 0% | 6.81 | 0 | 1964.004 | 1964.004 |  | 0 | 0 | 1964.004 | 0 | 0 | 0%
|  | 3 | 3 | BASE / SUB-BASE |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  | 3.1 | Refôrço do Subleito c/ mat. de 2ª Cat (saibro-moledo-cascalho) |  | m3 |  | 0% | 0 | 0% | 81.29 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 36249.2626 |  | 0%
|  |  | 3.2 | Regularização compac.subleito 100% PN |  | m2 | 760.65 | 0% | 0.0011 | 0% | 4.29 | 0 | 3263.1885 | 3263.1885 |  | 0 | 0 | 36249.2626 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 3.3 | Brita 4A |  | m3 | 152.13 | 0% | 0.0063 | 0% | 118.65 | 0 | 18050.2245 | 18050.2245 |  | 0 | 0 | 32986.0741 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 3.4 | Brita Graduada |  | m3 | 97.34 | 0% | 0.0052 | 0% | 153.44 | 0 | 14935.8496 | 14935.8496 |  | 0 | 0 | 14935.8496 | 0 | 0 | 0%
|  | 4 | 4 | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 45886.8568 |  | 0%
|  |  | 4.1 | Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão |  | m2 | 648.99 | 0% | 0.0001 | 0% | 0.49 | 0 | 318.0051 | 318.0051 |  | 0 | 0 | 45886.8568 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 4.2 | Fornecimento de emulsão EAI - imprimação |  | ton | 0.71 | 0% | 0.001 | 0% | 3935.13 | 0 | 2793.9423 | 2793.9423 |  | 0 | 0 | 45568.8517 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 4.3 | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão |  | m2 | 648.99 | 0% | 0.0001 | 0% | 0.34 | 0 | 220.6566 | 220.6566 |  | 0 | 0 | 42774.9094 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 4.4 | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação |  | ton | 0.32 | 0% | 0.0004 | 0% | 3724.64 | 0 | 1191.8848 | 1191.8848 |  | 0 | 0 | 42554.2528 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 4.5 | CBUQ - CAPA Traço 2 (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | ton | 77.87 | 0% | 0.0061 | 0% | 226.4 | 0 | 17629.768 | 17629.768 |  | 0 | 0 | 41362.368 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 4.6 | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | ton | 4.28 | 0% | 0.0083 | 0% | 5545 | 0 | 23732.6 | 23732.6 |  | 0 | 0 | 23732.6 | 0 | 0 | 0%
|  | 5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9894.968 |  | 0%
|  |  | 5.1 | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado |  | m | 170.2 | 0% | 0.0028 | 0% | 47.43 | 0 | 8072.586 | 8072.586 |  | 0 | 0 | 9894.968 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 5.2 | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 7 - (0,031 m3) - Pré-Moldado |  | m | 45.8 | 0% | 0.0006 | 0% | 39.79 | 0 | 1822.382 | 1822.382 |  | 0 | 0 | 1822.382 | 0 | 0 | 0%
|  | 6 | 6 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35188.0738 |  | 0%
|  |  | 6.1 | Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos |  | m2 | 307.62 | 0% | 0.0003 | 0% | 2.4 | 0 | 738.288 | 738.288 |  | 0 | 0 | 35188.0738 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 6.2 | Brita Graduada - Passeio + acessos |  | m3 | 30.76 | 0% | 0.0016 | 0% | 153.44 | 0 | 4719.8144 | 4719.8144 |  | 0 | 0 | 34449.7858 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 6.3 | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto, alerta ou direcional, medidno 40x40x2,5cm, considerando lona plástica, base de lastro de concreto 5cm (acessos e malha 10x010 |  | m2 | 68.62 | 0% | 0.0037 | 0% | 155.88 | 0 | 10696.4856 | 10696.4856 |  | 0 | 0 | 29729.9714 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 6.4 | Passeio (calçada) com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 5cm, não armado, com lona plástica e cura química |  | m2 | 135.36 | 0% | 0.0019 | 0% | 40.64 | 0 | 5501.0304 | 5501.0304 |  | 0 | 0 | 19033.4858 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 6.5 | Passeio (calçada) com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8cm, armado, com lona plástica e cura química |  | m2 | 103.64 | 0% | 0.0034 | 0% | 94.86 | 0 | 9831.2904 | 9831.2904 |  | 0 | 0 | 13532.4554 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 6.6 | Execução de juntas de contração para pavimentos de concreto. AF_11/2017 |  | m | 123 | 0% | 0 | 0% | 0.41 | 0 | 50.43 | 50.43 |  | 0 | 0 | 3701.165 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 6.7 | Plantio de Grama em placas |  | m2 | 261.5 | 0% | 0.001 | 0% | 10.45 | 0 | 2732.675 | 2732.675 |  | 0 | 0 | 3650.735 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 6.8 | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 |  | un | 2 | 0% | 0.0003 | 0% | 459.03 | 0 | 918.06 | 918.06 |  | 0 | 0 | 918.06 | 0 | 0 | 0%
|  | 7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1162.7979 |  | 0%
|  |  | 7.1 | Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) |  | m2 | 33.99 | 0% | 0.0004 | 0% | 34.21 | 0 | 1162.7979 | 1162.7979 |  | 0 | 0 | 1162.7979 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 7.2 | Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO |  | un |  | 0% | 0 | 0% | 539.02 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  | 7.3 | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO |  | un |  | 0% | 0 | 0% | 551.99 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  | 7.4 | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO |  | un |  | 0% | 0 | 0% | 543.06 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  | 7.5 | Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO |  | un |  | 0% | 0 | 0% | 557.28 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 8 | 8 | DRENAGEM |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14099.5954 |  | 0%
|  |  | 8.1 | Escavação de Bueiros em 1ª Categoria |  | m3 | 426.78 | 0% | 0.0018 | 0% | 12.34 | 0 | 5266.4652 | 5266.4652 |  | 0 | 0 | 14099.5954 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 8.2 | Reaterro e Apiloamento Mecânico |  | m3 | 310.37 | 0% | 0.0031 | 0% | 28.46 | 0 | 8833.1302 | 8833.1302 |  | 0 | 0 | 8833.1302 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 8.3 | Boca (Ala) de BSTC ø 0,40 m |  | un |  | 0% | 0 | 0% | 631.33 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  | 8.4 | Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m |  | un |  | 0% | 0 | 0% | 944.52 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  | 8.5 | Boca (Ala) de BSTC ø 0,80 m |  | un |  | 0% | 0 | 0% | 1312.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9750.96 |  | 0%
|  |  | 8.6 | Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação |  | m | 108 | 0% | 0.003 | 0% | 80.02 | 0 | 8642.16 | 8642.16 |  | 0 | 0 | 9750.96 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 8.7 | Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação |  | m | 8 | 0% | 0.0004 | 0% | 138.6 | 0 | 1108.8 | 1108.8 |  | 0 | 0 | 1108.8 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 8.8 | Corpo de BSTC ø 0,80 sem Berço e sem Armação |  | m |  | 0% | 0 | 0% | 279.23 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2308.32 |  | 0%
|  |  | 8.9 | Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 |  | m | 18 | 0% | 0.0008 | 0% | 128.24 | 0 | 2308.32 | 2308.32 |  | 0 | 0 | 2308.32 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 8.10 | Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 |  | m |  | 0% | 0 | 0% | 270.98 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9603.47 |  | 0%
|  |  | 8.11 | B.L. Símples pré-moldado H até 1,20 m |  | un | 4 | 0% | 0.0016 | 0% | 1164.23 | 0 | 4656.92 | 4656.92 |  | 0 | 0 | 9603.47 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 8.12 | B.L. Dupla Pré-moldado H até 1,20 m |  | un | 2 | 0% | 0.0016 | 0% | 2248.03 | 0 | 4496.06 | 4496.06 |  | 0 | 0 | 4946.55 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 8.13 | C.L. pré-moldado Tubo até 0,40 |  | un | 1 | 0% | 0.0002 | 0% | 450.49 | 0 | 450.49 | 450.49 |  | 0 | 0 | 450.49 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 8.14 | C.L. pré-moldado Tubo até 0,60 |  | un |  | 0% | 0 | 0% | 689.47 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  | 8.15 | P.V. Pré-moldado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m |  | un |  | 0% | 0 | 0% | 1459.04 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1554.88 |  | 0%
|  |  | 8.16 | P.V. Pré-moldado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m |  | un | 1 | 0% | 0.0005 | 0% | 1554.88 | 0 | 1554.88 | 1554.88 |  | 0 | 0 | 1554.88 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 8.17 | P.V. Pré-moldado H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m |  | un |  | 0% | 0 | 0% | 1695.92 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  | 8.18 | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 40 |  | un |  | 0% | 0 | 0% | 1005.58 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  | 8.19 | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60 |  | un |  | 0% | 0 | 0% | 1222.19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  | 8.20 | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80 |  | un |  | 0% | 0 | 0% | 1916.97 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2022.5584 |  | 0%
|  |  | 8.21 | Reaterro e apiloamento mecânico com saibro compactado |  | m3 | 21.92 | 0% | 0.0007 | 0% | 92.27 | 0 | 2022.5584 | 2022.5584 |  | 0 | 0 | 2022.5584 | 0 | 0 | 0%
|  | 9 | 9 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra) |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5441.46 |  | 0%
|  |  | 9.1 | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Reforço do Subleito |  | un | 0 | 0% | 0 | 0% | 115.96 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5441.46 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 9.3 | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base |  | un | 1 | 0% | 0 | 0% | 115.96 | 0 | 115.96 | 115.96 |  | 0 | 0 | 5441.46 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 9.4 | Ensaio de Granulometria do Agregado |  | un | 1 | 0% | 0 | 0% | 118.24 | 0 | 118.24 | 118.24 |  | 0 | 0 | 5325.5 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 9.5 | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas |  | un | 1 | 0% | 0 | 0% | 140.43 | 0 | 140.43 | 140.43 |  | 0 | 0 | 5207.26 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 9.6 | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica |  | un | 1 | 0% | 0 | 0% | 82.15 | 0 | 82.15 | 82.15 |  | 0 | 0 | 5066.83 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 9.7 | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso |  | un | 1 | 0% | 0 | 0% | 66.94 | 0 | 66.94 | 66.94 |  | 0 | 0 | 4984.68 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 9.8 | Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa |  | un | 1 | 0% | 0 | 0% | 109.49 | 0 | 109.49 | 109.49 |  | 0 | 0 | 4917.74 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 9.9 | Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica |  | gb | 1 | 0% | 0.0017 | 0% | 4808.25 | 0 | 4808.25 | 4808.25 |  | 0 | 0 | 4808.25 | 0 | 0 | 0%
|  | 0.0609 | [10 empty] | 175207.2959 | 175207.2959 |  | 0 | 0 | 0 | 175207.2959
[9 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7. | RUA GERTRUDES FERREIRA - ENTRE ESTACAS 0PP E 5 + 13,00m | [18 empty] | RUA GERTRUDES FERREIRA - ENTRE ESTACAS 0PP E 5 + 13,00m
|  | 1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  | 1.1 | Placa de obra tipo banner 4,00 x 2,00m, em quadro de metalon 20 x 20mm e lona 360g, com impressão digital, fixada em estrutura de madeira |  | un |  | 0% | 0 | 0% | 1737.11 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 2 | 2 | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1885.666 |  | 0%
|  |  | 2.1 | Compactação de Aterros 95% P.N. |  | m3 | 20.45 | 0% | 0 | 0% | 5.66 | 0 | 115.747 | 115.747 |  | 0 | 0 | 1885.666 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 2.2 | Escavação e carga mat. 2a cat./sem transporte |  | m3 | 259.9 | 0% | 0.0006 | 0% | 6.81 | 0 | 1769.919 | 1769.919 |  | 0 | 0 | 1769.919 | 0 | 0 | 0%
|  | 3 | 3 | BASE / SUB-BASE |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  | 3.1 | Refôrço do Subleito c/ mat. de 2ª Cat (saibro-moledo-cascalho) |  | m3 |  | 0% | 0 | 0% | 81.29 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 32564.6632 |  | 0%
|  |  | 3.2 | Regularização compac.subleito 100% PN |  | m2 | 687.8 | 0% | 0.001 | 0% | 4.29 | 0 | 2950.662 | 2950.662 |  | 0 | 0 | 32564.6632 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 3.3 | Brita 4A |  | m3 | 137.56 | 0% | 0.0057 | 0% | 118.65 | 0 | 16321.494 | 16321.494 |  | 0 | 0 | 29614.0012 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 3.4 | Brita Graduada |  | m3 | 86.63 | 0% | 0.0046 | 0% | 153.44 | 0 | 13292.5072 | 13292.5072 |  | 0 | 0 | 13292.5072 | 0 | 0 | 0%
|  | 4 | 4 | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 40893.9653 |  | 0%
|  |  | 4.1 | Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão |  | m2 | 577.55 | 0% | 0.0001 | 0% | 0.49 | 0 | 282.9995 | 282.9995 |  | 0 | 0 | 40893.9653 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 4.2 | Fornecimento de emulsão EAI - imprimação |  | ton | 0.64 | 0% | 0.0009 | 0% | 3935.13 | 0 | 2518.4832 | 2518.4832 |  | 0 | 0 | 40610.9658 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 4.3 | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão |  | m2 | 577.55 | 0% | 0.0001 | 0% | 0.34 | 0 | 196.367 | 196.367 |  | 0 | 0 | 38092.4826 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 4.4 | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação |  | ton | 0.29 | 0% | 0.0004 | 0% | 3724.64 | 0 | 1080.1456 | 1080.1456 |  | 0 | 0 | 37896.1156 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 4.5 | CBUQ - CAPA Traço 2 (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | ton | 69.3 | 0% | 0.0055 | 0% | 226.4 | 0 | 15689.52 | 15689.52 |  | 0 | 0 | 36815.97 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 4.6 | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | ton | 3.81 | 0% | 0.0073 | 0% | 5545 | 0 | 21126.45 | 21126.45 |  | 0 | 0 | 21126.45 | 0 | 0 | 0%
|  | 5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8959.872 |  | 0%
|  |  | 5.1 | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado |  | m | 172.8 | 0% | 0.0029 | 0% | 47.43 | 0 | 8195.904 | 8195.904 |  | 0 | 0 | 8959.872 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 5.2 | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 7 - (0,031 m3) - Pré-Moldado |  | m | 19.2 | 0% | 0.0003 | 0% | 39.79 | 0 | 763.968 | 763.968 |  | 0 | 0 | 763.968 | 0 | 0 | 0%
|  | 6 | 6 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 29433.5314 |  | 0%
|  |  | 6.1 | Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos |  | m2 | 242.39 | 0% | 0.0002 | 0% | 2.4 | 0 | 581.736 | 581.736 |  | 0 | 0 | 29433.5314 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 6.2 | Brita Graduada - Passeio + acessos |  | m3 | 24.24 | 0% | 0.0013 | 0% | 153.44 | 0 | 3719.3856 | 3719.3856 |  | 0 | 0 | 28851.7954 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 6.3 | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto, alerta ou direcional, medidno 40x40x2,5cm, considerando lona plástica, base de lastro de concreto 5cm (acessos e malha 10x010 |  | m2 | 71.2 | 0% | 0.0039 | 0% | 155.88 | 0 | 11098.656 | 11098.656 |  | 0 | 0 | 25132.4098 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 6.4 | Passeio (calçada) com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 5cm, não armado, com lona plástica e cura química |  | m2 | 127.03 | 0% | 0.0018 | 0% | 40.64 | 0 | 5162.4992 | 5162.4992 |  | 0 | 0 | 14033.7538 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 6.5 | Passeio (calçada) com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8cm, armado, com lona plástica e cura química |  | m2 | 44.16 | 0% | 0.0015 | 0% | 94.86 | 0 | 4189.0176 | 4189.0176 |  | 0 | 0 | 8871.2546 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 6.6 | Execução de juntas de contração para pavimentos de concreto. AF_11/2017 |  | m | 209.4 | 0% | 0 | 0% | 0.41 | 0 | 85.854 | 85.854 |  | 0 | 0 | 4682.237 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 6.7 | Plantio de Grama em placas |  | m2 | 264.14 | 0% | 0.001 | 0% | 10.45 | 0 | 2760.263 | 2760.263 |  | 0 | 0 | 4596.383 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 6.8 | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 |  | un | 4 | 0% | 0.0006 | 0% | 459.03 | 0 | 1836.12 | 1836.12 |  | 0 | 0 | 1836.12 | 0 | 0 | 0%
|  | 7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4147.8739 |  | 0%
|  |  | 7.1 | Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) |  | m2 | 41.59 | 0% | 0.0005 | 0% | 34.21 | 0 | 1422.7939 | 1422.7939 |  | 0 | 0 | 4147.8739 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 7.2 | Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO |  | un | 2 | 0% | 0.0004 | 0% | 539.02 | 0 | 1078.04 | 1078.04 |  | 0 | 0 | 2725.08 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 7.3 | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO |  | un | 2 | 0% | 0.0004 | 0% | 551.99 | 0 | 1103.98 | 1103.98 |  | 0 | 0 | 1647.04 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 7.4 | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO |  | un | 1 | 0% | 0.0002 | 0% | 543.06 | 0 | 543.06 | 543.06 |  | 0 | 0 | 543.06 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 7.5 | Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO |  | un | 0 | 0% | 0 | 0% | 557.28 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 8 | 8 | DRENAGEM |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18423.5932 |  | 0%
|  |  | 8.1 | Escavação de Bueiros em 1ª Categoria |  | m3 | 533.1 | 0% | 0.0023 | 0% | 12.34 | 0 | 6578.454 | 6578.454 |  | 0 | 0 | 18423.5932 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 8.2 | Reaterro e Apiloamento Mecânico |  | m3 | 394.02 | 0% | 0.0039 | 0% | 28.46 | 0 | 11213.8092 | 11213.8092 |  | 0 | 0 | 11845.1392 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 8.3 | Boca (Ala) de BSTC ø 0,40 m |  | un | 1 | 0% | 0.0002 | 0% | 631.33 | 0 | 631.33 | 631.33 |  | 0 | 0 | 631.33 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 8.4 | Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m |  | un |  | 0% | 0 | 0% | 944.52 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  | 8.5 | Boca (Ala) de BSTC ø 0,80 m |  | un |  | 0% | 0 | 0% | 1312.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10402.6 |  | 0%
|  |  | 8.6 | Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação |  | m | 130 | 0% | 0.0036 | 0% | 80.02 | 0 | 10402.6 | 10402.6 |  | 0 | 0 | 10402.6 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 8.7 | Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação |  | m |  | 0% | 0 | 0% | 138.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  | 8.8 | Corpo de BSTC ø 0,80 sem Berço e sem Armação |  | m |  | 0% | 0 | 0% | 279.23 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4360.16 |  | 0%
|  |  | 8.9 | Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 |  | m | 34 | 0% | 0.0015 | 0% | 128.24 | 0 | 4360.16 | 4360.16 |  | 0 | 0 | 4360.16 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 8.10 | Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 |  | m |  | 0% | 0 | 0% | 270.98 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12382.42 |  | 0%
|  |  | 8.11 | B.L. Símples pré-moldado H até 1,20 m |  | un | 6 | 0% | 0.0024 | 0% | 1164.23 | 0 | 6985.38 | 6985.38 |  | 0 | 0 | 12382.42 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 8.12 | B.L. Dupla Pré-moldado H até 1,20 m |  | un | 2 | 0% | 0.0016 | 0% | 2248.03 | 0 | 4496.06 | 4496.06 |  | 0 | 0 | 5397.04 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 8.13 | C.L. pré-moldado Tubo até 0,40 |  | un | 2 | 0% | 0.0003 | 0% | 450.49 | 0 | 900.98 | 900.98 |  | 0 | 0 | 900.98 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 8.14 | C.L. pré-moldado Tubo até 0,60 |  | un |  | 0% | 0 | 0% | 689.47 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2918.08 |  | 0%
|  |  | 8.15 | P.V. Pré-moldado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m |  | un | 2 | 0% | 0.001 | 0% | 1459.04 | 0 | 2918.08 | 2918.08 |  | 0 | 0 | 2918.08 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 8.16 | P.V. Pré-moldado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m |  | un |  | 0% | 0 | 0% | 1554.88 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  | 8.17 | P.V. Pré-moldado H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m |  | un |  | 0% | 0 | 0% | 1695.92 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1005.58 |  | 0%
|  |  | 8.18 | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 40 |  | un | 1 | 0% | 0.0003 | 0% | 1005.58 | 0 | 1005.58 | 1005.58 |  | 0 | 0 | 1005.58 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 8.19 | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60 |  | un |  | 0% | 0 | 0% | 1222.19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  | 8.20 | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80 |  | un |  | 0% | 0 | 0% | 1916.97 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2696.1294 |  | 0%
|  |  | 8.21 | Reaterro e apiloamento mecânico com saibro compactado |  | m3 | 29.22 | 0% | 0.0009 | 0% | 92.27 | 0 | 2696.1294 | 2696.1294 |  | 0 | 0 | 2696.1294 | 0 | 0 | 0%
|  | 9 | 9 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra) |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5441.46 |  | 0%
|  |  | 9.1 | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Reforço do Subleito |  | un | 0 | 0% | 0 | 0% | 115.96 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5441.46 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 9.3 | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base |  | un | 1 | 0% | 0 | 0% | 115.96 | 0 | 115.96 | 115.96 |  | 0 | 0 | 5441.46 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 9.4 | Ensaio de Granulometria do Agregado |  | un | 1 | 0% | 0 | 0% | 118.24 | 0 | 118.24 | 118.24 |  | 0 | 0 | 5325.5 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 9.5 | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas |  | un | 1 | 0% | 0 | 0% | 140.43 | 0 | 140.43 | 140.43 |  | 0 | 0 | 5207.26 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 9.6 | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica |  | un | 1 | 0% | 0 | 0% | 82.15 | 0 | 82.15 | 82.15 |  | 0 | 0 | 5066.83 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 9.7 | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso |  | un | 1 | 0% | 0 | 0% | 66.94 | 0 | 66.94 | 66.94 |  | 0 | 0 | 4984.68 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 9.8 | Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa |  | un | 1 | 0% | 0 | 0% | 109.49 | 0 | 109.49 | 109.49 |  | 0 | 0 | 4917.74 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 9.9 | Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica |  | gb | 1 | 0% | 0.0017 | 0% | 4808.25 | 0 | 4808.25 | 4808.25 |  | 0 | 0 | 4808.25 | 0 | 0 | 0%
[9 empty] | 0.0611 | 0% |  | 0 | 175515.5944 | 175515.5944 |  | 0 | 0 | 0 | 175515.5944
[9 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8. | RUA N. S. DE FÁTIMA - ENTRE ESTACAS 0PP E 8 + 3,00m | [18 empty] | RUA N. S. DE FÁTIMA - ENTRE ESTACAS 0PP E 8 + 3,00m
|  | 1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1737.11 |  | 0%
|  |  | 1.1 | Placa de obra tipo banner 4,00 x 2,00m, em quadro de metalon 20 x 20mm e lona 360g, com impressão digital, fixada em estrutura de madeira |  | un | 1 | 0% | 0.0006 | 0% | 1737.11 | 0 | 1737.11 | 1737.11 |  | 0 | 0 | 1737.11 | 0 | 0 | 0%
|  | 2 | 2 | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3038.0439 |  | 0%
|  |  | 2.1 | Compactação de Aterros 95% P.N. |  | m3 | 29.46 | 0% | 0.0001 | 0% | 5.66 | 0 | 166.7436 | 166.7436 |  | 0 | 0 | 3038.0439 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 2.2 | Escavação e carga mat. 2a cat./sem transporte |  | m3 | 421.63 | 0% | 0.001 | 0% | 6.81 | 0 | 2871.3003 | 2871.3003 |  | 0 | 0 | 2871.3003 | 0 | 0 | 0%
|  | 3 | 3 | BASE / SUB-BASE |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 54538.7059 |  | 0%
|  |  | 3.1 | Refôrço do Subleito c/ mat. de 2ª Cat (saibro-moledo-cascalho) |  | m3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 81.29 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 54538.7059 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 3.2 | Regularização compac.subleito 100% PN |  | m2 | 1145.13 | 0% | 0.0017 | 0% | 4.29 | 0 | 4912.6077 | 4912.6077 |  | 0 | 0 | 54538.7059 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 3.3 | Brita 4A |  | m3 | 229.02 | 0% | 0.0095 | 0% | 118.65 | 0 | 27173.223 | 27173.223 |  | 0 | 0 | 49626.0982 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 3.4 | Brita Graduada |  | m3 | 146.33 | 0% | 0.0078 | 0% | 153.44 | 0 | 22452.8752 | 22452.8752 |  | 0 | 0 | 22452.8752 | 0 | 0 | 0%
|  | 4 | 4 | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 69057.5449 |  | 0%
|  |  | 4.1 | Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão |  | m2 | 975.54 | 0% | 0.0002 | 0% | 0.49 | 0 | 478.0146 | 478.0146 |  | 0 | 0 | 69057.5449 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 4.2 | Fornecimento de emulsão EAI - imprimação |  | ton | 1.07 | 0% | 0.0015 | 0% | 3935.13 | 0 | 4210.5891 | 4210.5891 |  | 0 | 0 | 68579.5303 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 4.3 | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão |  | m2 | 975.54 | 0% | 0.0001 | 0% | 0.34 | 0 | 331.6836 | 331.6836 |  | 0 | 0 | 64368.9412 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 4.4 | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação |  | ton | 0.49 | 0% | 0.0006 | 0% | 3724.64 | 0 | 1825.0736 | 1825.0736 |  | 0 | 0 | 64037.2576 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 4.5 | CBUQ - CAPA Traço 2 (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | ton | 117.06 | 0% | 0.0092 | 0% | 226.4 | 0 | 26502.384 | 26502.384 |  | 0 | 0 | 62212.184 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 4.6 | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | ton | 6.44 | 0% | 0.0124 | 0% | 5545 | 0 | 35709.8 | 35709.8 |  | 0 | 0 | 35709.8 | 0 | 0 | 0%
|  | 5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13672.172 |  | 0%
|  |  | 5.1 | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado |  | m | 229.2 | 0% | 0.0038 | 0% | 47.43 | 0 | 10870.956 | 10870.956 |  | 0 | 0 | 13672.172 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 5.2 | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 7 - (0,031 m3) - Pré-Moldado |  | m | 70.4 | 0% | 0.001 | 0% | 39.79 | 0 | 2801.216 | 2801.216 |  | 0 | 0 | 2801.216 | 0 | 0 | 0%
|  | 6 | 6 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 56550.6075 |  | 0%
|  |  | 6.1 | Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos |  | m2 | 477.75 | 0% | 0.0004 | 0% | 2.4 | 0 | 1146.6 | 1146.6 |  | 0 | 0 | 56550.6075 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 6.2 | Brita Graduada - Passeio + acessos |  | m3 | 47.78 | 0% | 0.0026 | 0% | 153.44 | 0 | 7331.3632 | 7331.3632 |  | 0 | 0 | 55404.0075 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 6.3 | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto, alerta ou direcional, medidno 40x40x2,5cm, considerando lona plástica, base de lastro de concreto 5cm (acessos e malha 10x010 |  | m2 | 122.56 | 0% | 0.0066 | 0% | 155.88 | 0 | 19104.6528 | 19104.6528 |  | 0 | 0 | 48072.6443 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 6.4 | Passeio (calçada) com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 5cm, não armado, com lona plástica e cura química |  | m2 | 193.27 | 0% | 0.0027 | 0% | 40.64 | 0 | 7854.4928 | 7854.4928 |  | 0 | 0 | 28967.9915 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 6.5 | Passeio (calçada) com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8cm, armado, com lona plástica e cura química |  | m2 | 161.92 | 0% | 0.0053 | 0% | 94.86 | 0 | 15359.7312 | 15359.7312 |  | 0 | 0 | 21113.4987 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 6.6 | Execução de juntas de contração para pavimentos de concreto. AF_11/2017 |  | m | 177 | 0% | 0 | 0% | 0.41 | 0 | 72.57 | 72.57 |  | 0 | 0 | 5753.7675 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 6.7 | Plantio de Grama em placas |  | m2 | 367.95 | 0% | 0.0013 | 0% | 10.45 | 0 | 3845.0775 | 3845.0775 |  | 0 | 0 | 5681.1975 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 6.8 | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 |  | un | 4 | 0% | 0.0006 | 0% | 459.03 | 0 | 1836.12 | 1836.12 |  | 0 | 0 | 1836.12 | 0 | 0 | 0%
|  | 7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1752.9204 |  | 0%
|  |  | 7.1 | Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) |  | m2 | 51.24 | 0% | 0.0006 | 0% | 34.21 | 0 | 1752.9204 | 1752.9204 |  | 0 | 0 | 1752.9204 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 7.2 | Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO |  | un |  | 0% | 0 | 0% | 539.02 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  | 7.3 | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO |  | un |  | 0% | 0 | 0% | 551.99 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1086.12 |  | 0%
|  |  | 7.4 | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO |  | un | 2 | 0% | 0.0004 | 0% | 543.06 | 0 | 1086.12 | 1086.12 |  | 0 | 0 | 1086.12 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 7.5 | Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO |  | un |  | 0% | 0 | 0% | 557.28 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | 8 | 8 | DRENAGEM |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16615.0858 |  | 0%
|  |  | 8.1 | Escavação de Bueiros em 1ª Categoria |  | m3 | 541.42 | 0% | 0.0023 | 0% | 12.34 | 0 | 6681.1228 | 6681.1228 |  | 0 | 0 | 16615.0858 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 8.2 | Reaterro e Apiloamento Mecânico |  | m3 | 349.05 | 0% | 0.0035 | 0% | 28.46 | 0 | 9933.963 | 9933.963 |  | 0 | 0 | 9933.963 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 8.3 | Boca (Ala) de BSTC ø 0,40 m |  | un |  | 0% | 0 | 0% | 631.33 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 944.52 |  | 0%
|  |  | 8.4 | Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m |  | un | 1 | 0% | 0.0003 | 0% | 944.52 | 0 | 944.52 | 944.52 |  | 0 | 0 | 944.52 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 8.5 | Boca (Ala) de BSTC ø 0,80 m |  | un |  | 0% | 0 | 0% | 1312.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13998.94 |  | 0%
|  |  | 8.6 | Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação |  | m | 97 | 0% | 0.0027 | 0% | 80.02 | 0 | 7761.94 | 7761.94 |  | 0 | 0 | 13998.94 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 8.7 | Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação |  | m | 45 | 0% | 0.0022 | 0% | 138.6 | 0 | 6237 | 6237 |  | 0 | 0 | 6237 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 8.8 | Corpo de BSTC ø 0,80 sem Berço e sem Armação |  | m |  | 0% | 0 | 0% | 279.23 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21174.17 |  | 0%
|  |  | 8.9 | Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 |  | m | 27 | 0% | 0.0012 | 0% | 128.24 | 0 | 3462.48 | 3462.48 |  | 0 | 0 | 21174.17 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 8.10 | Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 |  | m | 6 | 0% | 0.0006 | 0% | 270.98 | 0 | 1625.88 | 1625.88 |  | 0 | 0 | 17711.69 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 8.11 | B.L. Símples pré-moldado H até 1,20 m |  | un | 6 | 0% | 0.0024 | 0% | 1164.23 | 0 | 6985.38 | 6985.38 |  | 0 | 0 | 16085.81 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 8.12 | B.L. Dupla Pré-moldado H até 1,20 m |  | un | 2 | 0% | 0.0016 | 0% | 2248.03 | 0 | 4496.06 | 4496.06 |  | 0 | 0 | 9100.43 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 8.13 | C.L. pré-moldado Tubo até 0,40 |  | un | 2 | 0% | 0.0003 | 0% | 450.49 | 0 | 900.98 | 900.98 |  | 0 | 0 | 4604.37 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 8.14 | C.L. pré-moldado Tubo até 0,60 |  | un | 1 | 0% | 0.0002 | 0% | 689.47 | 0 | 689.47 | 689.47 |  | 0 | 0 | 3703.39 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 8.15 | P.V. Pré-moldado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m |  | un | 1 | 0% | 0.0005 | 0% | 1459.04 | 0 | 1459.04 | 1459.04 |  | 0 | 0 | 3013.92 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 8.16 | P.V. Pré-moldado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m |  | un | 1 | 0% | 0.0005 | 0% | 1554.88 | 0 | 1554.88 | 1554.88 |  | 0 | 0 | 1554.88 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 8.17 | P.V. Pré-moldado H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m |  | un |  | 0% | 0 | 0% | 1695.92 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  | 8.18 | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 40 |  | un |  | 0% | 0 | 0% | 1005.58 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1222.19 |  | 0%
|  |  | 8.19 | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60 |  | un | 1 | 0% | 0.0004 | 0% | 1222.19 | 0 | 1222.19 | 1222.19 |  | 0 | 0 | 1222.19 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 8.20 | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80 |  | un |  | 0% | 0 | 0% | 1916.97 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4398.5109 |  | 0%
|  |  | 8.21 | Reaterro e apiloamento mecânico com saibro compactado |  | m3 | 47.67 | 0% | 0.0015 | 0% | 92.27 | 0 | 4398.5109 | 4398.5109 |  | 0 | 0 | 4398.5109 | 0 | 0 | 0%
|  | 9 | 9 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra) |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6074.67 |  | 0%
|  |  | 9.1 | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Reforço do Subleito |  | un | 0 | 0% | 0 | 0% | 115.96 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6074.67 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 9.3 | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base |  | un | 2 | 0% | 0.0001 | 0% | 115.96 | 0 | 231.92 | 231.92 |  | 0 | 0 | 6074.67 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 9.4 | Ensaio de Granulometria do Agregado |  | un | 2 | 0% | 0.0001 | 0% | 118.24 | 0 | 236.48 | 236.48 |  | 0 | 0 | 5842.75 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 9.5 | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas |  | un | 2 | 0% | 0.0001 | 0% | 140.43 | 0 | 280.86 | 280.86 |  | 0 | 0 | 5606.27 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 9.6 | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica |  | un | 2 | 0% | 0.0001 | 0% | 82.15 | 0 | 164.3 | 164.3 |  | 0 | 0 | 5325.41 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 9.7 | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso |  | un | 2 | 0% | 0 | 0% | 66.94 | 0 | 133.88 | 133.88 |  | 0 | 0 | 5161.11 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 9.8 | Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa |  | un | 2 | 0% | 0.0001 | 0% | 109.49 | 0 | 218.98 | 218.98 |  | 0 | 0 | 5027.23 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 9.9 | Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica |  | gb | 1 | 0% | 0.0017 | 0% | 4808.25 | 0 | 4808.25 | 4808.25 |  | 0 | 0 | 4808.25 | 0 | 0 | 0%
[13 empty] | 265861.3113 | 265861.3113 |  | 0 |  | 0
0.9997 |  |  |  |  | % PREVISTO : | 8.237% |  | % EXECUTADO : |  | 6.558% | SOMAS | 188529.03 | 2874661.06 | 2686132.03
|  | OBSERVAÇÕES : |  | Medição 01 - Refere-se aos serviços executados pela contratada no período compreendido entre 23/06/2023 e 19/07/2023. | [6 empty] | Valor Total do Contrato: |  | 2874661.06
[11 empty] | Medição Acumulada: |  | 188529.03
[11 empty] | Total Anterior: |  | 0 |  | Coef
[11 empty] | Valor Desta Medição: |  | 188529.03 |  | Total | 0.9997
RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES ( Assinaturas/ Carimbos ):
|  |  | Progresso Engenharia K M Ltda Engº Mauricio Zeni Kurmann CREA-PR 138.322/D |  |  | Prefeitura Municipal de Mandirituba Engº Carlos Eduardo de Andrade CREA-PR 178.633/D |  |  |  |  | Prefeito de Mandirituba Luis Antonio Biscaia

## RESUMO
PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS
MUNICÍPIO |  | : | MANDIRITUBA | [5 empty] | MEDIÇÃO Nº: | 01
PROJETO : |  |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | [5 empty] | DATA DA MEDIÇÃO : | 2023-07-19
EMPRESA VENCEDORA |  |  |  | : | PROGRESSO ENGENHARIA K M LTDA
CONTRATO EMPREITADA Nº |  |  |  | : | 083/2023 | DATA : | 2023-06-05 |  | ORDEM DE SERVIÇO N.º : | 3685/2023
VALOR TOTAL CONTRATADO |  |  |  | : | 2874661.06 |  |  |  | DATA : | 2023-06-26
[13 empty] | ACUMULADO ATÉ A MEDIÇÃO ANTERIOR | PARCIAL DESTA MEDIÇÃO |  | CONTROLE
[10 empty] | VALOR |  | ACUMULADO | [5 empty] | PARA | Crítica
ÍTEM | CÓD. | CRONOGRAMA |  |  |  |  | PREVISTO |  | % | TOTAL (R$ ) |  | ATÉ ESTA | [5 empty] | PAGAR | Cronograma
[7 empty] | % MÊS | (R$ )MÊS | MEDIDA | CONTRATO |  | MEDIÇÃO |  | (R$) | (%) |  |  | DIGITE : OK | "adiantado"
1 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 40% | 2779.37 | 0% | 6948.44 |  | 0 |  | 0 | 0 | ATRASO |  | ok | normal
2 | 2 | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 30% | 11174.96 | 0% | 37249.88 |  | 0 |  | 0 | 0 | ATRASO | X | ok | normal
3 | 3 | BASE / SUB-BASE |  |  |  |  | 10% | 65009.85 | 0% | 650098.56 |  | 0 |  | 0 | 0 | ATRASO | X | ok | normal
4 | 4 | REVESTIMENTO | [5 empty] | 0 | 0% | 804245.71 |  | 0 |  | 0 | 0 | ATRASO | X | ok | normal
5 | 5 | MEIO-FIO E SARJETA | [5 empty] | 0 | 0% | 154266.36 |  | 0 |  | 0 | 0 | ATRASO | X | ok | normal
6 | 6 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | [5 empty] | 0 | 0% | 519235.51 |  | 0 |  | 0 | 0 | ATRASO | X | ok | normal
7 | 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | [5 empty] | 0 | 0% | 37860.7 |  | 0 |  | 0 | 0 | ATRASO | X | ok | normal
8 | 0 | DRENAGEM |  |  |  |  | 25% | 154562.24 | 30.49% | 618248.97 |  | 188529.03 | 0 | 188529.03 | 30494.0306 | ATRASO | X | ok | normal
9 | 0 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra) |  |  |  |  | 7% | 3255.48 | 0% | 46506.93 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | ATRASO | X | ok | normal
12 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100% | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ok | 0
13 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100% | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ok | 0
14 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100% | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ok | 0
15 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100% | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ok | 0
16 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100% | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ok | 0
17 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100% | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ok | 0
18 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100% | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ok | 0
19 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100% | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ok | 0
20 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100% | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ok | 0
21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100% | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ok | 0
22 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100% | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ok | 0
23 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100% | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ok | 0
24 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100% | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ok | 0
25 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100% | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ok | 0
26 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100% | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ok | 0
[5 empty] | TOTAL CRONOGRAMA |  |  | 236781.9 | TOTAL MEDIÇÃO |  |  | 188529.03 | ATRASO | Parcial
[5 empty] | C.P.M. ( % ) |  |  | 0 | C.P.M. ( % ) |  |  | 0 | Acumulado | Desta |  | VALORES ACUMULADOS
[5 empty] | F. Perdido ( % ) |  | 0% | 0 | F. Perdido ( % ) |  |  | 0 | Med. Anterior | Medição |  | Contratado | Medido | Pagar
[5 empty] | F.D.U. ( % ) |  | 100% | 236781.9 | F.D.U. ( % ) |  | 100% | 188529.03 | 0 | 188529.03 |  | 2874661.06 | 0 | 188529.03
| Importa a presente medição no valor total de R$ | [6 empty] | 188529.03 |  | CENTO E OITENTA E OITO MIL E
QUINHENTOS E VINTE E NOVE REAIS E TRÊS CENTAVOS
Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados
de acordo com as normas técnicas da ABNT.
ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da licitação nº 001/2020,
que vai assinado por mim Engenheiro Fiscal da Obra; pelo engenheiro fiscal da empresa executora
e pelo Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.
Progresso Engenharia K M Ltda Engº Mauricio Zeni Kurmann CREA-PR 138.322/D |  |  |  |  | Prefeitura Municipal de Mandirituba Engº Carlos Eduardo de Andrade CREA-PR 178.633/D |  |  | Prefeito de Mandirituba Luis Antonio Biscaia
(
)

## Rua Otávio de J. Biscaia
ESCAVAÇÃO DE BUEIROS EM 1ª CATEGORIA
Nº | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS | Unid | Quantid. Licitada | Quantidade | Volume total de escavação (m³) |  |  | 1823.77
8 | 8 | DRENAGEM |  |  |  | Dimensões da vala |  | Escavação
| 8.1 | Escavação de Bueiros em 1ª Categoria | m3 | 1823.77 |  | Diâmetro do tubo (m) | Largura da vala (m) | Área de escavação (m²) | Volume de escavação por metro de tubo (m³) | Volume de escavação total (m³) | MEDIÇÃO 01
| 8.2 | Reaterro e Apiloamento Mecânico | m3 | 1191.99 | 479 | 0.4 | 0.8 | 383.2 | 1.6397 | 785.4222 | 479 | 785.4222
| 8.6 | Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação | m | 331 | 393 | 0.6 | 1.2 | 471.6 | 2.4596 | 966.6104 | 313 | 769.8449
| 8.7 | Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação | m | 363 | 25 | 0.8 | 1.4 | 35 | 2.8695 | 71.7374 | 0 | 0
| 8.8 | Corpo de BSTC ø 0,80 sem Berço e sem Armação | m | 25 | 0 | 1 | 1.8 | 0 | 3.6894 | 0 |  | 0
| 8.9 | Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 | m | 148 | 0 | 1.5 | 2.3 | 0 | 4.7142 | 0 |  | 0
| 8.10 | Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 | m | 30 | Área total de escavação (m²) |  |  | 889.8 | Volume total de escavação (m³) | 1823.77 |  | 1555.2671
| 8.21 | Reaterro e apiloamento mecânico com saibro compactado | m3 | 168.38
REATERRO E APILOAMENTO MECÂNICO
[5 empty] | Quantidade | Volume total de reaterro e apiloamento mecânico (SOLO NATURAL - m³) |  |  |  | 1191.99
[6 empty] | Dimensões da vala |  | Reaterro
[6 empty] | Diâmetro do tubo (m) | Largura da vala (m) | Volume de reaterro por metro de tubo (m³) |  | Volume de reaterro total (m³) | MEDIÇÃO 01
[5 empty] | 331 | 0.4 | 0.8 | 1.2967 |  | 429.2072 | 331 | 429.2072
[5 empty] | 363 | 0.6 | 1.2 | 1.945 |  | 706.0523 | 283 | 550.4485
[5 empty] | 25 | 0.8 | 1.4 | 2.2692 |  | 56.7306 |  | 0
[5 empty] | Área total de reaterro (m²) |  |  | 735.4 | Volume total de reaterro (m³) | 1191.99 |  | 979.6556
REATERRO E APILOAMENTO MECÂNICO COM SAIBRO COMPACTADO
[5 empty] | Quantidade | Volume total de reaterro e apiloamento mecânico (SAIBRO - m³) |  |  |  | 168.38
[6 empty] | Dimensões da vala |  | Reaterro
[6 empty] | Diâmetro do tubo (m) | Largura da vala (m) | Volume de reaterro por metro de tubo (m³) |  | Volume de reaterro total (m³) | MEDIÇÃO 01
[5 empty] | 148 | 0.4 | 0.8 | 0.87244 |  | 129.1204 | 148 | 129.1204
[5 empty] | 30 | 0.6 | 1.2 | 1.3087 |  | 39.2596 | 30 | 39.2596
[5 empty] | Área total de reaterro (m²) |  |  | 154.4 | Volume total de reaterro (m³) | 168.38 |  | 168.38

## Rua Antônio C. Buher
ESCAVAÇÃO DE BUEIROS EM 1ª CATEGORIA
Nº | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS | Unid | Quantid. Licitada | Quantidade | Volume total de escavação (m³) |  |  | 658.91
8 | 8 | DRENAGEM |  |  |  | Dimensões da vala |  | Escavação
| 8.1 | Escavação de Bueiros em 1ª Categoria | m3 | 658.91 |  | Diâmetro do tubo (m) | Largura da vala (m) | Área de escavação (m²) | Volume de escavação por metro de tubo (m³) | Volume de escavação total (m³) | MEDIÇÃO 01
| 8.2 | Reaterro e Apiloamento Mecânico | m3 | 334.67 | 244 | 0.4 | 0.8 | 195.2 | 2.7005 | 658.91 | 208 | 561.6938
| 8.6 | Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação | m | 208 | 0 | 0.6 | 1.2 | 0 | 4.0507 | 0 | 0 | 0
| 8.7 | Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação | m | 0 | 0 | 0.8 | 1.4 | 0 | 4.7258 | 0 | 0 | 0
| 8.8 | Corpo de BSTC ø 0,80 sem Berço e sem Armação | m | 0 | 0 | 1 | 1.8 | 0 | 6.076 | 0 |  | 0
| 8.9 | Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 | m | 36 | 0 | 1.5 | 2.3 | 0 | 7.7638 | 0 |  | 0
| 8.10 | Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 | m | 0 | Área total de escavação (m²) |  |  | 195.2 | Volume total de escavação (m³) | 658.91 |  | 561.6938
| 8.21 | Reaterro e apiloamento mecânico com saibro compactado | m3 | 182.74
REATERRO E APILOAMENTO MECÂNICO
[5 empty] | Quantidade | Volume total de reaterro e apiloamento mecânico (SOLO NATURAL - m³) |  |  |  | 334.67
[6 empty] | Dimensões da vala |  | Reaterro
[6 empty] | Diâmetro do tubo (m) | Largura da vala (m) | Volume de reaterro por metro de tubo (m³) |  | Volume de reaterro total (m³) | MEDIÇÃO 01
[5 empty] | 208 | 0.4 | 0.8 | 1.609 |  | 334.67 | 208 | 334.67
[5 empty] | 0 | 0.6 | 1.2 | 2.4135 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0.8 | 1.4 | 2.8157 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Área total de reaterro (m²) |  |  | 166.4 | Volume total de reaterro (m³) | 334.67 |  | 334.67
REATERRO E APILOAMENTO MECÂNICO COM SAIBRO COMPACTADO
[5 empty] | Quantidade | Volume total de reaterro e apiloamento mecânico (SAIBRO - m³) |  |  |  | 182.74
[6 empty] | Dimensões da vala |  | Reaterro
[6 empty] | Diâmetro do tubo (m) | Largura da vala (m) | Volume de reaterro por metro de tubo (m³) |  | Volume de reaterro total (m³) | MEDIÇÃO 01
[5 empty] | 36 | 0.4 | 0.8 | 5.0761 |  | 182.74 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0.6 | 1.2 | 7.6142 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Área total de reaterro (m²) |  |  | 28.8 | Volume total de reaterro (m³) | 182.74 |  | 0