## MEDIÇÃO
ESTADO DO PARANÁ
[11 empty] | REGIONAL | CURITIBA | ASSOCIAÇÃO | ASSOMEC
[9 empty] | Mês |  | PARCELA | 3 | DATA | 2023-07-31
|  | MUNICÍPIO: |  |  | MANDIRITUBA |  |  |  | SAM | 71 | CONTRATO EMPREITADA: |  | ORDEM DE SERVIÇO:
|  | SUBPROJETO: |  |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS |  |  |  | Lote | 01 | Nº | 177/2022 | Nº | 5291/2022
arredondar |  | FIRMA EMPREITERA: |  |  | COPATER CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA |  |  |  | Ano | 2022 | DATA: | 2022-10-20 | DATA | 2022-11-16 | arredondar
Coef.Infl. |  | MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS | [8 empty] | ORÇAMENTO |  |  |  | valores | CONTROLE
cima baixo |  | Nº | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS |  | Unid | Quantid. Licitada | % Exe- cutada | Coef. De Influên. | % Total | Custo Unitário | Valor Medido | Total Contrato | Saldo Contrato | cima baixo | Ítem - Medição Acumulada | Sub - Totais Medição | Ítem-Contrato Acumulado | Sub - Totais Contratuais | Quantid. Executada | % Executada | MEDIÇÃO 1 | MEDIÇÃO 2 | MEDIÇÃO 3 | MEDIÇÃO 4 | MEDIÇÃO 5
| x | 1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x |  | COMPOSIÇÃO | PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00 X 2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20 X 20 MM E LONA 360 G, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA. |  | un |  | 0% | 0 | 0% | 2100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| x | 2 |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5724.94 | 0 | 5724.94 |  | 0%
| x |  | 401950 | Compactação de Aterros 95% P.N. |  | m3 | 284.73 | 100% | 0.0011 | 0.11% | 3.8 | 1081.98 | 1081.98 | 0 | cima | 5724.94 | 0 | 5724.94 | 0 | 284.73 | 100% | 0 | 0 | 284.73 | 0 | 0
| x |  | 520100 | Escavação, Carga e Transp. de jazida 1ª Cat. |  | m3 | 1552.83 | 100% | 0.0048 | 0.48% | 2.99 | 4642.96 | 4642.96 | 0 |  | 4642.96 | 0 | 4642.96 | 0 | 1552.83 | 100% | 0 | 0 | 1552.83 | 0 | 0
| x | 3 |  | BASE / SUB-BASE |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 211769.69 | 0 | 211769.69
| x |  | 533100 | Refôrço do Subleito c/ mat. de 2ª Cat (saibro-moledo-cascalho) |  | m3 | 608.7202 | 100% | 0.0406 | 4.06% | 65.09 | 39621.6 | 39621.6 | 0 | cima | 211769.69 | 0 | 211769.69 | 0 | 608.7202 | 100% | 0 | 40.5 | 568.2202 | 0 | 0
| x |  | 511100 | Regularização compac.subleito 100% PN |  | m2 | 2834.44 | 100% | 0.0089 | 0.89% | 3.08 | 8730.08 | 8730.08 | 0 |  | 172148.09 | 0 | 172148.09 | 0 | 2834.44 | 100% | 0 | 270 | 2564.44 | 0 | 0
| x |  | 530200 | Brita 4A |  | m3 | 363.2199 | 100% | 0.0411 | 4.11% | 110.51 | 40139.43 | 40139.43 | 0 |  | 163418.01 | 0 | 163418.01 | 0 | 363.2199 | 100% | 0 | 4.2 | 359.0199 | 0 | 0
| x |  | 531000 | Brita Graduada |  | m3 | 973.38 | 100% | 0.1263 | 12.63% | 126.65 | 123278.58 | 123278.58 | 0 |  | 123278.58 | 0 | 123278.58 | 0 | 973.38 | 100% | 182.6999 | 379.97 | 410.7101 | 0 | 0
| x | 4 |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 329120.04 | 0 | 349172.31
| x |  | 560100A | Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão |  | m2 | 5407.68 | 100% | 0.0015 | 0.15% | 0.27 | 1460.07 | 1460.07 | 0 |  | 329120.04 | 0 | 349172.31 | 0 | 5407.68 | 100% | 1014.963 | 2110.99 | 2281.727 | 0 | 0
| x |  | 589190 | Fornecimento de emulsão EAI - imprimação |  | ton | 5.95 | 99.16% | 0.0256 | 2.54% | 4201.68 | 24789.94 | 25000 | 210.06 |  | 327659.97 | 0 | 347712.24 | 0 | 5.9 | 99.16% | 1.02 | 2.11 | 2.77 | 0 | 0
| x |  | 561100 | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão |  | m2 | 5407.68 | 100% | 0.0016 | 0.16% | 0.28 | 1514.15 | 1514.15 | 0 |  | 302870.03 | 0 | 322712.24 | 0 | 5407.68 | 100% | 1015 | 2110.99 | 2281.69 | 0 | 0
| x |  | 589420A | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp |  | ton | 2.71 | 98.15% | 0.01 | 0.98% | 3616.24 | 9619.2 | 9800.01 | 180.81 |  | 301355.88 | 0 | 321198.09 | 0 | 2.66 | 98.15% | 0.51 | 1.05 | 1.1 | 0 | 0
| x |  | 570000 | CBUQ - CAPA Traço 2 (Quantidade menor que 10000 toneladas) / FAIXA C |  | ton | 648.91 | 98.76% | 0.1244 | 12.29% | 187.08 | 119890.22 | 121398.08 | 1507.86 |  | 291736.68 | 0 | 311398.08 | 0 | 640.85 | 98.76% | 121.8 | 253.32 | 265.73 | 0 | 0
| x |  | 589000I | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | ton | 35.69 | 90.45% | 0.1947 | 17.61% | 5323.62 | 171846.46 | 190000 | 18153.54 |  | 171846.46 | 0 | 190000 | 0 | 32.28 | 90.45% | 6.16 | 12.97 | 13.15 | 0 | 0
| x | 5 |  | MEIO-FIO E SARJETA |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 59103.69 | 0 | 59103.69
| x |  | 810150 | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado |  | m | 1296 | 100% | 0.0553 | 5.53% | 41.67 | 54004.32 | 54004.32 | 0 |  | 59103.69 | 0 | 59103.69 | 0 | 1296 | 100% | 650 | 125 | 521 | 0 | 0
| x |  | 810650 | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 7 - (0,031 m3) - Pré-Moldado |  | m | 129 | 100% | 0.0052 | 0.52% | 39.53 | 5099.37 | 5099.37 | 0 |  | 5099.37 | 0 | 5099.37 | 0 | 129 | 100% | 45 | 14 | 70 | 0 | 0
| x | 6 |  | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 152175.05 | 0 | 152175.05
| x |  | 810250B | Fincadinha de concreto - (5x22,5x45cm-0,01125m3/m) |  | m | 1243.16 | 100% | 0.0167 | 1.67% | 13.11 | 16297.83 | 16297.83 | 0 |  | 152175.05 | 0 | 152175.05 | 0 | 1243.16 | 100% | 290 | 280.9992 | 672.1608 | 0 | 0
| x |  | 511000 | Regularização e Compactação SAF- 100% PI - Passeio com Pavimento |  | m2 | 1927.71 | 100% | 0.0046 | 0.46% | 2.33 | 4491.56 | 4491.56 | 0 |  | 135877.22 | 0 | 135877.22 | 0 | 1927.71 | 100% | 390 | 777.96 | 759.75 | 0 | 0
| x |  | 530200 | Brita 4A - passeio |  | m3 | 41.96 | 100% | 0.0041 | 0.41% | 95.81 | 4020.19 | 4020.19 | 0 |  | 131385.66 | 0 | 131385.66 | 0 | 41.96 | 100% | 7 | 5 | 29.96 | 0 | 0
| x |  | A | Brita Graduada - Passeio |  | m3 | 193.61 | 100% | 0.0238 | 2.38% | 119.83 | 23200.29 | 23200.29 | 0 |  | 127365.47 | 0 | 127365.47 | 0 | 193.61 | 100% | 0 | 45 | 148.61 | 0 | 0
| x |  | 561100A | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão |  | m2 | 2005.04 | 100% | 0.0006 | 0.06% | 0.3 | 601.51 | 601.51 | 0 |  | 104165.18 | 0 | 104165.18 | 0 | 2005.04 | 100% | 0 | 175 | 1830.04 | 0 | 0
| x |  | 589420C | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação |  | ton | 1.01 | 100% | 0.004 | 0.4% | 3821.78 | 3860 | 3860 | 0 |  | 103563.67 | 0 | 103563.67 | 0 | 1.01 | 100% | 0 | 0.09 | 0.92 | 0 | 0
| x |  | 570000 | CBUQ - PASSEIO (Quantidade menor que 10000 toneladas) / FAIXA D |  | ton | 139.4 | 100% | 0.0297 | 2.97% | 208.03 | 28999.38 | 28999.38 | 0 |  | 99703.67 | 0 | 99703.67 | 0 | 139.4 | 100% | 0 | 12.6 | 126.8 | 0 | 0
| x |  | 589000N | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | ton | 7.95 | 100% | 0.0442 | 4.42% | 5427.67 | 43149.98 | 43149.98 | 0 |  | 70704.29 | 0 | 70704.29 | 0 | 7.95 | 100% | 0 | 0.63 | 7.32 | 0 | 0
| x |  | 98504 | Plantio de Grama em placas |  | m2 | 1909.8 | 100% | 0.022 | 2.2% | 11.26 | 21504.35 | 21504.35 | 0 |  | 27554.31 | 0 | 27554.31 | 0 | 1909.8 | 100% | 0 | 0 | 1909.8 | 0 | 0
| x |  | 605000A | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 |  | un | 14 | 100% | 0.0062 | 0.62% | 432.14 | 6049.96 | 6049.96 | 0 |  | 6049.96 | 0 | 6049.96 | 0 | 14 | 100% | 2 | 0 | 12 | 0 | 0
| x | 7 |  | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12354.4 | 0 | 12354.4
| x |  | 822000 | Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) |  | m2 | 175.43 | 100% | 0.0052 | 0.52% | 28.76 | 5045.37 | 5045.37 | 0 |  | 12354.4 | 0 | 12354.4 | 0 | 175.43 | 100% | 0 | 0 | 175.43 | 0 | 0
| x |  | 820000E | Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO |  | un | 8 | 100% | 0.0042 | 0.42% | 515.63 | 4125.04 | 4125.04 | 0 |  | 7309.03 | 0 | 7309.03 | 0 | 8 | 100% | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
| x |  | 820000G | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO |  | un | 3 | 100% | 0.0016 | 0.16% | 528 | 1584 | 1584 | 0 |  | 3183.99 | 0 | 3183.99 | 0 | 3 | 100% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
| x |  | 820000H | Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO |  | un | 3 | 100% | 0.0016 | 0.16% | 533.33 | 1599.99 | 1599.99 | 0 |  | 1599.99 | 0 | 1599.99 | 0 | 3 | 100% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
| x | 8 |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 170583.27 | 0 | 170583.27
| x |  | 600300 | Escavação de Bueiros em 1ª Categoria |  | m3 | 909.1324 | 100% | 0.0039 | 0.39% | 4.14 | 3763.81 | 3763.81 | 0 |  | 170583.27 | 0 | 170583.27 | 0 | 909.1324 | 100% | 0 | 800 | 109.1324 | 0 | 0
| x |  | 601200 | Reaterro e apiloamento mecânico |  | m3 | 198.34 | 100% | 0.0036 | 0.36% | 17.93 | 3556.24 | 3556.24 | 0 |  | 166819.46 | 0 | 166819.46 | 0 | 198.34 | 100% | 0 | 165 | 33.34 | 0 | 0
| x |  | 620000 | Boca (Ala) de BSTC ø 0,40 m |  | un | 0 | 0% | 0 | 0% | 900 | 0 | 0 | 0 |  | 163263.22 | 0 | 163263.22 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| x |  | 620100 | Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m |  | un | 1 | 100% | 0.0014 | 0.14% | 1410 | 1410 | 1410 | 0 |  | 163263.22 | 0 | 163263.22 | 0 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| x |  | 610400a | Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação |  | m | 184 | 100% | 0.0101 | 1.01% | 53.45 | 9834.8 | 9834.8 | 0 |  | 161853.22 | 0 | 161853.22 | 0 | 184 | 100% | 0 | 184 | 0 | 0 | 0
| x |  | 610600a | Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação |  | m | 0 | 0% | 0 | 0% | 104.76 | 0 | 0 | 0 |  | 152018.42 | 0 | 152018.42 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| x |  | 610400c | Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 |  | m | 72 | 100% | 0.0081 | 0.81% | 110.43 | 7950.96 | 7950.96 | 0 |  | 152018.42 | 0 | 152018.42 | 0 | 72 | 100% | 0 | 62 | 10 | 0 | 0
| x |  | 610600d | Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 |  | m | 169 | 100% | 0.0315 | 3.15% | 181.82 | 30727.58 | 30727.58 | 0 |  | 144067.46 | 0 | 144067.46 | 0 | 169 | 100% | 0 | 169 | 0 | 0 | 0
| x |  | BLSM120 | B.L. Símples pré-moldado H até 1,20 m |  | un | 32 | 100% | 0.0308 | 3.08% | 940.48 | 30095.36 | 30095.36 | 0 |  | 113339.88 | 0 | 113339.88 | 0 | 32 | 100% | 9 | 12 | 11 | 0 | 0
| x |  | BLDM120 | B.L. Dupla Pré-moldado H até 1,20 m |  | un | 3 | 100% | 0.0061 | 0.61% | 1975 | 5925 | 5925 | 0 |  | 83244.52 | 0 | 83244.52 | 0 | 3 | 100% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
| x |  | CLM040 | C.L. pré-moldado Tubo até 0,40 |  | un | 7 | 100% | 0.0038 | 0.38% | 530 | 3710 | 3710 | 0 |  | 77319.52 | 0 | 77319.52 | 0 | 7 | 100% | 0 | 3 | 4 | 0 | 0
| x |  | CLM060 | C.L. pré-moldado Tubo até 0,60 |  | un | 4 | 100% | 0.0033 | 0.33% | 816.67 | 3266.68 | 3266.68 | 0 |  | 73609.52 | 0 | 73609.52 | 0 | 4 | 100% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| x |  | PVMH80 | P.V. Pré-moldado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m |  | un | 10 | 100% | 0.0167 | 1.67% | 1628 | 16280 | 16280 | 0 |  | 70342.84 | 0 | 70342.84 | 0 | 10 | 100% | 2 | 0 | 8 | 0 | 0
| x |  | PVMH100 | P.V. Pré-moldado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m |  | un | 7 | 100% | 0.0129 | 1.29% | 1800 | 12600 | 12600 | 0 |  | 54062.84 | 0 | 54062.84 | 0 | 7 | 100% | 1 | 0 | 6 | 0 | 0
| x |  | DISSIPM | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 40 |  | un | 1 | 100% | 0.0011 | 0.11% | 1100 | 1100 | 1100 | 0 |  | 41462.84 | 0 | 41462.84 | 0 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| x |  | DISSIPM | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60 |  | un | 0 | 0% | 0 | 0% | 1350 | 0 | 0 | 0 |  | 40362.84 | 0 | 40362.84 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| x |  |  | Reaterro e apiloamento mecânico com saibro compactado |  | m3 | 492.47 | 100% | 0.0414 | 4.14% | 81.96 | 40362.84 | 40362.84 | 0 |  | 40362.84 | 0 | 40362.84 | 0 | 492.47 | 100% | 0 | 481.73 | 10.74 | 0 | 0
| x | 9 |  | ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.) |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 14805.02 | 0 | 14944.02
| x |  | 8.1 | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Reforço do Subleito |  | un | 6 | 83.33% | 0.0009 | 0.08% | 139 | 695 | 834 | 139 |  | 14805.02 | 0 | 14944.02 | 0 | 5 | 83.33% | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| x |  | 8.1 | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base |  | un | 15 | 100% | 0.0021 | 0.21% | 139 | 2085 | 2085 | 0 |  | 14110.02 | 0 | 14110.02 | 0 | 15 | 100% | 2 | 3 | 10 | 0 | 0
| x |  | 5.1 | Ensaio de Granulometria do Agregado |  | un | 10 | 100% | 0.0014 | 0.14% | 140 | 1400 | 1400 | 0 |  | 12025.02 | 0 | 12025.02 | 0 | 10 | 100% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0
| x |  | 7.4 | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas |  | un | 10 | 100% | 0.0017 | 0.17% | 170 | 1700 | 1700 | 0 |  | 10625.02 | 0 | 10625.02 | 0 | 10 | 100% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0
| x |  | 74022/53 | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica |  | un | 10 | 100% | 0.001 | 0.1% | 100 | 1000 | 1000 | 0 |  | 8925.02 | 0 | 8925.02 | 0 | 10 | 100% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0
| x |  | 74022/56 | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso |  | un | 10 | 100% | 0.0008 | 0.08% | 81 | 810 | 810 | 0 |  | 7925.02 | 0 | 7925.02 | 0 | 10 | 100% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0
| x |  | 7.1 | Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa |  | un | 10 | 100% | 0.0013 | 0.13% | 131.5 | 1315 | 1315 | 0 |  | 7115.02 | 0 | 7115.02 | 0 | 10 | 100% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0
| x |  | 3.20 | Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica. |  | gb | 1 | 100% | 0.0059 | 0.59% | 5800.02 | 5800.02 | 5800.02 | 0 |  | 5800.02 | 0 | 5800.02 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| x | 1 |  | RUA WILSON SELUSNIAK |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| x | 1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0
| x |  | COMPOSIÇÃO | PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00 X 2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20 X 20 MM E LONA 360 G, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA. |  | un |  | 0% | 0 | 0% | 2100 | [8 empty] | 0 | 0%
| x | 2 |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 0 | 0%
| x |  | 401950 | Compactação de Aterros 95% P.N. |  | m3 | 16.57 | 100% | 0 | 0% | 3.8 | [8 empty] | 16.57 | 100% |  |  | 16.57
| x |  | 520100 | Escavação, Carga e Transp. de jazida 1ª Cat. |  | m3 | 176.17 | 100% | 0 | 0% | 2.99 | [8 empty] | 176.17 | 100% |  |  | 176.17
| x | 3 |  | BASE / SUB-BASE |  |  | 0 |  | 0 | 0% | [10 empty] | 0%
| x |  | 533100 | Refôrço do Subleito c/ mat. de 2ª Cat (saibro-moledo-cascalho) |  | m3 | 81.0002 | 100% | 0 | 0% | 65.09 | [8 empty] | 81.0002 | 100% |  | 40.5 | 40.5002
| x |  | 511100 | Regularização compac.subleito 100% PN |  | m2 | 540 | 100% | 0 | 0% | 3.08 | [8 empty] | 540 | 100% |  | 270 | 270
| x |  | 530200 | Brita 4A |  | m3 | 41.9999 | 100% | 0 | 0% | 110.51 | [8 empty] | 41.9999 | 100% |  | 4.2 | 37.7999
| x |  | 531000 | Brita Graduada |  | m3 | 611.27 | 100% | 0 | 0% | 126.65 | [8 empty] | 611.27 | 100% | 182.6999 | 379.97 | 48.6001
| x | 4 |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 0 | 0% | [10 empty] | 0%
| x |  | 560100A | Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão |  | m2 | 3395.95 | 100% | 0 | 0% | 0.27 | [8 empty] | 3395.95 | 100% | 1014.963 | 2110.99 | 269.997
| x |  | 589190 | Fornecimento de emulsão EAI - imprimação |  | ton | 3.74 | 99.73% | 0 | 0% | 4201.68 | [8 empty] | 3.73 | 99.73% | 1.02 | 2.11 | 0.6
| x |  | 561100 | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão |  | m2 | 3395.95 | 100% | 0 | 0% | 0.28 | [8 empty] | 3395.95 | 100% | 1015 | 2110.99 | 269.96
| x |  | 589420A | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp |  | ton | 1.7 | 99.41% | 0 | 0% | 3616.24 | [8 empty] | 1.69 | 99.41% | 0.51 | 1.05 | 0.13
| x |  | 570000 | CBUQ - CAPA Traço 2 (Quantidade menor que 10000 toneladas) / FAIXA C |  | ton | 407.51 | 99.77% | 0 | 0% | 187.08 | [8 empty] | 406.56 | 99.77% | 121.8 | 253.32 | 31.44
| x |  | 589000I | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | ton | 22.41 | 92.32% | 0 | 0% | 5323.62 | [8 empty] | 20.69 | 92.32% | 6.16 | 12.97 | 1.56
| x | 5 |  | MEIO-FIO E SARJETA |  |  |  |  | 0 | 0% | [10 empty] | 0%
| x |  | 810150 | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado |  | m | 815 | 100% | 0 | 0% | 41.67 | [8 empty] | 815 | 100% | 650 | 125 | 40
| x |  | 810650 | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 7 - (0,031 m3) - Pré-Moldado |  | m | 59 | 100% | 0 | 0% | 39.53 | [8 empty] | 59 | 100% | 45 | 14
| x | 6 |  | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0% | [10 empty] | 0%
| x |  | 810250B | Fincadinha de concreto - (5x22,5x45cm-0,01125m3/m) |  | m | 621.58 | 100% | 0 | 0% | 13.11 | [8 empty] | 621.58 | 100% | 290 | 280.9992 | 50.5808
| x |  | 511000 | Regularização e Compactação SAF- 100% PI - Passeio com Pavimento |  | m2 | 1215.96 | 100% | 0 | 0% | 2.33 | [8 empty] | 1215.96 | 100% | 390 | 777.96 | 48
| x |  | 530200 | Brita 4A - passeio |  | m3 | 21.86 | 100% | 0 | 0% | 95.81 | [8 empty] | 21.86 | 100% | 7 | 5 | 9.86
| x |  | A | Brita Graduada - Passeio |  | m3 | 121.6 | 100% | 0 | 0% | 119.83 | [8 empty] | 121.6 | 100% |  | 45 | 76.6
| x |  | 561100A | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão |  | m2 | 1293.29 | 100% | 0 | 0% | 0.3 | [8 empty] | 1293.29 | 100% |  | 175 | 1118.29
| x |  | 589420C | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação |  | ton | 0.65 | 100% | 0 | 0% | 3821.78 | [8 empty] | 0.65 | 100% |  | 0.09 | 0.56
| x |  | 570000 | CBUQ - PASSEIO (Quantidade menor que 10000 toneladas) / FAIXA D |  | ton | 87.55 | 100% | 0 | 0% | 208.03 | [8 empty] | 87.55 | 100% |  | 12.6 | 74.95
| x |  | 589000N | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | ton | 4.99 | 100% | 0 | 0% | 5427.67 | [8 empty] | 4.99 | 100% |  | 0.63 | 4.36
| x |  | 98504 | Plantio de Grama em placas |  | m2 | 1280.55 | 100% | 0 | 0% | 11.26 | [8 empty] | 1280.55 | 100% |  |  | 1280.55
| x |  | 605000A | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 |  | un | 6 | 100% | 0 | 0% | 432.14 | [8 empty] | 6 | 100% | 2 |  | 4
| x | 7 |  | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |  |  |  |  | 0 | 0% | [10 empty] | 0%
| x |  | 822000 | Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) |  | m2 | 103.92 | 100% | 0 | 0% | 28.76 | [8 empty] | 103.92 | 100% |  |  | 103.92
| x |  | 820000E | Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO |  | un | 4 | 100% | 0 | 0% | 515.63 | [8 empty] | 4 | 100% |  |  | 4
| x |  | 820000G | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO |  | un | 2 | 100% | 0 | 0% | 528 | [8 empty] | 2 | 100% |  |  | 2
| x |  | 820000H | Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO |  | un | 1 | 100% | 0 | 0% | 533.33 | [8 empty] | 1 | 100% |  |  | 1
| x | 8 |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 0 | 0% | [10 empty] | 0%
| x |  | 600300 | Escavação de Bueiros em 1ª Categoria |  | m3 | 15.0024 | 100% | 0 | 0% | 4.14 |  |  |  | BAIXO |  |  |  |  | 15.0024 | 100% |  |  | 15.0024
| x |  | 601200 | Reaterro e apiloamento mecânico |  | m3 | 10 | 100% | 0 | 0% | 17.93 | [8 empty] | 10 | 100% |  |  | 10
| x |  | 620000 | Boca (Ala) de BSTC ø 0,40 m |  | un |  | 0% | 0 | 0% | 900 | [8 empty] | 0 | 0%
| x |  | 620100 | Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m |  | un | 1 | 100% | 0 | 0% | 1410 | [8 empty] | 1 | 100% |  | 1
| x |  | 610400a | Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação |  | m |  | 0% | 0 | 0% | 53.45 | [8 empty] | 0 | 0%
| x |  | 610600a | Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação |  | m |  | 0% | 0 | 0% | 104.76 | [8 empty] | 0 | 0%
| x |  | 610400c | Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 |  | m | 10 | 100% | 0 | 0% | 110.43 | [8 empty] | 10 | 100% |  |  | 10
| x |  | 610600d | Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 |  | m |  | 0% | 0 | 0% | 181.82 | [8 empty] | 0 | 0%
| x |  | BLSM120 | B.L. Símples pré-moldado H até 1,20 m |  | un | 18 | 100% | 0 | 0% | 940.48 | [8 empty] | 18 | 100% | 9 | 7 | 2
| x |  | BLDM120 | B.L. Dupla Pré-moldado H até 1,20 m |  | un | 3 | 100% | 0 | 0% | 1975 | [8 empty] | 3 | 100% |  | 3
| x |  | CLM040 | C.L. pré-moldado Tubo até 0,40 |  | un | 3 | 100% | 0 | 0% | 530 | [8 empty] | 3 | 100% |  | 3
| x |  | CLM060 | C.L. pré-moldado Tubo até 0,60 |  | un | 3 | 100% | 0 | 0% | 816.67 | [8 empty] | 3 | 100% | 2 | 1
| x |  | PVMH80 | P.V. Pré-moldado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m |  | un | 6 | 100% | 0 | 0% | 1628 | [8 empty] | 6 | 100% | 2 |  | 4
| x |  | PVMH100 | P.V. Pré-moldado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m |  | un | 3 | 100% | 0 | 0% | 1800 | [8 empty] | 3 | 100% | 1 |  | 2
| x |  | DISSIPM | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 40 |  | un |  | 0% | 0 | 0% | 1100 | [8 empty] | 0 | 0%
| x |  | DISSIPM | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60 |  | un |  | 0% | 0 | 0% | 1350 | [8 empty] | 0 | 0%
| x |  |  | Reaterro e apiloamento mecânico com saibro compactado |  | m3 | 10.74 | 100% | 0 | 0% | 81.96 | [8 empty] | 10.74 | 100% |  |  | 10.74
| x | 9 |  | ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.) |  |  | 0 |  | 0 | 0% | [10 empty] | 0%
| x |  | 8.1 | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Reforço do Subleito |  | un | 1 | 0% | 0 | 0% | 139 | [8 empty] | 0 | 0%
| x |  | 8.1 | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base |  | un | 5 | 100% | 0 | 0% | 139 | [8 empty] | 5 | 100% | 2 | 3
| x |  | 5.1 | Ensaio de Granulometria do Agregado |  | un | 5 | 100% | 0 | 0% | 140 | [8 empty] | 5 | 100% | 2 | 3
| x |  | 7.4 | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas |  | un | 5 | 100% | 0 | 0% | 170 | [8 empty] | 5 | 100% | 2 | 3
| x |  | 74022/53 | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica |  | un | 5 | 100% | 0 | 0% | 100 | [8 empty] | 5 | 100% | 2 | 3
| x |  | 74022/56 | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso |  | un | 5 | 100% | 0 | 0% | 81 | [8 empty] | 5 | 100% | 2 | 3
| x |  | 7.1 | Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa |  | un | 5 | 100% | 0 | 0% | 131.5 | [8 empty] | 5 | 100% | 2 | 3
| x |  | 3.20 | Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica. |  | gb | 0 | 0% | 0 | 0% | 5800.02 | [8 empty] | 0 | 0%
| x | 1 |  | RUA GERALDO CLAUDINO |  |  |  |  | 0 | 0% | [10 empty] | 0%
| x | 1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | 0% | [10 empty] | 0%
| x |  | COMPOSIÇÃO | PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00 X 2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20 X 20 MM E LONA 360 G, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA. |  | un |  | 0% | 0 | 0% | 2100 | [8 empty] | 0 | 0%
| x | 2 |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 0 | 0% | [10 empty] | 0%
| x |  | 401950 | Compactação de Aterros 95% P.N. |  | m3 | 268.16 | 100% | 0 | 0% | 3.8 | [8 empty] | 268.16 | 100% |  |  | 268.16
| x |  | 520100 | Escavação, Carga e Transp. de jazida 1ª Cat. |  | m3 | 1376.66 | 100% | 0 | 0% | 2.99 | [8 empty] | 1376.66 | 100% |  |  | 1376.66
| x | 3 |  | BASE / SUB-BASE |  |  |  |  | 0 | 0% | [10 empty] | 0%
| x |  | 533100 | Refôrço do Subleito c/ mat. de 2ª Cat (saibro-moledo-cascalho) |  | m3 | 527.72 | 100% | 0 | 0% | 65.09 | [8 empty] | 527.72 | 100% |  |  | 527.72
| x |  | 511100 | Regularização compac.subleito 100% PN |  | m2 | 2294.44 | 100% | 0 | 0% | 3.08 | [8 empty] | 2294.44 | 100% |  |  | 2294.44
| x |  | 530200 | Brita 4A |  | m3 | 321.22 | 100% | 0 | 0% | 110.51 | [8 empty] | 321.22 | 100% |  |  | 321.22
| x |  | 531000 | Brita Graduada |  | m3 | 362.11 | 100% | 0 | 0% | 126.65 | [8 empty] | 362.11 | 100% |  |  | 362.11
| x | 4 |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 0 | 0% | [10 empty] | 0%
| x |  | 560100A | Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão |  | m2 | 2011.73 | 100% | 0 | 0% | 0.27 | [8 empty] | 2011.73 | 100% |  |  | 2011.73
| x |  | 589190 | Fornecimento de emulsão EAI - imprimação |  | ton | 2.21 | 98.19% | 0 | 0% | 4201.68 | [8 empty] | 2.17 | 98.19% |  |  | 2.17
| x |  | 561100 | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão |  | m2 | 2011.73 | 100% | 0 | 0% | 0.28 | [8 empty] | 2011.73 | 100% |  |  | 2011.73
| x |  | 589420A | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp |  | ton | 1.01 | 96.04% | 0 | 0% | 3616.24 | [8 empty] | 0.97 | 96.04% |  |  | 0.97
| x |  | 570000 | CBUQ - CAPA Traço 2 (Quantidade menor que 10000 toneladas) / FAIXA C |  | ton | 241.4 | 97.05% | 0 | 0% | 187.08 | [8 empty] | 234.29 | 97.05% |  |  | 234.29
| x |  | 589000I | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | ton | 13.28 | 87.27% | 0 | 0% | 5323.62 | [8 empty] | 11.59 | 87.27% |  |  | 11.59
| x | 5 |  | MEIO-FIO E SARJETA |  |  |  |  | 0 | 0% | [10 empty] | 0%
| x |  | 810150 | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado |  | m | 481 | 100% | 0 | 0% | 41.67 | [8 empty] | 481 | 100% |  |  | 481
| x |  | 810650 | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 7 - (0,031 m3) - Pré-Moldado |  | m | 70 | 100% | 0 | 0% | 39.53 | [8 empty] | 70 | 100% |  |  | 70
| x | 6 |  | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0% | [10 empty] | 0%
| x |  | 810250B | Fincadinha de concreto - (5x22,5x45cm-0,01125m3/m) |  | m | 621.58 | 100% | 0 | 0% | 13.11 | [8 empty] | 621.58 | 100% |  |  | 621.58
| x |  | 511000 | Regularização e Compactação SAF- 100% PI - Passeio com Pavimento |  | m2 | 711.75 | 100% | 0 | 0% | 2.33 | [8 empty] | 711.75 | 100% |  |  | 711.75
| x |  | 530200 | Brita 4A - passeio |  | m3 | 20.1 | 100% | 0 | 0% | 95.81 | [8 empty] | 20.1 | 100% |  |  | 20.1
| x |  | A | Brita Graduada - Passeio |  | m3 | 72.01 | 100% | 0 | 0% | 119.83 | [8 empty] | 72.01 | 100% |  |  | 72.01
| x |  | 561100A | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão |  | m2 | 711.75 | 100% | 0 | 0% | 0.3 | [8 empty] | 711.75 | 100% |  |  | 711.75
| x |  | 589420C | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação |  | ton | 0.36 | 100% | 0 | 0% | 3821.78 | [8 empty] | 0.36 | 100% |  |  | 0.36
| x |  | 570000 | CBUQ - PASSEIO (Quantidade menor que 10000 toneladas) / FAIXA D |  | ton | 51.85 | 100% | 0 | 0% | 208.03 | [8 empty] | 51.85 | 100% |  |  | 51.85
| x |  | 589000N | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) |  | ton | 2.96 | 100% | 0 | 0% | 5427.67 | [8 empty] | 2.96 | 100% |  |  | 2.96
| x |  | 98504 | Plantio de Grama em placas |  | m2 | 629.25 | 100% | 0 | 0% | 11.26 | [8 empty] | 629.25 | 100% |  |  | 629.25
| x |  | 605000A | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 |  | un | 8 | 100% | 0 | 0% | 432.14 | [8 empty] | 8 | 100% |  |  | 8
| x | 7 |  | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |  |  |  |  | 0 | 0% | [10 empty] | 0%
| x |  | 822000 | Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) |  | m2 | 71.51 | 100% | 0 | 0% | 28.76 | [8 empty] | 71.51 | 100% |  |  | 71.51
| x |  | 820000E | Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO |  | un | 4 | 100% | 0 | 0% | 515.63 | [8 empty] | 4 | 100% |  |  | 4
| x |  | 820000G | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO |  | un | 1 | 100% | 0 | 0% | 528 | [8 empty] | 1 | 100% |  |  | 1
| x |  | 820000H | Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO |  | un | 2 | 100% | 0 | 0% | 533.33 | [8 empty] | 2 | 100% |  |  | 2
| x | 8 |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 0 | 0% | [10 empty] | 0%
| x |  | 600300 | Escavação de Bueiros em 1ª Categoria |  | m3 | 894.13 | 100% | 0 | 0% | 4.14 |  |  |  | BAIXO |  |  |  |  | 894.13 | 100% |  | 800 | 94.13
| x |  | 601200 | Reaterro e apiloamento mecânico |  | m3 | 188.34 | 100% | 0 | 0% | 17.93 | [8 empty] | 188.34 | 100% |  | 165 | 23.34
| x |  | 620000 | Boca (Ala) de BSTC ø 0,40 m |  | un | 1 | 100% | 0 | 0% | 900 | [8 empty] | 1 | 100% |  | 1
| x |  | 620100 | Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m |  | un |  | 0% | 0 | 0% | 1410 | [8 empty] | 0 | 0%
| x |  | 610400a | Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação |  | m | 184 | 100% | 0 | 0% | 53.45 | [8 empty] | 184 | 100% |  | 184
| x |  | 610600a | Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação |  | m |  | 0% | 0 | 0% | 104.76 | [8 empty] | 0 | 0%
| x |  | 610400c | Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 |  | m | 62 | 100% | 0 | 0% | 110.43 | [8 empty] | 62 | 100% |  | 62
| x |  | 610600d | Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples CA-1 |  | m | 169 | 100% | 0 | 0% | 181.82 | [8 empty] | 169 | 100% |  | 169
| x |  | BLSM120 | B.L. Símples pré-moldado H até 1,20 m |  | un | 14 | 100% | 0 | 0% | 940.48 | [8 empty] | 14 | 100% |  | 5 | 9
| x |  | BLDM120 | B.L. Dupla Pré-moldado H até 1,20 m |  | un |  | 0% | 0 | 0% | 1975 | [8 empty] | 0 | 0%
| x |  | CLM040 | C.L. pré-moldado Tubo até 0,40 |  | un | 4 | 100% | 0 | 0% | 530 | [8 empty] | 4 | 100% |  |  | 4
| x |  | CLM060 | C.L. pré-moldado Tubo até 0,60 |  | un | 1 | 100% | 0 | 0% | 816.67 | [8 empty] | 1 | 100% |  | 1
| x |  | PVMH80 | P.V. Pré-moldado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m |  | un | 4 | 100% | 0 | 0% | 1628 | [8 empty] | 4 | 100% |  |  | 4
| x |  | PVMH100 | P.V. Pré-moldado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m |  | un | 4 | 100% | 0 | 0% | 1800 | [8 empty] | 4 | 100% |  |  | 4
| x |  | DISSIPM | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 40 |  | un | 1 | 100% | 0 | 0% | 1100 | [8 empty] | 1 | 100% |  | 1
| x |  | DISSIPM | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60 |  | un |  | 0% | 0 | 0% | 1350 | [8 empty] | 0 | 0%
| x |  |  | Reaterro e apiloamento mecânico com saibro compactado |  | m3 | 481.73 | 100% | 0 | 0% | 81.96 | [8 empty] | 481.73 | 100% |  | 481.73
| x | 9 |  | ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.) |  |  |  |  | 0 | 0% | [10 empty] | 0%
| x |  | 8.1 | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Reforço do Subleito |  | un | 5 | 100% | 0 | 0% | 139 | [8 empty] | 5 | 100% |  |  | 5
| x |  | 8.1 | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base |  | un | 10 | 100% | 0 | 0% | 139 | [8 empty] | 10 | 100% |  |  | 10
| x |  | 5.1 | Ensaio de Granulometria do Agregado |  | un | 5 | 100% | 0 | 0% | 140 | [8 empty] | 5 | 100% |  |  | 5
| x |  | 7.4 | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas |  | un | 5 | 100% | 0 | 0% | 170 | [8 empty] | 5 | 100% |  |  | 5
| x |  | 74022/53 | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica |  | un | 5 | 100% | 0 | 0% | 100 | [8 empty] | 5 | 100% |  |  | 5
| x |  | 74022/56 | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso |  | un | 5 | 100% | 0 | 0% | 81 | [8 empty] | 5 | 100% |  |  | 5
| x |  | 7.1 | Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa |  | un | 5 | 100% | 0 | 0% | 131.5 | [8 empty] | 5 | 100% |  |  | 5
| x |  | 3.20 | Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica. |  | gb | 1 | 100% | 0 | 0% | 5800.02 | [8 empty] | 1 | 100% |  |  | 1
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0%
0.9994 |  |  |  |  | % PREVISTO : | 100% |  | % EXECUTADO : |  | 97.93% | SOMAS | 955636.1 | 975827.37 | 20191.27 |  |  | 955636.1 |  | 975827.37
|  | OBSERVAÇÕES : | [8 empty] | Valor Total do Contrato: |  | 975827.37
[11 empty] | Medição Acumulada: |  | 955636.1
[11 empty] | Total Anterior: |  | 461468.64 |  | Coef
[11 empty] | Valor Desta Medição: |  | 494167.46 |  | Total | 0.9994
RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES ( Assinaturas/ Carimbos ):
|  |  | Copater Construtora de Obras Ltda Eng. Marcos Roberto Kokot CREA: 68.812/D-PR |  |  | Prefeitura Municipal de Mandirituba Engº. Carlos Eduardo de Andrade CREA: 178.633/D-PR |  |  |  |  | Prefeito Municipal Luis Antonio Biscaia

## RESUMO
PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS
MUNICÍPIO |  | : | MANDIRITUBA | [5 empty] | MEDIÇÃO Nº: | 3
PROJETO : |  |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | [5 empty] | DATA DA MEDIÇÃO : | 2023-07-31
CONVÊNIO |  | :
EMPRESA VENCEDORA |  |  |  | : | COPATER CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
CONTRATO EMPREITADA Nº |  |  |  | : | 177/2022 | DATA : | 2022-10-20 |  | ORDEM DE SERVIÇO N.º : | 5291/2022
VALOR TOTAL CONTRATADO |  |  |  | : | 975827.37 |  |  |  | DATA : | 2022-11-16
SAM |  | : | 71
LOTE |  | : | 01 | [9 empty] | ACUMULADO ATÉ A MEDIÇÃO ANTERIOR | PARCIAL DESTA MEDIÇÃO |  | CONTROLE
[10 empty] | VALOR |  | ACUMULADO | [5 empty] | PARA | Crítica
ÍTEM | CÓD. | CRONOGRAMA |  |  |  |  | PREVISTO |  | % | TOTAL (R$ ) |  | ATÉ ESTA | [5 empty] | PAGAR | Cronograma
[7 empty] | % MÊS | (R$ )MÊS | MEDIDA | CONTRATO |  | MEDIÇÃO |  | (R$) | (%) |  |  | DIGITE : OK | "adiantado"
1 | 0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 100% | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | OK |  | ok | normal
2 | 0 | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 100% | 5724.94 | 100% | 5724.94 |  | 5724.94 | 0 | 5724.94 | 100000 | OK |  | ok | normal
3 | 0 | BASE / SUB-BASE |  |  |  |  | 100% | 211769.69 | 100% | 211769.69 |  | 211769.69 | 75194.04 | 136575.65 | 64492.539 | OK |  | ok | normal
4 | 0 | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 100% | 349172.31 | 94.26% | 349172.31 |  | 329120.04 | 192530.19 | 136589.85 | 39118.1792 | ATRASO |  | ok | normal
5 | 0 | MEIO-FIO E SARJETA |  |  |  |  | 100% | 59103.69 | 100% | 59103.69 |  | 59103.69 | 34626.52 | 24477.17 | 41413.9456 | ATRASO | X | ok | normal
6 | 0 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO |  |  |  |  | 100% | 152175.05 | 100% | 152175.05 |  | 152175.05 | 24050.56 | 128124.49 | 84195.4644 | ATRASO | X | ok | normal
7 | 0 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |  |  |  |  | 100% | 12354.4 | 100% | 12354.4 |  | 12354.4 | 0 | 12354.4 | 100000 | ATRASO | X | ok | normal
8 | 0 | DRENAGEM |  |  |  |  | 100% | 170583.27 | 100% | 170583.27 |  | 170583.27 | 131259.83 | 39323.44 | 23052.3427 | ATRASO | X | ok | normal
9 | 0 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.) |  |  |  |  | 100% | 14944.02 | 99.07% | 14944.02 |  | 14805.02 | 3807.5 | 10997.52 | 73591.4433 | ATRASO | X | ok | normal
10 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | ok | 0
[5 empty] | TOTAL CRONOGRAMA |  |  | 975827.37 | TOTAL MEDIÇÃO |  |  | 955636.1 | ATRASO | Parcial
[5 empty] | C.P.M. ( % ) |  | 20% | 195165.474 | C.P.M. ( % ) |  | 20% | 191127.22 | Acumulado | Desta |  | VALORES ACUMULADOS
[5 empty] | F. Perdido ( % ) |  | 0% | 0 | F. Perdido ( % ) |  |  | 0 | Med. Anterior | Medição |  | Contratado | Medido | Pagar
[5 empty] | F.D.U. ( % ) |  | 80% | 780661.896 | F.D.U. ( % ) |  | 80% | 764508.88 | 461468.64 | 494167.46 |  | 975827.37 | 955636.1 | 955636.1
| Importa a presente medição no valor total de R$ | [6 empty] | 494167.46 |  | QUATROCENTOS E NOVENTA E QUA-
TRO MIL E CENTO E SESSENTA E SETE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS
Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados
de acordo com as normas técnicas da ABNT.
ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da licitação nº 005/2021,
que vai assinado por mim Engenheiro Fiscal da Obra; pelo engenheiro fiscal da empresa executora
e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.
Copater Construtora de Obras Ltda Eng. Marcos Roberto Kokot CREA: 68.812/D-PR |  |  |  |  | Prefeitura Municipal de Mandirituba Engº. Carlos Eduardo de Andrade CREA: 178.633/D-PR |  |  | Prefeito Municipal Luis Antonio Biscaia
(
Nº.
)
Nº.
Nº.