ANÁLISE (MAPA) DE RISCOS

| Risco 1 – Planejamento Insuficiente |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Impacto do risco 1 - |  |  |  |
| FASE DE ANÁLISE ( X ) Planejamento de Contratação ( ) Seleção do fornecedor ( ) Gestão do Contrato |  |  |  |
| Probabilidade | ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |  |  |
| Impacto | ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |  |  |
| ID | Ação Preventiva | Responsável | Alocado para |
| 1. | Definir fluxos para o processo de compra pública. | Compras e Licitações | Administração |
| 2. | Elaborar cronograma reverso da contratação, com a definição de datas fatais para a conclusão de suas fases principais, sobretudo quanto à assinatura do contrato. | Compras e Licitações | Administração |
| Risco 2 – Restrição à Competitividade |  |  |  |
| Impacto do risco 2 - |  |  |  |
| FASE DE ANÁLISE ( X ) Planejamento de Contratação ( ) Seleção do fornecedor ( ) Gestão do Contrato |  |  |  |
| Probabilidade | ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |  |  |
| Impacto | ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |  |  |
| ID | Ação Preventiva | Responsável | Alocado para |
| 1. | Conhecer previamente o mercado fornecedor do material, com o fim de verificar existência ou não de fornecedor exclusivo | Secretaria requisitante | Administração |
| 2. | Estabelecer requisitos de habilitação com especificações precisas e correlatas com o objeto | Secretaria requisitante | Administração |
| 3. | Realizar procedimento licitatório em detrimento de contratação direta, em caso de não haver fornecedor exclusivo do objeto | Compras e Licitações | Administração |
| ID | Ação de Contingência | Responsável | Alocado para |
| 1. | Redigir minuta de Edital (ou retificar minuta eventualmente elaborada) com regras de habilitação precisas e correlatas com o objeto | Compras e Licitações | Administração |
| Risco 3 – Descumprimento de cláusulas contratuais pela CONTRATADA |  |  |  |
| Impacto do risco 3 - Desperdício de recurso público |  |  |  |
| FASE DE ANÁLISE ( ) Planejamento de Contratação ( ) Seleção do fornecedor ( X ) Gestão do Contrato |  |  |  |
| Probabilidade | ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |  |  |
| Impacto | ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |  |  |
| ID | Ação Preventiva | Responsável | Alocado para |
| 1. | Acompanhamento e verificação de qualidade dos bens fornecidos. | Gestor de Contratos | Administração |
| ID | Ação de Contingência | Responsável | Alocado para |
| 1. | Aplicação de sanções previstas no contrato. | Gestor de Contratos | Administração |
| Risco 4 - Atrasos do início da execução contratual |  |  |  |
| Impacto do risco 4 - Atrasos para início da execução do objeto da licitação |  |  |  |
| FASE DE ANÁLISE ( ) Planejamento de Contratação ( ) Seleção do fornecedor ( X ) Gestão do Contrato |  |  |  |
| Probabilidade | ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |  |  |
| Impacto | ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |  |  |
| ID | Ação Preventiva | Responsável | Alocado para |
| 1. | Acompanhar o prazo para início da entrega dos bens através do cronograma com datas previamente definidas no edital/contrato. | Fiscal de Contrato | Administração |
| ID | Ação de Contingência | Responsável | Alocado para |
| 1. |  |  |  |
| Risco 5 - Solução não atende a demanda do órgão, é incompatível com a estrutura, apresenta baixa qualidade |  |  |  |
| Impacto do risco 5 - A solução não atende as necessidades do órgão |  |  |  |
| FASE DE ANÁLISE ( ) Planejamento de Contratação ( ) Seleção do fornecedor ( X ) Gestão do Contrato |  |  |  |
| Probabilidade | ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |  |  |
| Impacto | ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |  |  |
| ID | Ação Preventiva | Responsável | Alocado para |
| 1. | Definir claramente os requisitos | Gestor de Contrato | Administração |
| ID | Ação de Contingência | Responsável | Alocado para |
| 1. | Garantir que o produto entregue seja de acordo com as especificações técnicas; Realizar diligência e inspeção técnicas |  |  |
| Risco 6 - |  |  |  |
| Impacto do risco 6 - |  |  |  |
| FASE DE ANÁLISE ( ) Planejamento de Contratação ( ) Seleção do fornecedor ( ) Gestão do Contrato |  |  |  |
| Probabilidade | ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |  |  |
| Impacto | ( ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |  |  |
| ID | Ação Preventiva | Responsável | Alocado para |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| ID | Ação de Contingência | Responsável | Alocado para |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Mandirituba, data, mês e ano.

Elaborado por:

(indicar o(s) servidor(es) responsável(is) pela elaboração da Matriz de riscos)

Nome completo, nº da matrícula e assinatura digital