## Orçamento
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE MUROS DE ALVENARIA COM INFRAESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO PARA UNIDADES ESCOLARES
Rua Senador Paulo Abreu, nº. 737, CEP 13.255-518 / R. José Felizardo Rodrigues, nº.78, CEP 13251-130
FDE 07/2023 PMSP 07/2023
CEMEI “Prof.ª. Suzelei Marli Marques Matteuzzo”
ITEM | FONTE | CÓDIGO | Serviço | unid. | QUANT. | VALOR | BDI | Valores Parciais dos Serviços do Lote 01:
23%
[7 empty] | 0 |  | Memoria de Calculo
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 2446.8
1.1 | FDE | 16.06.078 | Fornecimento e instalação de placa de identificação de obra incluso suporte estrutura de madeira. | m² | 6 | 407.8 | 407.8 | 2446.8 | Conforme arte padrão fornecida pela Secretaria de Educação
2.0 | DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 7356.1
2.1 | ALVENARIA E REVESTIMENTOS | [6 empty] | 2341.31
2.1.1 | PMSP EDIF | 45004 | Demolição de alvenaria em geral (tijolos ou blocos) | m³ | 21.66 | 69.15 | 85.0545 | 1842.2805 | CEMEI Suzelei: 40,00 x 2,85 x 0,19 = 21,66 m³
2.1.2 | PMSP EDIF | 25003 | Demolição manual de concreto simples | m³ | 1.6 | 253.57 | 311.8911 | 499.0258 | Canaleta: 35,00 x 0,76 x 0,06 = 1,60 m³
2.2 | TRANSPORTE E DESCARTE DE ENTULHO | [6 empty] | 5014.79
2.2.1 | PMSP EDIF | 10107 | Remoção de entulho com caçamba metálica, inclusive carga manual e descarga em bota-fora | m³ | 36.79 | 110.82 | 136.3086 | 5014.7934 | Estimativa de entulho
3.0 | INFRAESTRUTURA, ALVENARIA E VEDAÇÃO | [6 empty] | 67255.6
3.1 | FDE | 02.01.001 | Escavacao manual - profundidade ate 1.80 m | m³ | 12.24 | 73.59 | 73.59 | 900.74 | Escavação para brocas: 0,30 x 0,30 x 1,5 x 24 = 3,24 m³ Escavação para baldrame: 0,30 x 0,50 x 60 = 9,00 m³
3.2 | PMSP EDIF | 10210 | Carga mecanizada e remoção de terra, inclusive transporte até 1km | m³ | 12.24 | 15.58 | 19.1634 | 234.56 | Estimado o transporte de 12,24 m³
3.3 | FDE | 16.01.014 | Fd-14 fechamento de divisa/bloco de concreto/ s/revest. h=185cm/broca | m | 60 | 662.68 | 662.68 | 39760.8 | Muro da fachada, nas medidas: 50,00 m Muro lateral, nas medidas: 10,00 m
3.4 | FDE | 16.01.058 | Gradil eletrofundido galv. com pintura eletrostatica 62x132mm barra 25x2mm | m² | 50 | 527.19 | 527.19 | 26359.5 | Sobre muro da fachada, nas medidas: 50,00 x 1,00 = 50,00 m²
4.0 | SISTEMA DE DRENAGEM | [6 empty] | 6049.05
4.1 | FDE | 16.05.032 | Ca-22 canaleta de aguas pluviais em concreto (30cm) | m | 35 | 172.83 | 172.83 | 6049.05 | Faceando o muro da fachada: 35,00 m
6.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 2041.31
5.1 | PMSP EDIF | 170401 | Limpeza geral da obra | m² | 120 | 13.83 | 17.0109 | 2041.308 | Perímetro do muro
VALOR GLOBAL DOS SERVIÇOS DO LOTE 01 | [7 empty] | 85148.86
CEMEI “Curió”
ITEM | FONTE | CÓDIGO | Serviço | unid. | QUANT. | VALOR | BDI | Valores Parciais dos Serviços do Lote 02:
23%
[7 empty] | 0 |  | Memoria de Calculo
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 2446.8
1.1 | FDE | 16.06.078 | Fornecimento e instalação de placa de identificação de obra incluso suporte estrutura de madeira. | m² | 6 | 407.8 | 407.8 | 2446.8 | Conforme arte padrão fornecida pela Secretaria de Educação
2.0 | DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 7311.62
2.1 | ALVENARIA E REVESTIMENTOS | [6 empty] | 2809.35
2.1.1 | PMSP EDIF | 45004 | Demolição de alvenaria em geral (tijolos ou blocos) | m³ | 33.03 | 69.15 | 85.0545 | 2809.3501 | CEMEI Curió: 61,00 x 2,85 x 0,19 = 33,03 m³
2.2 | TRANSPORTE E DESCARTE DE ENTULHO | [6 empty] | 4502.27
2.2.1 | PMSP EDIF | 10107 | Remoção de entulho com caçamba metálica, inclusive carga manual e descarga em bota-fora | m³ | 33.03 | 110.82 | 136.3086 | 4502.2731 | Estimativa de entulho
3.0 | INFRAESTRUTURA, ALVENARIA E VEDAÇÃO | [6 empty] | 99340.03
3.1 | FDE | 02.01.001 | Escavacao manual - profundidade ate 1.80 m | m³ | 25.09 | 73.59 | 73.59 | 1846.37 | Escavação para brocas: 0,30 x 0,30 x 1,5 x 39 = 5,27 m³ Escavação para baldrame: 0,30 x 0,50 x 97 = 19,82 m³
3.2 | PMSP EDIF | 10210 | Carga mecanizada e remoção de terra, inclusive transporte até 1km | m³ | 25.09 | 15.58 | 19.1634 | 480.81 | Estimado o transporte de 12,24 m³
3.3 | FDE | 16.01.016 | Fd-16 fechamento divisa/bl concreto/revest chapisco fino h=235cm/broca | m | 115 | 843.59 | 843.59 | 97012.85 | Muro: 115,00 m
4.0 | SISTEMA DE DRENAGEM | [6 empty] | 21252.05
4.1 | FDE | 16.05.032 | Ca-22 canaleta de águas pluviais em concreto (30cm) | m | 115 | 172.83 | 172.83 | 19875.45 | Faceando o muro: 115,00 m
4.2 | FDE | 08.09.018 | Tubo pvc normal "sn" junta elástica dn 100 incl conexões | m | 20 | 68.83 | 68.83 | 1376.6 | Quantidade estimada
6.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 1956.25
5.1 | PMSP EDIF | 170401 | Limpeza geral da obra | m² | 115 | 13.83 | 17.0109 | 1956.2535 | Perímetro do muro
VALOR GLOBAL DOS SERVIÇOS DO LOTE 02 | [7 empty] | 132306.75
EMEB “Prof.a Nazareth Rangel de Siqueira Barbosa”
ITEM | FONTE | CÓDIGO | Serviço | unid. | QUANT. | VALOR | BDI | Valores Parciais dos Serviços do Lote 03:
23%
[7 empty] | 0 |  | Memoria de Calculo
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 2446.8
1.1 | FDE | 16.06.078 | Fornecimento e instalação de placa de identificação de obra incluso suporte estrutura de madeira. | m² | 6 | 407.8 | 407.8 | 2446.8 | Conforme arte padrão fornecida pela Secretaria de Educação
3.0 | INFRAESTRUTURA, ALVENARIA E VEDAÇÃO | [6 empty] | 15926.25
3.1 | FDE | 04.01.051 | Alvenaria auto-portante: bloco concreto estrutural de 19x19x39cm classe b | m² | 125 | 127.41 | 127.41 | 15926.25 | Muro: 50,00 x 2,50 = 125,00 m²
4.0 | SISTEMA DE DRENAGEM | [6 empty] | 11828.81
4.1 | FDE | 16.05.032 | Ca-22 canaleta de águas pluviais em concreto (30cm) | m | 50 | 172.83 | 172.83 | 8641.5 | Faceando o muro: 50,00 m
4.2 | FDE | 08.09.018 | Tubo pvc normal "sn" junta elástica dn 100 incl conexões | m | 20 | 68.83 | 68.83 | 1376.6 | Quantidade estimada
4.3 | FDE | 16.05.070 | Caixa de alvenaria - escavacao manual com apiloamento do fundo | M3 | 1.5 | 91.99 | 91.99 | 137.985 | Caixa de 1,00 x 1,00 x 1,50
4.4 | FDE | 16.05.071 | Caixa de alvenaria - lastro de concreto | M3 | 0.1 | 880.31 | 880.31 | 88.031 | Quantidade estimada
4.5 | FDE | 16.05.072 | Caixa de alvenaria - parede de 1/2 tijolo revestido | M2 | 6 | 229.21 | 229.21 | 1375.26 | Caixa de 1,00 x 1,00 x 1,50
4.6 | FDE | 16.05.074 | Caixa de alvenaria - tampa de concreto | M2 | 1 | 209.43 | 209.43 | 209.43 | Tampa de 1,00 x 1,00
6.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 850.55
5.1 | PMSP EDIF | 170401 | Limpeza geral da obra | m² | 50 | 13.83 | 17.0109 | 850.545 | Perímetro do muro
VALOR GLOBAL DOS SERVIÇOS DO LOTE 03 | [7 empty] | 31052.41
EMEB “Prof.a Maria Aparecida Tomazini”
ITEM | FONTE | CÓDIGO | Serviço | unid. | QUANT. | VALOR | BDI | Valores Parciais dos Serviços do Lote 05:
23%
[7 empty] | 0 |  | Memoria de Calculo
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 2446.8
1.1 | FDE | 16.06.078 | Fornecimento e instalação de placa de identificação de obra incluso suporte estrutura de madeira. | m² | 6 | 407.8 | 407.8 | 2446.8 | Conforme arte padrão fornecida pela Secretaria de Educação
2.0 | DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 11480.03
2.1 | ALVENARIA E REVESTIMENTOS | [6 empty] | 8072.31
2.1.1 | PMSP EDIF | 45004 | Demolição de alvenaria em geral (tijolos ou blocos) | m³ | 19 | 69.15 | 85.0545 | 1616.0355 | Muro existente: 100,00 x 1,00 x 0,19 m³
2.1.2 | PMSP EDIF | 176096 | Retirada de cerca de tela galvanizada e respectivos mourões (fc 04/05) | M | 100 | 52.49 | 64.5627 | 6456.27 | Alambrado existente: 100,00 m
2.2 | TRANSPORTE E DESCARTE DE ENTULHO | [6 empty] | 3407.72
2.2.1 | PMSP EDIF | 10107 | Remoção de entulho com caçamba metálica, inclusive carga manual e descarga em bota-fora | m³ | 25 | 110.82 | 136.3086 | 3407.715 | Estimativa de entulho
3.0 | INFRAESTRUTURA, ALVENARIA E VEDAÇÃO | [6 empty] | 86163.06
3.1 | FDE | 02.01.001 | Escavação manual - profundidade ate 1.80 m | m³ | 19.45 | 73.59 | 73.59 | 1431.33 | Escavação para brocas: 0,30 x 0,30 x 1,5 x 33,00 = 4,45 m³ Escavação para baldrame: 0,30 x 0,50 x 100,00 = 15,00 m³
3.2 | PMSP EDIF | 10210 | Carga mecanizada e remoção de terra, inclusive transporte até 1km | m³ | 19.45 | 15.58 | 19.1634 | 372.73 | Estimado o transporte de 19,45 m³
3.3 | FDE | 16.01.016 | Fd-16 fechamento divisa/bl concreto/revest chapisco fino h=235cm/broca | m | 100 | 843.59 | 843.59 | 84359 | Muro: 100,00 m
4.0 | SISTEMA DE DRENAGEM | [6 empty] | 6963
4.1 | FDE | 16.05.036 | Canaleta de concreto 1/2 cana dn 30cm p/ aguas pluviais | m | 100 | 69.63 | 69.63 | 6963 | Faceando o muro: 100,00 m
6.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 1701.09
4.1 | PMSP EDIF | 170401 | Limpeza geral da obra | m² | 100 | 13.83 | 17.0109 | 1701.09 | Perímetro do muro
VALOR GLOBAL DOS SERVIÇOS DO LOTE 04 | [7 empty] | 108753.98
EMEB “Prof.a Maria Salles de Souza”
ITEM | FONTE | CÓDIGO | Serviço | unid. | QUANT. | VALOR | BDI | Valores Parciais dos Serviços do Lote 04:
23%
[7 empty] | 0 |  | Memoria de Calculo
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 2446.8
1.1.1 | FDE | 16.06.078 | Fornecimento e instalação de placa de identificação de obra incluso suporte estrutura de madeira. | m² | 6 | 407.8 | 407.8 | 2446.8 | Conforme arte padrão fornecida pela Secretaria de Educação
2.0 | TRANSPORTE E DESCARTE DE ENTULHO | [6 empty] | 1363.086
2.1 | PMSP EDIF | 10107 | Remoção de entulho com caçamba metálica, inclusive carga manual e descarga em bota-fora | m³ | 10 | 110.82 | 136.3086 | 1363.086 | Estimativa de entulho
3.0 | INFRAESTRUTURA, ALVENARIA E VEDAÇÃO | [6 empty] | 42268.08
3.1 | FDE | 02.01.001 | Escavação manual - profundidade ate 1.80 m | m³ | 10.05 | 73.59 | 73.59 | 739.58 | Escavação para brocas: 0,30 x 0,30 x 1,5 x 20,00 = 2,70 m³ Escavação para baldrame: 0,30 x 0,50 x 49 = 7,35 m³
3.2 | PMSP EDIF | 10210 | Carga mecanizada e remoção de terra, inclusive transporte até 1km | m³ | 10.05 | 15.58 | 19.1634 | 192.59 | Estimado o transporte de 12,24 m³
3.3 | FDE | 16.01.016 | Fd-16 fechamento divisa/bl concreto/revest chapisco fino h=235cm/broca | m | 49 | 843.59 | 843.59 | 41335.91 | Muro: 49,00 m
5.0 | SERRALHERIA | [6 empty] | 12191.31
4.1 | FDE | 06.02.060 | Pt-38 portão em gradil eletrofundido 3,45 x 2,30 | unid. | 1 | 7697.66 | 7697.66 | 7697.66
4.2 | FDE | 06.02.061 | Pt-39 portão em gradil eletrofundido 1,65 x 2,30 | unid. | 1 | 4493.65 | 4493.65 | 4493.65
6.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 833.53
5.1 | PMSP EDIF | 170401 | Limpeza geral da obra | m² | 49 | 13.83 | 17.0109 | 833.5341 | Perímetro do muro
VALOR GLOBAL DOS SERVIÇOS DO LOTE 05 | [7 empty] | 59102.81
Itatiba, 17 outubro de 2023
Departamento de Obras Escolares
Secretaria de Educação

## Cronograma_Suzelei
CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE MUROS DE ALVENARIA COM INFRAESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO PARA UNIDADES ESCOLARES
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TOTAL DO ITEM | Primeiro | Segundo
|  | ( % / R$ ) | Mês | Mês
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2.874% | 100%
|  | 2446.8 | 2446.8 | 0
2 | DEMOLIÇÕES | 8.639% | 100%
|  | 7356.1 | 7356.1 | 0
3 | INFRAESTRUTURA, ALVENARIA E VEDAÇÃO | 78.99% | 70% | 30%
|  | 67255.6 | 47078.92 | 20176.68
4 | SISTEMA DE DRENAGEM | 7.104% |  | 100%
|  | 6049.05 | 0 | 6049.05
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2.397% |  | 100%
|  | 2041.31 | 0 | 2041.31
TOTAL GERAL: |  | 85148.86
DESEMBOLSO TOTAL DO MÊS (R$): |  | MENSAL | 56881.82 | 28267.04
|  | ACUM. | 56881.82 | 85148.86
PERCENTUAL: |  | MENSAL | 66.8% | 33.2%
|  | ACUM. | 66.8% | 100%
Itatiba, 17 outubro de 2023
Departamento de Obras Escolares
Secretaria de Educação

## Cronograma_Curió
CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE MUROS DE ALVENARIA COM INFRAESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO PARA UNIDADES ESCOLARES
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TOTAL DO ITEM | Primeiro | Segundo
|  | ( % / R$ ) | Mês | Mês
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.849% | 100%
|  | 2446.8 | 2446.8 | 0
2 | DEMOLIÇÕES | 5.526% | 100%
|  | 7311.62 | 7311.62 | 0
3 | INFRAESTRUTURA, ALVENARIA E VEDAÇÃO | 75.08% | 70% | 30%
|  | 99340.03 | 69538.021 | 29802.009
4 | SISTEMA DE DRENAGEM | 16.06% |  | 100%
|  | 21252.05 | 0 | 21252.05
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1.479% |  | 100%
|  | 1956.25 | 0 | 1956.25
TOTAL GERAL: |  | 132306.75
DESEMBOLSO TOTAL DO MÊS (R$): |  | MENSAL | 79296.441 | 53010.309
|  | ACUM. | 79296.441 | 132306.75
PERCENTUAL: |  | MENSAL | 59.93% | 40.07%
|  | ACUM. | 59.93% | 100%
Itatiba, 17 outubro de 2023
Departamento de Obras Escolares
Secretaria de Educação

## Cronograma_Nazareth
CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE MUROS DE ALVENARIA COM INFRAESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO PARA UNIDADES ESCOLARES
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TOTAL DO ITEM | Primeiro | Segundo
|  | ( % / R$ ) | Mês | Mês
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 7.88% | 100%
|  | 2446.8 | 2446.8 | 0
3 | INFRAESTRUTURA, ALVENARIA E VEDAÇÃO | 51.29% | 70% | 30%
|  | 15926.25 | 11148.375 | 4777.875
4 | SISTEMA DE DRENAGEM | 38.09% |  | 100%
|  | 11828.81 | 0 | 11828.81
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2.739% |  | 100%
|  | 850.55 | 0 | 850.55
TOTAL GERAL: |  | 31052.41
DESEMBOLSO TOTAL DO MÊS (R$): |  | MENSAL | 13595.175 | 17457.235
|  | ACUM. | 13595.175 | 31052.41
PERCENTUAL: |  | MENSAL | 43.78% | 56.22%
|  | ACUM. | 43.78% | 100%
Itatiba, 17 outubro de 2023
Departamento de Obras Escolares
Secretaria de Educação

## Cronograma_Tomazini
CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE MUROS DE ALVENARIA COM INFRAESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO PARA UNIDADES ESCOLARES
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TOTAL DO ITEM | Primeiro | Segundo
|  | ( % / R$ ) | Mês | Mês
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2.25% | 100%
|  | 2446.8 | 2446.8 | 0
2 | DEMOLIÇÕES | 10.56% | 100%
|  | 11480.03 | 11480.03 | 0
3 | INFRAESTRUTURA, ALVENARIA E VEDAÇÃO | 79.23% | 70% | 30%
|  | 86163.06 | 60314.142 | 25848.918
4 | SISTEMA DE DRENAGEM | 6.403% |  | 100%
|  | 6963 | 0 | 6963
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1.564% |  | 100%
|  | 1701.09 | 0 | 1701.09
TOTAL GERAL: |  | 108753.98
DESEMBOLSO TOTAL DO MÊS (R$): |  | MENSAL | 74240.972 | 34513.008
|  | ACUM. | 74240.972 | 108753.98
PERCENTUAL: |  | MENSAL | 68.27% | 31.73%
|  | ACUM. | 68.27% | 100%
Itatiba, 17 outubro de 2023
Departamento de Obras Escolares
Secretaria de Educação

## Cronograma_Maria Salles
CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE MUROS DE ALVENARIA COM INFRAESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO PARA UNIDADES ESCOLARES
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TOTAL DO ITEM | Primeiro | Segundo
|  | ( % / R$ ) | Mês | Mês
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4.14% | 100%
|  | 2446.8 | 2446.8 | 0
2 | DEMOLIÇÕES | 2.306% | 100%
|  | 1363.086 | 1363.086 | 0
3 | INFRAESTRUTURA, ALVENARIA E VEDAÇÃO | 71.52% | 70% | 30%
|  | 42268.08 | 29587.656 | 12680.424
5 | SERRALHERIA | 20.63% |  | 100%
|  | 12191.31 | 0 | 12191.31
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1.41% |  | 100%
|  | 833.53 | 0 | 833.53
TOTAL GERAL: |  | 59102.81
DESEMBOLSO TOTAL DO MÊS (R$): |  | MENSAL | 33397.542 | 25705.264
|  | ACUM. | 33397.542 | 59102.806
PERCENTUAL: |  | MENSAL | 56.51% | 43.49%
|  | ACUM. | 56.51% | 100%
Itatiba, 17 outubro de 2023
Departamento de Obras Escolares
Secretaria de Educação

## BDI
DECOMPOSIÇÃO DE BDI
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE MUROS DE ALVENARIA COM INFRAESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO PARA UNIDADES ESCOLARES
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: |  |  |  | 50%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): |  |  |  | 5%
DETALHAMENTO DO BDI
| Item | Descrição dos Serviços | Siglas | %
SEM DESONERAÇÃO
| 1.1 | Administração Central | AC | 4.25%
| 1.2 | Seguro e Garantias | SG | 0.9%
| 1.3 | Risco | R | 1.17%
| 1.4 | Despesas Financeiras | DF | 1.19%
| 1.5 | Lucro | L | 7.3%
| 1.6 | Tributos (Impostos COFINS 3% e PIS 0,65%) | CP | 3.65%
| 1.7 | Tributos (ISS) | ISS | 2.5%
| 1.8 | Tributos (Contribuição Previdenciária de Receita Bruta) | CPRB | 0%
| 1.9 | BDI CALCULADO |  | 23%
BDI CALCULADO CONFORME ACÓRDÃO Nº 2369/2011 – TCU
Itatiba, 17 outubro de 2023