## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
Objeto: "Revitalização do Moinho do Denoni e entorno"
Endereço: Avenida Alnberto Paladino, s/nº Vila Cruzeiro
Data da Elaboração: 09/11/2023
Fonte: CDHU 192 12/2023 - PMSP 07/2023 - SINAPI 11/2023 SEM DESONERAÇÃO
Item | Fonte dos Serviços | Códigos dos Serviços | Descrição dos Serviços | unid | Quantidade | Preço Unitário | Valor Total
1. |  |  | Canteiro
1.1 | CDHU | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | M2 | 6 | 925.95 | 5555.7
1.2 | CDHU | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 6 | 865.04 | 5190.24
1.3 | CDHU | 02.01.180 | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | UNMES | 6 | 1092.87 | 6557.22
1.4 | CDHU | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 6 | 31.25 | 187.5
1.5 | CDHU | 46.05.020 | Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 6 | 52.8 | 316.8
2. |  |  | Demolições e retiradas
2.1 | CDHU | 03.01.250 | Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação e acomodação do material | M2 | 112 | 28.43 | 3184.16
2.2 | CDHU | 03.01.210 | Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação e acomodação do material | M3 | 6 | 527.94 | 3167.64
2.3 | CDHU | 04.40.070 | Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza e empilhamento | M2 | 12.55 | 12.22 | 153.36
2.4 | CDHU | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | M3 | 0.24 | 81.44 | 19.54
2.5 | CDHU | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | M2 | 0.63 | 12.22 | 7.69
2.6 | CDHU | 04.09.140 | Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento | UN | 60 | 26.47 | 1588.2
2.7 | CDHU | 04.09.160 | Retirada de entelamento metálico em geral | M2 | 93.82 | 4.29 | 402.48
2.8 | CDHU | 04.09.020 | Retirada de esquadria metálica em geral | M2 | 6.46 | 31.6 | 204.13
2.9 | CDHU | 04.08.020 | Retirada de folha de esquadria em madeira | UN | 4 | 22.58 | 90.32
2.10 | CDHU | 04.11.020 | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | UN | 1 | 44.54 | 44.54
2.11 | CDHU | 04.11.030 | Retirada de bancada incluindo pertences | M2 | 4 | 63.21 | 252.84
2.12 | CDHU | 04.21.060 | Remoção de perfilado | M | 24 | 20.02 | 480.48
2.13 | CDHU | 04.17.020 | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede | UN | 8 | 20.02 | 160.16
2.14 | CDHU | 04.02.020 | Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² | M | 46.95 | 1.35 | 63.38
2.15 | PMSP EDIF | 176050 | RETIRADA DE BRINQUEDOS | UN | 12 | 56.25 | 675
2.16 | CDHU | 04.03.020 | Retirada de telhamento em barro | M2 | 234.85 | 16.29 | 3825.7
2.17 | CDHU | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 24 | 105.96 | 2543.04
3. |  |  | Reforma do Moinho
3.1 |  |  | Pisos
3.1.1 | PMSP EDIF | 34024 | LIXAMENTO MECÂNICO EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 132.5 | 9.13 | 1209.72
3.1.2 | CDHU | 17.40.150 | Resina acrílica para piso de granilite | M2 | 132.5 | 34.61 | 4585.82
3.1.3 | CDHU | 19.01.062 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido | M | 4.2 | 157.25 | 660.45
3.2 |  |  | Cobertura
3.2.1 | CDHU | 16.02.060 | Telha de barro tipo plan | M2 | 120.14 | 152.54 | 18326.15
3.2.2 | CDHU | 15.20.020 | Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira | M3 | 0.69 | 5459.72 | 3767.2
3.2.3 | CDHU | 22.01.080 | Forro xadrez em ripas de angelim-vermelho / bacuri / maçaranduba tarugado | M2 | 197.54 | 149.38 | 29508.52
3.3 |  |  | Pergolado
3.3.1 | CDHU | 15.20.020 | Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira | M3 | 0.11 | 5459.72 | 600.56
3.4 |  |  | Fechamento para maquinário
3.4.1 | CDHU | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 95.4 | 23.82 | 2272.42
3.4.2 | CDHU | 26.03.090 | Vidro laminado temperado jateado de 8 mm | M2 | 9.61 | 574.27 | 5518.73
3.4.3 | CDHU | 28.01.050 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 2 folhas | CJ | 1 | 699.31 | 699.31
3.5 |  |  | Esquadrias
3.5.1 | CDHU | 24.02.010 | Porta em ferro de abrir, para receber vidro, sob medida | M2 | 2.46 | 1063.5 | 2616.21
3.5.2 | CDHU | 24.02.060 | Porta/portão de abrir em chapa, sob medida | M2 | 1 | 987.31 | 987.31
3.5.3 | CDHU | 23.01.050 | Caixilho em madeira maxim-ar | M2 | 2.88 | 1022.8 | 2945.66
3.5.4 | CDHU | 23.09.052 | Porta lisa com batente madeira - 110 x 210 cm | UN | 3 | 784.66 | 2353.98
3.5.5 | CDHU | 23.09.030 | Porta lisa com batente madeira - 70 x 210 cm | UN | 2 | 612.58 | 1225.16
3.5.6 | CDHU | 23.13.064 | Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, de correr ou deslizante, tipo acessível, padrão dimensional pesado, com sistema deslizante e ferragens, completo - 100 x 210 cm | UN | 2 | 864.49 | 1728.98
3.5.7 | CDHU | 28.01.040 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha | CJ | 6 | 389.22 | 2335.32
3.5.8 | CDHU | 23.20.120 | Guarnição de madeira | M | 46.5 | 8.98 | 417.57
3.5.9 | CDHU | 26.01.040 | Vidro liso transparente de 4 mm | M2 | 2.88 | 159.27 | 458.69
3.5.10 | CDHU | 30.01.020 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 500 mm | UN | 4 | 127.65 | 510.6
3.5.11 | CDHU | 28.20.650 | Puxador duplo em aço inoxidável, para porta de madeira, alumínio ou vidro, de 350 mm | UN | 2 | 483.79 | 967.58
3.6 |  |  | Elétrica
3.6.1 | CDHU | 38.21.310 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 100 mm, com acessórios | M | 60 | 126.54 | 7592.4
3.6.2 | CDHU | 38.04.060 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1´ com acessórios | M | 100 | 52.53 | 5253
3.6.3 | CDHU | 40.06.060 | Condulete metálico de 1´ | CJ | 27 | 45.3 | 1223.1
3.6.4 | CDHU | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | CJ | 4 | 32.16 | 128.64
3.6.5 | CDHU | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | CJ | 7 | 25.6 | 179.2
3.6.6 | CDHU | 40.05.100 | Interruptor com 2 teclas paralelo e placa | CJ | 2 | 35.2 | 70.4
3.6.7 | CDHU | 41.31.101 | Projetor LED retangular, potência de 30 W, fluxo luminoso de 2250 a 2400 lm, temperatura cor 6.500 K, bivolt | UN | 8 | 103.56 | 828.48
3.6.8 | CDHU | 41.15.170 | Luminária redonda de embutir, com foco orientável e acessório antiofuscante, para 1 lâmpada dicroica de 50 W | UN | 20 | 50.38 | 1007.6
3.6.9 | CDHU | 41.31.040 | Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W | UN | 2 | 326.48 | 652.96 | e
3.6.10 | CDHU | 39.21.010 | Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 150 | 2.22 | 333
3.6.11 | CDHU | 39.21.020 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 300 | 3.02 | 906
3.6.12 | CDHU | 39.21.030 | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 360 | 4.06 | 1461.6
3.6.13 | CDHU | 39.21.040 | Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 150 | 5.39 | 808.5
3.6.14 | CDHU | 39.21.070 | Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 200 | 23.05 | 4610
3.6.15 | CDHU | 37.04.260 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 1 | 839.96 | 839.96
3.6.16 | CDHU | 37.13.640 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | UN | 4 | 160.4 | 641.6
3.6.17 | CDHU | 37.13.600 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | UN | 4 | 31.04 | 124.16
3.6.18 | CDHU | 37.13.630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | UN | 2 | 119 | 238
3.6.19 | PMSP EDIF | 90460 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 15KA | UN | 6 | 67.11 | 402.66
3.6.20 | CDHU | 37.10.010 | Barramento de cobre nu | KG | 4 | 117.9 | 471.6
3.6.21 | CDHU | 37.17.114 | Dispositivo diferencial residual de 125 A x 30 mA - 4 polos | UN | 1 | 2071.18 | 2071.18
3.6.22 | CDHU | 37.04.250 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 2 | 714.7 | 1429.4
3.6.23 | CDHU | 40.10.110 | Contator de potência 50 A - 2na+2nf | UN | 1 | 1124.24 | 1124.24
3.6.24 | CDHU | 40.11.030 | Relé bimetálico de sobrecarga para acoplamento direto, faixas de ajuste de 20/32 A até 50/63 A | UN | 1 | 439.75 | 439.75
3.6.25 | CDHU | 40.20.100 | Botoeira de comando liga-desliga, sem sinalização | UN | 2 | 146.55 | 293.1
3.7 |  |  | Pintura
3.7.1 | CDHU | 33.02.080 | Massa corrida à base de resina acrílica | M2 | 72 | 17.21 | 1239.12
3.7.2 | CDHU | 33.05.330 | Verniz em superfície de madeira | M2 | 548.48 | 28.51 | 15637.16
3.7.3 | CDHU | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | M2 | 488.05 | 32.49 | 15856.74
3.7.4 | CDHU | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | M2 | 6.92 | 47.56 | 329.11
3.8 |  |  | Serviços Complementares
3.8.1 | SINAPI | 99257 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 1 | 931.79 | 931.79
4 |  |  | Reforma Sanitários
4.1 | CDHU | 44.01.050 | Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros | UN | 3 | 299.58 | 898.74
4.2 | CDHU | 30.08.040 | Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida | UN | 2 | 1759.17 | 3518.34
4.3 | CDHU | 30.01.061 | Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm | UN | 2 | 173.19 | 346.38
4.4 | CDHU | 30.01.030 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | UN | 4 | 165.15 | 660.6
4.5 | CDHU | 44.20.160 | Botão para válvula de descarga | UN | 4 | 58.5 | 234
4.6 | CDHU | 44.20.280 | Tampa de plástico para bacia sanitária | UN | 4 | 48.33 | 193.32
4.7 | CDHU | 44.03.645 | Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ou 3/4´ | UN | 4 | 162.15 | 648.6
4.8 | CDHU | 44.03.315 | Torneira de mesa com bica móvel e alavanca | UN | 2 | 108.78 | 217.56
4.9 | CDHU | 44.20.100 | Engate flexível metálico DN= 1/2´ | UN | 6 | 40.77 | 244.62
4.10 | CDHU | 44.20.010 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | UN | 6 | 29.7 | 178.2
4.11 | CDHU | 44.20.650 | Válvula de metal cromado de 1´ | UN | 6 | 36.43 | 218.58
4.12 | CDHU | 44.03.050 | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor | UN | 4 | 79.79 | 319.16
4.13 | CDHU | 44.03.130 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | UN | 4 | 64.95 | 259.8
4.14 | CDHU | 44.03.180 | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | UN | 2 | 81.77 | 163.54
4.15 | CDHU | 14.30.410 | Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 100/70mm - 1RU / 1RU | M2 | 6.7 | 197.64 | 1324.18
4.16 | CDHU | 16.33.052 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m | M | 19.5 | 151.48 | 2953.86
5 |  |  | Área Externa
5.1 |  |  | Rampas e escadas
5.1.1 | PMSP EDIF | 10302 | CORTE E ATERRO COMPACTADO | M3 | 112.33 | 19.04 | 2138.76
5.1.2 | CDHU | 02.10.060 | Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas | M2 | 57.56 | 1.69 | 97.27
5.1.3 | CDHU | 02.10.050 | Locação para muros, cercas e alambrados | M | 100.77 | 1.28 | 128.98
5.1.4 | CDHU | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 5.04 | 61.08 | 307.84
5.1.5 | PMSP EDIF | 170180 | FV.12/13 - MURETA DE ARRIMO EM BLOCOS DE CONCRETO, H=1,00 M | M | 100.77 | 1118.03 | 112663.88
5.1.6 | CDHU | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | KG | 71.55 | 11.52 | 824.25
5.1.7 | CDHU | 11.01.290 | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento | M3 | 3.08 | 534.14 | 1645.15
5.1.8 | CDHU | 11.16.080 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | M3 | 3.08 | 124.98 | 384.93
5.1.9 | CDHU | 14.10.111 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C | M2 | 8 | 87.96 | 703.68
5.1.10 | CDHU | 14.20.010 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | M3 | 1 | 1819 | 1819
5.1.11 | CDHU | 17.03.200 | Degrau em cimentado | M | 40 | 57.41 | 2296.4
5.1.12 | CDHU | 24.08.020 | Corrimão duplo em tubo de aço inoxidável escovado, com diâmetro de 1 1/2´ e montantes com diâmetro de 2´ | M | 68.74 | 800.25 | 55009.18
5.1.13 | CDHU | 24.03.040 | Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2´ | M | 21.71 | 909 | 19734.39
5.2 |  |  | Piso
5.2.1 | CDHU | 14.02.040 | Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum | M2 | 28.18 | 218.99 | 6171.13
5.2.2 | CDHU | 54.04.350 | Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia | M2 | 172.51 | 120.69 | 20820.23
5.2.3 | CDHU | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 1.76 | 61.08 | 107.5
5.2.4 | PMSP EDIF | 101187 | HV.23 - CANALETA DE ALVENARIA PARA GRELHA OU TAMPA DE CONCRETO L=40CM | M | 11.03 | 181.44 | 2001.28
5.2.5 | PMSP EDIF | 101197 | HC.04 - TAMPA DE CONCRETO PARA CANALETA DE A.P.L=0,40M | M | 11.03 | 86.73 | 956.63
5.2.6 | CDHU | 46.03.050 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 10 | 105.84 | 1058.4
5.2.7 | SINAPI | 99253 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 1 | 578.28 | 578.28
5.3 |  |  | Elétrica
5.3.1 | CDHU | 41.10.500 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 4,00 m | UN | 3 | 1111.06 | 3333.18
5.3.2 | CDHU | 41.11.450 | Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo pétala | UN | 3 | 130.03 | 390.09
5.3.3 | CDHU | 41.11.703 | Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 14160 a 17475 lm, eficiência mínima de 118 lm/W - potência de 80 W/120 W | UN | 7 | 1388.52 | 9719.64
5.3.4 | CDHU | 41.12.210 | Projetor LED modular, fluxo luminoso de 26294 lm, eficiência mínima de 125 l/W - 150 W/200 W | UN | 2 | 984.58 | 1969.16
5.3.5 | CDHU | 40.11.010 | Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo | UN | 2 | 87.34 | 174.68
5.3.6 | CDHU | 42.05.190 | Haste de aterramento de 3/4´ x 3 m | UN | 4 | 292.73 | 1170.92
5.3.7 | CDHU | 42.05.320 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm | UN | 4 | 37.6 | 150.4
5.3.8 | CDHU | 42.05.300 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | UN | 4 | 45.45 | 181.8
5.3.9 | CDHU | 39.21.020 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 450 | 3.02 | 1359
5.3.10 | CDHU | 39.21.030 | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 15 | 4.06 | 60.9
5.3.11 | SINAPI | 97891 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 8 | 216.46 | 1731.68
5.3.12 | CDHU | 38.13.010 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios | M | 220 | 8.87 | 1951.4
5.3.13 | CDHU | 41.31.101 | Projetor LED retangular, potência de 30 W, fluxo luminoso de 2250 a 2400 lm, temperatura cor 6.500 K, bivolt | UN | 6 | 103.56 | 621.36
|  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 450131.36
|  |  | BDI | 25% |  |  | 112532.84
|  |  | TOTAL GERAL |  |  |  | 562664.2
Prefeitura municipal de Itatiba, 04 de janeiro 2024
Eng.ª Marli de Fátima Petronílio Antenor
Responsável Técnico
CREA 060.175.805-9
ART: 28027230231782695
Eng.º Sergio Guedes Gonçalves
CREA 506.933.930-7

## CRONOGRAMA
Prefeitura do Município de Itatiba
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [10 empty] | Data:
Obra: "Revitalização do Moinho do Denoni e entorno" | [10 empty] | 2023-11-09
Local: Avenida Alberto Paladino, s/nº Vila Cruzeiro
SERVIÇOS |  | TOTAL DO ITEM | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | TOTAL
|  | ( % / R$ ) | 1 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240
1. CANTEIRO |  | 3.956% | 45% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  | 22259.325
|  | 22259.325 | 10016.6962 | 3338.8987 | 2225.9325 | 2225.9325 | 2225.9325 | 2225.9325 | 0 | 0
2. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | 3.746% | 70% | 30% | [6 empty] | 21078.325
|  | 21078.325 | 14754.8275 | 6323.4975 |  |  |  |  | 0 | 0
3. REFORMA DO MOINHO |  | 33.51% | 15% | 15% | 20% | 20% | 20% | 10% |  |  | 188525.4875
|  | 188525.4875 | 28278.8231 | 28278.8231 | 37705.0975 | 37705.0975 | 37705.0975 | 18852.5488 | 0 | 0
4. REFORMA DO SANITÁRIOS |  | 2.75% |  |  |  | 20% | 40% | 40% |  |  | 15474.35
|  | 15474.35 |  |  |  | 3094.87 | 6189.74 | 6189.74 | 0 | 0
5. ÁREA EXTERNA |  | 56.04% |  | 15% | 15% | 30% | 30% | 10% |  |  | 315326.7125
|  | 315326.7125 |  | 47299.0069 | 47299.0069 | 94598.0137 | 94598.0137 | 31532.6713 | 0 | 0
7. RESTAURO DE PINTURA |  | 0% | [8 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  | 562664.2 | 53050.3469 | 85240.2263 | 87230.0369 | 137623.9138 | 140718.7838 | 58800.8925 | #REF! | #REF! | 562664.2
DESEMBOLSO TOTAL DO MÊS (R$): |  | MENSAL | 53050.3469 | 37941.2194 | 39931.03 | 43025.9 | 46120.77 | 27268.2213 |  |  | 247337.4875
|  | ACUM. | 53050.3469 | 90991.5663 | 130922.5963 | 173948.4963 | 220069.2663 | 247337.4875 |  |  | 494674.975
PERCENTUAL: |  | MENSAL | 9.428% | 6.743% | 7.097% | 7.647% | 8.197% | 4.846% |  |  | 43.96%
|  | ACUM. | 9.428% | 16.17% | 23.27% | 30.92% | 39.11% | 43.96% |  |  | 87.92%
Prefeitura municipal de Itatiba, 04 de janeiro de 2024
Eng.ª Marli de Fátima Petronílio Antenor
Responsável Técnico
CREA 060.175.805-9
ART: 28027230231782695
Eng.º Sergio Guedes Gonçalves
CREA 506.933.930-7

## MEMÓRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
MEMÓRIA DE CÁLCULO FORMALIZAÇÃO
Objeto: "Revitalização do Moinho do Denoni e entorno"
Endereço: Avenida Alberto Paladino, s/nº Vila Cruzeiro
Processo: ST-PRC-2023-00118-DM
Data da Elaboração: 09/11/2023
Item | Fonte dos Serviços | Códigos dos Serviços | Descrição dos Serviços | unid | Quantidade | MEMÓRIA DE CÁLCULO
1. |  |  | Canteiro
1.1 | CDHU | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | M2 | 6 | Considerado placa 3,00m x 2,00m = 6,00m²
1.2 | CDHU | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 6 | Considerado 1 unid pelo prazo da obra ( 1 unid x 6 meses) = 6 unid
1.3 | CDHU | 02.01.180 | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | UNMES | 6 | Considerado 1 unid pelo prazo da obra ( 1 unid x 6 meses) = 6 unid
1.4 | CDHU | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 6 | Estimado para atendimento das instalações do canteiro = 6,00m
1.5 | CDHU | 46.05.020 | Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 6 | Estimado para atendimento das instalações do canteiro = 6,00m
2. |  |  | Demolições e retiradas
2.1 | CDHU | 03.01.250 | Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação e acomodação do material | M2 | 112 | Conforme projeto = 112,00m²
2.2 | CDHU | 03.01.210 | Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação e acomodação do material | M3 | 6 | Demolição de mesas/bancos em concreto (estimado 1,50m³ x 4 unid) = 6,00m³
2.3 | CDHU | 04.40.070 | Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza e empilhamento | M2 | 12.55 | Conforme projeto = 12,55m²
2.4 | CDHU | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | M3 | 0.24 | Conforme projeto (1,20m² x 0,20m) = 0,24m³
2.5 | CDHU | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | M2 | 0.63 | Conforme projeto = 0,63m²
2.6 | CDHU | 04.09.140 | Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento | UN | 60 | Considerado 60 unidades
2.7 | CDHU | 04.09.160 | Retirada de entelamento metálico em geral | M2 | 93.82 | Conforme projeto (23,27m + 70,55m 1,00m) = 93,82m²
2.8 | CDHU | 04.09.020 | Retirada de esquadria metálica em geral | M2 | 6.46 | Conforme projeto (1,45m x 1,10m + 1,80m x 1,10) + (4 unid x 1,20m x 0,60m) = 6,46m²
2.9 | CDHU | 04.08.020 | Retirada de folha de esquadria em madeira | UN | 4 | Conforme projeto = 04 unid
2.10 | CDHU | 04.11.020 | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | UN | 1 | Conforme projeto = 01 unid
2.11 | CDHU | 04.11.030 | Retirada de bancada incluindo pertences | M2 | 4 | Conforme projeto = 4,00m²
2.12 | CDHU | 04.21.060 | Remoção de perfilado | M | 24 | Conforme projeto = 24,00m
2.13 | CDHU | 04.17.020 | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede | UN | 8 | Conforme projeto = 08 unid
2.14 | CDHU | 04.02.020 | Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² | M | 46.95 | Conforme projeto (24,80m + 22,15m) = 46,95m
2.15 | PMSP EDIF | 176050 | RETIRADA DE BRINQUEDOS | UN | 12 | Conforme projeto (09 unid aparelhos + 03 unid brinquedos) = 12 unid
2.16 | CDHU | 04.03.020 | Retirada de telhamento em barro | M2 | 234.85 | Conforme projeto (182,56m² + 9,55m² + 42,74m²) = 234,85m²
2.17 | CDHU | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 24 | Considerado 4 caçambas de 6,00m³
3. |  |  | Reforma do Moinho
3.1 |  |  | Pisos
3.1.1 | PMSP EDIF | 34024 | LIXAMENTO MECÂNICO EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO | M2 | 132.5 | Conforme projeto = 132,50m²
3.1.2 | CDHU | 17.40.150 | Resina acrílica para piso de granilite | M2 | 132.5 | Conforme projeto = 132,50m²
3.1.3 | CDHU | 19.01.062 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido | M | 4.2 | Conforme projeto = 4,20m
3.2 |  |  | Cobertura
3.2.1 | CDHU | 16.02.060 | Telha de barro tipo plan | M2 | 120.14 | Conforme projeto 50% do total = 120,14m²
3.2.2 | CDHU | 15.20.020 | Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira | M3 | 0.69 | Conforme projeto (0,06m x 0,20m x 24,80m) + (02 unid x 0,22m x 0,22m x 4,00m altura) = 0,69m³
3.2.3 | CDHU | 22.01.080 | Forro xadrez em ripas de angelim-vermelho / bacuri / maçaranduba tarugado | M2 | 197.54 | Conforme projeto = 197,54m²
3.3 |  |  | Pergolado
3.3.1 | CDHU | 15.20.020 | Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira | M3 | 0.11 | Conforme projeto (0,05m x 0,1m x 22,15m) = 0,11m³
3.4 |  |  | Fechamento para maquinário
3.4.1 | CDHU | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 95.4 | Conforme projeto (2,95m + 2,95m + 2,05m) x 1,20m x 10kg = 95,40kg
3.4.2 | CDHU | 26.03.090 | Vidro laminado temperado jateado de 8 mm | M2 | 9.54 | Conforme projeto (2,95m + 2,95m + 2,05m) x 1,20m = 9,54m²
3.4.3 | CDHU | 28.01.050 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 2 folhas | CJ | 1 | Considerado 01 unid
3.5 |  |  | Esquadrias
3.5.1 | CDHU | 24.02.010 | Porta em ferro de abrir, para receber vidro, sob medida | M2 | 2.46 | Conforme projeto (2,05m x 1,20m) = 2,46m²
3.5.2 | CDHU | 24.02.060 | Porta/portão de abrir em chapa, sob medida | M2 | 1 | Conforme projeto alçapão bomba d'água (1,00m x 1,00m x 1,00 unid) = 1,00m²
3.5.3 | CDHU | 23.01.050 | Caixilho em madeira maxim-ar | M2 | 2.88 | Conforme projeto J3 (1,20m x 0,60m x 04 unid) = 2,88m²
3.5.4 | CDHU | 23.09.052 | Porta lisa com batente madeira - 110 x 210 cm | UN | 3 | Conforme projeto P1/P2 = 03 unid
3.5.5 | CDHU | 23.09.030 | Porta lisa com batente madeira - 70 x 210 cm | UN | 2 | Conforme projeto P3 = 02 unid
3.5.6 | CDHU | 23.13.064 | Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, de correr ou deslizante, tipo acessível, padrão dimensional pesado, com sistema deslizante e ferragens, completo - 100 x 210 cm | UN | 2 | Conforme projeto P4 = 02 unid
3.5.7 | CDHU | 28.01.040 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha | CJ | 6 | Conforme projeto P1/P2/P3 = 06 unid
3.5.8 | CDHU | 23.20.120 | Guarnição de madeira | M | 46.5 | Conforme projeto = 46,50m
3.5.9 | CDHU | 26.01.040 | Vidro liso transparente de 4 mm | M2 | 2.88 | Conforme projeto J3 = 2,88m²
3.5.10 | CDHU | 30.01.020 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 500 mm | UN | 4 | Conforme projeto para P4 = 04 unid
3.5.11 | CDHU | 28.20.650 | Puxador duplo em aço inoxidável, para porta de madeira, alumínio ou vidro, de 350 mm | UN | 2 | Conforme projeto = 02 unid
3.6 |  |  | Elétrica
3.6.1 | CDHU | 38.21.310 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 100 mm, com acessórios | M | 60 | Conforme projeto = 60,00m
3.6.2 | CDHU | 38.04.060 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1´ com acessórios | M | 100 | Conforme projeto = 100,00m
3.6.3 | CDHU | 40.06.060 | Condulete metálico de 1´ | CJ | 27 | Conforme projeto = 27 unid
3.6.4 | CDHU | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | CJ | 4 | Conforme projeto = 04 unid
3.6.5 | CDHU | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | CJ | 7 | Conforme projeto = 07 unid
3.6.6 | CDHU | 40.05.100 | Interruptor com 2 teclas paralelo e placa | CJ | 2 | Conforme projeto = 02 unid
3.6.7 | CDHU | 41.31.101 | Projetor LED retangular, potência de 30 W, fluxo luminoso de 2250 a 2400 lm, temperatura cor 6.500 K, bivolt | UN | 8 | Conforme projeto = 08 unid
3.6.8 | CDHU | 41.15.170 | Luminária redonda de embutir, com foco orientável e acessório antiofuscante, para 1 lâmpada dicroica de 50 W | UN | 20 | Conforme projeto = 20 unid
3.6.9 | CDHU | 41.31.040 | Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W | UN | 2 | Conforme projeto = 02 unid
3.6.10 | CDHU | 39.21.010 | Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 150 | Conforme projeto = 150,00m
3.6.11 | CDHU | 39.21.020 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 300 | Conforme projeto = 300,00m
3.6.12 | CDHU | 39.21.030 | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 360 | Conforme projeto = 360,00m
3.6.13 | CDHU | 39.21.040 | Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 150 | Conforme projeto = 150,00m
3.6.14 | CDHU | 39.21.070 | Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 200 | Conforme projeto = 200,00m
3.6.15 | CDHU | 37.04.260 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 1 | Conforme projeto = 01 unid
3.6.16 | CDHU | 37.13.640 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | UN | 4 | Conforme projeto = 04 unid
3.6.17 | CDHU | 37.13.600 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | UN | 4 | Conforme projeto = 04 unid
3.6.18 | CDHU | 37.13.630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | UN | 2 | Conforme projeto = 02 unid
3.6.19 | PMSP EDIF | 90460 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 15KA | UN | 6 | Conforme projeto = 06 unid
3.6.20 | CDHU | 37.10.010 | Barramento de cobre nu | KG | 4 | Conforme projeto = 4,00kg
3.6.21 | CDHU | 37.17.114 | Dispositivo diferencial residual de 125 A x 30 mA - 4 polos | UN | 1 | Conforme projeto = 01 unid
3.6.22 | CDHU | 37.04.250 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 2 | Conforme projeto = 02 unid
3.6.23 | CDHU | 40.10.110 | Contator de potência 50 A - 2na+2nf | UN | 1 | Conforme projeto = 01 unid
3.6.24 | CDHU | 40.11.030 | Relé bimetálico de sobrecarga para acoplamento direto, faixas de ajuste de 20/32 A até 50/63 A | UN | 1 | Conforme projeto = 01 unid
3.6.25 | CDHU | 40.20.100 | Botoeira de comando liga-desliga, sem sinalização | UN | 2 | Conforme projeto = 02 unid
3.7 |  |  | Pintura
3.7.1 | CDHU | 33.02.080 | Massa corrida à base de resina acrílica | M2 | 72 | Conforme projeto = 72,00m²
3.7.2 | CDHU | 33.05.330 | Verniz em superfície de madeira | M2 | 548.48 | Conforme projeto = 548,48m²
3.7.3 | CDHU | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | M2 | 488.05 | Conforme projeto (85,25m² + 21,30m² + 206,30m² + 175,20m²) = 488,05m²
3.7.4 | CDHU | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | M2 | 6.92 | Conforme projeto (2,46m² x 2 lados) + (1,00m² x 2 lados) = 6,92m²
3.8 |  |  | Serviços Complementares
3.8.1 | SINAPI | 99257 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 1 | Conforme projeto = 01 unid
4 |  |  | Reforma Sanitários
4.1 | CDHU | 44.01.050 | Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros | UN | 3 | Conforme projeto = 03 unid
4.2 | CDHU | 30.08.040 | Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida | UN | 2 | Conforme projeto = 02 unid
4.3 | CDHU | 30.01.061 | Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm | UN | 2 | Conforme projeto = 02 unid
4.4 | CDHU | 30.01.030 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | UN | 4 | Conforme projeto = 04 unid
4.5 | CDHU | 44.20.160 | Botão para válvula de descarga | UN | 4 | Conforme projeto = 04 unid
4.6 | CDHU | 44.20.280 | Tampa de plástico para bacia sanitária | UN | 4 | Conforme projeto = 04 unid
4.7 | CDHU | 44.03.645 | Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ou 3/4´ | UN | 4 | Conforme projeto = 04 unid
4.8 | CDHU | 44.03.315 | Torneira de mesa com bica móvel e alavanca | UN | 2 | Conforme projeto = 02 unid
4.9 | CDHU | 44.20.100 | Engate flexível metálico DN= 1/2´ | UN | 6 | Conforme projeto = 06 unid
4.10 | CDHU | 44.20.010 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | UN | 6 | Conforme projeto = 06 unid
4.11 | CDHU | 44.20.650 | Válvula de metal cromado de 1´ | UN | 6 | Conforme projeto = 06 unid
4.12 | CDHU | 44.03.050 | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor | UN | 4 | Conforme projeto = 04 unid
4.13 | CDHU | 44.03.130 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | UN | 4 | Conforme projeto = 04 unid
4.14 | CDHU | 44.03.180 | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | UN | 2 | Conforme projeto = 02 unid
4.15 | CDHU | 14.30.410 | Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 100/70mm - 1RU / 1RU | M2 | 6.7 | Conforme projeto = 6,70m²
4.16 | CDHU | 16.33.052 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m | M | 19.5 | Conforme projeto = 19,50m
5 |  |  | Área Externa
5.1 |  |  | Rampas e escadas
5.1.1 | PMSP EDIF | 10302 | CORTE E ATERRO COMPACTADO | M3 | 112.33 | Conforme projeto = 86,41m³ x 30% = 112,33m³
5.1.2 | CDHU | 02.10.060 | Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas | M2 | 57.56 | Conforme projeto rampas e escadas (43,95m² + 13,61m²) = 57,56m²
5.1.3 | CDHU | 02.10.050 | Locação para muros, cercas e alambrados | M | 100.77 | Conforme projeto = 100,77m
5.1.4 | CDHU | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 5.04 | Conforme projeto (100,77m x 0,20m x 0,25m) = 5,04m³
5.1.5 | PMSP EDIF | 170180 | FV.12/13 - MURETA DE ARRIMO EM BLOCOS DE CONCRETO, H=1,00 M | M | 100.77 | Conforme projeto = 100,77m
5.1.6 | CDHU | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | KG | 71.55 | Conforme projeto (43,95m² x 1,48kg/m x 10%) = 71,55kg
5.1.7 | CDHU | 11.01.290 | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento | M3 | 3.08 | Conforme projeto (43,95m² x 0,07m) =3,08m³
5.1.8 | CDHU | 11.16.080 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | M3 | 3.08 | Conforme projeto (43,95m² x 0,07m) =3,08m³
5.1.9 | CDHU | 14.10.111 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C | M2 | 8 | Conforme projeto (40,00m x 0,20m) = 8,00m²
5.1.10 | CDHU | 14.20.010 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | M3 | 1 | Estimado para degraus = 1,00m³
5.1.11 | CDHU | 17.03.200 | Degrau em cimentado | M | 40 | Conforme projeto = 40,00m
5.1.12 | CDHU | 24.08.020 | Corrimão duplo em tubo de aço inoxidável escovado, com diâmetro de 1 1/2´ e montantes com diâmetro de 2´ | M | 68.74 | Conforme projeto = 68,74m
5.1.13 | CDHU | 24.03.040 | Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2´ | M | 21.71 | Conforme projeto = 21,71m
5.2 |  |  | Piso
5.2.1 | CDHU | 14.02.040 | Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum | M2 | 28.18 | Conforme projeto = 28,18m²
5.2.2 | CDHU | 54.04.350 | Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia | M2 | 172.51 | Conforme projeto = 172,51m²
5.2.3 | CDHU | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 1.76 | Conforme projeto (11,03m x 0,40m x 0,40m) = 1,76m³
5.2.4 | PMSP EDIF | 101187 | HV.23 - CANALETA DE ALVENARIA PARA GRELHA OU TAMPA DE CONCRETO L=40CM | M | 11.03 | Conforme projeto = 11,03m
5.2.5 | PMSP EDIF | 101197 | HC.04 - TAMPA DE CONCRETO PARA CANALETA DE A.P.L=0,40M | M | 11.03 | Conforme projeto = 11,03m
5.2.6 | CDHU | 46.03.050 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 10 | Estimado 10,00m para direcionamento de águas pluviais
5.2.7 | SINAPI | 99253 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 1 | Estimado 01 unid para direcionamento de águas pluviais
5.3 |  |  | Elétrica
5.3.1 | CDHU | 41.10.500 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 4,00 m | UN | 3 | Conforme projeto = 03 unid
5.3.2 | CDHU | 41.11.450 | Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo pétala | UN | 3 | Conforme projeto = 03 unid
5.3.3 | CDHU | 41.11.703 | Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 14160 a 17475 lm, eficiência mínima de 118 lm/W - potência de 80 W/120 W | UN | 7 | Conforme projeto = 07 unid
5.3.4 | CDHU | 41.12.210 | Projetor LED modular, fluxo luminoso de 26294 lm, eficiência mínima de 125 l/W - 150 W/200 W | UN | 2 | Conforme projeto = 02 unid
5.3.5 | CDHU | 40.11.010 | Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo | UN | 2 | Conforme projeto = 02 unid
5.3.6 | CDHU | 42.05.190 | Haste de aterramento de 3/4´ x 3 m | UN | 4 | Conforme projeto = 04 unid
5.3.7 | CDHU | 42.05.320 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm | UN | 4 | Conforme projeto = 04 unid
5.3.8 | CDHU | 42.05.300 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | UN | 4 | Conforme projeto = 04 unid
5.3.9 | CDHU | 39.21.020 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 450 | Conforme projeto = 450,00m
5.3.10 | CDHU | 39.21.030 | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 15 | Conforme projeto = 15,00m
5.3.11 | SINAPI | 97891 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 8 | Conforme projeto = 08 unid
5.3.12 | CDHU | 38.13.010 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios | M | 220 | Conforme projeto = 220,00m
5.3.13 | CDHU | 41.31.101 | Projetor LED retangular, potência de 30 W, fluxo luminoso de 2250 a 2400 lm, temperatura cor 6.500 K, bivolt | UN | 6 | Conforme projeto = 06 unid
Prefeitura municipal de Itatiba, 04 de janeiro de 2024
Eng.ª Marli de Fátima Petronílio Antenor
Responsável Técnico
CREA 060.175.805-9
ART: 28027230231782695
Eng.º Sergio Guedes Gonçalves
CREA 506.933.930-7

## QUALIFICAÇÃO (hidden)
SUGESTÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | %
3.2.3 | Instalação de forros em geral | m² | 98.77 | 5.244%
3.7.2 a 3.7.4 | Pintura | m² | 521.725 | 5.656%
5.1.5, 5.1.9 e 5.2.1 | Alvenaria | m² | 68.475 | 21.25%
22506.568