## Orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
PLANILHA QUANTITATIVA / ORÇAMENTÁRIA
OBRA: EXECUÇÃO DE FECHAMENTO DE DIVISAS E ABERTURA DE CÓRREGO
|  | CDHU - BOLETIM 196 11/2024 SINAPI 01/2025 PMSP 07/2024 |  | BASE DE PREÇOS E TIPO DE OBRA |  |  | NÃO DESONERADO - RECAP. e PAVIMENTAÇÃO |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO | CHECAGEM
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. SEM BDI | VALOR UNITÁRIO COM BDI | TOTAL
[7 empty] | 24.23% | 1000473.44
1 | Canteiro | [6 empty] | 20221.92 |  | 20221.92
1.1 | PMSP INFRA | 10016003 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 8 | 391.58 | 486.46 | 3891.68 | Considerado 01 placa de 4,00m x 2,00m = 8,00m² |  | 3891.68
1.2 | CDHU | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 2 | 931.5 | 1157.2 | 2314.4 | Considerado 2 meses de obra |  | 2314.4
1.3 | CDHU | 02.02.130 | Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 2 | 1512.38 | 1878.83 | 3757.66 | Considerado 2 meses de obra |  | 3757.66
1.4 | CDHU | 02.01.180 | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | UNMES | 2 | 1161.86 | 1443.38 | 2886.76 | Considerado para o trecho 1 unid x 2 meses de obra |  | 2886.76
1.5 | PMSP EDIF | 9080004 | POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA, DUPLO "T" - 7,5M/300DAN | UN | 1 | 1533.87 | 1905.53 | 1905.53 | Para atender as intalações do canteiro |  | 1905.53
1.6 | SINAPI | 101499 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1 | 2137.32 | 2655.19 | 2655.19 | Para atender as intalações do canteiro |  | 2655.19
1.7 | SINAPI | 95635 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 1 | 240.04 | 298.2 | 298.2 | Considerado 1 unid |  | 298.2
1.8 | SINAPI | 95675 | HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | UN | 1 | 160.63 | 199.55 | 199.55 | Considerado 1 unid |  | 199.55
1.9 | CDHU | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 12 | 32.41 | 40.26 | 483.12 | Para atender as intalações do canteiro |  | 483.12
1.10 | CDHU | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 12 | 81.89 | 101.73 | 1220.76 | Para atender as intalações do canteiro |  | 1220.76
1.11 | SINAPI | 97906 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 1 | 490.28 | 609.07 | 609.07 | Para atender as intalações do canteiro |  | 609.07
2 | Administração Local | [6 empty] | 28752.32 |  | 28752.32
2.1 | SINAPI-I | 2707 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) | H | 20 | 128.55 | 159.7 | 3194 | Considerado 10h/mês x 2 meses |  | 3194
2.2 | SINAPI-I | 4083 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | H | 400 | 45.33 | 56.31 | 22524 | Considerado 200h/mês x 2 meses |  | 22524
2.3 | SINAPI | 88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | 35.64 | 44.28 | 1062.72 | Considerado 24h |  | 1062.72
2.4 | PMSP INFRA | 3040000 | TOPÓGRAFO | H | 24 | 66.13 | 82.15 | 1971.6 | Considerado 24h |  | 1971.6
3 | Abertura de córrego | [6 empty] | 80428.48 |  | 80428.48
3.1 | SINAPI | 90082 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 613.92 | 10.44 | 12.97 | 7962.54 | Conforme projeto (255,80m x 2,40m² seção) = 613,92m³ |  | 7962.54
3.2 | SINAPI | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 798.1 | 8.86 | 11.01 | 8787.08 | Conforme projeto (255,80m x 2,40m² seção) = 613,92m³ x 1,30 = 798,10m³ |  | 8787.08
3.3 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 11971.44 | 2.59 | 3.22 | 38548.04 | Conforme projeto (255,80m x 2,40m² seção) = 613,92m³ x 1,30 = 798,10m³ x 15km = 11.971,44m³xkm |  | 38548.04
3.4 | SINAPI | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | M2 | 920.88 | 21.97 | 27.29 | 25130.82 | Conforme projeto (255,80m x 1,80m x 2 lados) = 920,88m² |  | 25130.82
4 | Fechamento de divisas | [6 empty] | 871070.72 |  | 871070.72
4.1 | CDHU | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 46.35 | 64.29 | 79.87 | 3701.97 | Conforme projeto (217,80m x 0,20m x 0,25m) + (709,28m x 0,20m x 0,25m) = 46,35m³ |  | 3701.97
4.2 | CDHU | 12.01.021 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | M | 309.6 | 68.92 | 85.62 | 26507.95 | Considerado 387 unid x 0,80m = 309,60m |  | 26507.95
4.3 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 9.27 | 212.89 | 264.47 | 2451.64 | Conforme projeto (217,80m x 0,20m x 0,05m) + (709,28m x 0,20m x 0,05m) = 9,27m³ |  | 2451.64
4.4 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 2966.66 | 10.87 | 13.5 | 40049.91 | Considerado 80kg/m³ concreto = 2.966,66kg |  | 40049.91
4.5 | CDHU | 11.01.320 | Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento | M3 | 37.08 | 583.88 | 725.35 | 26895.98 | Conforme projeto (217,80m x 0,20m x 0,20m) + (709,28m x 0,20m x 0,20m) = 37,08m³ |  | 26895.98
4.6 | CDHU | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 37.08 | 180.76 | 224.56 | 8326.68 | Conforme projeto (217,80m x 0,20m x 0,20m) + (709,28m x 0,20m x 0,20m) = 37,08m³ |  | 8326.68
4.7 | CDHU | 14.11.271 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 cm - classe A | M2 | 556.25 | 155.44 | 193.1 | 107411.88 | Conforme projeto (217,80m x 0,60m) + (709,28m x 0,60m) = 556,25m² |  | 107411.88
4.8 | CDHU | 14.20.010 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | M3 | 33.04 | 1881.18 | 2336.99 | 77214.15 | Conforme projeto para pilaretes do alambrado e canaleta (387,00 unid x 0,60m x 0,15m x 0,15m) + (927,08m x 0,20m x 0,15m) = 33,04m³ |  | 77214.15
4.9 | CDHU | 14.20.020 | Cimalha em concreto com pingadeira | M | 217.8 | 12.26 | 15.23 | 3317.09 | Conforme projeto = 217,80m |  | 3317.09
4.10 | SINAPI | 102363 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | M2 | 1397.28 | 191.65 | 238.09 | 332678.4 | Conforme projeto (709,28m x 1,97m) = 1.397,28m² |  | 332678.4
4.11 | CDHU | 34.05.260 | Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm e pintura eletrostática | M2 | 413.82 | 471.74 | 586.04 | 242515.07 | Conforme projeto (217,80m x 1,90m) = 413,82m² |  | 242515.07
TOTAL | [6 empty] | 1000473.44 |  |  | 1000473.44 | 1000473.44
Prefeitura Municipal de Itatiba, 25 de fevereiro de 2025
Arq. Guilherme Zanutto Laurino
CAU A119388-0
Secretário Adjunto de Obras e Serviços Públicos
Engª Amanda Costa Magalhães
CREA: 506.338.959-1
Setor de Orçamentos

## Cronograma FF (hidden)
CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO
OBRA: EXECUÇÃO DE FECHAMENTO DE DIVISAS E ABERTURA DE CÓRREGO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TOTAL DO ITEM | PRIMEIRO | SEGUNDO | TERCEIRO | QUARTO | QUINTO | SEXTO | SETIMO | OITAVO | NONO | DECIMO | DECIMO PRIMEIRO | DECIMO SEGUNDO
|  | ( % / R$ ) | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS
1 | Canteiro | #REF! | [12 empty] | 0%
|  | 20221.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Administração Local | #REF! | [12 empty] | 0%
|  | 28752.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | #REF! | #REF! | [12 empty] | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF!
4 | #REF! | #REF! | [12 empty] | 0%
|  | #REF! | #REF!
5 | #REF! | #REF! | [12 empty] | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | #REF! | #REF! | [12 empty] | 0%
|  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | Abertura de córrego | #REF! | [12 empty] | 0%
|  | 80428.48 | [5 empty] | 0
8 | Fechamento de divisas | #REF! | [12 empty] | 0%
|  | 871070.72 | [6 empty] | 0
9 | #REF! | #REF! | [12 empty] | 0%
|  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
10 | #REF! | #REF! | [12 empty] | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11 | #REF! | #REF! | [12 empty] | 0%
|  | #REF! | [10 empty] | #REF! | #REF!
12 | #REF! | #REF! | [12 empty] | 0%
|  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13 | #REF! | #REF! | [12 empty] | 0%
|  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14 | #REF! | #REF! | [12 empty] | 0%
|  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15 | #REF! | #REF! | [12 empty] | 0%
|  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16 | #REF! | #REF! | [12 empty] | 0%
|  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17 | #REF! | #REF! | [12 empty] | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL GERAL: |  | #REF!
DESEMBOLSO TOTAL DO MÊS (R$): |  | MENSAL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | ACUM. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
PERCENTUAL: |  | MENSAL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | ACUM. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Prefeitura Municipal de Itatiba, 07 de julho 2023
MARLI DE FÁTIMA PETRONILIO ANTENOR
Engª. Civil - CREA/SP 0601758059
Secretaria Adjunta de Obras e Serviços Públicos

## Cronograma FF 2M
CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO
OBRA: EXECUÇÃO DE FECHAMENTO DE DIVISAS E ABERTURA DE CÓRREGO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TOTAL DO ITEM | PRIMEIRO | SEGUNDO
|  | ( % / R$ ) | MÊS | MÊS
1 | Canteiro | 2.021% | 71.82% | 28.18% | 100% | 27012243.19
|  | 20221.92 | 14523.3829 | 5698.792
2 | Administração Local | 2.874% | 50% | 50% | 100%
|  | 28752.32 | 14376.16 | 14376.16
5 | Abertura de córrego | 8.039% | 100% |  | 100%
|  | 80428.48 | 80428.48
6 | Fechamento de divisas | 87.07% | 40% | 60% | 100%
|  | 871070.72 | 348428.288 | 522642.432
TOTAL GERAL: |  | 1000473.44
DESEMBOLSO TOTAL DO MÊS (R$): |  | MENSAL | 457756.3109 | 542717.384
|  | ACUM. | 457756.3109 | 1000473.6949
PERCENTUAL: |  | MENSAL | 45.75% | 54.25%
|  | ACUM. | 45.75% | 100%
Prefeitura Municipal de Itatiba, 25 de fevereiro de 2025
Arq. Guilherme Zanutto Laurino
CAU A119388-0
Secretário Adjunto de Obras e Serviços Públicos
Engª Amanda Costa Magalhães
CREA: 506.338.959-1
Setor de Orçamentos

## Cronograma FF 12M (hidden)
CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO
OBRA: EXECUÇÃO DE FECHAMENTO DE DIVISAS E ABERTURA DE CÓRREGO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TOTAL DO ITEM | PRIMEIRO | SEGUNDO | TERCEIRO | QUARTO | QUINTO | SEXTO | SETIMO | OITAVO | NONO | DÉCIMO | DÉCIMO PRIMEIRO | DÉCIMO SEGUNDO
|  | ( % / R$ ) | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS
1 | Canteiro | #REF! | 38% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 2% | 2% | 1.9% | 0.1% | 100% | 27012243.19
|  | 20221.92 | 7684.3296 | 1617.7536 | 1617.7536 | 1617.7536 | 1617.7536 | 1617.7536 | 1617.7536 | 1617.7536 | 404.4384 | 404.4384 | 384.2165 | 20.2219
2 | Administração Local | #REF! | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  | 28752.32 | 2396.0267 | 2396.0267 | 2396.0267 | 2396.0267 | 2396.0267 | 2396.0267 | 2396.0267 | 2396.0267 | 2396.0267 | 2396.0267 | 2396.0267 | 2396.0267
3 | #REF! | #REF! | 100% | [11 empty] | 100%
|  | #REF! | #REF!
4 | #REF! | #REF! | 30% | 70% | [10 empty] | 100%
|  | #REF! | #REF! | #REF!
5 | #REF! | #REF! | 5% | 20% | 20% | 15% | 15% | 10% | 10% | 5% |  |  |  |  | 100%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 20% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% |  | 100%
|  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | Abertura de córrego | #REF! |  |  |  |  | 70% | 30% | [6 empty] | 100%
|  | 80428.48 |  |  |  |  | 56299.936 | 24128.544
8 | Fechamento de divisas | #REF! | [8 empty] | 100% |  |  |  | 100%
|  | 871070.72 | [8 empty] | 871070.72
9 | #REF! | #REF! | [5 empty] | 30% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% |  | 100%
|  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10 | #REF! | #REF! | 20% | 20% | 20% | 30% | 10% | [7 empty] | 100%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11 | #REF! | #REF! | [10 empty] | 40% | 60% | 100%
|  | #REF! | [10 empty] | #REF! | #REF!
12 | #REF! | #REF! |  |  |  | 25% | 25% | 15% | 15% | 10% | 10% |  |  |  | 100%
|  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13 | #REF! | #REF! |  | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  |  |  | 100%
|  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14 | #REF! | #REF! |  | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  |  |  | 100%
|  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15 | #REF! | #REF! | [6 empty] | 20% | 20% | 20% | 15% | 15% | 10% | 100%
|  | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16 | #REF! | #REF! |  |  | 20% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 5% |  |  | 100%
|  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17 | #REF! | #REF! |  |  |  | 40% | 30% | 30% | [6 empty] | 100%
|  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL GERAL: |  | #REF!
DESEMBOLSO TOTAL DO MÊS (R$): |  | MENSAL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | ACUM. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
PERCENTUAL: |  | MENSAL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | ACUM. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Prefeitura Municipal de Itatiba, 18 de março de 2024
|  |  | Dr. Adilson Franco Penteado |  |  |  | Engª Amanda Costa Magalhães
|  |  | Engº. Civil - CREA/SP 060.055.351-3 |  |  |  | CREA: 506.338.959-1
|  |  | Secretário de Obras e Serviços Públicos |  |  |  | Setor de Orçamentos

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
OBRA: EXECUÇÃO DE FECHAMENTO DE DIVISAS E ABERTURA DE CÓRREGO
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: |  |  |  | 50%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): |  |  |  | 5%
DETALHAMENTO DO BDI
| Item | Descrição dos Serviços | Siglas | %
SEM DESONERAÇÃO
| 1.1 | Administração Central | AC | 4.9%
| 1.2 | Seguro e Garantias | SG | 1%
| 1.3 | Risco | R | 1.27%
| 1.4 | Despesas Financeiras | DF | 1.39%
| 1.5 | Lucro | L | 7.3%
| 1.6 | Tributos (Impostos COFINS 3% e PIS 0,65%) | CP | 3.65%
| 1.7 | Tributos (ISS) | ISS | 2.5% | 0
| 1.8 | Tributos (Contribuição Previdenciária de Receita Bruta) | CPRB | 0%
| 1.9 | BDI CALCULADO |  | 24.23%
BDI CALCULADO CONFORME ACÓRDÃO Nº 2369/2011 – TCU
Prefeitura Municipal de Itatiba, 25 de fevereiro de 2025
Arq. Guilherme Zanutto Laurino
CAU A119388-0
Secretário Adjunto de Obras e Serviços Públicos
Engª Amanda Costa Magalhães
CREA: 506.338.959-1
Setor de Orçamentos

## Qualificação (hidden)
SUGESTÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA |  |  |  | SUGESTÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (POTENCIAL SUBCONTRATAÇÃO)
ITEM | UNID | QUANT |  | ITEM | UNID | QUANT |  |  | 4%
Alambrado | m² | 698.64 |  | Alambrado | m² | 349.32 | 33.25% |  | OK
Gradil | m² | 206.91 |  | Gradil | m² | 103.455 | 24.24% |  | OK
Alvenaria | m² | 278.125 |  | Alvenaria | m² | 139.0625 | 10.74% |  | OK
[7 empty] | 63.02% | SUBCONTRATAÇÃO
|  | 63.02% | SUBCONTRATAÇÃO