## Orçamento - Sebastião Pires
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
EMEB “SEBASTIÃO DE CAMARGO PIRES”, Rodovia Alkindar Monteiro Junqueira, KM 32, Bairro dos Pires, CEP 13.252-810
FDE 07/2024, CDHU 08/2024 SINAPI 08/2024 PMSP 01/2024
ITEM | FONTE | CÓDIGO | Serviço | unid. | QUANT. | VALOR | BDI | Valores Parciais dos Serviços
23%
[7 empty] | 0 |  | Memoria de Calculo
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 45716.12
1.1 | CANTEIRO DE OBRAS | [6 empty] | 35450.1
1.1.1 | FDE | 16.06.078 | Fornecimento e instalação de placa de identificação de obra incluso suporte estrutura de madeira. | m² | 6 | 411.43 | 411.43 | 2468.58 | Conforme arte padrão fornecida pela Secretaria de Educação
1.1.2 | CDHU | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | un x mês | 5 | 895.61 | 1101.6003 | 5508 | Considerado 1 depósito para o prazo da obra
1.1.3 | CDHU | 02.02.130 | Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | un x mês | 5 | 1479.36 | 1819.6128 | 9098.06 | Considerado 1 contâiner para o prazo da obra
1.1.4 | CDHU | 01.21.010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem | tx | 1 | 1266.23 | 1557.4629 | 1557.46 | Considerado 1 taxa
1.1.5 | CDHU | 01.21.110 | Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m) | m | 30 | 89.86 | 110.5278 | 3315.83 | Considerado uma perfuração
1.1.6 | PMSP EDIF | 96360 | Retirada de poste de ferro, inclusive base de fixação | un | 1 | 238.8 | 293.724 | 293.72 | Considerado um poste
1.1.7 | CDHU | 05.10.024 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km | m³ | 5 | 28.6 | 35.178 | 175.89 | Estimado o transporte de 5,00 m³
1.1.8 | CDHU | 07.12.020 | Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% pn, sem fornecimento de solo em campo aberto | m³ | 5 | 13.27 | 16.3221 | 81.61 | Estimada a compactação de 5,00 m³
1.1.9 | CDHU | 02.10.020 | Locação de obra de edificação | M2 | 133.94 | 16.63 | 20.4549 | 2739.73 | Área de ampliação das duas salas de aula
1.1.10 | SINAPI | 98459 | Tapume com telha metálica. Af_03/2024 | m² | 96.6 | 85.94 | 105.7062 | 10211.22 | Perímetro de construção das duas salas de aula
1.1.11 | CDHU | 02.05.202 | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | MXMES |  | 28.47 | 35.0181 | 0 | Quantidade estimada
1.1.12 | CDHU | 02.05.060 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | m |  | 11.3 | 13.899 | 0 | Quantidade estimada
1.2 | PROJETOS | [6 empty] | 10266.02
1.2.1 | CDHU | 01.17.051 | Projeto executivo de estrutura em formato a1 | un | 2 | 2173.38 | 2673.2574 | 5346.51 | Considerado 1 para infraestrutura e 1 para superestrutura
1.2.2 | CDHU | 01.17.031 | Projeto executivo de arquitetura em formato a1 | un | 1 | 2963.49 | 3645.0927 | 3645.09 | Considerado 1 para coberturas
1.2.3 | CDHU | 01.17.111 | Projeto executivo de instalações elétricas em formato a1 | un | 1 | 1036.11 | 1274.4153 | 1274.42 | Considerado 1 para baixa tensão
2.0 | DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 3027.42
2.1 | ALVENARIA E REVESTIMENTOS | [6 empty] | 880.67
2.1.1 | SINAPI | 97622 | Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | m³ | 10.5 | 68.19 | 83.8737 | 880.6739 | Corredor das salas de aula: 3,00 x 4,00 = 10,50 m²
2.2 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 134.04
2.2.1 | CDHU | 04.09.020 | Retirada de esquadria metálica em geral | m² | 3.78 | 28.83 | 35.4609 | 134.0422 | Portão de acesso , salas de aula: 1,80 x 2,10 = 3,78 m²
2.3 | TRANSPORTE E DESCARTE DE ENTULHO | [6 empty] | 2012.71
2.3.1 | PMSP EDIF | 10107 | Remoção de entulho com caçamba metálica, inclusive carga manual e descarga em bota-fora | m³ | 15 | 109.09 | 134.1807 | 2012.7105 | Estimativa de entulho
3.0 | ESTRUTURA | [6 empty] | 184314.95
3.1 | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 116561.84
3.1.1 | FDE | 02.02.094 | Taxa de mobilizacao de equipamento para estaca tipo helice | un | 1 | 45625.01 | 45625.01 | 45625.01 | Considerado 1 taxa
3.1.2 | FDE | 02.02.070 | Estaca tipo helice dn 25cm | m | 160 | 77.09 | 77.09 | 12334.4 | Considerado 16 estacas de 10m
3.1.3 | FDE | 02.01.001 | Escavacao manual - profundidade ate 1.80 m | m³ | 7.48 | 76.87 | 76.87 | 574.99 | Escavação de baldrame sendo 16 blocos de 0,60 x 0,60 x 0,60 + 67,00 de viga x 0,20 x 0,30 = 7,48 m³
3.1.4 | FDE | 02.03.001 | Forma de madeira macica | m² | 62.52 | 92.11 | 92.11 | 5758.72 | Laterais dos blocos 0,60 x 0,60 x 4 x 16 + vigas 67,00 x 0,30 x 2 = 63,24 m²
3.1.5 | FDE | 02.04.002 | Aco ca 50 (a ou b) fyk= 500 m pa | kg | 740 | 13.75 | 13.75 | 10175 | Volume total 16 x 0,60 x 0,60 x 0,60 + 67,00 x 0,30 x 0,20 = 7,48m³ x 100Kg por m³ total de 748,00Kg
3.1.6 | FDE | 13.01.006 | Lastro de pedra britada - 5cm | m² | 166.69 | 12.58 | 12.58 | 2096.96 | Conforme projeto
3.1.7 | FDE | 02.05.018 | Concreto dosado e lancado fck=25mpa | m³ | 20.74 | 655.4 | 655.4 | 13593 | Volume total sapatas e vigas: 16 x 0,60 x 0,60 x 0,60 + 67,00 x 0,30 x 0,20 = 7,48 m³ Contrapiso: 166,69 m² x 0,08 m = 13,34 m³
3.1.8 | FDE | 02.04.005 | Tela armadura (malha aco ca 60 fyk= 600 m pa) | KG | 1666.9 | 11.01 | 11.01 | 18352.57 | Considerado 10kg/m² de contrapiso, portanto 166,69 x 10 = 1.666,90 Kg
3.1.9 | FDE | 02.06.003 | Alvenaria embasamento tijolo barro maciço e = 1 tijolo | m² | 20.1 | 241.17 | 241.17 | 4847.52 | Medidas lineares de 67,00m x 0,30 m = 20,10 m²
3.1.10 | FDE | 02.07.001 | Imperm resp alv embas com argam cim-areia 1:3 contendo hidrofugo | m² | 53.6 | 59.77 | 59.77 | 3203.67 | Impermeabilização faces do embasamento total de 67,00 x 0,30 x 2 + 67,00 x 0,20 = 53,60 m²
3.2 | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 67753.11
3.2.1 | FDE | 03.01.001 | Formas de madeira macica | m² | 178.72 | 136.46 | 136.46 | 24388.13 | 16 pilares de 4,52 então 0,25 x 4,52 x 4 x 16 = 72,32m² + viga sendo 67,00 x 0,30 x 2 + 67,00 x 0,20 = 106,40m²
3.2.2 | FDE | 03.02.002 | Aco ca 50 (a ou b) fyk= 500 m pa | kg | 854 | 13.75 | 13.75 | 11742.5 | Volume total 16 x 0,25 x 0,25 x 4,80 + 67,00 x 0,30 x 0,20 = 8,54 m³ sendo 100Kg por m³ temos 854,00Kg
3.2.3 | FDE | 03.03.016 | Concreto dosado e lancado fck=25 mpa | m³ | 8.54 | 655.4 | 655.4 | 5597.12 | Volume total pilares e vigas 16 x 0,25 x 0,25 x 4,52 + 67,00 x 0,30 x 0,20 = 8,54 m³
3.2.4 | FDE | 03.03.008 | Laje pre-fabricada unidirecional c/vigotas protendidas lp20-100kgf/m2 | m² | 111.74 | 232.91 | 232.91 | 26025.3634 | Área de laje: 111,74 m²
4.0 | ALVENARIA | [6 empty] | 30964.7
4.1 | FDE | 04.01.033 | Alvenaria de bloco de concreto 14x19x39 cm classe c | m² | 98 | 100.64 | 100.64 | 9862.72 | Conforme projeto 98,00 m²
4.2 | FDE | 04.01.034 | Alvenaria de bloco de concreto 19x19x39 cm classe c | m² | 120.4 | 124.21 | 124.21 | 14954.884 | Conforme projeto 120,40 m²
4.3 | FDE | 04.01.045 | Concreto grout, preparado no local, lançado e adensado | m³ | 10 | 614.71 | 614.71 | 6147.1 | Estimado 10m³
5.0 | COBERTURA | [6 empty] | 93310.18
5.1 | FDE | 07.02.004 | Fornecimento e montagem de estrutura metalica com aço nao patinavel (astm a36/a570) | kg | 2000.01 | 31.09 | 31.09 | 62180.3109 | Considera-se 15 Kg/m², portanto: Construção principal: 133,34 x 15 = 2.000,01 Kg
5.2 | FDE | 07.03.131 | Telha galvalume / aco galv pint 1 face po/coil-coating trapez h=100mm e=0,65mm | m² | 153.34 | 166.03 | 166.03 | 25459.0402 | Construção principal: 133,34 + 15% = 153,34 m²
5.3 | FDE | 07.04.042 | Cumeeira de aco galv natural perfil trap e=0,5mm h=100mm | m | 7.4 | 166.97 | 166.97 | 1235.578 | Construção principal: 7,40 m
5.4 | FDE | 07.04.121 | Rufo dentado aco galv pint po/coil-coating e=0,65mm corte ate 400m | m | 22.2 | 96.93 | 96.93 | 2151.846 | Construção principal: 19,30 + 15% = 22,20 m
5.5 | FDE | 08.12.016 | Calha ou agua furtada em chapa galv. N 24 - corte 0,50m | m | 14.4 | 158.57 | 158.57 | 2283.408 | Construção principal: duas peças de 7,20 m
6.0 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 40384.25
6.1 | REVESTIMENTO DE TETO | [6 empty] | 2490.68
6.1.2 | FDE | 12.02.009 | Revestimento com gesso | m² | 111.74 | 22.29 | 22.29 | 2490.68 | Estimado 111,74 m²
| FDE | [5 empty] | 0 | 0
6.2 | REVESTIMENTO DE PAREDES | [6 empty] | 19766.13
6.2.1 | FDE | 12.02.009 | Revestimento com gesso | m² | 337.2 | 22.29 | 22.29 | 7516.19 | Conforme área de alvenaria:337,20 m²
6.2.2 | FDE | 12.01.001 | Chapisco | m² | 162.38 | 12.59 | 12.59 | 2044.36 | Exensão de 35,30 x 4,60 = 162,38 m²
6.2.3 | FDE | 12.02.005 | Emboço | m² | 162.38 | 36.66 | 36.66 | 5952.85 | Exensão de 35,30 x 4,00 = 162,38 m²
6.2.4 | FDE | 12.02.007 | Reboco | m² | 162.38 | 26.19 | 26.19 | 4252.73 | Exensão de 35,30 x 4,00 = 162,38 m²
| FDE | [5 empty] | 0 | 0
6.3 | REVESTIMENTO DE PISOS | [6 empty] | 18127.44
6.3.1 | SINAPI | 104162 | Piso em granilite, marmorite ou granitina em ambientes internos, com espessura de 8 mm, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação do piso, 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera. af_06/2022 | m² | 122.4 | 96.3 | 118.449 | 14498.1576 | Conforme projeto: 122,40 m²
6.3.2 | SINAPI-I | 34680 | Rodapé pre-moldado de granilite, marmorite ou granitina l = 10 cm | m | 71.6 | 41.21 | 50.6883 | 3629.2823 | Conforme projeto: 71,60 m
7.0 | MARCENARIA | [6 empty] | 2743.92
7.1 | FDE | 05.01.005 | Pm-05 porta de madeira sarrafeada p/ pint. bat. madeira l=92cm | un | 2 | 1371.96 | 1371.96 | 2743.92 | Conforme projeto
8.0 | SERRALHERIA | [6 empty] | 51220.1
8.1 | CDHU | 25.20.020 | Tela de proteção tipo mosquiteira removível, em fibra de vidro com revestimento em pvc e requadro em alumínio | m² | 6.72 | 251.99 | 309.9477 | 2082.8485 | Cozinha: 5,60 x 1,20 = 6,72 m²
8.2 | FDE | 06.01.072 | Caixilho de alumínio – basculantes | m² | 30.6 | 1580.73 | 1580.73 | 48370.338 | Salas de aula: (7,00 x 1,80 x 2) + (5,4 x 0,50 x 2) = 30,60 m²
8.3 | FDE | 06.01.075 | Caixilhos de aluminio -fixo | m² | 0.66 | 1161.99 | 1161.99 | 766.9134 | Duas esquadrias, nas medidas 0,30 x 1,10 m = 0,66 m²
11.0 | ELÉTRICA | [6 empty] | 17091.38
11.1 | ENTRADA EM BAIXA TENSÃO | [6 empty] | 117.75
11.1.1 | FDE | 09.02.088 | Disjuntor tripolar termomagnetico 3x10a a 3x50a | un | 1 | 117.75 | 117.75 | 117.75 | Quantidade estimada
11.2 | REDE DE BAIXA TENSÃO | [6 empty] | 13675.5
11.2.1 | FDE | 09.03.059 | Eletroduto em polietileno de 32mm-inclusive conexoes m | m | 100 | 29.27 | 29.27 | 2927 | Quantidade estimada
11.2.2 | FDE | 09.05.070 | Disjuntor bipolar termomagnetico 2x10a a 2x50a | un | 1 | 93.67 | 93.67 | 93.67 | Quantidade estimada
11.2.3 | FDE | 09.05.071 | Disjuntor bipolar termomagnetico 2x60a a 2x100a | un | 1 | 123.23 | 123.23 | 123.23 | Quantidade estimada
11.2.4 | SINAPI | 91939 | Af_12/2015 caixa retangular 4”x2” alta (2,00 m do piso), pvc, instalada em parede – fornecimento e instalação. af_12/2015 | unid | 6 | 39.13 | 48.1299 | 288.7794 | Quantidade estimada
11.2.5 | SINAPI | 91941 | Caixa retangular 4” x 2” baixa (0,30 m do piso), pvc, instalada em parede – fornecimento e instalação. af_12/2015 | unid | 6 | 13.53 | 16.6419 | 99.8514 | Quantidade estimada
11.2.6 | FDE | 09.07.004 | Fio de 2,50 mm2 750v (isolaçao nao halogenado) | m | 250 | 4.37 | 4.37 | 1092.5 | Quantidade estimada
11.2.7 | FDE | 09.07.005 | Fio de 4,00 mm2 750v (isolaçao nao halogenado | m | 100 | 5.88 | 5.88 | 588 | Quantidade estimada
11.2.8 | FDE | 09.08.067 | Interruptor 1 tecla bipol simpl caixa 4"x2"-eletr pvc rígido | un | 6 | 189.3 | 189.3 | 1135.8 | Conforme projeto
11.2.9 | FDE | 09.08.079 | Tomada 2p+t padrao nbr 14136 corrente 10a-250v-eletr. pvc rígido | un | 12 | 157.94 | 157.94 | 1895.28 | Conforme projeto
11.2.10 | CDHU | 40.04.096 | Tomada rj 45 para rede de dados, com placa | un | 12 | 69.88 | 85.9524 | 1031.4288 | Conforme projeto
11.2.11 | CDHU | 39.18.120 | Cabo para rede u/utp 23 awg com 4 pares - categoria 6a | m | 30 | 25.76 | 31.6848 | 950.544 | Quantidade estimada
11.2.12 | PMSP EDIF | 171071 | Ventilador de parede, diâm. mín.=65cm | un | 4 | 701.1 | 862.353 | 3449.412 | Conforme projeto
11.3 | ILUMINAÇÃO | [6 empty] | 3298.13
11.3.1 | FDE | 09.09.057 | Luminária sobrepor led tubular vidro 2x18w temperatura de cor 4000ºk u | un | 14 | 214.24 | 214.24 | 2999.36 | Conforme projeto
11.3.2 | CDHU | 40.07.040 | Caixa em pvc octogonal de 4´ x 4´ | un | 14 | 17.35 | 21.3405 | 298.77 | Conforme projeto
11.3.3 | FDE | 09.11.016 | Il-112 luminária led <= 70 w aplicada áreas externas poste metálico h=6 m | un |  | 3329.4 | 3329.4 | 0 | Conforme projeto
12.0 | ACABAMENTO E PINTURA | [6 empty] | 19170.15
12.1 | SINAPI | 102488 | Preparo do piso cimentado para pintura - lixamento e limpeza. Af_05/2021 | M2 |  | 4 | 4.92 | 0 | Preparo do piso da quadra para execução de pintura
12.2 | CDHU | 03.10.140 | Remoção de pintura em massa com lixamento | M2 |  | 5.78 | 7.1094 | 0 | Preparo de paredes com pintura avariada para nova pintura
12.3 | CDHU | 33.02.060 | Massa corrida a base de PVA | M2 |  | 13.81 | 16.9863 | 0 | Quantidade estimada para reparo de alvenaria para pintura
12.4 | CDHU | 17.01.050 | Regularização de piso com nata de cimento | M2 |  | 26.82 | 32.9886 | 0 | Quantidade estimada para regularização do piso da quadra
12.5 | FDE | 15.02.005 | Tinta latex economica | m² | 549.54 | 34.12 | 34.12 | 18750.3048 | Pintura área de ampliação, incluso 10% para retoques
12.6 | CDHU | 02.06.030 | Locação de plataforma elevatória articulada, com altura aproximada de 12,5m, capacidade de carga de 227 kg, elétrica | UNMES |  | 14900.57 | 18327.7011 | 0 | Pintura do pátio e superfícies de alvenaria externas
12.7 | CDHU | 33.12.011 | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo | m² | 7.56 | 45.15 | 55.5345 | 419.8408 | Pintura das portas de madeira, área ampliada
12.8 | SINAPI | 102491 | Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. Af_05/2021 | M2 |  | 22.61 | 27.8103 | 0 | Piso da quadra
12.9 | SINAPI | 102504 | Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta acrílica, e = 5 cm, aplicação manual. Af_05/2021 | M |  | 11.16 | 13.7268 | 0 | Piso da quadra
13.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 8181.89
13.1 | PMSP EDIF | 170401 | Limpeza geral da obra | m² | 100 | 11.73 | 14.4279 | 1442.79 | Área de intervenção
13.2 | FDE | 05.80.042 | Lousa quadriculada l=4.61m mod. Lg-01 | un | 2 | 3256.73 | 3256.73 | 6513.46 | Instalação nas salas de aula
13.3 | FDE | 16.18.070 | Si-01 placa de sinalização de ambiente 200x200mm (porta) | un | 2 | 112.82 | 112.82 | 225.64 | Placa de identificação dos ambientes, total de 02
13.4 | Composição | - | Conjunto escolar para aluno. Tamanho 5. CJA-05 FDE. Altura D | un |  | 559.68 | 559.68 | 0 | Considerado 32 conjuntos por sala
13.5 | Composição | - | Armário de aço – 1600mm x 900mm x 450mm | un |  | 1183.58 | 1183.58 | 0 | Considerado 01 armário por sala
13.6 | Composição | - | Conjunto de refeitório com encosto | un |  | 1277.88 | 1277.88 | 0 | Considerado 04 conjuntos para o refeitório
13.7 | Composição | - | Mesa de trabalho medida 1200 x 700 | un |  | 436.25 | 436.25 | 0 | Considerado uma unidade por sala
VALOR GLOBAL DOS SERVIÇOS | [7 empty] | 496125.06
Itatiba, 02 de Outubro de 2024
Departamento de Obras Escolares
Secretaria de Educação

## Cronograma - Sebastião
CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
EMEB “SEBASTIÃO DE CAMARGO PIRES”
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TOTAL DO ITEM | Primeiro | Segundo | Terceiro | Quarto | Quinto | Sexto
|  | ( % / R$ ) | Mês | Mês | Mês | Mês | Mês | Mês
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 9.215% | 80% | 20%
|  | 45716.12 | 36572.896 | 9143.224
2 | DEMOLIÇÕES | 0.6102% | 100%%
|  | 3027.42 | 3027.42
3 | ESTRUTURA | 37.15% | 40% | 30% | 30%
|  | 184314.95 | 73725.98 | 55294.485 | 55294.485 | 0 | 0 | 0
4 | ALVENARIA | 6.241% |  | 40% | 30% | 30%
|  | 30964.7 |  | 12385.88 | 9289.41 | 9289.41 | 0 | 0
5 | COBERTURA | 18.81% |  |  | 30% | 70%
|  | 93310.18 |  |  | 27993.054 | 65317.126
6 | REVESTIMENTOS | 8.14% |  |  | 20% | 40% | 40%
|  | 40384.25 | 0 |  | 8076.85 | 16153.7 | 16153.7 | 0
7 | MARCENARIA | 0.5531% |  |  |  | 100%
|  | 2743.92 | 0 | 0 |  | 2743.92
8 | SERRALHERIA | 10.32% |  |  | 50% | 50%
|  | 51220.1 | 0 |  | 25610.05 | 25610.05 | 0 | 0
9 | ELÉTRICA | 3.445% |  |  |  | 50% | 50%
|  | 17091.38 |  |  |  | 8545.69 | 8545.69 | 0
10 | ACABAMENTO E PINTURA | 3.864% |  |  |  | 30% | 40% | 30%
|  | 19170.15 | 0 | 0 | 0 | 5751.045 | 7668.06 | 5751.045
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1.649% |  |  |  |  | 75% | 25%
|  | 8181.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6136.4175 | 2045.4725
TOTAL GERAL: |  | 496125.06
DESEMBOLSO TOTAL DO MÊS (R$): |  | MENSAL | 113326.296 | 76823.589 | 126263.849 | 133410.941 | 38503.8675 | 7796.5175
|  | ACUM. | 113326.296 | 190149.885 | 316413.734 | 449824.675 | 488328.5425 | 496125.06
PERCENTUAL: |  | MENSAL | 22.84% | 15.48% | 25.45% | 26.89% | 7.761% | 1.571%
|  | ACUM. | 22.84% | 38.33% | 63.78% | 90.67% | 98.43% | 100%
Itatiba, 02 de Outubro de 2024
Departamento de Obras Escolares
Secretaria de Educação

## BDI
DECOMPOSIÇÃO DE BDI
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: |  |  |  | 50%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): |  |  |  | 5%
DETALHAMENTO DO BDI
| Item | Descrição dos Serviços | Siglas | %
SEM DESONERAÇÃO
| 1.1 | Administração Central | AC | 4.25%
| 1.2 | Seguro e Garantias | SG | 0.9%
| 1.3 | Risco | R | 1.17%
| 1.4 | Despesas Financeiras | DF | 1.19%
| 1.5 | Lucro | L | 7.3%
| 1.6 | Tributos (Impostos COFINS 3% e PIS 0,65%) | CP | 3.65%
| 1.7 | Tributos (ISS) | ISS | 2.5%
| 1.8 | Tributos (Contribuição Previdenciária de Receita Bruta) | CPRB | 0%
| 1.9 | BDI CALCULADO |  | 23%
BDI CALCULADO CONFORME ACÓRDÃO Nº 2369/2011 – TCU
Itatiba, 02 de Outubro de 2024