## Orçamento - Elizabeth Abrahão
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
CEMEI “Elizabeth Abrahão”: Rua João Marella, s/nº., Vivendas do Engenho d’Água, CEP 13.252-480
FDE 07/2024 CDHU BOLETIM 195 SINAPI 08/2024 PMSP 01/2024
ITEM | FONTE | CÓDIGO | Serviço | unid. | QUANT. | VALOR | BDI | Valores Parciais dos Serviços:
23%
[7 empty] | 0 |  | Memoria de Calculo
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 40537.39
1.1 | CANTEIRO DE OBRAS | [6 empty] | 24152.88
1.1.1 | FDE | 16.06.078 | Fornecimento e instalação de placa de identificação de obra incluso suporte estrutura de madeira. | m² | 6 | 411.43 | 411.43 | 2468.58 | Conforme arte padrão fornecida pela Secretaria de Educação
1.1.2 | CDHU | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | un x mês | 6 | 895.61 | 1101.6003 | 6609.6 | Considerado 1 depósito para o prazo da obra
1.1.3 | CDHU | 02.02.130 | Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | un x mês | 6 | 1479.36 | 1819.6128 | 10917.68 | Considerado 1 contâiner para o prazo da obra
1.1.4 | CDHU | 34.13.021 | Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (dap)>15cm<30cm | un | 4 | 727.16 | 894.4068 | 3577.63 | Considerado quatro árvores
1.1.5 | FDE | 01.01.001 | Retirando a vegetacao, troncos ate 5cm de diametro e raspagem. | m² | 88.33 | 3.84 | 3.84 | 339.19 | Limpeza de solo do parque e da área do parque
1.1.6 | FDE | 01.02.001 | Corte e aterro dentro da obra com transporte interno | m3 | 5 | 48.04 | 48.04 | 240.2 | Quantidade estimada
1.2 | PROJETOS | [6 empty] | 16384.51
1.2.1 | CDHU | 01.17.051 | Projeto executivo de estrutura em formato a1 | un | 2 | 2173.38 | 2673.2574 | 5346.51 | Considerado 1 para infraestrutura e 1 para superestrutura
1.2.2 | CDHU | 01.17.031 | Projeto executivo de arquitetura em formato a1 | un | 1 | 2963.49 | 3645.0927 | 3645.09 | Considerado 1 para coberturas
1.2.3 | CDHU | 01.17.071 | Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato a1 | un | 2 | 933.03 | 1147.6269 | 2295.25 | Considerado 1 para água fria 1 para esgoto
1.2.4 | CDHU | 01.17.111 | Projeto executivo de instalações elétricas em formato a1 | un | 4 | 1036.11 | 1274.4153 | 5097.66 | Considerado 1 para baixa tensão
2.0 | DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 5969.41
2.1 | ALVENARIA E REVESTIMENTOS | [6 empty] | 2954.43
2.1.1 | SINAPI | 97622 | Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | m³ | 1.192 | 68.19 | 83.8737 | 99.9775 | Abertura de dois vãos para portas na cozinha e demolição do abrigo de gás existente
2.1.2 | CDHU | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m² | 7 | 11.14 | 13.7022 | 95.9154 | Faixa de azulejos sobre a pia da cozinha: 1,00 m² Pisos dos sanitários de alunos: 6,00 m²
2.1.3 | PMSP EDIF | 6050025 | Demolição de telhas em geral, exclusive telhas de barro cozido e vidro | m2 | 87.33 | 5.14 | 6.3222 | 552.1177 | Demolição do telhamento sobre a área do pátio para substituição
2.1.4 | CDHU | 04.03.080 | Retirada de cumeeira, espigão ou rufo perfil qualquer | m | 11.4 | 9.29 | 11.4267 | 130.2644 | Retirada de cumeeira no intervalo do telhamento do pátio
2.1.5 | PMSP EDIF | 17050015 | Demolição de alambrado de tela galvanizada | m² | 207.2 | 2.29 | 2.8167 | 583.6202 | Perímetro do lote: 103,60 m x 2,00 m = 207,20 m²
2.1.6 | CDHU | 04.09.140 | Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento | un | 46 | 24.14 | 29.6922 | 1365.8412 | Quantidade estimada
2.1.7 | CDHU | 04.08.020 | Retirada de folha de esquadria em madeira | un | 5 | 20.6 | 25.338 | 126.69 | Conforme projeto
2.2 | TRANSPORTE E DESCARTE DE ENTULHO | [6 empty] | 3014.98
2.2.1 | PMSP EDIF | 1001007 | Remoção de entulho com caçamba metálica, inclusive carga manual e descarga em bota-fora | m³ | 20 | 122.56 | 150.7488 | 3014.976 | Estimativa de entulho
3.0 | ESTRUTURA | [6 empty] | 85107.73
3.1 | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 57828.73
3.1.1 | FDE | 02.01.001 | Escavacao manual - profundidade ate 1.80 m | m³ | 24.02 | 76.87 | 76.87 | 1846.42 | Escavação de baldrame sendo 21 blocos de 0,60 x 0,60 x 0,60 + 61,22 de viga x 0,20 x 0,30 = 8,21 m³ Escavação para o muro, sendo baldrame 73 x 0,30 x 0,50 + brocas 36 x 1,50 x 0,30 x 0,30 = 15,81 m³
3.1.2 | FDE | 02.01.002 | Escavacao manual - profundidade alem de 1.80 m | m³ | 6.21 | 86.48 | 86.48 | 537.04 | Escavação de brocas, sendo 23 x 0,30 x 0,30 x 3,00 = 6,21 m²
3.1.3 | FDE | 02.03.001 | Forma de madeira macica | m² | 66.97 | 92.11 | 92.11 | 6168.61 | Laterais dos blocos 0,60 x 0,60 x 4 x 21 + vigas 61,22 x 0,30 x 2 = 66,97 m²
3.1.4 | FDE | 02.04.002 | Aco ca 50 (a ou b) fyk= 500 m pa | kg | 1140.12 | 13.75 | 13.75 | 15676.65 | Volume total 23 x 0,60 x 0,60 x 0,60 + 61,22 x 0,30 x 0,20 + 23 x 3 x 0,20 x 0,20 = 11,4012 m³ x 100Kg por m³ total de 1.140,12 Kg
3.1.5 | FDE | 13.01.006 | Lastro de pedra britada - 5cm | m² | 96.81 | 12.58 | 12.58 | 1217.87 | Conforme projeto, área ampliada
3.1.6 | FDE | 02.05.018 | Concreto dosado e lancado fck=25mpa | m³ | 22.6012 | 655.4 | 655.4 | 14812.83 | Volume total sapatas e vigas: 23 x 0,60 x 0,60 x 0,60 + 61,22 x 0,30 x 0,20 = 8,6412 m³ Brocas: 3,00 x 0,30 x 0,30 x 23 = 6,21 m³ Contrapiso: 96,81m² x 0,08 m = 7,75 m³
3.1.7 | FDE | 02.04.005 | Tela armadura (malha aco ca 60 fyk= 600 m pa) | kg | 960.1 | 11.01 | 11.01 | 10570.7 | Considerado 10kg/m² de contrapiso, portanto 96,01 x 10 = 960,10 Kg
3.1.8 | FDE | 02.06.003 | Alvenaria embasamento tijolo barro maciço e = 1 tijolo | m² | 18.37 | 241.17 | 241.17 | 4430.29 | Medidas lineares de 61,22 m x 0,30 m = 18,37 m²
3.1.9 | FDE | 02.07.001 | Imperm resp alv embas com argam cim-areia 1:3 contendo hidrofugo | m² | 42.97 | 59.77 | 59.77 | 2568.32 | Impermeabilização faces do embasamento total de 61,22 x 0,30 x 2 +61,22 x 0,20 = 42,97 m²
3.2 | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 27279
3.2.1 | FDE | 03.01.001 | Formas de madeira macica | m² | 104.2 | 136.46 | 136.46 | 14219.13 | 23 pilares de 3,00 então 0,20 x 3,00 x 4 x 23 = 55,22 m² + viga sendo 61,22 x 0,30 x 2 + 61,22 x 0,20 = 48,98 M²
3.2.2 | FDE | 03.02.002 | Aco ca 50 (a ou b) fyk= 500 m pa | kg | 643.32 | 13.75 | 13.75 | 8845.65 | Volume total 23 x 0,20 x 0,20 x 3,00 + 61,22 x 0,30 x 0,20 = 6,4332 m³, sendo 100Kg por m³ temos 643,32 Kg
3.2.3 | FDE | 03.03.016 | Concreto dosado e lancado fck=25 mpa | m³ | 6.43 | 655.4 | 655.4 | 4214.22 | Volume total pilares e vigas 23 x 0,20 x 0,20 x 3,00 + 61,22 x 0,30 x 0,20 = 6,43 m³
4.0 | ALVENARIA | [6 empty] | 83115.59
4.1 | FDE | 04.01.034 | Alvenaria de bloco de concreto 19x19x39 cm classe c | m² | 193.58 | 124.21 | 124.21 | 24044.5718 | Conforme projeto 61,22 x 3,00 = 183,66 m² Alvenaria de vedação dos telhados: 9,92 m²
4.2 | FDE | 04.01.012 | Alvenaria de tijolo de barro a vista e=1/4 tijolo | m² | 2.43 | 130.73 | 130.73 | 317.6739 | Alvenaria de contenção do campo
4.3 | FDE | 04.01.045 | Concreto grout, preparado no local, lançado e adensado | m³ | 15 | 614.71 | 614.71 | 9220.65 | Estimado 15 m³
4.4 | FDE | 16.01.014 | Fd-14 fechamento de divisa/bloco de concreto/ s/revest. h=185cm/broca | m | 73 | 678.53 | 678.53 | 49532.69 | Muro de fechamento: 73,00 metros lineares
5.0 | COBERTURA | [6 empty] | 94400.13
5.1 | FDE | 07.02.004 | Fornecimento e montagem de estrutura metalica com aço nao patinavel (astm a36/a570) | kg | 1671 | 31.09 | 31.09 | 51951.39 | Considera-se 12 Kg/m², portanto: Cobertura bloco 1: 68,22 m² x 12 Kg = 818,64 Kg Cobertura bloco 2: 53,53 m² x 12 Kg = 642,36 Kg Cobertura caixa de areia: 17,50 m² x 12 = 210 Kg
5.2 | FDE | 07.03.131 | Telha galvalume / aco galv pint 1 face po/coil-coating trapez h=100mm e=0,65mm | m² | 238.63 | 166.03 | 166.03 | 39619.7389 | Área de coberturas: 121,75 + 10% inclinação = 133,93 m² Substituição da cobertura do pátio: 85,45 m² Cobertura da caixa de areia: 17,50 m² + 10% = 19,25 m²
5.3 | FDE | 07.04.042 | Cumeeira de aco galv natural perfil trap e=0,5mm h=100mm | m | 11.4 | 166.97 | 166.97 | 1903.458 | Instalação sobre a cobertura substituída no pátio
5.4 | FDE | 07.04.123 | Rufo dentado aco galv pint po/coil-coating e=0,50mm corte ate 400mm | m | 11 | 84.14 | 84.14 | 925.54 | Bloco 1:3,60 Bloco 2: 7,40 m
6.0 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 81918.42
6.1 | FORRO | [6 empty] | 8325.56
6.1.1 | FDE | 10.01.049 | Forro de gesso acartonado incl estrutura | m² | 68.36 | 121.79 | 121.79 | 8325.56 | Estimado 68,36 m²
| FDE | [5 empty] | 0 | 0
6.2 | REVESTIMENTO DE PAREDES | [6 empty] | 35712.08
6.2.1 | FDE | 12.02.009 | Revestimento com gesso | m² | 253.83 | 22.29 | 22.29 | 5657.87 | Faces de alvenaria interna: 84,61 m x 3,00 = 253,83 m²
6.2.2 | FDE | 12.04.004 | Chapisco | m² | 133.35 | 7.16 | 7.16 | 954.79 | Faces de alvenaria externa: 44,45 x 3,00 = 133,35 m²
6.2.3 | FDE | 12.04.005 | Emboco | m² | 133.35 | 36.66 | 36.66 | 4888.61 | Faces de alvenaria externa: 44,45 x 3,00 = 133,35 m²
6.2.4 | FDE | 12.04.007 | Reboco | m² | 133.35 | 26.19 | 26.19 | 3492.44 | Faces de alvenaria externa: 44,45 x 3,00 = 133,35 m²
6.2.5 | FDE | 12.02.036 | Revestimento com azulejos lisos, branco brilhante | m² | 169.42 | 122.29 | 122.29 | 20718.37 | Faces da alvenaria da cozinha, despensa, área de serviço e sanitários
| FDE | [5 empty] | 0 | 0
6.3 | REVESTIMENTO DE PISOS | [6 empty] | 37880.78
6.3.1 | FDE | 13.02.005 | Cimentado desempenado alisado e=3,50cm incl arg reg | m2 | 35 | 66.09 | 66.09 | 2313.15 | Regularização do piso existente
6.3.2 | FDE | 13.02.100 | Ceramica esmalt.antider. Absorção de agua 3% a 8% pei 4/5 coef.atrito minimo 0,4 uso exclusivo padrao creche | m² | 29.8 | 96.03 | 96.03 | 2861.69 | Piso da cozinha, despensa, área de serviço, sanitário, sanitário PNE e sanitários de alunos
6.3.3 | FDE | 13.80.015 | Piso vinilico de 2mm de espessura | m² | 152.75 | 184.05 | 184.05 | 28113.64 | Piso das salas de aula, secretaria e sala dos professores
6.3.4 | FDE | 13.05.069 | Rodape vinilico de 7 cm simples | m | 111.14 | 41.32 | 41.32 | 4592.3 | Rodapé das salas de aula, secretaria e sala dos professores
7.0 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 48475.88
7.1 | CDHU | 25.02.300 | Porta de abrir em alumínio com pintura eletrostática, sob medida - cor branca | m² | 3.36 | 1454.99 | 1789.6377 | 6013.1827 | P1: 02 un x 2,10 x 0,80 = 3,36 m²
7.2 | FDE | 05.01.014 | Pm-24 porta de madeira sarrafeada p/ pint. bat. madeira l=72cm | un | 3 | 1316.2 | 1316.2 | 3948.6 | P2: 03 un
7.3 | FDE | 05.01.004 | Pm-04 porta de madeira sarrafeada p/ pint. bat. madeira l=82cm | un | 7 | 1322.58 | 1322.58 | 9258.06 | P3: 07 un
7.4 | FDE | 05.01.005 | Pm-05 porta de madeira sarrafeada p/ pint. bat. madeira l=92cm | un | 1 | 1371.96 | 1371.96 | 1371.96 | P4: 01 un
7.5 | FDE | 06.01.072 | Caixilhos de aluminio – basculantes | m² | 17.64 | 1580.73 | 1580.73 | 27884.0772 | J1: 1,80 x 0,60 = 1,08 m² J2: 1,80 x 1,00 x 3un = 5,40 m² J3: 1,20 x 0,60 x 3un = 2,16 m² J4: 3,00 x 1,50 m² x 2un = 9,00 m²
8.0 | COMPONENTES | [6 empty] | 60996.93
8.1 | FDE | 05.05.087 | Gs-04 guiche de secretaria/janela de correr | un | 1 | 5269.03 | 5269.03 | 5269.03 | Secretaria, 01 unidade
8.2 | FDE | 05.05.105 | Cc-05 cuba inox (50x40x25cm) torneira de mesa incl.válvula americana-granito | un | 1 | 3519.1 | 3519.1 | 3519.1 | Pia da cozinha da sala dos professores
8.3 | FDE | 05.05.064 | Pr-08 prateleira de granito | m | 9.75 | 264.91 | 264.91 | 2582.8725 | Três prateleiras para despensa, com 2,75m de comprimento = 8,25m 01 prateleira na cozinha com 1,50m de comprimento
8.4 | FDE | 13.06.083 | So-23 soleira de granito em nivel 1 peça (l=19 a 22cm) | m | 6.3 | 230.06 | 230.06 | 1449.378 | Conforme projeto
8.5 | FDE | 06.03.064 | Co-30 guarda-corpo tubular aço inox fornecido e instalado | m | 14 | 714 | 714 | 9996 | Instalação na rampa de acesso ao parque
8.6 | FDE | 06.03.040 | Tela arame galvanizado mosquiteira contra insetos | m² | 42.5 | 431.31 | 431.31 | 18330.675 | Telamento da caixa de areia: 17 x 2,50 = 42,50 m²
8.7 | FDE | 16.04.037 | Fq-04 alambrado com perfil e tela soldada-galvanizados | m² | 12.94 | 200.5 | 200.5 | 2594.47 | Alambrado sobre muro de contenção do campo
8.8 | FDE | 16.06.023 | Al-01 abrigo para lixo | un | 1 | 6582.23 | 6582.23 | 6582.23 | Considerado uma unidade
8.9 | PMSP EDIF | 18014046 | Playground brinquedos de madeira - gangorra dupla | UN |  | 1440.06 | 1771.2738 | 0 | Considerado uma unidade
8.10 | PMSP EDIF | 18014044 | Playground brinquedos de madeira - dois cavalinhos e duas gangorras | un |  | 4082.49 | 5021.4627 | 0 | Considerado uma unidade
8.11 | PMSP EDIF | 18014048 | Playground brinquedos de madeira - balança dupla | un |  | 2509.17 | 3086.2791 | 0 | Considerado duas unidades
8.12 | FDE | 05.80.042 | Lousa quadriculada l=4.61m mod. Lg-01 u | un | 3 | 3256.73 | 3256.73 | 9770.19 | Considerado 03 unidades
8.23 | CDHU | 35.01.150 | Trave oficial completa com rede para futebol de salão | CJ |  | 2139.05 | 2631.0315 | 0 | Considerado 01 conjunto com duas unidades
8.24 | - | Cotação | Casinha de madeira feita em pinus, com dimensões aproximadas de 1,50 m x 1,80 m | un |  | 3400 | 3400 | 0 | Considerado 01 unidade
8.25 | FDE | 04.03.002 | Dv-02 divisória de granilite - lateral fechada | m | 1.4 | 644.99 | 644.99 | 902.986 | Considerado 02 divisórias com extensão de 0,70 m
9.0 | HIDRÁULICA | [6 empty] | 37476.81
9.1 | REDE DE AGUA FRIA | [6 empty] | 1951.08
9.1.1 | FDE | 08.03.016 | Tubo De Pvc Rigido Junta Soldavel Dn 25mm (3/4") Incl Conexoes | m | 40 | 24.06 | 24.06 | 962.4 | Estimado 150m
9.1.2 | FDE | 08.03.017 | Tubo De Pvc Rigido Junta Soldavel Dn 32mm (1") Incl Conexoes | m | 15 | 35.18 | 35.18 | 527.7 | Estimado 150m
9.1.3 | FDE | 08.04.023 | Registro de gaveta com canopla cromada dn 25mm (1") | un | 3 | 153.66 | 153.66 | 460.98 | Estimado 3 unidades
9.2 | REDE DE ESGOTO | [6 empty] | 8859.2
9.2.1 | CDHU | 46.02.060 | Tubo de pvc rígido branco pxb com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, dn= 75 mm, inclusive conexões | m | 50 | 66.54 | 81.8442 | 4092.21 | Quantidade estimada
9.2.2 | CDHU | 46.02.070 | Tubo de pvc rígido branco pxb com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, dn= 100 mm, inclusive conexões | m | 50 | 71.41 | 87.8343 | 4391.715 | Quantidade estimada
9.2.3 | FDE | 08.10.006 | Caixa sifonada de pvc dn 150x150x50 c/ grelha metálica | un | 2 | 89.49 | 89.49 | 178.98 | Quantidade estimada
9.2.4 | FDE | 08.10.049 | Ralo seco conico pvc dn 100mm c/grelha pvc cromado | un | 1 | 85.37 | 85.37 | 85.37 | Quantidade estimada
9.2.5 | CDHU | 44.20.010 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | unid | 2 | 27.07 | 33.2961 | 66.5922 | Quantidade estimada
9.2.6 | CDHU | 44.20.230 | Tubo de ligação para sanitário | unid | 1 | 36.04 | 44.3292 | 44.3292 | Quantidade estimada
9.4 | LOUÇAS SANITÁRIAS E PEÇAS METÁLICAS | [6 empty] | 14109.02
9.4.1 | SINAPI | 86888 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, louça branca – fornecimento e instalação. af_01/2020 | unid | 1 | 478.33 | 588.3459 | 588.35 | Conforme projeto
9.4.2 | FDE | 08.16.003 | Bacia sanitária infantil | un | 4 | 772.55 | 772.55 | 3090.2 | Conforme projeto
9.4.3 | CDHU | 44.20.280 | Tampa de plástico para bacia sanitária | unid | 1 | 45.7 | 56.211 | 56.21 | Conforme projeto
9.4.4 | SINAPI | 86939 | Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5* cm, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e com torneira cromada padrão popular - fornecimento e instalação. Af_01/2020 | un | 1 | 418.11 | 514.2753 | 514.28 | Conforme projeto
9.4.5 | FDE | 08.15.019 | Lt-07 lavatório coletivo com torneira de mesa- sanit. Administração | m | 1.4 | 2965.01 | 2965.01 | 4151.01 | Conforme projeto
9.4.6 | FDE | 08.16.091 | Br-03 conjunto lavatório e bacia acessíveis | cj | 1 | 4128.32 | 4128.32 | 4128.32 | Conforme projeto
9.4.7 | FDE | 08.16.046 | Tanque | un | 1 | 1580.65 | 1580.65 | 1580.65 | Conforme projeto
9.5 | ABRIGO E REDE DE GÁS | [6 empty] | 12557.51
9.5.1 | FDE | 08.02.001 | Ag-04 abrigo para gas com 2 cilindros de 45 kg | un | 1 | 9843.45 | 9843.45 | 9843.45 | 1 unidade conforme projeto
9.5.2 | FDE | 08.02.021 | Vg-01 valvula e regulador de pressao de gas | un | 1 | 874.16 | 874.16 | 874.16 | 1 unidade conforme projeto
9.5.3 | FDE | 08.02.061 | Tubo de cobre p/ gas classe a s/cost dn=3/4 (22) solda foscoper | m | 10 | 183.99 | 183.99 | 1839.9 | Estimado 18m
10.0 | ELÉTRICA | [6 empty] | 19537.38
10.1 | ENTRADA EM BAIXA TENSÃO | [6 empty] | 117.75
10.1.1 | FDE | 09.02.088 | Disjuntor tripolar termomagnetico 3x10a a 3x50a | un | 1 | 117.75 | 117.75 | 117.75 | Considerado 1 entrada
10.2 | REDE DE BAIXA TENSÃO | [6 empty] | 15050.02
10.2.1 | FDE | 09.05.036 | Eletroduto em polietileno de 25mm-inclusive conexoes | m | 200 | 23.92 | 23.92 | 4784 | Quantidade estimada
10.2.2 | FDE | 09.05.070 | Disjuntor bipolar termomagnetico 2x10a a 2x50a | un | 3 | 93.67 | 93.67 | 281.01 | Quantidade estimada
10.2.3 | FDE | 09.05.071 | Disjuntor bipolar termomagnetico 2x60a a 2x100a | un | 3 | 123.23 | 123.23 | 369.69 | Quantidade estimada
10.2.4 | SINAPI | 91939 | Af_12/2015 caixa retangular 4”x2” alta (2,00 m do piso), pvc, instalada em parede – fornecimento e instalação. af_12/2015 | unid | 4 | 39.13 | 48.1299 | 192.5196 | Quantidade estimada
10.2.5 | SINAPI | 91940 | Caixa retangular 4” x 2” média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede – fornecimento e instalação. af_12/2015 | unid | 10 | 21.95 | 26.9985 | 269.985 | Quantidade estimada
10.2.6 | SINAPI | 91941 | Caixa retangular 4” x 2” baixa (0,30 m do piso), pvc, instalada em parede – fornecimento e instalação. af_12/2015 | unid | 3 | 13.53 | 16.6419 | 49.9257 | Quantidade estimada
10.2.7 | FDE | 09.07.004 | Fio de 2,50 mm2 - 750 v de isolacao | m | 300 | 4.37 | 4.37 | 1311 | Quantidade estimada
10.2.8 | FDE | 09.08.067 | Interruptor 1 tecla bipol simpl caixa 4"x2"-eletr pvc rígido | un | 7 | 189.3 | 189.3 | 1325.1 | Conforme projeto
10.2.9 | FDE | 09.08.079 | Tomada 2p+t padrao nbr 14136 corrente 10a-250v-eletr. pvc rígido | un | 17 | 157.94 | 157.94 | 2684.98 | Conforme projeto
10.2.10 | PMSP EDIF | 17010071 | Ventilador de parede, diâm. mín.=65cm | un | 4 | 768.66 | 945.4518 | 3781.8072 | Conforme projeto
10.3 | ILUMINAÇÃO | [6 empty] | 4369.61
10.3.1 | FDE | 09.09.060 | Il-60 luminaria de sobrepor c/refletor e aletas p/lamp.fluorescente (2x32w) | un | 10 | 415.62 | 415.62 | 4156.2 | Conforme projeto
10.3.2 | CDHU | 40.07.040 | Caixa em pvc octogonal de 4´ x 4´ | un | 10 | 17.35 | 21.3405 | 213.41 | Conforme projeto
11.0 | ACABAMENTO E PINTURA | [6 empty] | 53118.48
11.1 | FDE | 15.02.005 | Tinta latex economica | m² | 1475.4 | 34.12 | 34.12 | 50340.648 | Pintura geral, paredes e lajes
11.2 | CDHU | 33.12.011 | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo | m² | 37.05 | 45.15 | 55.5345 | 2057.55 | Pintura das portas de madeira, nas duas faces
11.3 | FDE | 15.03.021 | Esmalte em esquadrias de ferro | m² | 22 | 32.74 | 32.74 | 720.28 | Quantidade estimada
12.0 | REDE DE DRENAGEM E GRAMA SINTÉTICA | [6 empty] | 20995.85
12.1 | SINAPI-I | 11880 | Caixa sifonada pvc, 250 x 230 x 75 mm, com tampa cega quadrada, branca | un | 4 | 107.88 | 132.6924 | 530.7696 | Execução da drenagem sob o revestimento de grama sintética
12.2 | FDE | 01.08.014 | Tubo pvc ocre junta elástica dn 100 inclusive conexões - enterrado | m | 32 | 78.57 | 78.57 | 2514.24 | Execução da drenagem sob o revestimento de grama sintética
12.3 | PMSP EDIF | 170231 | Pó de brita com compactação mecânica - espessura 10cm | m² | 144.78 | 30.22 | 37.1706 | 5381.56 | Pó de pedra para regularização do solo
12.4 | SINAPI-I | 43132 | Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) | kg | 2 | 19 | 23.37 | 46.74 | Confecção de ganchos para fixação da grama sintética à camada de pó de brita compactada
12.5 | CDHU | 21.01.160 | Revestimento em grama sintética, com espessura de 20 a 32 mm | m² | 144.78 | 70.32 | 86.4936 | 12522.5434 | Campo em grama sintética: 56,45 m² Parque: 88,33 m²
13.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 9854.38
13.1 | PMSP EDIF | 17004001 | Limpeza geral da obra | m² | 648.72 | 12.35 | 15.1905 | 9854.3812 | Área do lote
VALOR GLOBAL DOS SERVIÇOS | [7 empty] | 641504.38
Itatiba, 08 de Outubro de 2024
Departamento de Obras Escolares
Secretaria de Educação

## Cronograma - Elizabeth Abrahão
CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
CEMEI “ELIZABETH ABRAHÃO”
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TOTAL DO ITEM | Primeiro | Segundo | Terceiro | Quarto | Quinto | Sexto
|  | ( % / R$ ) | Mês | Mês | Mês | Mês | Mês | Mês
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 6.319% | 100%
|  | 40537.39 | 40537.39
2 | DEMOLIÇÕES | 0.9305% | 100%%
|  | 5969.41 | 5969.41
3 | ESTRUTURA | 13.27% | 40% | 60%
|  | 85107.73 | 34043.092 | 51064.638
4 | ALVENARIA | 12.96% |  | 50% | 50%
|  | 83115.59 |  | 41557.795 | 41557.795 | 0 | 0 | 0
5 | COBERTURA | 14.72% |  |  |  | 50% | 50%
|  | 94400.13 |  |  |  | 47200.065 | 47200.065
6 | REVESTIMENTOS | 12.77% |  |  |  | 50% | 50%
|  | 81918.42 | 0 |  | 0 | 40959.21 | 40959.21
7 | ESQUADRIAS | 7.557% |  |  | 70% | 30%
|  | 48475.88 | 0 |  | 33933.116 | 14542.764 | 0 | 0
8 | COMPONENTES | 9.508% |  |  |  | 50% | 50%
|  | 60996.93 | 0 |  | 0 | 30498.465 | 30498.465
9 | HIDRÁULICA | 5.842% | 40% | 30% | 30%
|  | 37476.81 | 14990.724 | 11243.043 | 11243.043
10 | ELÉTRICA | 3.046% |  | 50% | 50%
|  | 19537.38 |  | 9768.69 | 9768.69 | 0 | 0 | 0
11 | ACABAMENTO E PINTURA | 8.28% |  |  |  |  | 50% | 50%
|  | 53118.48 | 0 | 0 | 0 |  | 26559.24 | 26559.24
12 | REDE DE DRENAGEM E GRAMA SINTÉTICA | 3.273% |  |  |  | 25% | 25% | 50%
|  | 20995.85 | 0 | 0 | 0 | 5248.9625 | 5248.9625 | 10497.925
13 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1.536% |  |  |  |  | 75% | 25%
|  | 9854.38 | 0 | 0 | 0 |  | 7390.785 | 2463.595
TOTAL GERAL: |  | 641504.38
DESEMBOLSO TOTAL DO MÊS (R$): |  | MENSAL | 95540.616 | 113634.166 | 96502.644 | 138449.4665 | 157856.7275 | 39520.76
|  | ACUM. | 95540.616 | 209174.782 | 305677.426 | 444126.8925 | 601983.62 | 641504.38
PERCENTUAL: |  | MENSAL | 14.89% | 17.71% | 15.04% | 21.58% | 24.61% | 6.161%
|  | ACUM. | 14.89% | 32.61% | 47.65% | 69.23% | 93.84% | 100%
Itatiba, 08 de Outubro de 2024
Departamento de Obras Escolares
Secretaria de Educação

## BDI
DECOMPOSIÇÃO DE BDI
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: |  |  |  | 50%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): |  |  |  | 5%
DETALHAMENTO DO BDI
| Item | Descrição dos Serviços | Siglas | %
SEM DESONERAÇÃO
| 1.1 | Administração Central | AC | 4.25%
| 1.2 | Seguro e Garantias | SG | 0.9%
| 1.3 | Risco | R | 1.17%
| 1.4 | Despesas Financeiras | DF | 1.19%
| 1.5 | Lucro | L | 7.3%
| 1.6 | Tributos (Impostos COFINS 3% e PIS 0,65%) | CP | 3.65%
| 1.7 | Tributos (ISS) | ISS | 2.5%
| 1.8 | Tributos (Contribuição Previdenciária de Receita Bruta) | CPRB | 0%
| 1.9 | BDI CALCULADO |  | 23%
BDI CALCULADO CONFORME ACÓRDÃO Nº 2369/2011 – TCU
Itatiba, 08 de Outubro de 2024