## Orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
PLANILHA QUANTITATIVA / ORÇAMENTÁRIA
OBRA: CONSTRUÇÃO DE RAMPAS ACESSÍVEIS, EXECUÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIELA NO LOTEAMENTO SAN MARTIN
|  | CDHU - BOLETIM 197 02/2025 SINAPI 03/2025 PMSP 07/2024 |  | BASE DE PREÇOS E TIPO DE OBRA |  |  | NÃO DESONERADO - RECAP. e PAVIMENTAÇÃO |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO | CHECAGEM
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. SEM BDI | VALOR UNITÁRIO COM BDI | TOTAL
[7 empty] | 24.23% | 392118.46
1 | Serviços Preliminares | [6 empty] | 21669.49 |  | 21669.49
1.1 | PMSP INFRA | 10016003 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 8 | 400.32 | 497.32 | 3978.56 | Considerado 01 placa de 4,00m x 2,00m = 8,00m² |  | 3978.56
1.2 | CDHU | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 2 | 952.59 | 1183.4 | 2366.8 | Considerado 2 meses de obra |  | 2366.8
1.3 | CDHU | 02.02.130 | Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 2 | 1556.92 | 1934.16 | 3868.32 | Considerado 2 meses de obra |  | 3868.32
1.4 | CDHU | 02.01.180 | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | UNMES | 2 | 1221.16 | 1517.05 | 3034.1 | Considerado para o trecho 1 unid x 2 meses de obra |  | 3034.1
1.5 | SINAPI | 101501 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1 | 1926.77 | 2393.63 | 2393.63 | Para atender as intalações do canteiro |  | 2393.63
1.6 | CDHU | 68.01.620 | Poste de concreto circular, 200 kg, H = 9,00 m | UN | 1 | 1767.49 | 2195.75 | 2195.75 | Para atender as intalações do canteiro |  | 2195.75
1.7 | SINAPI | 95635 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 1 | 249.96 | 310.53 | 310.53 | Considerado 1 unid |  | 310.53
1.8 | SINAPI | 95675 | HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | UN | 1 | 155.49 | 193.17 | 193.17 | Considerado 1 unid |  | 193.17
1.9 | CDHU | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 18 | 32.59 | 40.49 | 728.82 | Para atender as intalações do canteiro |  | 728.82
1.10 | CDHU | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 18 | 82.25 | 102.18 | 1839.24 | Para atender as intalações do canteiro |  | 1839.24
1.11 | SINAPI | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 1 | 612.23 | 760.57 | 760.57 | Para atender as intalações do canteiro |  | 760.57
2 | Administração Local | [6 empty] | 26210 |  | 26210
2.1 | SINAPI-I | 2707 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) | H | 20 | 128.55 | 159.7 | 3194 | Considerado 10h/mês x 2 meses |  | 3194
2.2 | SINAPI-I | 4083 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | H | 400 | 46.32 | 57.54 | 23016 | Considerado 200h/mês x 2 meses |  | 23016
3 | Drenagem | [6 empty] | 33703.84 |  | 33703.84
3.1 | CDHU | 03.01.230 | Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação e acomodação do material | M3 | 4.92 | 303.75 | 377.35 | 1856.56 | Conforme projeto, demolição de passeio para execução de tubulação de drenagem da Viela 3 (41,00m x 1,50m x 0,08) = 4,92m³ |  | 1856.56
3.2 | SINAPI | 90082 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 90.75 | 10.56 | 13.12 | 1190.64 | Conforme projeto, para tubulação de drenagem (60,50m x 1,20m x 1,25m) = 90,75m³ |  | 1190.64
3.3 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 18.15 | 208.83 | 259.43 | 4708.65 | Conforme projeto, para tubulação de drenagem (60,50m x 1,20m x 0,25m) = 18,15m³ |  | 4708.65
3.4 | CDHU | 46.12.260 | Tubo de concreto (PA-1), DN= 400mm | M | 60.5 | 175.35 | 217.84 | 13179.32 | Conforme projeto = 60,50m |  | 13179.32
3.5 | SINAPI | 99264 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 1 | 778.43 | 967.04 | 967.04 | Conforme projeto = 1 unid |  | 967.04
3.6 | Composição | 001 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO E GRELHA, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00X1,20X1,00 M PARA REDE DE DRENAGEM | unid | 1 | 4464.5345 | 5546.29 | 5546.29 | Conforme projeto = 1 unid |  | 5546.29
3.7 | CDHU | 07.11.020 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | M3 | 64.74 | 7.05 | 8.76 | 567.12 | Conforme projeto, escavação - lastro de brita - tubos = 64,74m³ |  | 567.12
3.8 | PMSP EDIF | 17002042 | NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA | M3 | 4.92 | 849.14 | 1054.89 | 5190.06 | Reconstrução do passeio demolido para tubulação de drenagem (41,00m x 1,50m x 0,08m) = 4,92m³ |  | 5190.06
3.9 | SINAPI | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 6.4 | 9.08 | 11.28 | 72.19 | Para remoção de entulho de demolição do passeio (4,92m³ x 1,30) = 6,40m³ |  | 72.19
3.10 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 127.92 | 2.68 | 3.33 | 425.97 | Para remoção de entulho de demolição do passeio (4,92m³ x 1,30 x 20km) = 127,92m³xkm |  | 425.97
4 | Pavimentação da Viela 3 | [6 empty] | 45283.56 |  | 45283.56
4.1 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | 263.2 | 2.19 | 2.72 | 715.9 | Conforme projeto, para pavimentação da Viela 3 = 263,20m² |  | 715.9
4.2 | SINAPI | 101167 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020 | M2 | 263.2 | 136.3 | 169.33 | 44567.66 | Conforme projeto, pavimentação da Viela 3 = 263,20m² |  | 44567.66
5 | Acessibilidade | [6 empty] | 219077.07 |  | 219077.07
5.1 | CDHU | 11.20.050 | Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos | M | 651 | 11.42 | 14.19 | 9237.69 | 217 rampas x 2 cortes de 1,50m (2 por rampa) |  | 9237.69
5.2 | CDHU | 03.01.230 | Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação e acomodação do material | M3 | 93.74 | 303.75 | 377.35 | 35372.79 | Considerado para demolição do passeio para construção das rampas de acesso (217 unid x 3,60m x 1,50m média x 0,08m) = 93,74m³ |  | 35372.79
5.3 | CDHU | 07.01.020 | Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto | M3 | 117.18 | 16.42 | 20.4 | 2390.47 | Considerado 0,54³/rampa x 217 unid = 117,18m³ |  | 2390.47
5.4 | SINAPI | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 274.2 | 9.08 | 11.28 | 3092.98 | Demolição de concreto das calçadas e escavação (93,74m³ + 117,18m³ x 1,30) = 274,20m³ |  | 3092.98
5.5 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 5484.02 | 2.68 | 3.33 | 18261.79 | Demolição de concreto das calçadas e escavação (93,74m³ + 117,18m³ x 1,30 x 20km) = 5.484,02m³xkm |  | 18261.79
5.6 | PMSP INFRA | 5075000 | REBAIXAMENTO DE GUIAS | M | 781.2 | 18.52 | 23.01 | 17975.41 | Conforme projeto (217 unid x 3,60m) = 781,20m |  | 17975.41
5.7 | PMSP EDIF | 17002042 | NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA | M3 | 93.74 | 849.14 | 1054.89 | 98885.39 | Conforme projeto, para rampas (217 unid x 3,60m x 1,50m média x 0,08m) = 93,74m³ |  | 98885.39
5.8 | CDHU | 30.04.030 | Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com argamassa mista | M2 | 203.44 | 133.98 | 166.44 | 33860.55 | Conforme projeto (3.255,00 unid x 0,25m x 0,25m) = 203,44m² |  | 33860.55
6 | Sinalização viária | [6 empty] | 46174.5 |  | 46174.5
6.1 | CDHU | 70.02.016 | Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por extrusão, espessura de 3,0 mm, para faixas | M2 | 300 | 121.61 | 151.08 | 45324 | Conforme projeto = 300,00m² |  | 45324
6.2 | CDHU | 70.06.021 | Tachão tipo I monodirecional refletivo | UN | 9 | 76.07 | 94.5 | 850.5 | Conforme projeto = 09 unid |  | 850.5
TOTAL | [6 empty] | 392118.46 |  |  | 392118.46 | 392118.46
Prefeitura Municipal de Itatiba, 11 de abril 2025
Arq. Guilherme Zanutto Laurino
CAU A119388-0
Secretário Adjunto de Obras e Serviços Públicos
Engª Amanda Costa Magalhães
CREA: 506.338.959-1
Setor de Orçamentos

## Composição
COMPOSIÇÃO
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. |  | NÃO DESONER.
Composição | 001 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO E GRELHA, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00X1,20X1,00 M PARA REDE DE DRENAGEM | unid |  |  | 4464.5345
SINAPI | 90082 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 2.464 | 10.56 | 26.0198
SINAPI | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 2.24 | 8.28 | 18.5472
CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 0.0672 | 208.83 | 14.0334
SINAPI | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0.112 | 400.4 | 44.8448
CDHU | 14.20.010 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | M3 | 0.48 | 1865.57 | 895.4736
SINAPI-I | 654 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | 75 | 4.63 | 347.25
SINAPI | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.12 | 423.45 | 50.814
SINAPI | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.2472 | 472.01 | 116.6809
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.2 | 29.77 | 125.034
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.2 | 34.08 | 177.216
CDHU | 49.06.160 | Grelha quadriculada em ferro fundido para caixas e canaletas | M2 | 2.24 | 1182.42 | 2648.6208

## Cronograma FF (hidden)
CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE RAMPAS ACESSÍVEIS, EXECUÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIELA NO LOTEAMENTO SAN MARTIN
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TOTAL DO ITEM | PRIMEIRO | SEGUNDO | TERCEIRO | QUARTO | QUINTO | SEXTO | SETIMO | OITAVO | NONO | DECIMO | DECIMO PRIMEIRO | DECIMO SEGUNDO
|  | ( % / R$ ) | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS
1 | Serviços Preliminares | #REF! | [12 empty] | 0%
|  | 21669.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Administração Local | #REF! | [12 empty] | 0%
|  | 26210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | #REF! | #REF! | [12 empty] | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF!
4 | #REF! | #REF! | [12 empty] | 0%
|  | #REF! | #REF!
5 | #REF! | #REF! | [12 empty] | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | #REF! | #REF! | [12 empty] | 0%
|  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | Acessibilidade | #REF! | [12 empty] | 0%
|  | 219077.07 | [5 empty] | 0
8 | Sinalização viária | #REF! | [12 empty] | 0%
|  | 46174.5 | [6 empty] | 0
9 | #REF! | #REF! | [12 empty] | 0%
|  | #REF! | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
10 | #REF! | #REF! | [12 empty] | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11 | #REF! | #REF! | [12 empty] | 0%
|  | #REF! | [10 empty] | #REF! | #REF!
12 | #REF! | #REF! | [12 empty] | 0%
|  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13 | #REF! | #REF! | [12 empty] | 0%
|  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14 | #REF! | #REF! | [12 empty] | 0%
|  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15 | #REF! | #REF! | [12 empty] | 0%
|  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16 | #REF! | #REF! | [12 empty] | 0%
|  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17 | #REF! | #REF! | [12 empty] | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL GERAL: |  | #REF!
DESEMBOLSO TOTAL DO MÊS (R$): |  | MENSAL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | ACUM. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
PERCENTUAL: |  | MENSAL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | ACUM. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Prefeitura Municipal de Itatiba, 07 de julho 2023
MARLI DE FÁTIMA PETRONILIO ANTENOR
Engª. Civil - CREA/SP 0601758059
Secretaria Adjunta de Obras e Serviços Públicos

## Cronograma FF 2M
CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE RAMPAS ACESSÍVEIS, EXECUÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIELA NO LOTEAMENTO SAN MARTIN
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TOTAL DO ITEM | PRIMEIRO | SEGUNDO
|  | ( % / R$ ) | MÊS | MÊS
1 | Serviços Preliminares | 5.526% | 88.85% | 11.15% | 100% | 27012243.19
|  | 21669.49 | 19253.3078 | 2416.1822
2 | Administração Local | 6.684% | 50% | 50% | 100%
|  | 26210 | 13105 | 13105
3 | Drenagem | 8.595% | 100% |  | 100%
|  | 33703.84 | 33703.84
4 | Pavimentação da Viela 3 | 11.55% |  | 100% | 100%
|  | 45283.56 |  | 45283.56
5 | Acessibilidade | 55.87% | 20% | 80% | 100%
|  | 219077.07 | 43815.414 | 175261.656
6 | Sinalização viária | 11.78% | 100% |  | 100%
|  | 46174.5 | 46174.5
TOTAL GERAL: |  | 392118.46
DESEMBOLSO TOTAL DO MÊS (R$): |  | MENSAL | 156052.0618 | 236066.3982
|  | ACUM. | 156052.0618 | 392118.46
PERCENTUAL: |  | MENSAL | 39.8% | 60.2%
|  | ACUM. | 39.8% | 100%
Prefeitura Municipal de Itatiba, 11 de abril 2025
Arq. Guilherme Zanutto Laurino
CAU A119388-0
Secretário Adjunto de Obras e Serviços Públicos
Engª Amanda Costa Magalhães
CREA: 506.338.959-1
Setor de Orçamentos

## Cronograma FF 12M (hidden)
CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE RAMPAS ACESSÍVEIS, EXECUÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIELA NO LOTEAMENTO SAN MARTIN
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TOTAL DO ITEM | PRIMEIRO | SEGUNDO | TERCEIRO | QUARTO | QUINTO | SEXTO | SETIMO | OITAVO | NONO | DÉCIMO | DÉCIMO PRIMEIRO | DÉCIMO SEGUNDO
|  | ( % / R$ ) | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS
1 | Serviços Preliminares | #REF! | 38% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 2% | 2% | 1.9% | 0.1% | 100% | 27012243.19
|  | 21669.49 | 8234.4062 | 1733.5592 | 1733.5592 | 1733.5592 | 1733.5592 | 1733.5592 | 1733.5592 | 1733.5592 | 433.3898 | 433.3898 | 411.7203 | 21.6695
2 | Administração Local | #REF! | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100%
|  | 26210 | 2184.1667 | 2184.1667 | 2184.1667 | 2184.1667 | 2184.1667 | 2184.1667 | 2184.1667 | 2184.1667 | 2184.1667 | 2184.1667 | 2184.1667 | 2184.1667
3 | #REF! | #REF! | 100% | [11 empty] | 100%
|  | #REF! | #REF!
4 | #REF! | #REF! | 30% | 70% | [10 empty] | 100%
|  | #REF! | #REF! | #REF!
5 | #REF! | #REF! | 5% | 20% | 20% | 15% | 15% | 10% | 10% | 5% |  |  |  |  | 100%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 20% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% |  | 100%
|  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | Acessibilidade | #REF! |  |  |  |  | 70% | 30% | [6 empty] | 100%
|  | 219077.07 |  |  |  |  | 153353.949 | 65723.121
8 | Sinalização viária | #REF! | [8 empty] | 100% |  |  |  | 100%
|  | 46174.5 | [8 empty] | 46174.5
9 | #REF! | #REF! | [5 empty] | 30% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% |  | 100%
|  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10 | #REF! | #REF! | 20% | 20% | 20% | 30% | 10% | [7 empty] | 100%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11 | #REF! | #REF! | [10 empty] | 40% | 60% | 100%
|  | #REF! | [10 empty] | #REF! | #REF!
12 | #REF! | #REF! |  |  |  | 25% | 25% | 15% | 15% | 10% | 10% |  |  |  | 100%
|  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13 | #REF! | #REF! |  | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  |  |  | 100%
|  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14 | #REF! | #REF! |  | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  |  |  | 100%
|  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15 | #REF! | #REF! | [6 empty] | 20% | 20% | 20% | 15% | 15% | 10% | 100%
|  | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16 | #REF! | #REF! |  |  | 20% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 5% |  |  | 100%
|  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17 | #REF! | #REF! |  |  |  | 40% | 30% | 30% | [6 empty] | 100%
|  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL GERAL: |  | #REF!
DESEMBOLSO TOTAL DO MÊS (R$): |  | MENSAL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | ACUM. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
PERCENTUAL: |  | MENSAL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | ACUM. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Prefeitura Municipal de Itatiba, 18 de março de 2024
|  |  | Dr. Adilson Franco Penteado |  |  |  | Engª Amanda Costa Magalhães
|  |  | Engº. Civil - CREA/SP 060.055.351-3 |  |  |  | CREA: 506.338.959-1
|  |  | Secretário de Obras e Serviços Públicos |  |  |  | Setor de Orçamentos

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
OBRA: CONSTRUÇÃO DE RAMPAS ACESSÍVEIS, EXECUÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIELA NO LOTEAMENTO SAN MARTIN
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: |  |  |  | 50%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): |  |  |  | 5%
DETALHAMENTO DO BDI
| Item | Descrição dos Serviços | Siglas | %
SEM DESONERAÇÃO
| 1.1 | Administração Central | AC | 4.9%
| 1.2 | Seguro e Garantias | SG | 1%
| 1.3 | Risco | R | 1.27%
| 1.4 | Despesas Financeiras | DF | 1.39%
| 1.5 | Lucro | L | 7.3%
| 1.6 | Tributos (Impostos COFINS 3% e PIS 0,65%) | CP | 3.65%
| 1.7 | Tributos (ISS) | ISS | 2.5% | 0
| 1.8 | Tributos (Contribuição Previdenciária de Receita Bruta) | CPRB | 0%
| 1.9 | BDI CALCULADO |  | 24.23%
BDI CALCULADO CONFORME ACÓRDÃO Nº 2369/2011 – TCU
Prefeitura Municipal de Itatiba, 11 de abril de 2025
Arq. Guilherme Zanutto Laurino
CAU A119388-0
Secretário Adjunto de Obras e Serviços Públicos
Engª Amanda Costa Magalhães
CREA: 506.338.959-1
Setor de Orçamentos

## Qualificação (hidden)
SUGESTÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
ITEM | UNID | QUANT | QUANT | UNID
Construção de piso, passeio e/ou calçada em concreto | m³ | 49.33 | 986.6 | m² | 10.34% | OK
Sinalização viária horizontal | m² | 150 | - | - | 11.56% | OK
Construção de piso, pavimento, passeio e/ou calçada em paralelepípedo ou material com método executivo similar | m² | 131.6 | - | - | 11.37% | OK
Rede de drenagem de águas pluviais | m | 30.25 | - | - | 3.361% | NÃO
SUBCONTRATAÇÃO
Sinalização viária horizontal | m² | 75 | - | -
11.78%