## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
PLANILHA QUANTITATIVA / ORÇAMENTÁRIA
OBRA: REFORMA DO SUS
|  | CDHU - BOLETIM 192 SINAPI – REF. 11/2023 PMSP JULHO 2023 |  | BASE DE PREÇOS E TIPO DE OBRA |  |  | NÃO DESONERADO - CONSTRUÇÃO E REFORMA |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO | CHECAGEM
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. SEM BDI | VALOR UNITÁRIO COM BDI | TOTAL
[7 empty] | 24.23% | 2245297.19
1 | Serviços Complementares | [6 empty] | 22400.94 |  | 22400.94 | 0
1.1 | PMSP EDIF | 173002 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 6 | 394.76 | 490.41 | 2942.46 | Placa para identificação da obra sendo 3m de cumprimento por 2m de largura total de 6m² |  | 2942.46
1.2 | CDHU | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 8 | 865.04 | 1074.64 | 8597.12 | Considerado 8 meses de obras |  | 8597.12
1.3 | CDHU | 02.01.180 | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | UNMES | 8 | 1092.87 | 1357.67 | 10861.36 | Considerado 8 meses de obras |  | 10861.36
2 | Piso | [6 empty] | 488614 |  | 488614 | 0
2.1 | CDHU | 04.04.020 | Retirada de revestimento em pedra, granito ou mármore, em piso | M2 | 126.31 | 26.47 | 32.88 | 4153.07 | Confrme projeto, retirada de piso de granito (45,36m² + 73,26m² + 7,69m²) = 126,31m² |  | 4153.07
2.2 | SINAPI | 97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 392.64 | 8.02 | 9.96 | 3910.69 | Conforme projeto, demolição de piso cerâmico (371,41m² +12,39m² + 8,84m²) = 392,64m² |  | 3910.69
2.3 | CDHU | 03.01.230 | Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação e acomodação do material | M3 | 2.8 | 284.33 | 353.22 | 989.02 | Conforme projeto, demolição do piso em granilite (40m² x 0,07m) = 2,8m³ |  | 989.02
2.4 | CDHU | 04.06.020 | Retirada de piso em material sintético assentado a cola | M2 | 1371.8 | 4.52 | 5.62 | 7709.52 | Conforme projeto, retirada de piso paviflex = 1.371,80m² |  | 7709.52
2.5 | CDHU | 17.01.020 | Argamassa de regularização e/ou proteção | M3 | 57.92 | 758.52 | 942.31 | 54578.6 | Conforme projeto, para toda área de demolição e retirada de piso (1.371,80m² + 392,64m² + 126,31m² + 40,00m² x 3cm) = 57,92m³ |  | 54578.6
2.6 | CDHU | 32.16.050 | Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca | M2 | 103.84 | 54.39 | 67.57 | 7016.47 | Conforme projeto, considerado para os banheiros = 103,84m² |  | 7016.47
2.7 | CDHU | 18.08.032 | Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M2 | 1914.22 | 140.89 | 175.03 | 335045.93 | Conforme projeto = 1.914,22m² |  | 335045.93
2.8 | CDHU | 18.08.042 | Rodapé em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M | 1430.57 | 29.18 | 36.25 | 51858.16 | Conforme projeto = 1.430,57m |  | 51858.16
2.9 | CDHU | 19.01.062 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido | M | 30.22 | 157.25 | 195.35 | 5903.48 | Conforme projeto, 07 unid totalizando = 30,22m |  | 5903.48
2.10 | PMSP EDIF | 138062 | POLIMENTO DE PISO DE MÁRMORE | M2 | 12.42 | 6.91 | 8.58 | 106.56 | Conforme projeto = 12,42m² |  | 106.56
2.11 | CDHU | 05.07.050 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | M3 | 117.29 | 119.02 | 147.86 | 17342.5 | Conforme projeto, para toda área de demolição (1.456,78m² + 277,43m² + 40,00m² x 5cm x 30%) = 117,29m³ |  | 17342.5
3 | Revestimentos | [6 empty] | 82849.33 |  | 82849.33 | 0
3.1 | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 284.43 | 28.4 | 35.28 | 10034.69 | Conforme projeto, remoção de todo revestimento existente dos sanitários = 284,43m² |  | 10034.69
3.2 | CDHU | 03.03.020 | Apicoamento manual de piso, parede ou teto | M2 | 284.43 | 3.05 | 3.79 | 1077.99 | Conforme projeto, remoção de todo revestimento existente dos sanitários = 284,43m² |  | 1077.99
3.3 | CDHU | 32.16.050 | Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca | M2 | 284.43 | 54.39 | 67.57 | 19218.94 | Conforme projeto, remoção de todo revestimento existente dos sanitários = 284,43m² |  | 19218.94
3.4 | CDHU | 18.08.032 | Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M2 | 284.43 | 140.89 | 175.03 | 49783.78 | Conforme projeto, remoção de todo revestimento existente dos sanitários = 284,43m² |  | 49783.78
3.5 | CDHU | 05.07.050 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | M3 | 18.49 | 119.02 | 147.86 | 2733.93 | Conforme projeto, remoção de todo revestimento existente dos sanitários = 284,43m² x 5cm x 30% |  | 2733.93
4 | Divisórias | [6 empty] | 109512.42 |  | 109512.42 | 0
4.1 | CDHU | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | M3 | 1.12 | 81.44 | 101.17 | 113.31 | Conforme projeto, demolição de parede = 1,12m³ |  | 113.31
4.2 | CDHU | 03.08.200 | Demolição manual de painéis divisórias, inclusive montantes metálicos | M2 | 88.55 | 6.72 | 8.35 | 739.39 | Conforme projeto = 88,55m² |  | 739.39
4.3 | CDHU | 14.30.300 | Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 100/70mm - 1ST / 1ST LM | M2 | 88.55 | 199.77 | 248.17 | 21975.45 | Conforme projeto = 88,55m² |  | 21975.45
4.4 | CDHU | 14.30.070 | Divisória sanitária em painel laminado melamínico estrutural com perfis em alumínio, inclusive ferragem completa para vão de porta | M2 | 92.26 | 747.01 | 928.01 | 85618.2 | Conforme projeto, para sanitários incluso portas = 92,26m² |  | 85618.2
4.5 | CDHU | 05.07.050 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | M3 | 7.21 | 119.02 | 147.86 | 1066.07 | Conforme projeto, demolição de parede e divisória (1,12m³ + 88,55m² x 0,05m x 1,30) = 7,21m³ |  | 1066.07
5 | Forro | [6 empty] | 88204.59 |  | 88204.59 | 0
5.1 | CDHU | 03.08.040 | Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento | M2 | 343.98 | 6.11 | 7.59 | 2610.81 | Conforme projeto = 343,98m² |  | 2610.81
5.2 | CDHU | 22.02.030 | Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5mm, fixo | M2 | 641.5 | 99.11 | 123.12 | 78981.48 | Conforme projeto = 641,50m² |  | 78981.48
5.3 | CDHU | 05.07.050 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | M3 | 44.72 | 119.02 | 147.86 | 6612.3 | Conforme projeto, para demolição do forro (343,98m² x 10cm x 1,30%) = 44,72m³ |  | 6612.3
6 | Esquadrias | [6 empty] | 120243.87 |  | 120243.87 | 0
6.1 | PMSP EDIF | 76001 | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA | UN | 108 | 14.26 | 17.72 | 1913.76 | Conforme projeto = 108 unid |  | 1913.76
6.2 | PMSP EDIF | 76002 | RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA | UN | 108 | 61.7 | 76.65 | 8278.2 | Conforme projeto = 108 unid |  | 8278.2
6.3 | Composição | 001 | Revisão e reparo em esquadria metálica | UNID | 170 | 120.36 | 149.52 | 25418.4 | Conforme projeto, revisão e reparo em janelas = 170 unid |  | 25418.4
6.4 | CDHU | 23.09.030 | Porta lisa com batente madeira - 70 x 210 cm | UN | 2 | 612.58 | 761.01 | 1522.02 | Conforme projeto P10 = 02 unid |  | 1522.02
6.5 | CDHU | 23.13.001 | Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 80 x 210 cm | UN | 7 | 594.07 | 738.01 | 5166.07 | Conforme projeto P2 = 07 unid |  | 5166.07
6.6 | CDHU | 23.13.002 | Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm | UN | 92 | 610.76 | 758.75 | 69805 | Conforme projeto P1 = 92 unid |  | 69805
6.7 | CDHU | 23.13.064 | Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, de correr ou deslizante, tipo acessível, padrão dimensional pesado, com sistema deslizante e ferragens, completo - 100 x 210 cm | UN | 2 | 864.49 | 1073.96 | 2147.92 | Conforme projeto P4/P6 = 02unid |  | 2147.92
6.8 | CDHU | 23.08.242 | Porta lisa de correr suspensa em madeira com batente | M2 | 1.89 | 522.62 | 649.25 | 1227.08 | Conforme projeto P6 = 0,90m x 2,10m = 1,89m² |  | 1227.08
6.9 | PMSP EDIF | 70148 | PM.48 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA, 2 FOLHAS - 184X210CM | UN | 1 | 917.81 | 1140.2 | 1140.2 | Conforme projeto P8 = 01 unid |  | 1140.2
6.10 | PMSP EDIF | 70145 | PM.45 - PORTA DE MADEIRA LISA COMUM/ ENCABEÇADA, 2 FOLHAS - 124X210CM | UN | 1 | 820.23 | 1018.97 | 1018.97 | Conforme projeto P9 = 01 unid |  | 1018.97
6.11 | CDHU | 28.01.050 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 2 folhas | CJ | 3 | 699.31 | 868.75 | 2606.25 | Conforme projeto P8/P9/P11 = 03 unid |  | 2606.25
7 | Hidráulica | [6 empty] | 39376.06 |  | 39376.06 | 0
7.1 | CDHU | 04.11.020 | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | UN | 38 | 44.54 | 55.33 | 2102.54 | Conforme projeto = 38 unid |  | 2102.54
7.2 | SINAPI | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 16 | 303.93 | 377.57 | 6041.12 | Conforme projeto = 16 unid |  | 6041.12
7.3 | PMSP EDIF | 101305 | BACIA SANITÁRIA ALTEADA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA | UN | 6 | 920.5 | 1143.54 | 6861.24 | Conforme projeto = 6 unid |  | 6861.24
7.4 | SINAPI | 86872 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 711.22 | 883.55 | 2650.65 | Conforme projeto = 03 unid |  | 2650.65
7.5 | SINAPI | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 22 | 48.07 | 59.72 | 1313.84 | Conforme projeto = 22 unid |  | 1313.84
7.6 | CDHU | 30.01.010 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ | M | 23.2 | 195.47 | 242.83 | 5633.66 | Conforme projeto = 23,20m |  | 5633.66
7.7 | CDHU | 44.01.100 | Lavatório de louça sem coluna | UN | 12 | 166.53 | 206.88 | 2482.56 | Conforme projeto = 12 unid |  | 2482.56
7.8 | CDHU | 44.20.240 | Sifão plástico com copo, rígido, de 1´ x 1 1/2´ | UN | 15 | 38.93 | 48.36 | 725.4 | Conforme projeto = 15 unid |  | 725.4
7.9 | CDHU | 44.03.645 | Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ou 3/4´ | UN | 10 | 162.15 | 201.44 | 2014.4 | Conforme projeto = 10 unid |  | 2014.4
7.10 | CDHU | 44.03.300 | Torneira clínica com volante tipo alavanca | UN | 2 | 352.38 | 437.76 | 875.52 | Conforme projeto = 02 unid |  | 875.52
7.11 | SINAPI | 86914 | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 81.06 | 100.7 | 302.1 | Conforme projeto = 03 unid |  | 302.1
7.12 | CDHU | 44.20.130 | Tubo de ligação para mictório, DN= 1/2´ | UN | 3 | 72.57 | 90.15 | 270.45 | Conforme projeto = 03 unid |  | 270.45
7.13 | CDHU | 44.01.200 | Mictório de louça sifonado auto aspirante | UN | 3 | 526.01 | 653.46 | 1960.38 | Conforme projeto = 03 unid |  | 1960.38
7.14 | CDHU | 44.03.050 | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor | UN | 22 | 79.79 | 99.12 | 2180.64 | Conforme projeto = 22 unid |  | 2180.64
7.15 | CDHU | 44.03.130 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | UN | 12 | 64.95 | 80.69 | 968.28 | Conforme projeto = 12 unid |  | 968.28
7.16 | CDHU | 44.03.180 | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | UN | 12 | 81.77 | 101.58 | 1218.96 | Conforme projeto = 12 unid |  | 1218.96
7.17 | CDHU | 05.07.050 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | M3 | 12 | 119.02 | 147.86 | 1774.32 | Considerado 2 caçambas de 6m³ = 12m³ |  | 1774.32
8 | Elétrica | [6 empty] | 214673.05 |  | 214673.05 | 0
8.1 | CDHU | 39.02.040 | Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 930 | 12.24 | 15.21 | 14145.3 | Conforme levantamento = 310,00m x 3 |  | 14145.3
8.2 | CDHU | 39.06.060 | Cabo de cobre de 25 mm², isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C | M | 90 | 75.74 | 94.09 | 8468.1 | Conforme levantamento = 90,00m |  | 8468.1
8.3 | CDHU | 39.06.074 | Cabo de cobre de 50 mm², isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C | M | 270 | 113.88 | 141.47 | 38196.9 | Conforme levantamento = 90,00m x 3 |  | 38196.9
8.4 | SINAPI | 101882 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 1271.42 | 1579.49 | 1579.49 | Conforme levantamento = 01 unid |  | 1579.49
8.5 | CDHU | 37.13.660 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | UN | 2 | 200.31 | 248.85 | 497.7 | Conforme levantamento = 02 unid |  | 497.7
8.6 | CDHU | 37.13.630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | UN | 6 | 119 | 147.83 | 886.98 | Conforme levantamento = 06 unid |  | 886.98
8.7 | PMSP EDIF | 90460 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 15KA | UN | 3 | 67.11 | 83.37 | 250.11 | Conforme levantamento = 03 unid |  | 250.11
8.8 | CDHU | 38.04.120 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 2´ com acessórios | M | 6 | 96.5 | 119.88 | 719.28 | Conforme levantamento = 6,00m |  | 719.28
8.9 | CDHU | 38.04.140 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 2 1/2´ com acessórios | M | 3 | 135 | 167.71 | 503.13 | Conforme levantamento = 3,00m |  | 503.13
8.10 | CDHU | 38.19.040 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm | M | 70 | 19.4 | 24.1 | 1687 | Conforme levantamento = 70,00m |  | 1687
8.11 | CDHU | 38.13.020 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios | M | 22 | 10.44 | 12.97 | 285.34 | Conforme levantamento = 22,00m |  | 285.34
8.12 | CDHU | 40.06.120 | Condulete metálico de 2´ | CJ | 10 | 103.15 | 128.14 | 1281.4 | Conforme levantamento = 10 unid |  | 1281.4
8.13 | CDHU | 04.17.020 | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede | UN | 275 | 20.02 | 24.87 | 6839.25 | Conforme projeto = 275 unid |  | 6839.25
8.14 | CDHU | 41.31.040 | Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W | UN | 234 | 326.48 | 405.59 | 94908.06 | Conforme projeto = 234 unid |  | 94908.06
8.15 | CDHU | 41.12.210 | Projetor LED modular, fluxo luminoso de 26294 lm, eficiência mínima de 125 l/W - 150 W/200 W | UN | 16 | 984.58 | 1223.14 | 19570.24 | Conforme projeto = 16 unid |  | 19570.24
8.16 | CDHU | 41.10.410 | Poste telecônico em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com espera para duas luminárias, altura de 3,00 m | UN | 9 | 756.55 | 939.86 | 8458.74 | Conforme projeto = 09 unid |  | 8458.74
8.17 | CDHU | 41.11.450 | Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo pétala | UN | 9 | 130.03 | 161.54 | 1453.86 | Conforme projeto = 09 unid |  | 1453.86
8.18 | CDHU | 41.11.116 | Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 5000 a 5500 lm - potência de 50W | UN | 18 | 284.62 | 353.58 | 6364.44 | Conforme projeto = 18 unid |  | 6364.44
8.19 | CDHU | 41.11.711 | Luminária LED retangular para parede ou piso, fluxo luminoso de 11838 a 12150 lm, eficiência mínima 107 lm/W - potência de 86 W/120 W | UN | 7 | 986.39 | 1225.39 | 8577.73 | Conforme projeto = 07 unid |  | 8577.73
9 | Informática | [6 empty] | 103734.79 |  | 103734.79 | 0
9.1 | CDHU | 66.08.100 | Rack fechado padrão metálico, 19 x 12 Us x 470 mm | UN | 3 | 1225.9 | 1522.94 | 4568.82 | Conforme levatamento = 03 unid |  | 4568.82
9.2 | CDHU | 69.20.200 | Bandeja fixa para rack, 19´ x 500 mm | UN | 6 | 92.22 | 114.56 | 687.36 | Conforme levatamento = 06 unid |  | 687.36
9.3 | PMSP EDIF | 99021 | GUIA ORGANIZADORA DE CABOS 19" - 1V - INSTALADA | UN | 6 | 19.23 | 23.89 | 143.34 | Conforme levatamento = 06 unid |  | 143.34
9.4 | PMSP EDIF | 99015 | PATCH PAINEL - 24 PORTAS - INSTALADO | UN | 6 | 376.46 | 467.68 | 2806.08 | Conforme levatamento = 06 unid |  | 2806.08
9.5 | CDHU | 69.20.230 | Calha de aço com 8 tomadas 2P+T - 250 V, com cabo | UN | 3 | 96.05 | 119.32 | 357.96 | Conforme levatamento = 03 unid |  | 357.96
9.6 | PMSP EDIF | 99017 | SWITCH - 24 PORTAS - INSTALADO | UN | 4 | 499.21 | 620.17 | 2480.68 | Conforme levatamento = 04 unid |  | 2480.68
9.7 | PMSP EDIF | 99031 | PATCH CORD RJ45 - 1,5M | UN | 170 | 15.95 | 19.81 | 3367.7 | Conforme levatamento = 170 unid |  | 3367.7
9.8 | SINAPI | 98295 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 3965 | 6.37 | 7.91 | 31363.15 | Conforme levatamento = 3.965,00m |  | 31363.15
9.9 | CDHU | 38.21.930 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 150 x 50 mm, com acessórios | M | 180 | 107.54 | 133.6 | 24048 | Conforme levatamento = 180,00m |  | 24048
9.10 | CDHU | 38.01.040 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios | M | 270 | 31.72 | 39.41 | 10640.7 | Conforme levatamento = 270,00m |  | 10640.7
9.11 | CDHU | 40.06.510 | Condulete em PVC de 1´ - com tampa | CJ | 100 | 41.55 | 51.62 | 5162 | Conforme levatamento = 100,00 unid |  | 5162
9.12 | SINAPI | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 250 | 55.45 | 68.89 | 17222.5 | Conforme levatamento = 250,00 unid |  | 17222.5
9.13 | SINAPI-I | 7543 | TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" | UN | 150 | 4.76 | 5.91 | 886.5 | Conforme levatamento = 150,00 unid |  | 886.5
10 | Pintura | [6 empty] | 442667.66 |  | 442667.66 | 0
10.1 | PMSP EDIF | 118001 | REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS | M | 88.86 | 46.27 | 57.48 | 5107.67 | Estimado em 2% do total da pintura para reparos em geral = 88,86m |  | 5107.67
10.2 | CDHU | 33.02.080 | Massa corrida à base de resina acrílica | M2 | 666.43 | 17.21 | 21.38 | 14248.27 | Estimado em 15% do total da pintura para reparos em geral = 666,43m² |  | 14248.27
10.3 | CDHU | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | M2 | 3611.36 | 32.49 | 40.36 | 145754.49 | Conforme projeto (1.424,73m² + 2.186,63m²) = 3.611,36m² |  | 145754.49
10.4 | CDHU | 33.10.041 | Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo | M2 | 4442.88 | 35.2 | 43.73 | 194287.14 | Conforme projeto, interno = 4.442,88m² |  | 194287.14
10.5 | CDHU | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | M2 | 849.43 | 47.56 | 59.08 | 50184.32 | Conforme projeto = 849,43m² |  | 50184.32
10.6 | CDHU | 33.12.011 | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo | M2 | 555.41 | 47.95 | 59.57 | 33085.77 | Conforme projeto = 555,41m² |  | 33085.77
11 | Serviços Complementares | [6 empty] | 533020.48 |  | 533020.48 | 0
11.1 | PMSP EDIF | 68003 | REVISÃO, ESCOVAÇÃO, INCLUSIVE TOMADA DE GOTEIRAS DE TELHADOS EM GERAL, EXCLUSIVE PARA TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO | M2 | 2565.11 | 36.32 | 45.12 | 115737.76 | Conforme projeto = (499,48m²+499,48m²+185,62m²+185,62m²+391,71m²+391,71m²+63,35m²+108,05m²+108,05m²+66,02m²+66,02m²) = 2.565,11m² |  | 115737.76
11.2 | CDHU | 04.14.020 | Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de baguete | M2 | 73.53 | 14.85 | 18.45 | 1356.63 | Estimado 25% da área total de esquadrias metálicas, para fins de substituição = 73,53m² |  | 1356.63
11.3 | CDHU | 26.01.230 | Vidro fantasia de 3/4 mm | M2 | 73.53 | 175.71 | 218.28 | 16050.13 | Estimado 25% da área total de esquadrias metálicas, para fins de substituição = 73,53m² |  | 16050.13
11.4 | CDHU | 04.03.080 | Retirada de cumeeira, espigão ou rufo perfil qualquer | M | 187.86 | 10.18 | 12.65 | 2376.43 | Conforme projeto = 187,86m |  | 2376.43
11.5 | CDHU | 16.33.052 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m | M | 187.86 | 151.48 | 188.18 | 35351.49 | Conforme projeto = 187,86m |  | 35351.49
11.6 | COTAÇÃO/MERCADO | - | Revestimento de alumínio miniwave liso e estrutura auxiliar em alumínio para fixação em fachada | m² | 365.26 | 718 | 891.97 | 325800.96 | Conforme projeto = 365,26m² |  | 325800.96
11.7 | CDHU | 24.08.020 | Corrimão duplo em tubo de aço inoxidável escovado, com diâmetro de 1 1/2´ e montantes com diâmetro de 2´ | M | 11.97 | 800.25 | 994.15 | 11899.98 | Conforme projeto = 11,97m |  | 11899.98
11.8 | PMSP EDIF | 181204 | IC.04 - BANCO EM CONCRETO APARENTE - L=50CM | M | 61.53 | 319.83 | 397.32 | 24447.1 | Conforme projeto = 61,53m |  | 24447.1
TOTAL | Paisagismo e Pergolado | [6 empty] | 2245297.19 |  | 2245297.19 | 2245297.19
Prefeitura Municipal de Itatiba, 04 de janeiro de 2024
Responsável Técnica:
MARLI DE FÁTIMA PETRONILIO ANTENOR
Engª. Civil - CREA/SP 0601758059
Secretária Adjunta de Obras e Serviços Públicos

## CRONOGRAMA FF
CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO
OBRA: REFORMA DO SUS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TOTAL DO ITEM | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º
|  | ( % / R$ ) | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS
1 | Serviços Complementares | 0.9977% | 28.18% | 10.26% | 10.26% | 10.26% | 10.26% | 10.26% | 10.26% | 10.26% | 100%
|  | 22400.94 | 6312.5849 | 2298.3364 | 2298.3364 | 2298.3364 | 2298.3364 | 2298.3364 | 2298.3364 | 2298.3364
2 | Piso | 21.76% |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  |  | 100%
|  | 488614 |  | 97722.8 | 97722.8 | 97722.8 | 97722.8 | 97722.8
3 | Revestimentos | 3.69% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  |  |  | 100%
|  | 82849.33 | 16569.866 | 16569.866 | 16569.866 | 16569.866 | 16569.866
4 | Divisórias | 4.877% | 7º: 30%; 8º: 70% | 100%
|  | 109512.42 | 7º: 32853.726; 8º: 76658.694
5 | Forro | 3.928% | 1º: 30%; 2º: 50%; 3º: 20% | 100%
|  | 88204.59 | 1º: 26461.377; 2º: 44102.295; 3º: 17640.918
6 | Esquadrias | 5.355% | 15% | 15% | 20% | 20% | 20% | 10% |  |  | 100%
|  | 120243.87 | 18036.5805 | 18036.5805 | 24048.774 | 24048.774 | 24048.774 | 12024.387
7 | Hidráulica | 1.754% | 2º: 25%; 3º: 25%; 4º: 25%; 5º: 25% | 100%
|  | 39376.06 | 2º: 9844.015; 3º: 9844.015; 4º: 9844.015; 5º: 9844.015
8 | Elétrica | 9.561% | 1º: 40%; 2º: 30%; 3º: 30% | 100%
|  | 214673.05 | 1º: 85869.22; 2º: 64401.915; 3º: 64401.915
9 | Informática | 4.62% | 7º: 40%; 8º: 60% | 100%
|  | 103734.79 | 7º: 41493.916; 8º: 62240.874
10 | Pintura | 19.72% |  | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 100%
|  | 442667.66 |  | 44266.766 | 44266.766 | 88533.532 | 88533.532 | 88533.532 | 44266.766 | 44266.766
11 | Serviços Complementares | 23.74% | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | 20% | 10% |  | 100%
|  | 533020.48 | 53302.048 | 79953.072 | 79953.072 | 79953.072 | 79953.072 | 106604.096 | 53302.048
TOTAL GERAL: |  | 2245297.19
DESEMBOLSO TOTAL DO MÊS (R$): |  | MENSAL | 206551.6764 | 377195.6459 | 356746.4624 | 318970.3954 | 318970.3954 | 307183.1514 | 174214.7924 | 185464.6704
|  | ACUM. | 206551.6764 | 583747.3223 | 940493.7848 | 1259464.1802 | 1578434.5757 | 1885617.7271 | 2059832.5196 | 2245297.19
PERCENTUAL: |  | MENSAL | 9.199% | 16.8% | 15.89% | 14.21% | 14.21% | 13.68% | 7.759% | 8.26%
|  | ACUM. | 9.199% | 26% | 41.89% | 56.09% | 70.3% | 83.98% | 91.74% | 100%
Prefeitura Municipal de Itatiba, 04 de janeiro de 2024
MARLI DE FÁTIMA PETRONILIO ANTENOR
Engª. Civil - CREA/SP 0601758059
Secretaria Adjunta de Obras e Serviços Públicos

## BDI
BDI
OBRA: REFORMA DO SUS
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: |  |  |  | 50%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): |  |  |  | 5%
DETALHAMENTO DO BDI
| Item | Descrição dos Serviços | Siglas | %
SEM DESONERAÇÃO
| 1.1 | Administração Central | AC | 4.9%
| 1.2 | Seguro e Garantias | SG | 1%
| 1.3 | Risco | R | 1.27%
| 1.4 | Despesas Financeiras | DF | 1.39%
| 1.5 | Lucro | L | 7.3%
| 1.6 | Tributos (Impostos COFINS 3% e PIS 0,65%) | CP | 3.65%
| 1.7 | Tributos (ISS) | ISS | 2.5%
| 1.8 | Tributos (Contribuição Previdenciária de Receita Bruta) | CPRB | 0%
| 1.9 | BDI CALCULADO |  | 24.23%
BDI CALCULADO CONFORME ACÓRDÃO Nº 2369/2011 – TCU
Prefeitura Municipal de Itatiba, 04 de janeiro de 2024
Responsável Técnica:
MARLI DE FÁTIMA PETRONILIO ANTENOR
Engª. Civil - CREA/SP 0601758059
Secretária Adjunta de Obras e Serviços Públicos

## Qualificação (hidden)
SUGESTÃO DE ITENS PARA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UNID | %
2.7 e 3.4 | Revestimento e/ou piso em cerâmica ou porcelanato | 1099.325 | M² | 8.57%
10.3 a 10.6 | Pintura em tinta acrílica e/ou esmalte | 4729.54 | M² | 9.427%

## CRONOGRAMA ESTADO (hidden)
CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES E INSTITUCIONAIS |  |  |  |  | MUNICÍPIO
ITATIBA
OBRA: |  |  |  |  | PRAZO PROPOSTO |  |  |  | DATA BASE:
| REFORMA DO SUS |  |  |  | INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio |  |  |  | 2023-10-01
| BAIRRO JARDIM DE LUCCA |  |  |  | FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio
ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | 1a. ETAPA |  | 2a. ETAPA |  | 3a. ETAPA
|  |  | PERÍODO: 240 dias |  | PERÍODO: 240 dias |  | PERÍODO: 240 dias |  | TOTAL
|  |  | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após à expedição da ordem de serviço | PRAZO DE EXECUÇÃO: 210 dias | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa anterior. | PRAZO DE EXECUÇÃO: 210 dias | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa anterior. | PRAZO DE EXECUÇÃO: 210 dias
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | m2 | 574.266 |  | 669.977 |  | 669.977 |  | 1914.22 | 1914.22
|  | R$ | 6720.282 |  | 7840.329 |  | 7840.329 |  | 22400.94 | 2245297.19
2 | PISO | m2 | 574.266 |  | 669.977 |  | 669.977 |  | 1914.22
|  | R$ | 146584.2 |  | 171014.9 |  | 171014.9 |  | 488614
3 | REVESTIMENTO | m2 | 574.266 |  | 669.977 |  | 669.977 |  | 1914.22
|  | R$ | 24854.799 |  | 28997.2655 |  | 28997.2655 |  | 82849.33
4 | DIVISÓRIAS | m2 | 574.266 |  | 669.977 |  | 669.977 |  | 1914.22
|  | R$ | 32853.726 |  | 38329.347 |  | 38329.347 |  | 109512.42
5 | FORRO | m2 | 574.266 |  | 669.977 |  | 669.977 |  | 1914.22
|  | R$ | 26461.377 |  | 30871.6065 |  | 30871.6065 |  | 88204.59
6 | ESQUADRIAS | m2 | 574.266 |  | 669.977 |  | 669.977 |  | 1914.22
|  | R$ | 36073.161 |  | 42085.3545 |  | 42085.3545 |  | 120243.87
7 | HIDRÁULICA | m2 | 574.266 |  | 669.977 |  | 669.977 |  | 1914.22
|  | R$ | 11812.818 |  | 13781.621 |  | 13781.621 |  | 39376.06
8 | ELÉTRICA | m2 | 574.266 |  | 669.977 |  | 669.977 |  | 1914.22
|  | R$ | 64401.915 |  | 75135.5675 |  | 75135.5675 |  | 214673.05
9 | INFORMÁTICA | m2 | 574.266 |  | 669.977 |  | 669.977 |  | 1914.22
|  | R$ | 31120.437 |  | 36307.1765 |  | 36307.1765 |  | 103734.79
10 | PINTURA | m2 | 574.266 |  | 669.977 |  | 669.977 |  | 1914.22
|  | R$ | 132800.298 |  | 154933.681 |  | 154933.681 |  | 442667.66
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | m2 | 574.266 |  | 669.977 |  | 669.977 |  | 1914.22
|  | R$ | 159906.144 |  | 186557.168 |  | 186557.168 |  | 533020.48
RECURSOS ESTADUAIS |  |  | 600000 |  | 700000 |  | 700000 |  | 2000000
RECURSOS PRÓPRIOS |  |  | 73589.157 |  | 85854.0165 |  | 85854.0165 |  | 245297.19
T O T A L |  |  | 673589.157 |  | 785854.0165 |  | 785854.0165 |  | 2245297.19
ASSINATURA: ______________________________________________
Engª Marli de Fátima Petronílio Antenor
CREA 060.175.805-9
RESPONSÁVEL TÉCNICA
CIENTE:
Engº Sergio Guedes Gonçalves
CREA 506.933.930-7