## Planilha Orçamentária Final_ok
PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA – GALPÃO DE BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS VEGETAIS
FONTE CDHU 200 , SINAPI Dezembro 2025,PMSP Jul25 VALORES SEM DESONERAÇÃO
L.S. 128,23% / BDI: 27,06% / BDI para itens 1.4 a 1.5: 11,10%
FONTE | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO | TOTAL
[6 empty] | SEM BDI | COM BDI
27.06%
|  | 1.0 | PROCESSO LICITATÓRIO E/OU CHAMAMENTO PÚBLICO
|  | 2.0 | FECHAMENTOS |  |  |  |  | 205153.2995
CDHU | 34.05.050 | 2023-01-02 | Cerca em tela de aço galvanizado de 2´, montantes em mourões de concreto com ponta inclinada e arame farpado | M | 350 | 216.65 | 275.2755 | 96346.4215
PMSP | 17001083 | 2023-02-02 | Mureta em blocos de concreto H=50 cm (revestido) | M | 350 | 221.88 | 281.9207 | 98672.2548
CDHU | 24.02.010 | 2023-03-02 | Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo | M² | 7.5 | 1063.5 | 1351.2831 | 10134.6233
|  | 3.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES (OBRAS) |  |  |  |  | 114148.7932
CDHU | 02.08.050 | 2023-01-03 | Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira | M² | 6 | 210.13 | 266.9912 | 1601.9471
CDHU | 07.01.020 | 2023-02-03 | Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto | M³ | 2403.765 | 15.91 | 20.2152 | 48592.7008
SINAPI | 102993 | 2023-03-03 | Canaleta meia cana pré-moldada de concreto (d = 60 cm) – fornecimento e instalação. | M | 195.5 | 141.09 | 179.269 | 35047.0805
CDHU | 02.02.130 | 2023-04-03 | Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 8 | 1594.5 | 2025.9717 | 16207.7736
CDHU | 02.01.180 | 2023-05-03 | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | UNMES | 8 | 1249.34 | 1587.4114 | 12699.2912
|  | 4.0 | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 37662.1324
CDHU | 12.05.020 | 4.1 | Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t | M | 114 | 60.08 | 76.3376 | 8702.4919
CDHU | 06.02.020 | 4.2 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | M³ | 17.67 | 68.13 | 86.566 | 1529.6208
CDHU | 09.01.020 | 4.3 | Forma em madeira comum para fundação | M² | 32.4 | 110.06 | 139.8422 | 4530.8884
CDHU | 10.01.040 | 4.4 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | Kg | 844 | 10.14 | 12.8839 | 10873.9981
CDHU | 10.01.060 | 4.5 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | Kg | 122 | 10.47 | 13.3032 | 1622.9882
CDHU | 11.01.130 | 4.6 | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa | m³ | 13.99 | 519.37 | 659.9115 | 9232.1622
CDHU | 32.16.010 | 4.7 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | M² | 43.2 | 19.51 | 24.7894 | 1070.9023
CDHU | 06.11.040 | 4.8 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 3.68 | 21.19 | 26.924 | 99.0804
|  | 5.0 | ESTRUTURA |  |  |  |  | 39535.8221
CDHU | 09.02.040 | 5.1 | Forma plana em compensado para estrutura aparente | M² | 82.48 | 199.58 | 253.5863 | 20915.802
CDHU | 10.01.040 | 5.2 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | Kg | 328 | 10.14 | 12.8839 | 4225.914
CDHU | 10.01.060 | 5.3 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | Kg | 131 | 10.47 | 13.3032 | 1742.7168
CDHU | 11.01.130 | 5.4 | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa | M³ | 5.64 | 519.37 | 659.9115 | 3721.901
CDHU | 11.16.060 | 5.5 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | M³ | 5.64 | 132.3 | 168.1004 | 948.0861
CDHU | 14.20.010 | 5.6 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | M³ | 1.45 | 1893.98 | 2406.491 | 3489.4119
CDHU | 13.01.130 | 5.7 | Laje pré fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica – LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 mpa | M² | 23 | 153.71 | 195.3039 | 4491.9903
|  | 6.0 | ALVENARIAS E FECHAMENTOS |  |  |  |  | 24073.2951
CDHU | 14.10.111 | 6.1 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação 14 x 19 x 39 cm – classe C | M² | 116.8 | 100.06 | 127.1362 | 14849.5124
CDHU | 17.02.020 | 6.2 | Chapisco | M² | 103.56 | 7.73 | 7.67 | 794.3052
CDHU | 17.02.140 | 6.3 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | M² | 82.56 | 30.22 | 30.16 | 2490.0096
CDHU | 17.02.120 | 6.4 | Emboço comum (para azulejo) | M² | 21 | 24.69 | 31.3711 | 658.7934
CDHU | 18.11.042 | 6.5 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | M² | 21 | 114.92 | 146.0174 | 3066.3644
CDHU | 32.16.050 | 6.6 | Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca (paredes internas h=1,00 metro) | M² | 33.8 | 51.56 | 65.5121 | 2214.3102
|  | 7.0 | COBERTURA |  |  |  |  | 80968.4361
CDHU | 15.03.030 | 7.1 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | Kg | 1470.6 | 28.72 | 36.4916 | 53664.594
CDHU | 16.13.130 | 7.2 | Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, esp. de 0,50 mm, poliestireno expandido | M² | 126.04 | 143.95 | 182.9029 | 23053.0777
CDHU | 16.12.020 | 7.3 | Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm | M | 11.2 | 114.19 | 145.0898 | 1625.0059
CDHU | 16.16.040 | 7.4 | Telha ondulada translúcida em polipropileno | M² | 23 | 89.85 | 114.1634 | 2625.7584
|  | 8.0 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  |  |  |  | 20553.2586
CDHU | 46.02.070 | 8.1 | Tubo PVC rígido branco PxB c/ virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN=100 mm, inclusive conexões | M | 90 | 85.92 | 109.17 | 9825.2957
CDHU | 49.01.016 | 8.2 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha | Un | 4 | 94.91 | 120.5926 | 482.3706
CDHU | 49.08.250 | 8.3 | Caixa de areia em PVC, diâmetro nominal de 100 mm | un | 2 | 543.25 | 690.2535 | 1380.5069
CDHU | 44.01.110 | 8.4 | Lavatório de louça (médio) com coluna | Un | 1 | 571.26 | 725.843 | 725.843
CDHU | 44.01.050 | 8.5 | Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros | Un | 1 | 326.24 | 414.5205 | 414.5205
CDHU | 44.20.280 | 8.6 | Tampa de plástico para bacia sanitária | Un | 1 | 42.14 | 53.5431 | 53.5431
CDHU | 44.01.310 | 8.7 | Tanque de louça com coluna de 30 litros | Un | 1 | 1088.62 | 1383.2006 | 1383.2006
CDHU | 46.02.010 | 8.8 | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | M | 6 | 40.52 | 51.4847 | 308.9083
CDHU | 46.02.050 | 8.9 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | M | 18.4 | 49.89 | 63.3902 | 1166.3803
CDHU | 46.01.020 | 8.10 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 72 | 33.91 | 43.086 | 3102.1953
CDHU | 47.02.020 | 8.11 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | Un | 5 | 69.56 | 88.3829 | 441.9147
CDHU | 44.03.645 | 8.12 | Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ou 3/4´ | Un | 1 | 158.06 | 200.831 | 200.831
CDHU | 44.03.450 | 8.13 | Torneira longa para uso geral, em latão fundido cromado (sobre e sob o tanque de lavar) | Un | 2 | 74.2 | 94.2785 | 188.557
CDHU | 48.02.401 | 8.14 | Reservatório em polietileno com tampa de rosca – capacidade de 500 litros | Un | 1 | 626.17 | 795.6116 | 795.6116
CDHU | 44.20.100 | 8.15 | Engate flexível metálico DN= 1/2´ | un | 2 | 32.89 | 41.79 | 83.5801
|  | 9.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | 27889.238
CDHU | 40.04.450 | 9.1 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | Cj | 16 | 29.59 | 37.5971 | 601.5529
CDHU | 40.04.080 | 9.2 | Tomada para telefone 4P, padrão TELEBRÁS, com placa | Cj | 1 | 43.15 | 54.8264 | 54.8264
CDHU | 40.05.020 | 9.3 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | Cj | 2 | 33.3 | 42.311 | 84.622
CDHU | 40.05.080 | 9.4 | Interruptor com 1 tecla paralelo e placa | Cj | 2 | 33.71 | 42.8319 | 85.6639
SINAPI | 91936 | 9.5 | Caixa octogonal 4" x 4", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. | UN | 4 | 22.76 | 28.9189 | 115.6754
SINAPI | 91940 | 9.6 | Caixa retangular 4" x 2" média, pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. | UN | 12 | 25.53 | 32.4384 | 389.261
CDHU | 39.11.020 | 9.7 | Cabo telefônico CI, com 10 pares de 0,50 mm, para centrais telefônicas, equipamentos e rede interna | m | 50 | 14.95 | 18.9955 | 949.7735
SINAPI | 101875 | 9.8 | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 12 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. | Un | 1 | 425 | 540.005 | 540.005
CDHU | 37.13.630 | 9.9 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | Un | 4 | 167.87 | 213.2956 | 853.1825
CDHU | 39.02.016 | 9.10 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 600 | 4.65 | 5.9083 | 3544.974
CDHU | 38.01.100 | 9.11 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/2´ - com acessórios | M | 25 | 64.11 | 81.4582 | 2036.4542
CDHU | 38.13.016 | 9.12 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios | M | 70 | 8.61 | 10.9399 | 765.7906
CDHU | 39.21.060 | 9.13 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 100 | 18.06 | 22.947 | 2294.7036
CDHU | 42.05.200 | 9.14 | Haste de aterramento de 5/8'' x 2,4 m | un | 2 | 208.94 | 265.4792 | 530.9583
CDHU | 38.04.040 | 9.15 | Eletroduto galvanizado, médio de 3/4´ - com acessórios | M | 75 | 47.54 | 60.4043 | 4530.3243
CDHU | 41.10.490 | 9.16 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 7,00 m | Un | 2 | 1996.17 | 2536.3336 | 5072.6672
CDHU | 41.11.100 | 9.17 | Luminária retangular fechada para iluminação externa em poste, tipo pétala grande | Un | 2 | 423.51 | 538.1118 | 1076.2236
CDHU | 41.11.440 | 9.18 | Suporte tubular de fixação em poste para 1 luminária tipo pétala | Un | 2 | 85.44 | 108.5601 | 217.1201
CDHU | 41.31.070 | 9.19 | Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 a 19 W | un | 4 | 228.05 | 289.7603 | 1159.0413
CDHU | 41.31.080 | 9.20 | Luminária LED redonda de sobrepor com difusor recuado translucido, 4000 K, fluxo luminoso de 1900 a 2000 lm, potência de 17 a 19 W | un | 8 | 174.68 | 221.9484 | 1775.5873
SINAPI | 97883 | 9.21 | Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, fundo com brita, dimensões internas: 0,6x0,6x0,5 m. | UN | 2 | 476.48 | 605.4155 | 1210.831
|  | 10.0 | PISOS |  |  |  |  | 15033.68
CDHU | 54.01.220 | 10.1 | Base de bica corrida | M³ | 5 | 232.86 | 295.8719 | 1479.3596
CDHU | 11.01.130 | 10.2 | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa | M³ | 10 | 519.37 | 659.9115 | 6599.1152
CDHU | 11.16.220 | 10.3 | Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície | M² | 77 | 16.17 | 20.5456 | 1582.0114
CDHU | 18.06.350 | 10.4 | Assentamento de pisos e revestimentos cerâmicos com argamassa mista | M² | 16.56 | 84.49 | 107.353 | 1777.7656
CDHU | 19.01.062 | 10.5 | Peitoril e/ou soleira em granito, esp. 2cm e largura até 20 cm, acabamento polido | M | 2.4 | 179.55 | 228.1362 | 547.527
CDHU | 17.03.300 | 10.6 | Rodapé em cimento desempenado e alisado com altura 5 cm | M | 32.3 | 27.73 | 35.2337 | 1138.0497
CDHU | 10.02.020 | 10.7 | Armadura em tela soldada de aço | Kg | 152.6 | 9.85 | 12.5154 | 1909.8516
|  | 11.0 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 48486.836
CDHU | 24.02.450 | 11.1 | Grade de proteção para caixilhos | M² | 5.6 | 1530.63 | 1944.8185 | 10890.9835
CDHU | 24.02.810 | 11.2 | Porta de abrir em chapa cega, sob medida (completa) | M² | 1.68 | 1343.71 | 1707.3179 | 2868.2941
CDHU | 23.20.330 | 11.3 | Folha de porta lisa comum - 80 x 210 cm | Un | 1 | 315.26 | 400.5694 | 400.5694
CDHU | 25.01.030 | 11.4 | Caixilho em alumínio basculante com vidro, linha comercial | M² | 4 | 444.26 | 564.4768 | 2257.907
CDHU | 25.02.060 | 11.5 | Porta/portinhola em alumínio, sob medida (alçapão acesso laje) | M² | 0.36 | 893.71 | 1135.5479 | 408.7973
CDHU | 28.01.040 | 11.6 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha | cj | 1 | 427.65 | 543.3721 | 543.3721
CDHU | 23.20.120 | 11.7 | Guarnição de madeira | M | 20.2 | 9.36 | 11.8928 | 240.2349
CDHU | 24.02.590 | 11.8 | Porta de enrolar manual, cega ou vazada | M² | 70.56 | 344.4 | 437.5946 | 30876.6778
|  | 12.0 | PINTURA |  |  |  |  | 18711.6899
CDHU | 33.10.030 | 12.1 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo (teto) | M² | 16.56 | 37.53 | 47.6856 | 789.6738
CDHU | 33.10.050 | 12.2 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo (paredes internas, externas e pilares) | M² | 178.8 | 35.95 | 45.6781 | 8167.2389
CDHU | 33.05.330 | 12.3 | Verniz em superfície de madeira | M² | 5.04 | 30.99 | 39.3759 | 198.4545
CDHU | 33.07.140 | 12.4 | Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica | kg | 1470.6 | 4.5 | 5.7177 | 8408.4496
CDHU | 33.11.050 | 12.5 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | M² | 16.94 | 53.33 | 67.7611 | 1147.873
|  | 13.0 | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  |  |  |  | 2020.254
CDHU | 55.01.020 | 13.1 | Limpeza final da obra | m² | 100 | 15.9 | 20.2025 | 2020.254
| TOTAL GERAL | [6 empty] | 634236.735
Prefeitura Municipal de Itatiba, 28 de Janeiro de 2026
Marcio Aurelio Ulhano Megda
Responsável pela Secretária de Meio Ambiente
Portaria 9086/2026
Cassio Augusto de Freitas
Encarregado de orçamentos prediais

## CRONOGRAMA Obra
CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO
PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA – GALPÃO DE BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS VEGETAIS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TOTAL DO ITEM | PRIMEIRO | SEGUNDO | TERCEIRO | QUARTO
|  | ( % / R$ ) | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS
2.0 | FECHAMENTOS | 32.35% | 60% | 40%
|  | 205153.2995 | 123091.9797 | 82061.3198
3.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES (OBRAS) | 18% | 70% | 10% | 10% | 10%
|  | 114148.7932 | 79904.1552 | 11414.8793 | 11414.8793 | 11414.8793
4.0 | FUNDAÇÕES | 5.938% | 50% | 50%
|  | 37662.1324 | 18831.0662 | 18831.0662
5.0 | ESTRUTURA | 6.234% |  | 50% | 50%
|  | 39535.8221 |  | 19767.9111 | 19767.9111
6.0 | ALVENARIAS E FECHAMENTOS | 3.796% | 30% | 70%
|  | 24073.2951 | 7221.9885 | 16851.3066
7.0 | COBERTURA | 12.77% |  | 20% | 50% | 30%
|  | 80968.4361 |  | 16193.6872 | 40484.2181 | 24290.5308
8.0 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 3.241% |  | 50% | 50%
|  | 20553.2586 |  | 10276.6293 | 10276.6293
9.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 4.397% |  | 50% | 50%
|  | 27889.238 |  | 13944.619 | 13944.619
10.0 | PISOS | 2.37% |  |  | 50% | 50%
|  | 15033.68 |  |  | 7516.84 | 7516.84
11.0 | ESQUADRIAS | 7.645% |  |  | 30% | 70%
|  | 48486.836 |  |  | 14546.0508 | 33940.7852
12.0 | PINTURA | 2.95% |  |  |  | 100%
|  | 18711.6899 |  |  |  | 18711.6899
13.0 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 0.3185% |  |  |  | 100%
|  | 2020.254 |  |  |  | 2020.254
TOTAL GERAL: |  | 634236.735
DESEMBOLSO TOTAL DO MÊS (R$): |  | MENSAL | 229049.1897 | 189341.4185 | 117951.1475 | 97894.9792
|  | ACUM. | 229049.1897 | 418390.6082 | 536341.7558 | 634236.735
PERCENTUAL: |  | MENSAL | 36.11% | 29.85% | 18.6% | 15.44%
|  | ACUM. | 36.11% | 65.97% | 84.56% | 100%
Prefeitura Municipal de Itatiba, 28 de Janeiro de 2026
Marcio Aurelio Ulhano Megda
Responsável pela Secretária de Meio Ambiente
Portaria 9086/2026
Cassio Augusto de Freitas
Encarregado de orçamentos prediais

## Memória de Cálculo_ok
PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA – GALPÃO DE BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS VEGETAIS
FONTE CDHU 190 MAIO 2023, SINAPI JUNHO 2023, VALORES SEM DESONERAÇÃO
L.S. 128,23% / BDI: 21,00% / BDI para itens 1.4 a 1.5: 11,10%
FONTE | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | MEMÓRIA DE CÁLCULO
|  | 1.0 | PROCESSO LICITATÓRIO E/OU CHAMAMENTO PÚBLICO |  | 1
|  | 2.0 | FECHAMENTOS
CDHU | 3405050 | 2023-01-02 | Cerca em tela de aço galvanizado de 2´, montantes em mourões de concreto com ponta inclinada e arame farpado | M | 350 | Dimensionados in loco para trechos mais vulneráveis da divisa do Jardim Botânico (que engloba as áreas de intervenções propostas neste projeto)
PMSP | 170183 | 2023-02-02 | Mureta em blocos de concreto H=50 cm (revestido) | M | 350 | Dimensionados in loco para trechos mais vulneráveis da divisa do Jardim Botânico (que engloba as áreas de intervenções propostas neste projeto)
CDHU | 2402010 | 2023-03-02 | Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo | M² | 7.5 | Para acesso em um destes novos trechos cercados
|  | 3.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES (OBRAS)
CDHU | 0208050 | 3.1 | Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira | m² | 6 | 1 unidade de 6,00 m² (padrão utilizado pela Prefeitura Municipal)
CDHU | 0701020 | 3.2 | Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto | m³ | 2403.765 | Conforme Anexo 2 (Projeto Básico, Folha 02/02)
SINAPI | 102993 | 3.3 | Canaleta meia cana pré-moldada de concreto (d = 60 cm) – fornecimento e instalação. | m | 195.5 | Entorno do platô, indicado em projeto arquitetonico
CDHU | 0202130 | 3.4 | Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 8 | Para a fiscalização da obra
CDHU | 0201180 | 3.5 | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | UNMES | 8 | Para uso tereceirizada durante a obra
|  | 4.0 | PAVIMENTAÇÃO E PASSEIO
|  | 2023-01-04 | INTERTRAVADO
CDHU | 5401400 | 4.1.1 | Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do subleito | m² | 1284 | Conforme Anexo 2 (Projeto Básico, Folha 01/02), para pavimentação de área equivalente a 1284 m²
CDHU | 0210060 | 4.1.2 | Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas | m² | 1284 | Conforme Anexo 2 (Projeto Básico, Folha 01/02), para pavimentação de área equivalente a 1284 m²
CDHU | 5406100 | 4.1.3 | Base em concreto com fck de 20 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões | m³ | 8.55 | Conforme Anexo 2 (Projeto Básico, Folha 01/02), para pavimentação de área equivalente a 1284 m²
PMSP INFRA | 51600 | 4.1.4 | Fornecimento e assentamento de guias para jardim 7 X 11 X 100 cm (IE-3) | m | 380 | Comprimento total equivalente às duas laterais do acesso pavimentado, Anexo 2 (Projeto Básico, Folha 01/02)
CDHU | 5401210 | 4.1.5 | Base de brita graduada | m³ | 192.6 | Conforme Anexo 2 (Projeto Básico, Folha 01/02), para pavimentação de área equivalente a 1284 m²
PMSP EDIF | 170212 | 4.1.6 | Piso de concreto intertravado, espessura 10 cm | m² | 1284 | Conforme Anexo 2 (Projeto Básico, Folha 01/02), para pavimentação de área equivalente a 1284 m²
|  | 2023-02-04 | ASFALTO
CDHU | 5401400 | 4.2.1 | Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do subleito | m² | 1371.5 | Conforme Anexo 2 (Projeto Básico, Folha 01/02), para pavimentação de área equivalente a 1371,50m²
PMSP INFRA | 55700 | 4.2.2 | Reforço de sub-leito/sub-base de solo melhorado com cimento 6,0% em peso | m³ | 274.3 | Conforme Anexo 2 (Projeto Básico, Folha 01/02), para pavimentação de área equivalente a 1371,50m²
SINAPI | 94267 | 4.2.3 | Guia (meio-feio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 45 cm base (15 cm vase da guia + 30 cm base da sarjeta) X 22 cm altura. AF_06/2016 | m | 503.2 | Comprimento total equivalente às duas laterais do acesso pavimentado, conforme Anexo 2 (Projeto Básico, Folha 01/02)
CDHU | 5403230 | 4.2.4 | Imprimação betuminosa ligante | m² | 1371.5 | Conforme Anexo 2 (Projeto Básico, Folha 01/02), para pavimentação de área equivalente a 1371,50m²
DER | 23.08.06.04 | 4.2.5 | Concreto asfáltico com asfalto-borracha, graduação IV | m³ | 54.86 | Conforme Anexo 2 (Projeto Básico, Folha 01/02), para pavimentação de área equivalente a 1371,50m²
|  | 2023-03-04 | CALÇAMENTO
CDHU | 1118040 | 4.3.1 | Lastro de pedra britada | m³ | 1.96 | 39,24m²*0,05espessura = 1,96m³
CDHU | 1705070 | 4.3.2 | Piso externo com requadro em concreto simples com controle de fck=20 MPa (esp=0,07m) | m³ | 2.75 | CALÇADA DE 0,90M ENTORNO [(10*4lados)+(0,9+4cantos)] * 0,9m = 39,24m² ou espessura de 7cm -> 39,24m²*0,07= 2,75m³
|  | 5.0 | FUNDAÇÕES
CDHU | 1205020 | 5.1 | Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t | m | 114 | Conforme projeto estrutural de fundação 19 estacas x6 metros profundidade
CDHU | 0602020 | 5.2 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 17.67 | blocos de fundação: 0,80x0,70x0,8*6 + 0,80*0,90*1,80*6 =7,10m³; vigas baldrame: 0,4*0,50*11,76+0,4*0,5*11,61+0,40*0,50*11,90+0,4*0,5*7,63*2+0,40*0,5*2,33 =10,57m³
CDHU | 0901020 | 5.3 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 32.4 | Utilização 2 vezes: 0,30*12,07+0,30*11,92+0,3*12,21+0,30*7,63*2+0,30*2,2,53 = 32,40m²
CDHU | 1001040 | 5.4 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | Kg | 844 | Conforme projeto estrutural de fundação, tabela resumo= 381+205+258 = 844 kg
CDHU | 1001060 | 5.5 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | Kg | 122 | Conforme projeto estrutural de fundação, tabela resumo=4+62+56=122kg
CDHU | 1101130 | 5.6 | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa | m³ | 13.99 | Estaca: 5,70m³; blocos de fundação: 0,60*0,50*0,60*6 = 1,08m³; 0,60*0,70*1,60*6 = 4,03m³; vigas baldrames: 0,20*0,30*11,76+0,20*0,30*11,61+0,20*0,30*11,90+0,20*0,30*7,63*2+0,20*0,30*2,33 = 3,18m³
CDHU | 3216010 | 5.7 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | m² | 43.2 | Vigas baldrame e embasamento: 11,31+11,16+11,25+7,04*2+1,88 = 49,68m *(0,3+0,3+0,2+0,2+0,15) = 43,20 m²
CDHU | 0611040 | 5.8 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 3.68 | Escavação - concreto = 17,67-13,99=3,68 m³
|  | 6.0 | ESTRUTURAS
CDHU | 0902040 | 6.1 | Forma plana em compensado para estrutura aparente | M² | 82.48 | Pilares + vigas ((0,3+0,3)x2x4,40x6)+((0,15+0,3)x2x4,40x6)+(((0,14+0,30)x2)x30,73)=82,48 m²
CDHU | 1001040 | 6.2 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | Kg | 328 | Conforme projeto estrutural :223+105 =328 kg
CDHU | 1001060 | 6.3 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | Kg | 131 | Conforme projeto estrutural :101+30 = 131 kg
CDHU | 1101130 | 6.4 | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa | M³ | 5.64 | Pilares 0,30*0,3*4,40*6+0,15*0,30*4,40*6 =4,35m³; vigas:0,14*0,30*11,91*2+0,14*0,30*2,30*2+0,14*0,3*2,31=1,29m³
CDHU | 1116060 | 6.5 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | M³ | 5.64 | Idem 7.4
CDHU | 1420010 | 6.6 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | M³ | 1.45 | Pilares e vigas conforme projeto: 0,14*0,14*0,39*40+0,2*0,2*4=1,45m³
CDHU | 1301130 | 6.7 | Laje pré fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica – LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 mpa | M² | 23 | Banheiro e sala.
|  | 7.0 | ALVENARIAS E FECHAMENTOS
CDHU | 1410111 | 7.1 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação 14 x 19 x 39 cm – classe C | m² | 116.8 | [10+10+(2,30*4)] * 4m = 116,80m²
CDHU | 1702020 | 7.2 | Chapisco | m² | 103.56 | ALMOXARIFADO (paredes): [(1,85+4,55)*2]*3= 38,40m² +8,42laje = 46,82m² ESCRITÓRIO: [(1,85+2,75)*2]*3= 27,60m² +5,09laje = 32,69m² SANITÁRIO: [(1,85+1,65)*2]*3= 21,00m² +3,05laje = 24,05m² TOTAL= 103,56m²
CDHU | 1702140 | 7.3 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | m² | 82.56 | EMBOÇO PARA REBOCO 46,82m²almoxarifado + 32,69m²escritório + 3,05m²sanitario = 82,56m²
CDHU | 1702120 | 7.4 | Emboço comum (para azulejo) | m² | 21 | 21m² (sanitário)
CDHU | 1811042 | 7.5 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | m² | 21 | 21m² (sanitário)
CDHU | 3216050 | 7.6 | Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca (paredes internas h=1,00 metro) | m² | 33.8 | [10+10+(2,30*6)]*1,00 = 33,80m²
|  | 8.0 | COBERTURA
CDHU | 1503030 | 8.1 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | Kg | 1470.6 | Colunas: 11,40x5 x((0,15+0,30)x2) = 51,30m² + Tesouras:((0,70+0,30)x3,85)/2)x2x3 = 11,58m² + Terças (0,15+0,5+0,5)=1,15x12,20x6 = 84,18m²; 51,30+11,58+84,18 = 147,06 x 10 kg/m² = 1.470,60
CDHU | 1613130 | 8.2 | Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, esp. de 0,50 mm, poliestireno expandido | m² | 126.04 | 9,20x13,70 = 126,04 m²
CDHU | 1612020 | 8.3 | Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm | m | 11.2 | (10+0,6+0,6)=11,20ml
CDHU | 1616040 | 8.4 | Telha ondulada translúcida em polipropileno | m² | 23 | Fechamento lateral, conforme projeto arquitetonico
|  | 9.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
CDHU | 4602070 | 9.1 | Tubo PVC rígido branco PxB c/ virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN=100 mm, inclusive conexões | m | 90 | Conforme projeto hidraulico. Considerado até a rede.
CDHU | 4901016 | 9.2 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha | un | 4 | Conforme distribuição em projeto hidraulicco
CDHU | 4908250 | 9.3 | Caixa de areia em PVC, diâmetro nominal de 100 mm | un | 2 | Conforme distribuição em projeto hidraulicco
CDHU | 4401110 | 9.4 | Lavatório de louça (médio) com coluna | un | 1 | Conforme projeto arquitetonico
CDHU | 4401050 | 9.5 | Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros | un | 1 | Conforme projeto arquitetonico
CDHU | 4420280 | 9.6 | Tampa de plástico para bacia sanitária | un | 1 | Para vaso sanitario
CDHU | 4401310 | 9.7 | Tanque de louça com coluna de 30 litros | un | 1 | Conforme projeto arquitetonico
CDHU | 4602010 | 9.8 | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | m | 6 | Conforme projeto hidraulico.
CDHU | 4602050 | 9.9 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | m | 18.4 | Conforme projeto hidraulico.
CDHU | 4601020 | 9.10 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 72 | Conforme projeto hidraulico. Considerado até a rede.
CDHU | 4702020 | 9.11 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | un | 5 | Conforme projeto hidraulico.
CDHU | 4403645 | 9.12 | Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ou 3/4´ | un | 1 | Para vaso lavatorio
CDHU | 4403450 | 9.13 | Torneira longa para uso geral, em latão fundido cromado (sobre e sob o tanque de lavar) | un | 2 | Conforme projeto hidraulico.
CDHU | 4802401 | 9.14 | Reservatório em polietileno com tampa de rosca – capacidade de 500 litros | un | 1 | Conforme projeto hidraulico.
CDHU | 4420100 | 9.15 | Engate flexível metálico DN= 1/2´ | un | 2 | Para lavatorio e vaso sanitario
|  | 10.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
CDHU | 4004450 | 10.1 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | Cj | 16 | Conforme projeto eletrico.
CDHU | 4004080 | 10.2 | Tomada para telefone 4P, padrão TELEBRÁS, com placa | Cj | 1 | Para comunicação externa
CDHU | 4005020 | 10.3 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | Cj | 2 | Conforme projeto eletrico.
CDHU | 4005080 | 10.4 | Interruptor com 1 tecla paralelo e placa | Cj | 2 | Conforme projeto eletrico.
SINAPI | 91936 | 10.5 | Caixa octogonal 4" x 4", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. | un | 4 | Para iluminação. Embutido na laje.
SINAPI | 91940 | 10.6 | Caixa retangular 4" x 2" média, pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. | un | 12 | Para tomadas e interruptores. Embutido na parede
CDHU | 3911020 | 10.7 | Cabo telefônico CI, com 10 pares de 0,50 mm, para centrais telefônicas, equipamentos e rede interna | m | 50 | Para ligação de linha telefonica
SINAPI | 101875 | 10.8 | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 12 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. | un | 1 | Conforme projeto eletrico.
CDHU | 3713630 | 10.9 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | un | 4 | Conforme projeto eletrico.
CDHU | 3902016 | 10.10 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 600 | Quantificado conforme projeto eletrico
CDHU | 3801100 | 10.11 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/2´ - com acessórios | m | 25 | Conforme projeto eletrico até a entrada de energia.
CDHU | 3813016 | 10.12 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios | m | 70 | Conforme projeto eletrico para passagem de fiação em lajes e paredes.
CDHU | 3921060 | 10.13 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 100 | Conforme projeto eletrico até a entrada de energia.
CDHU | 4205200 | 10.14 | Haste de aterramento de 5/8'' x 2,4 m | un | 2 | Ateramento do padão de distribuição
CDHU | 3804040 | 10.15 | Eletroduto galvanizado, médio de 3/4´ - com acessórios | m | 75 | Conforme projeto eletrico para passagem de fiação no galpão.
CDHU | 4110490 | 10.16 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 7,00 m | un | 2 | Iluminação externa conforme indicado em projeto arquitetonico
CDHU | 4111100 | 10.17 | Luminária retangular fechada para iluminação externa em poste, tipo pétala grande | un | 2 | Iluminação externa conforme indicado em projeto arquitetonico
CDHU | 4111440 | 10.18 | Suporte tubular de fixação em poste para 1 luminária tipo pétala | un | 2 | Iluminação externa conforme indicado em projeto arquitetonico
CDHU | 4131070 | 10.19 | Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 a 19 W | un | 4 | Conforme projeto eletrico.
CDHU | 4131080 | 10.20 | Luminária LED redonda de sobrepor com difusor recuado translucido, 4000 K, fluxo luminoso de 1900 a 2000 lm, potência de 17 a 19 W | un | 8 | Conforme projeto eletrico.
SINAPI | 97883 | 10.21 | Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, fundo com brita, dimensões internas: 0,6x0,6x0,5 m. | un | 2 | Para passagem e interligação de fiação na calçada até a rede de entrada.
|  | 11.0 | PISOS
CDHU | 5401220 | 11.1 | Base de bica corrida | m³ | 5 | (10*10)*0,05m= 5,0m³
CDHU | 1101130 | 11.2 | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa | m³ | 10 | (10*10) = 100m² * 0,10=10m³
CDHU | 1116220 | 11.3 | Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície | m² | 77 | (7,4+0,3)*10=10=77m²
CDHU | 1806350 | 11.4 | Assentamento de pisos e revestimentos cerâmicos com argamassa mista | m² | 16.56 | CERÂMICA SANITÁRIA: (1,85*1,65)=3,05m² Escritório: (1,85*2,75) = 5,09m² Almoxarifado: (1,85*4,55) = 8,42m² Total=16,56m²
CDHU | 1901062 | 11.5 | Peitoril e/ou soleira em granito, esp. 2cm e largura até 20 cm, acabamento polido | m | 2.4 | 3un (0,8*3un)=2,40m ou 2,40*0,18=0,43m²
CDHU | 1703300 | 11.6 | Rodapé em cimento desempenado e alisado com altura 5 cm | m | 32.3 | RODAPÉ PAREDE GALPÃO=10m ALMOXARIFADO (4,55*2)+(2,00*2)=13,10m ESCRITÓRIO (2,75*2)+(1,85*2)=9,20m TOTAL=32,30m
CDHU | 1002020 | 11.7 | Armadura em tela soldada de aço | Kg | 152.6 | 2,4*6 c/peça 14,70m² 100m²/14,70= 7 peças * 21,8 ha/peça=152,60ha
|  | 12.0 | ESQUADRIAS
CDHU | 2402450 | 12.1 | Grade de proteção para caixilhos | m² | 5.6 | CAIXILHOS (1*0,8) 1 UNIDADE + (2*0,8)*2=3,20m²
CDHU | 2402810 | 12.2 | Porta de abrir em chapa cega, sob medida (completa) | m² | 1.68 | 0,8*2,1=1,68m²
CDHU | 2320330 | 12.3 | Folha de porta lisa comum - 80 x 210 cm | un | 1 | Para o sanitário, 1 unidade
CDHU | 2501030 | 12.4 | Caixilho em alumínio basculante com vidro, linha comercial | m² | 4 | 1 unidades (1*0,8)0,80 m² + 2*2*0,8=3,2 m²
CDHU | 2502060 | 12.5 | Porta/portinhola em alumínio, sob medida (alçapão acesso laje) | m² | 0.36 | 0,6*0,6=0,36m²
CDHU | 2801040 | 12.6 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha | cj | 1 | Para o sanitário, 1 unidade
CDHU | 2320120 | 12.7 | Guarnição de madeira | m | 20.2 | 10,10ml * 2lados = 20,20ml
CDHU | 2402590 | 12.8 | Porta de enrolar manual, cega ou vazada | m² | 70.56 | Entrada do galpão, conforme indicação em projeto
|  | 13.0 | PINTURA
CDHU | 3310010 | 13.1 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo (teto) | m² | 16.56 | ALMOXARIFADO: 8,42m² ESCRITÓRIO: 5,09m² SANITÁRIO: 3,05m² TOTAL: 16,56m²
CDHU | 3310050 | 13.2 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo (paredes internas, externas e pilares) | m² | 178.8 | INTERNO: almoxarifado 38,40m² escritório 27,60m² total= 66m² PILARES: pilares (3 unidades) [0,3*(4lados)*4]*3unidades= 14,40m² PAREDES EXTERNAS: (10+10+2,3+2,3)*4 = 98,40m² TOTAL 178,80
CDHU | 3305330 | 13.3 | Verniz em superfície de madeira | m² | 5.04 | VERNIZ PORTA SANITÁRIO: (0,82*2,10)*3lados=5,04m²
CDHU | 3307140 | 13.4 | Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica | kg | 1470.6 | Colunas: 11,40x5 x((0,15+0,30)x2) = 51,30m² + Tesouras:((0,70+0,30)x3,85)/2)x2x3 = 11,58m² + Terças (0,15+0,5+0,5)=1,15x12,20x6 = 84,18m²; 51,30+11,58+84,18 = 147,06 x 10 kg/m² = 1.470,60
CDHU | 3307102 | 13.5 | Esmalte a base de água em estruturas metálicas (estruturas, porta e grades) | m² | 16.94 | ALÇAPÃO 0,6*0,6 = 0,36m² PORTA ESCRITORIO [(0,82*2,1)]*2lados=3,36m² GRADE ESCRITORIO [(1,1*2,2) = 2,42m² VITRÔS (3 unidades) [(0,8*1)*3] * 3= 7,2m² GRADES VITRÔS (3 unidades) [(1*1,2)*3] = 3,6m²
|  | 14.0 | SERVIÇOS DE LIMPEZA
CDHU | 5501020 | 2023-01-14 | Limpeza final da obra | m² | 100 | Dimensões do Galpão, 100m²
|  | 15.0 | RECEBIMENTOS PROVISÓRIOS E DEFINITIVOS
| TOTAL GERAL |  |  |  |  | 634236.735

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA – GALPÃO DE BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS VEGETAIS (AUDITORIA INDEPENDENTE)
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: |  |  |  | 50%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): |  |  |  | 5%
DETALHAMENTO DO BDI
| Item | Descrição dos Serviços | Siglas | %
SEM DESONERAÇÃO
| 1.1 | Administração Central | AC | 5.5%
| 1.2 | Seguro e Garantias | SG | 1%
| 1.3 | Risco | R | 1.45%
| 1.4 | Despesas Financeiras | DF | 1.39%
| 1.5 | Lucro | L | 8.95%
| 1.6 | Tributos (Impostos COFINS 3% e PIS 0,65%) | CP | 3.65%
| 1.7 | Tributos (ISS) | ISS | 2.5%
| 1.8 | Tributos (Contribuição Previdenciária de Receita Bruta) | CPRB | 0%
| 1.9 | BDI CALCULADO |  | 27.06%
“Considerando tratar-se de obra de edificação industrial (galpão), com estrutura metálica, grandes vãos, exigência de seguro garantia, riscos construtivos superiores aos de edificações convencionais e custos financeiros associados ao fluxo de caixa, adotou-se BDI de 27,06%, em conformidade com as faixas de referência do Acórdão nº 2369/2011-TCU.
BDI CALCULADO CONFORME ACÓRDÃO Nº 2369/2011 – TCU
Prefeitura Municipal de Itatiba, 28 de Janeiro de 2026
Cassio Augusto de Freitas
Encarregado de orçamentos prediais
Marcio Aurelio Ulhano Megda
Responsável pela Secretária de Meio Ambiente
Portaria 9086/2026