## Orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
PLANILHA QUANTITATIVA / ORÇAMENTÁRIA
|  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FECHAMENTOS DE ÁREAS |  |  |  |  | BDI | 24.23%
|  | BASE DE DADOS: CDHU 198 PMSP Jan25 |  |  |  |  | SEM DESONERAÇÃO
1.0 | JARDIM BOTÂNICO | [6 empty] | 1188825.6189
1.1 | Fechamento de área | [6 empty] | 1126424.4923 | Memoria de calculo
1.1.1 | CDHU | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | M² | 6 | 947.27 | 1176.7935 | 7060.7611 | Placa de identificação de 3 x 2 m
1.1.2 | CDHU | 02.02.130 | Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | Unmes | 4 | 1567.65 | 1947.4916 | 7789.9664 | Conforme cronograma 2 meses para execução
1.1.3 | CDHU | 34.05.050 | Cerca Em Tela De Aço Galvanizado De 2´, Montantes Em Mourões De Concreto Com Ponta Inclinada E Arame Farpado | M | 350 | 220.39 | 273.7905 | 95826.6739 | Conforme levantamento 350m
1.1.4 | PMSP | 17001083 | Mureta Em Blocos De Concreto H=0,50m (Revestido) | M | 350 | 212.24 | 263.6658 | 92283.0132 | Conforme levantamento 350m
1.1.5 | PMSP | 17001091 | Gradil de ferro galvanizado Eletrofundido - barra 25x2mm - malha 65x132mm - montante com distância de 1650mm - com pintura | M² | 2090 | 355.67 | 441.8488 | 923464.0777 | Conforme levantamento 950m x 2,00m = 2090m²
1.2 | Portões | [6 empty] | 62401.1265
1.2.1 | CDHU | 24.02.100 | Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo | m² | 14.5 | 1043.58 | 1296.4394 | 18798.3718 | Considerado 2 portões de 7,25m² cada
1.2.2 | CDHU | 34.05.260 | Portão de abrir em grade de aço galvanizado Eletrofundida, malha 65 x 132 mm, e pintura eletrostática | m² | 21.75 | 1613.72 | 2004.7244 | 43602.7547 | Considerado 3 portões de 7,25m² cada
2.0 | Estação Ecológica (ESEC) | [6 empty] | 1726001.7371
2.1 | Fechamento de área | [6 empty] | 1679005.8076 | Memoria de calculo
2.1.1 | CDHU | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | M² | 6 | 947.27 | 1176.7935 | 7060.7611 | Placa de identificação de 3 x 2 m
2.1.2 | CDHU | 02.02.130 | Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | Unmes | 4 | 1567.65 | 1947.4916 | 7789.9664 | Conforme cronograma 2 meses para execução
2.1.3 | PMSP | 17001091 | Gradil de ferro galvanizado Eletrofundido - barra 25x2mm - malha 65x132mm - montante com distância de 1650mm - com pintura | M² | 400 | 355.67 | 441.8488 | 176739.5364 | Conforme levantamento 200m x 2,00m = 400m²
2.1.4 | CDHU | 34.05.050 | Cerca Em Tela De Aço Galvanizado De 2´, Montantes Em Mourões De Concreto Com Ponta Inclinada E Arame Farpado | M | 2767.51 | 220.39 | 273.7905 | 757717.9384 | Conforme levantamento 2767,51m
2.1.5 | CDHU | 17001083 | Mureta Em Blocos De Concreto H=0,50m (Revestido) | M | 2767.51 | 212.24 | 263.6658 | 729697.6053 | Conforme levantamento 2767,51m
2.2 | Portões | [6 empty] | 46995.9295
2.2.1 | CDHU | 24.02.100 | Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo | m² | 36.25 | 1043.58 | 1296.4394 | 46995.9295 | Considerado 5 portões de 7,25m² cada
Total da Obra | [7 empty] | 2914827.3559
Prefeitura Municipal de Itatiba, 05 de Setembro de 2025
Cassio Augusto de Freitas
Encarregado de orçamentos prediais
Engº. Hermínio Geromel Júnior
Secretário de Meio Ambiente e Agricultura
CREA 040.029.937-9/SP

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FECHAMENTOS DE ÁREAS
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: |  |  |  | 50%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): |  |  |  | 5%
DETALHAMENTO DO BDI
| Item | Descrição dos Serviços | Siglas | %
SEM DESONERAÇÃO
| 1.1 | Administração Central | AC | 4.9%
| 1.2 | Seguro e Garantias | SG | 1%
| 1.3 | Risco | R | 1.27%
| 1.4 | Despesas Financeiras | DF | 1.39%
| 1.5 | Lucro | L | 7.3%
| 1.6 | Tributos (Impostos COFINS 3% e PIS 0,65%) | CP | 3.65%
| 1.7 | Tributos (ISS) | ISS | 2.5%
| 1.8 | Tributos (Contribuição Previdenciária de Receita Bruta) | CPRB | 0%
| 1.9 | BDI CALCULADO |  | 24.23%
BDI CALCULADO CONFORME ACÓRDÃO Nº 2369/2011 – TCU
Prefeitura Municipal de Itatiba, 05 de Setembro de 2025
Cassio Augusto de Freitas
Encarregado de orçamentos prediais
Engº. Hermínio Geromel Júnior
Secretário de Meio Ambiente e Agricultura
CREA 040.029.937-9/SP

## Cronograma_
CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FECHAMENTOS DE ÁREAS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TOTAL DO ITEM | PRIMEIRO | SEGUNDO | TERCEIRO | QUARTO | QUINTO | SEXTO
|  | ( % / R$ ) | Mês | Mês | Mês | Mês | Mês | Mês
1.0 | JARDIM BOTÂNICO | 40.79% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | 1188825.6189 | 297206.4047 | 297206.4047 | 297206.4047 | 297206.4047
2.0 | Estação Ecológica (ESEC) | 59.21% |  |  | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | 1726001.7371 |  |  | 431500.4343 | 431500.4343 | 431500.4343 | 431500.4343
TOTAL GERAL: |  | 2914827.3559
DESEMBOLSO TOTAL DO MÊS (R$): |  | MENSAL | 297206.4047 | 297206.4047 | 728706.839 | 728706.839 | 431500.4343 | 431500.4343
|  | ACUM. | 297206.4047 | 594412.8094 | 1323119.6484 | 2051826.4874 | 2483326.9217 | 2914827.3559
PERCENTUAL: |  | MENSAL | 10.2% | 10.2% | 25% | 25% | 14.8% | 14.8%
|  | ACUM. | 10.2% | 20.39% | 45.39% | 70.39% | 85.2% | 100%
Prefeitura Municipal de Itatiba, 05 de Setembro de 2025
Cassio Augusto de Freitas
Encarregado de orçamentos prediais
Engº. Hermínio Geromel Júnior
Secretário de Meio Ambiente e Agricultura
CREA 040.029.937-9/SP

## Qualificação (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
PLANILHA QUANTITATIVA / ORÇAMENTÁRIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO
BASE DE DADOS: CDHU 198 PMSP Jan25
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
ITEM |  | UNIDADE | QUANTIDADE | 50% DA QUANTIDADE
Cerca Em Tela De Aço Galvanizado |  | M | 3117.51 | 1558.755
Gradil de ferro galvanizado Eletrofundido |  | m² | 2490 | 1245
Prefeitura Municipal de Itatiba, 05 de Setembro de 2025
Cassio Augusto de Freitas
Encarregado de orçamentos prediais
Engº. Hermínio Geromel Júnior
Secretário de Meio Ambiente e Agricultura
CREA 040.029.937-9/SP