## Orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
PLANILHA QUANTITATIVA / ORÇAMENTÁRIA
OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DA AVENIDA MARGINAL
|  | CDHU - BOLETIM 193 02/2024 SINAPI 04/2024 PMSP 01/2024 DER 12/2023 EMBASA 01/2024 |  | BASE DE PREÇOS E TIPO DE OBRA |  |  | NÃO DESONERADO - RECAP. e PAVIMENTAÇÃO |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO | CHECAGEM
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. SEM BDI | VALOR UNITÁRIO COM BDI | TOTAL
[7 empty] | 24.23% | 34276999.15
1 | Serviços Preliminares | [6 empty] | 3506037.03 |  | 3506037.03
1.1 | PMSP EDIF | 17030002 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 88 | 388.52 | 482.66 | 42474.08 |  |  | 42474.08
1.2 | CDHU | 02.03.110 | Tapume móvel para fechamento de áreas | M2 | 1250 | 105.77 | 131.4 | 164250 |  |  | 164250
1.3 | SINAPI-I | 10777 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 24 | 931.04 | 1156.63 | 27759.12 |  |  | 27759.12
1.4 | CDHU | 02.02.120 | Locação de container tipo alojamento - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 24 | 873.15 | 1084.71 | 26033.04 |  |  | 26033.04
1.5 | SINAPI-I | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 24 | 640.62 | 795.84 | 19100.16 |  |  | 19100.16
1.6 | CDHU | 02.01.180 | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | UNMES | 48 | 1065.32 | 1323.45 | 63525.6 |  |  | 63525.6
1.7 | SINAPI | 101498 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 11 | 1856.46 | 2306.28 | 25369.08 |  |  | 25369.08
1.8 | PMSP EDIF | 9080004 | POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA, DUPLO "T" - 7,5M/300DAN | UN | 11 | 1506.48 | 1871.5 | 20586.5 |  |  | 20586.5
1.9 | SINAPI | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 288 | 318.77 | 396.01 | 114050.88 |  |  | 114050.88
1.10 | SINAPI | 95635 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 11 | 220.72 | 274.2 | 3016.2 |  |  | 3016.2
1.11 | SINAPI | 95675 | HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | UN | 11 | 159.6 | 198.27 | 2180.97 |  |  | 2180.97
1.12 | CDHU | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 36 | 31.2 | 38.76 | 1395.36 |  |  | 1395.36
1.13 | CDHU | 46.05.020 | Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 36 | 50.98 | 63.33 | 2279.88 |  |  | 2279.88
1.14 | SINAPI | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 3 | 608.47 | 755.9 | 2267.7 |  |  | 2267.7
1.15 | CDHU | 01.21.010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem | TX | 10 | 1250.72 | 1553.77 | 15537.7 |  |  | 15537.7
1.16 | CDHU | 01.21.090 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem rotativa | TX | 3 | 6382.49 | 7928.97 | 23786.91 |  |  | 23786.91
1.17 | CDHU | 01.21.110 | Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m) | M | 3870 | 87.92 | 109.22 | 422681.4 |  |  | 422681.4
1.18 | CDHU | 01.21.120 | Sondagem do terreno rotativa em solo | M | 1170 | 380.1 | 472.2 | 552474 |  |  | 552474
1.19 | PMSP INFRA | 4033012 | CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 30 E < 60CM | UN | 405 | 682.13 | 847.41 | 343201.05 |  |  | 343201.05
1.20 | PMSP EDIF | 18070041 | TRANSPLANTE DE ÁRVORES COM DAP MAIOR OU IGUAL A 30CM | UN | 10 | 10587.27 | 13152.57 | 131525.7 |  |  | 131525.7
1.21 | PMSP EDIF | 1001008 | LIMPEZA MANUAL GERAL INCLUSIVE REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL - TRONCO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE | M2 | 4999.12 | 5.76 | 7.16 | 35793.7 |  |  | 35793.7
1.22 | SINAPI | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 1800 | 250.98 | 311.79 | 561222 |  |  | 561222
1.23 | SINAPI | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 2700 | 269.97 | 335.38 | 905526 |  |  | 905526
2 | Administração Local | [6 empty] | 1426889.12 |  | 1426889.12
2.1 | SINAPI-I | 2707 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) | H | 1760 | 119.6 | 148.58 | 261500.8 |  |  | 261500.8
2.2 | SINAPI-I | 532 | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (HORISTA) | H | 5280 | 34.16 | 42.44 | 224083.2 |  |  | 224083.2
2.3 | SINAPI-I | 7592 | TOPOGRAFO (HORISTA) | H | 880 | 67.67 | 84.07 | 73981.6 |  |  | 73981.6
2.4 | SINAPI-I | 244 | AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) | H | 1760 | 30.45 | 37.83 | 66580.8 |  |  | 66580.8
2.5 | SINAPI-I | 4083 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | H | 5280 | 44.07 | 54.75 | 289080 |  |  | 289080
2.6 | SINAPI-I | 34345 | VIGIA DIURNO (HORISTA) | H | 2304 | 21.68 | 26.93 | 62046.72 |  |  | 62046.72
2.7 | DER | 34.04.06 | VIG.12H NOTURNO DE SEGUNDA A DOMINGO | postoxdia | 720 | 333.61 | 414.44 | 298396.8 |  |  | 298396.8
2.8 | PMSP INFRA | 12011000 | SERVENTE | H | 5280 | 23.05 | 28.64 | 151219.2 |  |  | 151219.2
3 | Projetos e Controle Tecnológico | [6 empty] | 127110.26 |  | 127110.26
3.1 | Composição | 3 | ENSAIOS DE COMPACTAÇÃO - AMOSTRAS NÃO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS | UNID | 28 | 263.35 | 327.16 | 9160.48 |  |  | 9160.48
3.2 | PMSP EDIF | 20003021 | DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA DE DESENHO TÉCNICO/ DETALHAMENTO FORMATO A1 | UN | 7 | 1586 | 1970.29 | 13792.03 |  |  | 13792.03
3.3 | CDHU | 01.17.051 | Projeto executivo de estrutura em formato A1 | UN | 27 | 2400.17 | 2981.73 | 80506.71 |  |  | 80506.71
3.4 | CDHU | 01.17.121 | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0 | UN | 12 | 1586.51 | 1970.92 | 23651.04 |  |  | 23651.04
4 | Demolições e retiradas | [6 empty] | 368692.91 |  | 368692.91 | 0
4.1 | CDHU | 03.07.050 | Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | M2 | 609.67 | 12.64 | 15.7 | 9571.82 |  |  | 9571.82
4.2 | CDHU | 03.07.030 | Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive fragmentação e acomodação do material | M2 | 3600.86 | 26.47 | 32.88 | 118396.28 |  |  | 118396.28
4.3 | CDHU | 03.01.210 | Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação e acomodação do material | M3 | 23.6 | 570.14 | 708.28 | 16715.41 |  |  | 16715.41
4.4 | PMSP INFRA | 5088000 | RETIRADA DE DEFENSA METÁLICA TIPO SEMI-MALEÁVEL SIMPLES | M | 55.58 | 34.3 | 42.61 | 2368.26 |  |  | 2368.26
4.5 | CDHU | 04.02.140 | Retirada de estrutura metálica | KG | 12080 | 2.28 | 2.83 | 34186.4 |  |  | 34186.4
4.6 | CDHU | 04.02.070 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas perfil qualquer | M2 | 4944 | 20.32 | 25.24 | 124786.56 |  |  | 124786.56
4.7 | CDHU | 04.03.020 | Retirada de telhamento em barro | M2 | 2342 | 16.29 | 20.24 | 47402.08 |  |  | 47402.08
4.8 | CDHU | 04.03.040 | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | M2 | 1510 | 8.14 | 10.11 | 15266.1 |  |  | 15266.1
5 | Drenagem de águas pluviais | [6 empty] | 6708401.29 |  | 6708401.29
5.1 | CDHU | 07.02.020 | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m | M3 | 5181.53 | 11.17 | 13.88 | 71919.64 |  |  | 71919.64
5.2 | CDHU | 54.01.210 | Base de brita graduada | M3 | 228.14 | 245.68 | 305.21 | 69630.61 |  |  | 69630.61
5.3 | CDHU | 08.01.060 | Escoramento de solo pontaletado | M2 | 7225.44 | 22 | 27.33 | 197471.28 |  |  | 197471.28
5.4 | PMSP INFRA | 6022004 | BOCA DE LOBO DUPLA | UN | 81 | 4026.74 | 5002.42 | 405196.02 |  |  | 405196.02
5.5 | CDHU | 49.12.110 | Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP | UN | 6 | 6409 | 7961.9 | 47771.4 |  |  | 47771.4
5.6 | CDHU | 49.12.120 | Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm - pescoço | M | 6 | 680.24 | 845.06 | 5070.36 |  |  | 5070.36
5.7 | CDHU | 49.06.480 | Tampão em ferro fundido com tampa articulada, de 400 x 600 mm, classe 15 (ruptura > 1500 kg) | UN | 6 | 369.46 | 458.98 | 2753.88 |  |  | 2753.88
5.8 | CDHU | 46.12.080 | Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm | M | 1382.65 | 267.91 | 332.82 | 460173.57 |  |  | 460173.57
5.9 | Composição | 1 | Muro ala | unid | 16 | 1392.9 | 1730.4 | 27686.4 |  |  | 27686.4
5.10 | CDHU | 07.11.020 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | M3 | 4398.67 | 6.86 | 8.52 | 37476.67 |  |  | 37476.67
5.11 | SINAPI | 102666 | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M | 3607.16 | 59.11 | 73.43 | 264873.76 |  |  | 264873.76
5.12 | SINAPI | 104492 | ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023 | M | 489 | 5256.56 | 6530.22 | 3193277.58 |  |  | 3193277.58
5.13 | SINAPI | 104491 | ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 1,50 X 1,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023 | M | 84 | 4203.71 | 5222.27 | 438670.68 |  |  | 438670.68
5.14 | Composição | 2 | Instalação de aduelas de concreto 4,50m x 4,00 m (medidas internas) x 1,00m paredes de 0,30m | m | 32 | 16971.39 | 21083.56 | 674673.92 |  |  | 674673.92
5.15 | CDHU | 11.18.140 | Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado | M3 | 2040 | 234.95 | 291.88 | 595435.2 |  |  | 595435.2
5.16 | SINAPI | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | M3 | 136 | 674.19 | 837.55 | 113906.8 |  |  | 113906.8
5.17 | PMSP EDIF | 1002002 | CORTE E ESPALHAMENTO DENTRO DA OBRA | M3 | 1128 | 57.63 | 71.59 | 80753.52 |  |  | 80753.52
5.18 | PMSP EDIF | 1003006 | ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO | M3 | 2280 | 7.65 | 9.5 | 21660 |  |  | 21660
6 | Pavimentação Asfáltica - Avenida | [6 empty] | 6440047.71 |  | 6440047.71
6.1 | PMSP INFRA | 5011000 | ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO | M2 | 26074.84 | 23.32 | 28.97 | 755388.11 |  |  | 755388.11
6.2 | SINAPI | 94267 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 7900.36 | 56.01 | 69.58 | 549707.05 |  |  | 549707.05
6.3 | DER | 23.04.06.03 | SUB-BASE OU BASE DE MACADAME SECO | m3 | 11143.35 | 194.01 | 241.02 | 2685770.22 |  |  | 2685770.22
6.4 | CDHU | 54.01.210 | Base de brita graduada | M3 | 2785.84 | 245.68 | 305.21 | 850266.23 |  |  | 850266.23
6.5 | CDHU | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | M2 | 24080.82 | 7.47 | 9.28 | 223470.01 |  |  | 223470.01
6.6 | DER | 23.08.06.04 | CONCRETO ASFALTICO COM ASFALTO-BORRACHA, GRADUACAO IV | m3 | 963.22 | 1148.54 | 1426.83 | 1374351.19 |  |  | 1374351.19
6.7 | PMSP INFRA | 6021000 | LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA | UN | 5 | 176.27 | 218.98 | 1094.9 |  |  | 1094.9
7 | Pavimentação Asfáltica - Sobre Aduelas | [6 empty] | 365767.95 |  | 365767.95
7.1 | CDHU | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 135.64 | 100.14 | 124.4 | 16873.62 |  |  | 16873.62
7.2 | CDHU | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | KG | 2792.24 | 10.65 | 13.23 | 36941.34 |  |  | 36941.34
7.3 | CDHU | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | M3 | 253.84 | 475.24 | 590.39 | 149864.6 |  |  | 149864.6
7.4 | CDHU | 11.16.080 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | M3 | 253.84 | 124.98 | 155.26 | 39411.2 |  |  | 39411.2
7.5 | CDHU | 54.01.210 | Base de brita graduada | M3 | 126.92 | 245.68 | 305.21 | 38737.25 |  |  | 38737.25
7.6 | CDHU | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | M2 | 1239.2 | 7.47 | 9.28 | 11499.78 |  |  | 11499.78
7.7 | DER | 23.08.06.04 | CONCRETO ASFALTICO COM ASFALTO-BORRACHA, GRADUACAO IV | m3 | 50.77 | 1148.54 | 1426.83 | 72440.16 |  |  | 72440.16
8 | Recapeamento Asfáltico | [6 empty] | 616057.72 |  | 616057.72
8.1 | CDHU | 03.07.050 | Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | M2 | 1935.62 | 12.64 | 15.7 | 30389.23 |  |  | 30389.23
8.2 | CDHU | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | M2 | 8946.64 | 7.47 | 9.28 | 83024.82 |  |  | 83024.82
8.3 | DER | 23.08.06.04 | CONCRETO ASFALTICO COM ASFALTO-BORRACHA, GRADUACAO IV | m3 | 352.28 | 1148.54 | 1426.83 | 502643.67 |  |  | 502643.67
9 | Passeio | [6 empty] | 1430867.71 |  | 1430867.71
9.1 | PMSP INFRA | 5011000 | ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO | M2 | 2263.25 | 23.32 | 28.97 | 65566.35 |  |  | 65566.35
9.2 | PMSP EDIF | 17002042 | NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA | M3 | 936.79 | 807.3 | 1002.91 | 939516.06 |  |  | 939516.06
9.3 | CDHU | 54.04.340 | Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, cor natural, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia | M2 | 2216.56 | 111.39 | 138.38 | 306727.57 |  |  | 306727.57
9.4 | CDHU | 54.01.210 | Base de brita graduada | M3 | 221.66 | 245.68 | 305.21 | 67652.85 |  |  | 67652.85
9.5 | PMSP EDIF | 17002054 | REBAIXAMENTO DE GUIA | M | 508.1 | 37.84 | 47.01 | 23885.78 |  |  | 23885.78
9.6 | CDHU | 30.04.030 | Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com argamassa mista | M2 | 166.52 | 133.03 | 165.26 | 27519.1 |  |  | 27519.1
10 | Proteção e fechamentos | [6 empty] | 1599608.5 |  | 1599608.5
10.1 | SINAPI | 98522 | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018 | M | 927.99 | 172.61 | 214.43 | 198988.9 |  |  | 198988.9
10.2 | PMSP EDIF | 17001082 | FV15/16 - MURO FECHO EM BLOCO E ESTRUT. CONCRETO FUND. EM BROCAS (H=2,5M) | M | 963.98 | 1020.36 | 1267.59 | 1221931.41 |  |  | 1221931.41
10.3 | CDHU | 14.20.010 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | M3 | 17 | 1790.01 | 2223.73 | 37803.41 |  |  | 37803.41
10.4 | CDHU | 12.01.041 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa | M | 490 | 77.39 | 96.14 | 47108.6 |  |  | 47108.6
10.5 | CDHU | 14.11.271 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 cm - classe A | M2 | 517.5 | 145.87 | 181.21 | 93776.18 |  |  | 93776.18
11 | Sinalização Viária | [6 empty] | 1440576.36 |  | 1440576.36
11.1 | CDHU | 70.02.016 | Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por extrusão, espessura de 3,0 mm, para faixas | M2 | 3318.97 | 114.14 | 141.8 | 470629.95 |  |  | 470629.95
11.2 | CDHU | 70.02.014 | Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por aspersão, espessura de 1,5 mm, para faixas | M2 | 1062.35 | 74 | 91.93 | 97661.84 |  |  | 97661.84
11.3 | CDHU | 70.02.022 | Sinalização horizontal em tinta a base de resina acrílica emulsionada em água | M2 | 25 | 41.03 | 50.97 | 1274.25 |  |  | 1274.25
11.4 | CDHU | 70.02.010 | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica | M2 | 1266.3 | 41.6 | 51.68 | 65442.38 |  |  | 65442.38
11.5 | CDHU | 70.03.012 | Placa para sinalização viária em alumínio composto, totalmente refletiva com película III/III - área até 2,0 m² | M2 | 96.92 | 1722.17 | 2139.45 | 207355.49 |  |  | 207355.49
11.6 | CDHU | 70.04.001 | Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2´ e comprimento de 3,6 m | UN | 289 | 1301.71 | 1617.11 | 467344.79 |  |  | 467344.79
11.7 | CDHU | 70.06.011 | Tacha tipo I bidirecional refletiva | UN | 24 | 32.52 | 40.4 | 969.6 |  |  | 969.6
11.8 | CDHU | 70.06.012 | Tacha tipo I monodirecional refletiva | UN | 1401 | 28.41 | 35.29 | 49441.29 |  |  | 49441.29
11.9 | CDHU | 70.20.010 | Ondulação transversal em massa asfáltica - lombada tipo "A" - conservação de vias urbanas sem execução de recapeamento | M2 | 62 | 265.41 | 329.72 | 20442.64 |  |  | 20442.64
11.10 | CDHU | 04.41.001 | Retirada de placa de solo | M2 | 87 | 63.15 | 78.45 | 6825.15 |  |  | 6825.15
11.11 | DER | 21.03.11.03 | REMOCAO DE SINALIZACAO HORIZONTAL POR FRESAGEM | m2 | 741 | 57.78 | 71.78 | 53188.98 |  |  | 53188.98
12 | Iluminação | [6 empty] | 343712.63 |  | 343712.63
12.1 | Praça | [6 empty] | 87881.6 |  |  | 0
12.1.1 | CDHU | 01.17.121 | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0 | UN | 1 | 1586.51 | 1970.92 | 1970.92 |  |  | 1970.92
12.1.2 | PMSP EDIF | 9001054 | LD.06/12 - ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 17 À 20KVA | UN | 1 | 3897.62 | 4842.01 | 4842.01 |  |  | 4842.01
12.1.3 | CDHU | 39.21.060 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 480 | 15.57 | 19.34 | 9283.2 |  |  | 9283.2
12.1.4 | SINAPI | 97891 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 26 | 218.47 | 271.41 | 7056.66 |  |  | 7056.66
12.1.5 | CDHU | 38.13.030 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com acessórios | M | 200 | 17.49 | 21.73 | 4346 |  |  | 4346
12.1.6 | CDHU | 38.19.030 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | M | 78 | 17.67 | 21.95 | 1712.1 |  |  | 1712.1
12.1.7 | CDHU | 41.10.410 | Poste telecônico em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com espera para duas luminárias, altura de 3,00 m | UN | 26 | 754.72 | 937.59 | 24377.34 |  |  | 24377.34
12.1.8 | CDHU | 37.13.630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | UN | 1 | 136.16 | 169.15 | 169.15 |  |  | 169.15
12.1.9 | PMSP EDIF | 9003075 | CABO FLEXÍVEL PVC-750V - 3 CONDUTORES - 1,5MM2 | M | 156 | 6.3 | 7.83 | 1221.48 |  |  | 1221.48
12.1.10 | CDHU | 42.05.200 | Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m | UN | 26 | 200.42 | 248.98 | 6473.48 |  |  | 6473.48
12.1.11 | CDHU | 42.05.110 | Conector cabo/haste de 3/4´ | UN | 26 | 22.87 | 28.41 | 738.66 |  |  | 738.66
12.1.12 | CDHU | 41.11.450 | Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo pétala | UN | 26 | 130.49 | 162.11 | 4214.86 |  |  | 4214.86
12.1.13 | CDHU | 41.11.116 | Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 5000 a 5500 lm - potência de 50W | UN | 52 | 287.78 | 357.51 | 18590.52 |  |  | 18590.52
12.1.14 | CDHU | 40.11.010 | Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo | UN | 26 | 89.33 | 110.97 | 2885.22 |  |  | 2885.22
12.2 | Parque Linear | [6 empty] | 255831.03 |  |  | 0
12.2.1 | CDHU | 01.17.121 | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0 | UN | 1 | 1586.51 | 1970.92 | 1970.92 |  |  | 1970.92
12.2.2 | PMSP EDIF | 9001054 | LD.06/12 - ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 17 À 20KVA | UN | 1 | 3897.62 | 4842.01 | 4842.01 |  |  | 4842.01
12.2.3 | CDHU | 39.21.060 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 1800 | 15.57 | 19.34 | 34812 |  |  | 34812
12.2.4 | SINAPI | 97891 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 59 | 218.47 | 271.41 | 16013.19 |  |  | 16013.19
12.2.5 | CDHU | 38.13.030 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com acessórios | M | 600 | 17.49 | 21.73 | 13038 |  |  | 13038
12.2.6 | CDHU | 38.19.030 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | M | 338 | 17.67 | 21.95 | 7419.1 |  |  | 7419.1
12.2.7 | CDHU | 41.10.330 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 10,00 m | UN | 23 | 2512 | 3120.66 | 71775.18 |  |  | 71775.18
12.2.8 | CDHU | 41.10.410 | Poste telecônico em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com espera para duas luminárias, altura de 3,00 m | UN | 36 | 754.72 | 937.59 | 33753.24 |  |  | 33753.24
12.2.9 | CDHU | 37.13.630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | UN | 2 | 136.16 | 169.15 | 338.3 |  |  | 338.3
12.2.10 | PMSP EDIF | 9003075 | CABO FLEXÍVEL PVC-750V - 3 CONDUTORES - 1,5MM2 | M | 338 | 6.3 | 7.83 | 2646.54 |  |  | 2646.54
12.2.11 | CDHU | 42.05.200 | Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m | UN | 59 | 200.42 | 248.98 | 14689.82 |  |  | 14689.82
12.2.12 | CDHU | 42.05.110 | Conector cabo/haste de 3/4´ | UN | 59 | 22.87 | 28.41 | 1676.19 |  |  | 1676.19
12.2.13 | CDHU | 41.11.440 | Suporte tubular de fixação em poste para 1 luminária tipo pétala | UN | 23 | 96.85 | 120.32 | 2767.36 |  |  | 2767.36
12.2.14 | CDHU | 41.11.450 | Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo pétala | UN | 36 | 130.49 | 162.11 | 5835.96 |  |  | 5835.96
12.2.15 | CDHU | 41.11.703 | Luminária pública LED retangular para poste, fluxo luminoso de 14200 a 18000 lm, eficiência mínima de 120 lm/W - potência de 100 W/120 W | UN | 23 | 869.2 | 1079.81 | 24835.63 |  |  | 24835.63
12.2.16 | CDHU | 41.11.116 | Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 5000 a 5500 lm - potência de 50W | UN | 36 | 287.78 | 357.51 | 12870.36 |  |  | 12870.36
12.2.17 | CDHU | 40.11.010 | Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo | UN | 59 | 89.33 | 110.97 | 6547.23 |  |  | 6547.23
13 | Muro de pedra | [6 empty] | 1011033.88 |  | 1011033.88
13.1 | CDHU | 08.07.090 | Esgotamento de águas superficiais com bomba de superfície ou submersa | HPXh | 5280 | 6.8 | 8.45 | 44616 |  |  | 44616
13.2 | CDHU | 11.18.140 | Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado | M3 | 184 | 234.95 | 291.88 | 53705.92 |  |  | 53705.92
13.3 | CDHU | 08.10.060 | Enrocamento com pedra assentada | M3 | 878.65 | 559.84 | 695.49 | 611092.29 |  |  | 611092.29
13.4 | CDHU | 54.04.050 | Rejuntamento de paralelepípedo com argamassa de cimento e areia 1:3 | M2 | 604.16 | 16.45 | 20.44 | 12349.03 |  |  | 12349.03
13.5 | CDHU | 14.20.010 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | M3 | 118.02 | 1790.01 | 2223.73 | 262444.61 |  |  | 262444.61
13.6 | SINAPI | 102726 | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | 302 | 29.67 | 36.86 | 11131.72 |  |  | 11131.72
13.7 | CDHU | 07.12.020 | Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | M3 | 959.31 | 13.17 | 16.36 | 15694.31 |  |  | 15694.31
14 | Concreto projetado | [6 empty] | 3644448.18 |  | 3644448.18
14.1 | SINAPI | 91069 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | 14083.35 | 111.37 | 138.35 | 1948431.47 |  |  | 1948431.47
14.2 | PMSP INFRA | 10007003 | FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO PROJETADO, MEDIDO NO PROJETO - FCK = 25MPA - EM OBRAS DE CONTENÇÃO | M3 | 985.84 | 963.57 | 1197.04 | 1180089.91 |  |  | 1180089.91
14.3 | SINAPI | 93953 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016 | M | 1860 | 223.28 | 277.38 | 515926.8 |  |  | 515926.8
15 | Serviços Complementares | [6 empty] | 503544.14 |  | 503544.14
15.1 | CDHU | 07.02.020 | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m | M3 | 1.01 | 11.17 | 13.88 | 14.02 |  |  | 14.02
15.2 | CDHU | 54.01.210 | Base de brita graduada | M3 | 2.11 | 245.68 | 305.21 | 643.99 |  |  | 643.99
15.3 | SINAPI | 94266 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 33.64 | 53.97 | 67.05 | 2255.56 |  |  | 2255.56
15.4 | SINAPI | 92391 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 46.69 | 77.63 | 96.44 | 4502.78 |  |  | 4502.78
15.5 | SINAPI | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | M2 | 5527.46 | 22.54 | 28 | 154768.88 |  |  | 154768.88
15.6 | CDHU | 34.04.130 | Árvore ornamental tipo Ipê Amarelo - h= 2,00 m | UN | 77 | 130.7 | 162.37 | 12502.49 |  |  | 12502.49
15.7 | PMSP EDIF | 18002019 | IPÊ BRANCO (HANDROANTHUS ROSEO ALBA) | UN | 33 | 266.33 | 330.86 | 10918.38 |  |  | 10918.38
15.8 | CDHU | 34.03.150 | Arbusto Curcúligo - h= 0,60 a 0,80 m | UN | 18 | 63.16 | 78.46 | 1412.28 |  |  | 1412.28
15.9 | PMSP EDIF | 18002020 | IPÊ AMARELO DO BREJO (HANDROANTHUS UMBELLATUS) | UN | 58 | 300.14 | 372.86 | 21625.88 |  |  | 21625.88
15.10 | CDHU | 34.04.164 | Árvore ornamental tipo Falso barbatimão - h= 2,00 m | UN | 59 | 247.42 | 307.37 | 18134.83 |  |  | 18134.83
15.11 | PMSP EDIF | 18002005 | GUARITÁ (ASTRONIUM GRAVEOLENS) | UN | 47 | 292.07 | 362.84 | 17053.48 |  |  | 17053.48
15.12 | PMSP EDIF | 18002040 | PAU-FERRO (CAESALPINIA FERREA) | UN | 6 | 304.67 | 378.49 | 2270.94 |  |  | 2270.94
15.13 | PMSP EDIF | 18002036 | CAMBUÍ (MYRCIA SELLOI) | UN | 5 | 216.02 | 268.36 | 1341.8 |  |  | 1341.8
15.14 | PMSP EDIF | 18002065 | COLINIA (CHAMAEDOREA ELEGANS) | UN | 100 | 284.34 | 353.24 | 35324 |  |  | 35324
15.15 | PMSP EDIF | 18002063 | BURITI (MAURITIA VINIFERA) | UN | 4 | 277.89 | 345.22 | 1380.88 |  |  | 1380.88
15.16 | PMSP EDIF | 18002018 | PITANGUEIRA ( EUGENIA UNIFLORA) | UN | 4 | 226.34 | 281.18 | 1124.72 |  |  | 1124.72
15.17 | PMSP EDIF | 18002091 | QUARESMEIRA (TIBOUCHINA GRANULOSA) | UN | 3 | 324.44 | 403.05 | 1209.15 |  |  | 1209.15
15.18 | PMSP EDIF | 18002077 | SEAFORTIA (ARCHONTO PHOENIX CUNNINGHAMIANA) | UN | 4 | 152.37 | 189.29 | 757.16 |  |  | 757.16
15.19 | PMSP EDIF | 18002022 | INGÁ FEIJÃO (INGA MARGINATA) | UN | 3 | 303.27 | 376.75 | 1130.25 |  |  | 1130.25
15.20 | PMSP EDIF | 18002004 | GOIABA DA SERRA (ACCA SELLOWIANA) | UN | 2 | 312.26 | 387.92 | 775.84 |  |  | 775.84
15.21 | PMSP EDIF | 18002009 | GABIROBA (CAMPOMANESIA XANTHOCARPA) | UN | 2 | 216.51 | 268.97 | 537.94 |  |  | 537.94
15.22 | PMSP EDIF | 18002061 | ARECA BAMBU (CHRYSALIDO CARPUS LUTESCENS) | UN | 1 | 84.99 | 105.58 | 105.58 |  |  | 105.58
15.23 | PMSP EDIF | 18002008 | CAMBUCI (CAMPOMANESIA PHAEA) | UN | 2 | 259.25 | 322.07 | 644.14 |  |  | 644.14
15.24 | PMSP EDIF | 18002017 | UVAIA (EUGENIA PYRIFORMIS) | UN | 2 | 384.61 | 477.8 | 955.6 |  |  | 955.6
15.25 | CDHU | 34.04.166 | Árvore ornamental tipo Aroeira salsa - h= 2,00 m | UN | 2 | 115.53 | 143.52 | 287.04 |  |  | 287.04
15.26 | PMSP EDIF | 18002075 | LATÂNIA (LATANIA SPP) | UN | 4 | 156.02 | 193.82 | 775.28 |  |  | 775.28
15.27 | PMSP EDIF | 18002055 | TIPUANA (TIPUANA TIPU) | UN | 2 | 337.05 | 418.72 | 837.44 |  |  | 837.44
15.28 | PMSP EDIF | 18002090 | PATA DE VACA (BAUHINIA VARIEGATA) | UN | 2 | 321.54 | 399.45 | 798.9 |  |  | 798.9
15.29 | PMSP EDIF | 18002035 | PAINEIRA (CHORISIA SPECIOSA) | UN | 2 | 330.5 | 410.58 | 821.16 |  |  | 821.16
15.30 | PMSP EDIF | 18002050 | SIBIPIRUNA (CAESALPINIA PELTOPHOROIDES) | UN | 1 | 328.12 | 407.62 | 407.62 |  |  | 407.62
15.31 | PMSP EDIF | 18002037 | PAU-BRASIL (CAESALPINIA ECHINATA) | UN | 1 | 312.21 | 387.86 | 387.86 |  |  | 387.86
15.32 | PMSP EDIF | 18002067 | COQUEIRO (COCOS NUCIFERA) | UN | 5 | 208.49 | 259.01 | 1295.05 |  |  | 1295.05
15.33 | PMSP EDIF | 18002023 | JACARANDÁ DE MINAS (JACARANDA CUSPIDIFOLIA) | UN | 1 | 231.67 | 287.8 | 287.8 |  |  | 287.8
15.34 | PMSP EDIF | 18002031 | JACARANDÁ DO CAMPO (MICHAERIUM ACUTIFOLIUM) | UN | 1 | 172.35 | 214.11 | 214.11 |  |  | 214.11
15.35 | PMSP EDIF | 18002024 | CAROBÃO (JACARANDA MICRANTHA) | UN | 44 | 256.34 | 318.45 | 14011.8 |  |  | 14011.8
15.36 | PMSP EDIF | 18002040 | PAU-FERRO (CAESALPINIA FERREA) | UN | 1 | 304.67 | 378.49 | 378.49 |  |  | 378.49
15.37 | PMSP EDIF | 18002010 | CASSIA (CASSIA MULTIJUGA) | UN | 1 | 306.89 | 381.25 | 381.25 |  |  | 381.25
15.38 | CDHU | 34.04.280 | Árvore ornamental tipo Manacá-da-serra - h= 2,00 m | UN | 1 | 101.21 | 125.73 | 125.73 |  |  | 125.73
15.39 | PMSP EDIF | 18002052 | SUINÃ (ERYTRINA SPECIOSA) | UN | 3 | 175.08 | 217.5 | 652.5 |  |  | 652.5
15.40 | PMSP EDIF | 18002039 | CABREÚVA ( MIROXYLON PERUIFERUM) | UN | 42 | 349.7 | 434.43 | 18246.06 |  |  | 18246.06
15.41 | PMSP EDIF | 18002027 | IPÊ ROXO (TABEBUIA IMPETIGINOSA) | UN | 91 | 319.42 | 396.82 | 36110.62 |  |  | 36110.62
15.42 | PMSP EDIF | 18002026 | IPÊ ROSA (TABEBUIA AVELLANEDAE) | UN | 6 | 335.08 | 416.27 | 2497.62 |  |  | 2497.62
15.43 | PMSP EDIF | 18012002 | IC.02 - CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO | CJ | 14 | 1783.93 | 2216.18 | 31026.52 |  |  | 31026.52
15.44 | CDHU | 35.04.120 | Banco em concreto pré-moldado, comprimento 150 cm | UN | 70 | 565.84 | 702.94 | 49205.8 |  |  | 49205.8
15.45 | PMSP EDIF | 18016020 | LIXEIRA DUPLA | UN | 36 | 1194.13 | 1483.47 | 53404.92 |  |  | 53404.92
16 | Pontes | [6 empty] | 3171844.83 |  | 3171844.83
16.1 | Fundação/Mesoestrutura | [6 empty] | 1091558.09
16.1.1 | CDHU | 02.10.020 | Locação de obra de edificação | M2 | 473.45 | 16.73 | 20.78 | 9838.29 |  |  | 9838.29
16.1.2 | CDHU | 12.04.080 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca pré-moldada | TX | 1 | 26685.12 | 33150.92 | 33150.92 |  |  | 33150.92
16.1.3 | CDHU | 12.07.010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo Raiz em solo | TX | 2 | 22742.1 | 28252.51 | 56505.02 |  |  | 56505.02
16.1.4 | CDHU | 12.04.084 | Estaca pré-moldada protendida cravada para 50t | M | 288 | 224.77 | 279.23 | 80418.24 |  |  | 80418.24
16.1.5 | PMSP EDIF | 2001062 | ESTACA RAIZ DIÂMETRO DE 250MM PARA ATÉ 80 TF | M | 840 | 455.34 | 565.67 | 475162.8 |  |  | 475162.8
16.1.6 | CDHU | 11.18.140 | Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado | M3 | 17.35 | 234.95 | 291.88 | 5064.12 |  |  | 5064.12
16.1.7 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 5.78 | 195.86 | 243.32 | 1406.39 |  |  | 1406.39
16.1.8 | CDHU | 11.02.020 | Concreto usinado não estrutural mínimo 150 kg cimento / m³ | M3 | 5.78 | 496.65 | 616.99 | 3566.2 |  |  | 3566.2
16.1.9 | CDHU | 11.01.160 | Concreto usinado, fck = 30 MPa | M3 | 151.35 | 498.29 | 619.03 | 93690.19 |  |  | 93690.19
16.1.10 | CDHU | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 157.13 | 171.74 | 213.35 | 33523.69 |  |  | 33523.69
16.1.11 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 12561.89 | 10.46 | 12.99 | 163178.95 |  |  | 163178.95
16.1.12 | PMSP INFRA | 8015001 | FORMA PARA CONCRETO APARENTE, INCLUSIVE CIMBRAMENTO DE ALTURA ATÉ 3M | M2 | 1059.44 | 103.37 | 128.42 | 136053.28 |  |  | 136053.28
16.2 | Laje/Tabuleiro | [6 empty] | 1752919.8
16.2.1 | CDHU | 11.01.160 | Concreto usinado, fck = 30 MPa | M3 | 108.9 | 498.29 | 619.03 | 67412.37 |  |  | 67412.37
16.2.2 | CDHU | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 108.9 | 171.74 | 213.35 | 23233.82 |  |  | 23233.82
16.2.3 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 3157.9 | 10.46 | 12.99 | 41021.12 |  |  | 41021.12
16.2.4 | PMSP INFRA | 8015001 | FORMA PARA CONCRETO APARENTE, INCLUSIVE CIMBRAMENTO DE ALTURA ATÉ 3M | M2 | 32.67 | 103.37 | 128.42 | 4195.48 |  |  | 4195.48
16.2.5 | CDHU | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 51037.67 | 24.79 | 30.8 | 1571960.24 |  |  | 1571960.24
16.2.6 | CDHU | 32.08.160 | Junta elástica estrutural de neoprene | M | 173.79 | 208.88 | 259.49 | 45096.77 |  |  | 45096.77
16.3 | New Jersey e Guarda Corpo | [6 empty] | 75781.58
16.3.1 | CDHU | 02.10.050 | Locação para muros, cercas e alambrados | M | 98.98 | 1.42 | 1.76 | 174.2 |  |  | 174.2
16.3.2 | CDHU | 38.13.010 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios | M | 240 | 8.18 | 10.16 | 2438.4 |  |  | 2438.4
16.3.3 | PMSP EDIF | 17005024 | DP.04 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO | M | 98.98 | 83.62 | 103.88 | 10282.04 |  |  | 10282.04
16.3.4 | DER | 26.11.08.01 | BARREIRA DE SEGURANçA PARA O.A.E CONF. PP-DE-C01/293 | m | 98.98 | 511.43 | 635.35 | 62886.94 |  |  | 62886.94
16.4 | Iluminação | [6 empty] | 125040.93
16.4.1 | PMSP EDIF | 9001054 | LD.06/12 - ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 17 À 20KVA | UN | 3 | 3897.62 | 4842.01 | 14526.03 |  |  | 14526.03
16.4.2 | CDHU | 39.21.060 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 360 | 15.57 | 19.34 | 6962.4 |  |  | 6962.4
16.4.3 | SINAPI | 97891 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 20 | 218.47 | 271.41 | 5428.2 |  |  | 5428.2
16.4.4 | CDHU | 38.13.030 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com acessórios | M | 380 | 17.49 | 21.73 | 8257.4 |  |  | 8257.4
16.4.5 | CDHU | 41.10.330 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 10,00 m | UN | 20 | 2512 | 3120.66 | 62413.2 |  |  | 62413.2
16.4.6 | CDHU | 37.13.630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | UN | 6 | 136.16 | 169.15 | 1014.9 |  |  | 1014.9
16.4.7 | PMSP EDIF | 9003005 | CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 600 | 3.68 | 4.57 | 2742 |  |  | 2742
16.4.8 | CDHU | 42.05.200 | Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m | UN | 20 | 200.42 | 248.98 | 4979.6 |  |  | 4979.6
16.4.9 | CDHU | 42.05.110 | Conector cabo/haste de 3/4´ | UN | 20 | 22.87 | 28.41 | 568.2 |  |  | 568.2
16.4.10 | CDHU | 41.10.060 | Braço em tubo de ferro galvanizado de 1" x 1,00 m para fixação de uma luminária | UN | 20 | 118.2 | 146.84 | 2936.8 |  |  | 2936.8
16.4.11 | CDHU | 41.11.440 | Suporte tubular de fixação em poste para 1 luminária tipo pétala | UN | 20 | 96.85 | 120.32 | 2406.4 |  |  | 2406.4
16.4.12 | CDHU | 41.11.060 | Luminária fechada para iluminação pública tipo pétala pequena | UN | 20 | 515.41 | 640.29 | 12805.8 |  |  | 12805.8
16.5 | Tratamento superficial de concreto (new jersey) | [6 empty] | 21878.84
16.5.1 | CDHU | 33.03.780 | Verniz de proteção antipichação | M2 | 346.02 | 50.9 | 63.23 | 21878.84 |  |  | 21878.84
16.6 | Pintura em perfis metálicos e corrimão | [6 empty] | 104665.59
16.6.1 | SINAPI | 100719 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 1420.35 | 11.84 | 14.71 | 20893.35 |  |  | 20893.35
16.6.2 | CDHU | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | M2 | 1420.35 | 47.48 | 58.98 | 83772.24 |  |  | 83772.24
17 | Rede de água e esgoto SABESP | [6 empty] | 1572358.93 |  | 1572358.93
17.1 | CDHU | 07.02.020 | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m | M3 | 5040 | 11.17 | 13.88 | 69955.2 |  |  | 69955.2
17.2 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 672 | 195.86 | 243.32 | 163511.04 |  |  | 163511.04
17.3 | CDHU | 07.11.020 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | M3 | 3506.66 | 6.86 | 8.52 | 29876.74 |  |  | 29876.74
17.4 | EMBASA | 07.93.37 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA DE 1,5 A 2,5 M - EXECUÇÃO E FORNECIMENTO, INCLUI MATERIAL (ESCAVAÇÃO INTERNA AO BLINDADO) | M2 | 6300 | 35.85 | 44.54 | 280602 |  |  | 280602
17.5 | EMBASA | 07.93.40 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO E FORNECIMENTO, INCLUI MATERIAL (ESCAVAÇÃO INTERNA AO BLINDADO) | M2 | 6300 | 19.56 | 24.3 | 153090 |  |  | 153090
17.6 | CDHU | 49.12.110 | Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP | UN | 37 | 6409 | 7961.9 | 294590.3 |  |  | 294590.3
17.7 | CDHU | 49.12.120 | Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm - pescoço | M | 14.8 | 680.24 | 845.06 | 12506.89 |  |  | 12506.89
17.8 | CDHU | 49.06.410 | Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe C 300 (ruptura > 300 kN) | UN | 37 | 478.53 | 594.48 | 21995.76 |  |  | 21995.76
17.9 | CDHU | 46.04.020 | Tubo de PVC rígido tipo PBA classe 15, DN= 75mm, (DE= 85mm), inclusive conexões | M | 2100 | 65.33 | 81.16 | 170436 |  |  | 170436
17.10 | CDHU | 46.05.050 | Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 200 mm, inclusive conexões | M | 2100 | 144.05 | 178.95 | 375795 |  |  | 375795
TOTAL | [6 empty] | 34276999.15 |  |  | 34276999.15 | 34276999.15
Prefeitura Municipal de Itatiba, 13 de junho de 2024

## Cronograma FF 8M
CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO
OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DA AVENIDA MARGINAL
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TOTAL DO ITEM | PRIMEIRO | SEGUNDO | TERCEIRO | QUARTO | QUINTO | SEXTO | SETIMO | OITAVO
|  | ( % / R$ ) | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS
1 | Serviços Preliminares | 10.23% | 38% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 2% | 100% | 27012243.19
|  | 3506037.03 | 1332294.0714 | 350603.703 | 350603.703 | 350603.703 | 350603.703 | 350603.703 | 350603.703 | 70120.7406
2 | Administração Local | 4.163% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 100%
|  | 1426889.12 | 178361.14 | 178361.14 | 178361.14 | 178361.14 | 178361.14 | 178361.14 | 178361.14 | 178361.14
3 | Projetos e Controle Tecnológico | 0.3708% | 100% | [7 empty] | 100%
|  | 127110.26 | 127110.26
4 | Demolições e retiradas | 1.076% | 30% | 70% | [6 empty] | 100%
|  | 368692.91 | 110607.873 | 258085.037
5 | Drenagem de águas pluviais | 19.57% | 5% | 20% | 20% | 20% | 20% | 15% |  |  | 100%
|  | 6708401.29 | 335420.0645 | 1341680.258 | 1341680.258 | 1341680.258 | 1341680.258 | 1006260.1935
6 | Pavimentação Asfáltica - Avenida | 18.79% |  |  |  | 35% | 35% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 6440047.71 |  |  |  | 2254016.6985 | 2254016.6985 | 644004.771 | 644004.771 | 644004.771
7 | Pavimentação Asfáltica - Sobre Aduelas | 1.067% |  |  |  |  | 60% | 40% |  |  | 100%
|  | 365767.95 |  |  |  |  | 219460.77 | 146307.18
8 | Recapeamento Asfáltico | 1.797% |  |  |  |  | 40% | 60% |  |  | 100%
|  | 616057.72 |  |  |  |  | 246423.088 | 369634.632
9 | Passeio | 4.174% |  |  |  |  | 60% | 30% | 10% |  | 100%
|  | 1430867.71 |  |  |  |  | 858520.626 | 429260.313 | 143086.771
10 | Proteção e fechamentos | 4.667% | 20% | 30% | 30% | 20% |  |  |  |  | 100%
|  | 1599608.5 | 319921.7 | 479882.55 | 479882.55 | 319921.7
11 | Sinalização Viária | 4.203% | [6 empty] | 40% | 60% | 100%
|  | 1440576.36 | [6 empty] | 576230.544 | 864345.816
12 | Iluminação | 1.003% |  |  |  | 60% | 30% | 10% |  |  | 100%
|  | 343712.63 |  |  |  | 206227.578 | 103113.789 | 34371.263
13 | Muro de pedra | 2.95% |  | 20% | 30% | 20% | 20% | 10% |  |  | 100%
|  | 1011033.88 |  | 202206.776 | 303310.164 | 202206.776 | 202206.776 | 101103.388
14 | Concreto projetado | 10.63% |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  |  | 100%
|  | 3644448.18 |  | 728889.636 | 728889.636 | 728889.636 | 728889.636 | 728889.636
15 | Serviços Complementares | 1.469% |  |  |  |  | 20% | 20% | 40% | 20% | 100%
|  | 503544.14 |  |  |  |  | 100708.828 | 100708.828 | 201417.656 | 100708.828
16 | Pontes | 9.254% |  | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% |  | 100%
|  | 3171844.83 |  | 317184.483 | 317184.483 | 634368.966 | 634368.966 | 634368.966 | 634368.966
17 | Rede de água e esgoto SABESP | 4.587% |  |  | 40% | 30% | 30% |  |  |  | 100%
|  | 1572358.93 |  |  | 628943.572 | 471707.679 | 471707.679
TOTAL GERAL: |  | 34276999.15
DESEMBOLSO TOTAL DO MÊS (R$): |  | MENSAL | 2403715.1089 | 3856893.583 | 4328855.506 | 6687984.1345 | 7690061.9575 | 4723874.0135 | 2728073.551 | 1857541.2956
|  | ACUM. | 2403715.1089 | 6260608.6919 | 10589464.1979 | 17277448.3324 | 24967510.2899 | 29691384.3034 | 32419457.8544 | 34276999.15
PERCENTUAL: |  | MENSAL | 7.013% | 11.25% | 12.63% | 19.51% | 22.44% | 13.78% | 7.959% | 5.419%
|  | ACUM. | 7.013% | 18.26% | 30.89% | 50.41% | 72.84% | 86.62% | 94.58% | 100%
Prefeitura Municipal de Itatiba, 13 de junho de 2024

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DA AVENIDA MARGINAL
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: |  |  |  | 50%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): |  |  |  | 5%
DETALHAMENTO DO BDI
| Item | Descrição dos Serviços | Siglas | %
SEM DESONERAÇÃO
| 1.1 | Administração Central | AC | 4.9%
| 1.2 | Seguro e Garantias | SG | 1%
| 1.3 | Risco | R | 1.27%
| 1.4 | Despesas Financeiras | DF | 1.39%
| 1.5 | Lucro | L | 7.3%
| 1.6 | Tributos (Impostos COFINS 3% e PIS 0,65%) | CP | 3.65%
| 1.7 | Tributos (ISS) | ISS | 2.5% | 0
| 1.8 | Tributos (Contribuição Previdenciária de Receita Bruta) | CPRB | 0%
| 1.9 | BDI CALCULADO |  | 24.23%
BDI CALCULADO CONFORME ACÓRDÃO Nº 2369/2011 – TCU
Prefeitura Municipal de Itatiba, 13 de junho de 2024

## Composições
Fonte | Codigo | Descrição | Unidade | coefic | Custo | Total
Composição | 1 | Muro Ala | M |  |  | 1392.9
Sinapi | 103324 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 3.7 | 82.22 | 304.21
CDHU | 17.02.020 | CHAPISCO | m² | 4.5 | 7.01 | 31.55
CDHU | 17.02.120 | EMBOÇO COMUM | m² | 4.5 | 22.76 | 102.42
Sinapi | 102476 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.51 | 522.22 | 266.33
CDHU | 11.16.060 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA | m³ | 0.51 | 118.63 | 60.5
PMSP EDIF | 4001097 | VB.02 - CONCRETO "GROUT" | m³ | 0.4 | 747.43 | 298.97
CDHU | 11.18.140 | LASTRO E/OU FUNDAÇÃO EM RACHÃO MECANIZADO | m³ | 1.4 | 234.95 | 328.93
Composição | 2 | Instalação de aduelas de concreto 4,50m x 4,00m (medidas internas) x 1,00m de paredes de 0,30m | M |  |  | 16971.39
CDHU | 11.18.140 | LASTRO E/OU FUNDAÇÃO EM RACHÃO MECANIZADO | m³ | 0.81 | 234.95 | 190.31
Cotação | 2 | Aduela/ galeria pre-moldada de concreto armado, seção retangular de 4,50x4,00x1,00x0,30 Tb-45 | Und | 1 | 16500 | 16500
Sinapi | 89272 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 0.65 | 213.52 | 138.79
Sinapi | 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.65 | 218.95 | 142.32
Composição | 3 | Ensaio de Compactação – Amostras não trabalhadas – energia Normal – Solos | Un |  |  | 263.35
Sinapi | 88249 | AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.8 | 40.28 | 153.06
Sinapi | 88321 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.9 | 58.05 | 110.3