## Orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
PLANILHA QUANTITATIVA / ORÇAMENTÁRIA
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY NO PARQUE LINEAR
|  | CDHU - BOLETIM 189 SINAPI 04/2023 PMSP 01/2023 |  | BASE DE PREÇOS E TIPO DE OBRA |  |  | NÃO DESONERADO - RECAP. e PAVIMENTAÇÃO |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO | CHECAGEM
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. SEM BDI | VALOR UNITÁRIO COM BDI | TOTAL
[7 empty] | 24.23% | 514763.5
1.1 | Canteiro | [6 empty] | 15623.12 |  | 15623.12
1.1.1 | Instalações provisórias | [6 empty] | 15623.12
1.1.1.1 | PMSP EDIF | 173002 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 8 | 403.45 | 501.21 | 4009.68 | Considerado placa de 4,00m x 2,00m = 8,00m² uma unidade para o convênio |  | 4009.68
1.1.1.2 | CDHU | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 4 | 775.67 | 963.61 | 3854.44 | Considerado 01 unid |  | 3854.44
1.1.1.3 | SINAPI-I | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 4 | 642.96 | 798.75 | 3195 | Considerado 01 unid |  | 3195
1.1.1.4 | CDHU | 02.01.180 | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | UNMES | 4 | 918.46 | 1141 | 4564 | Considerado 01 unid |  | 4564
1.2 | Administração local | [6 empty] | 42178.24 |  | 42178.24 | 0
1.2.1 | SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 64 | 127.08 | 157.87 | 10103.68 | Considerado 1 profissional 4 meses x 2 vezes na semana x 4 semanas x 2h = 64h |  | 10103.68
1.2.2 | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 672 | 38.42 | 47.73 | 32074.56 | Considerado 1 profissional 4 meses x 21 dias x 8h/dia = 672h |  | 32074.56
1.3 | Serviços Preliminares | [6 empty] | 6695.92 |  | 6695.92 | 0
1.3.1 | Topografia | [6 empty] | 865.28 |  |  | 0
1.3.1.1 | SINAPI | 90781 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 59.32 | 73.69 | 589.52 | Estimado um profissional para apoio na conferência de níveis, locação de estacas, divisas e etc |  | 589.52
1.3.1.2 | SINAPI | 88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 27.75 | 34.47 | 275.76 | Estimado um profissional para apoio na conferência de níveis, locação de estacas, divisas e etc |  | 275.76
1.3.2 | Terraplenagem | [6 empty] | 5830.64 |  |  | 0
1.3.2.1 | SINAPI | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 8 | 145.2 | 180.38 | 1443.04 | Considerado 1 dia de serviço para limpeza geral e preparo da área = 8,00h |  | 1443.04
1.3.2.2 | SINAPI | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 8 | 246.12 | 305.75 | 2446 | Considerado 1 dia de serviço para nivelamento da área das quadras = 8,00h |  | 2446
1.3.2.3 | SINAPI | 5811 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 8 | 195.36 | 242.7 | 1941.6 | Para transporte de resíduos e solo para bota fora; Considerado um caminhão e 1 dia de serviço = 8,00h |  | 1941.6
1.4 | Campo de Futebol Society | [6 empty] | 450266.22 |  | 450266.22 | 0
1.4.1 | Fechamento | [6 empty] | 227483.04 |  |  | 0
1.4.1.1 | CDHU | 02.10.050 | Locação para muros, cercas e alambrados | M | 139.1 | 1.43 | 1.78 | 247.6 | Conforme projeto, extensão = 139,10m |  | 247.6
1.4.1.2 | SINAPI | 96524 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 8.35 | 211.49 | 262.73 | 2193.8 | Conforme projeto: (139,10m x 0,20m x 0,30m) = 8,35m³ |  | 2193.8
1.4.1.3 | SINAPI | 101173 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 70.5 | 61.14 | 75.95 | 5354.48 | Conforme projeto 1 a cada 3,00m (139,10m / 3,00m = 47,00 unid x 1,50m prof) = 70,50m |  | 5354.48
1.4.1.4 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 1.39 | 173.29 | 215.28 | 299.24 | Para o fundo da vala (139,10m x 0,20m x 0,05m) = 1,39m³ |  | 299.24
1.4.1.5 | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 253.16 | 13.59 | 16.88 | 4273.34 | Adotado coluna 12x27x6, com aço de 10mm CA-50 peso aproximado 10,90kg a cada 6,00m (139,10m x 1,82kg/m) = 253,16kg |  | 4273.34
1.4.1.6 | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 6.96 | 593.27 | 737.02 | 5129.66 | Para a viga baldrame (139,10m x 0,20m x 0,25m) = 6,96m³ |  | 5129.66
1.4.1.7 | PMSP EDIF | 170183 | MURETA EM BLOCOS DE CONCRETO H=0,50M (REVESTIDO) | M | 139.1 | 196.98 | 244.71 | 34039.16 | Conforme projeto = 139,10m |  | 34039.16
1.4.1.8 | SINAPI | 102362 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | M2 | 768.11 | 182.41 | 226.61 | 174061.41 | Conforme projeto = 768,11m² |  | 174061.41
1.4.1.9 | CDHU | 24.02.100 | Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo | M2 | 1.89 | 802.55 | 997.01 | 1884.35 | Conforme projeto 01 unidade ,90m x 2,10m = 1,89m² |  | 1884.35
1.4.2 | Drenagem | [6 empty] | 27568.07
1.4.2.1 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 48.09 | 104.04 | 129.25 | 6215.63 | Conforme projeto (214,20m + 26,26m extensão x 0,40m larg x 0,50m alt) = 48,09m³ |  | 6215.63
1.4.2.2 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 4.84 | 37.55 | 46.65 | 225.79 | Conforme projeto, para tubulação de encaminhamento (26,26m x 0,40m x 0,05m) - (52,52m x 0,008m²) = 4,84m³ |  | 225.79
1.4.2.3 | SINAPI | 102666 | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M | 214.2 | 55.48 | 68.92 | 14762.66 | Conforme projeto = 214,20m |  | 14762.66
1.4.2.4 | CDHU | 11.18.180 | Colchão de areia | M3 | 8.57 | 181.99 | 226.09 | 1937.59 | Para parte superior dos drenos (214,20m extensão x 0,40m larg x 0,10m alt) = 8,57m³ |  | 1937.59
1.4.2.5 | SINAPI | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 52.52 | 56.01 | 69.58 | 3654.34 | Conforme projeto = 26,26m x 2 saídas |  | 3654.34
1.4.2.6 | SINAPI | 99262 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 1 | 621.48 | 772.06 | 772.06 | Conforme projeto = 01 unidade |  | 772.06
1.4.3 | Piso | [6 empty] | 118391.45 |  |  | 0
1.4.3.1 | PMSP INFRA | 60500 | LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA | M3 | 112.5 | 217.27 | 269.91 | 30364.88 | Conforme projeto (1.125,00m² x 0,10m) = 112,50m³ |  | 30364.88
1.4.3.2 | CDHU | 21.01.160 | Revestimento em grama sintética, com espessura de 20 a 32 mm | M2 | 1125 | 62.54 | 77.69 | 87401.25 | Conforme projeto = 1.125,00m² |  | 87401.25
1.4.3.3 | PMSP EDIF | 170356 | QD.02 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA. CLORADA - FUTEBOL DE SALÃO | UN | 1 | 503.36 | 625.32 | 625.32 | Conforme projeto = 01 unidade |  | 625.32
1.4.4 | Pintura e Componentes | [6 empty] | 35119.16 |  |  | 0
1.4.4.1 | CDHU | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | M2 | 92.03 | 45.77 | 56.86 | 5232.83 | Para pintura dos tubos do alambrado, estimado 12% da área de fechamento = 92,03m² |  | 5232.83
1.4.4.2 | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 139.1 | 4.86 | 6.04 | 840.16 | Conforme projeto (139,10m x 0,50m) = 69,55m² x 2 lados = 139,10m² |  | 840.16
1.4.4.3 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 139.1 | 14 | 17.39 | 2418.95 | Conforme projeto (139,10m x 0,50m) = 69,55m² x 2 lados = 139,10m² |  | 2418.95
1.4.4.4 | CDHU | 35.01.150 | Trave oficial completa com rede para futebol de salão | CJ | 2 | 2077.69 | 2581.11 | 5162.22 | Considerado duas unidades |  | 5162.22
1.4.4.5 | PMSP EDIF | 170365 | TELA DE NYLON PARA COBERTURA DE QUADRA | M2 | 1125 | 15.36 | 19.08 | 21465 | Conforme projeto, para cobertura do campo = 1.125,00m² |  | 21465
1.4.5 | Paisagismo | [6 empty] | 41704.5 |  |  | 0
1.4.5.1 | SINAPI | 98504 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 670 | 15.98 | 19.85 | 13299.5 | Conforme projeto = 670,00m² |  | 13299.5
1.4.5.2 | SINAPI | 92398 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 | 250 | 91.46 | 113.62 | 28405 | Conforme projeto = 250,00m² |  | 28405
TOTAL | [6 empty] | 514763.5 |  |  | 514763.5 | 514763.5
Prefeitura Municipal de Itatiba, 09 de maio de 2023
MARLI DE FÁTIMA PETRONILIO ANTENOR
Engª. Civil - CREA/SP 0601758059
Secretaria Adjunta de Obras e Serviços Públicos

## Cronograma FF
CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY NO PARQUE LINEAR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TOTAL DO ITEM | PRIMEIRO | SEGUNDO | TERCEIRO | QUARTO
|  | ( % / R$ ) | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS
1 | Canteiro | 3.035% | 18.58% | 44.25% | 18.58% | 18.58% | 100%
|  | 15623.12 | 2903.36 | 6913.04 | 2903.36 | 2903.36
2 | Administração local | 8.194% | 6.448% | 13.79% | 64.69% | 15.07% | 100%
|  | 42178.24 | 2719.5755 | 5814.3027 | 27286.6301 | 6357.7317
3 | Serviços Preliminares | 1.301% |  | 100% |  |  | 100%
|  | 6695.92 |  | 6695.92
4 | Campo de Futebol Society | 87.47% | 6.123% | 11.45% | 67.26% | 15.18% | 100%
|  | 450266.22 | 27568.07 | 51537.28 | 302829.15 | 68331.72
TOTAL GERAL: |  | 514763.5
DESEMBOLSO TOTAL DO MÊS (R$): |  | MENSAL | 33191.0055 | 70960.5427 | 333019.1401 | 77592.8117
|  | ACUM. | 33191.0055 | 104151.5482 | 437170.6883 | 514763.5
PERCENTUAL: |  | MENSAL | 6.448% | 13.79% | 64.69% | 15.07%
|  | ACUM. | 6.448% | 20.23% | 84.93% | 100%

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY NO PARQUE LINEAR
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: |  |  |  | 50%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): |  |  |  | 5%
DETALHAMENTO DO BDI
| Item | Descrição dos Serviços | Siglas | %
SEM DESONERAÇÃO
| 1.1 | Administração Central | AC | 4.9%
| 1.2 | Seguro e Garantias | SG | 1%
| 1.3 | Risco | R | 1.27%
| 1.4 | Despesas Financeiras | DF | 1.39%
| 1.5 | Lucro | L | 7.3%
| 1.6 | Tributos (Impostos COFINS 3% e PIS 0,65%) | CP | 3.65%
| 1.7 | Tributos (ISS) | ISS | 2.5% | 0
| 1.8 | Tributos (Contribuição Previdenciária de Receita Bruta) | CPRB | 0%
| 1.9 | BDI CALCULADO |  | 24.23%
BDI CALCULADO CONFORME ACÓRDÃO Nº 2369/2011 – TCU
Prefeitura Municipal de Itatiba, 09 de maio de 2023
MARLI DE FÁTIMA PETRONILIO ANTENOR
Engª. Civil - CREA/SP 0601758059
Secretaria Adjunta de Obras e Serviços Públicos

## Composições
Prefeitura Municipal de Itatiba, 09 de maio de 2023
MARLI DE FÁTIMA PETRONILIO ANTENOR
Engª. Civil - CREA/SP 0601758059
Secretaria Adjunta de Obras e Serviços Públicos

## Qualificação (hidden)
SUGESTÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
ITEM | UNID | QUANT
Alambrado | m² | 384.055
Piso em grama sintética | m² | 562.5
Piso em intertravado | m² | 125
Alvenaria | m² | 34.775