## Orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
PLANILHA QUANTITATIVA / ORÇAMENTÁRIA
OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DA AVENIDA MARGINAL
|  | CDHU - BOLETIM 191 SINAPI 07/2023 PMSP 01/2023 DER 03/2023 |  | BASE DE PREÇOS E TIPO DE OBRA |  |  | NÃO DESONERADO - RECAP. e PAVIMENTAÇÃO |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO | CHECAGEM
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. SEM BDI | VALOR UNITÁRIO COM BDI | TOTAL
[7 empty] | 24.23% | 28022446.19
1 | Serviços Preliminares | [6 empty] | 3788911.46 |  | 3788911.46
1.1 | PMSP EDIF | 173002 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 56 | 403.45 | 501.21 | 28067.76 |  |  | 28067.76
1.2 | SINAPI-I | 10777 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 12 | 1016.19 | 1262.41 | 15148.92 |  |  | 15148.92
1.3 | SINAPI | 93210 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 20 | 653.44 | 811.77 | 16235.4 |  |  | 16235.4
1.4 | SINAPI-I | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 12 | 699.21 | 868.63 | 10423.56 |  |  | 10423.56
1.5 | CDHU | 0201180 | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | UNMES | 84 | 1025.85 | 1274.41 | 107050.44 |  |  | 107050.44
1.6 | SINAPI | 101498 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 7 | 1875.05 | 2329.37 | 16305.59 |  |  | 16305.59
1.7 | PMSP EDIF | 98003 | POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA, DUPLO "T" - 7,5M/200DAN | UN | 7 | 1262.59 | 1568.52 | 10979.64 |  |  | 10979.64
1.8 | SINAPI | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 432 | 283.42 | 352.09 | 152102.88 |  |  | 152102.88
1.9 | SINAPI | 95635 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 1 | 264.67 | 328.8 | 328.8 |  |  | 328.8
1.10 | SINAPI | 95675 | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1 | 156.11 | 193.94 | 193.94 |  |  | 193.94
1.11 | CDHU | 4601020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 12 | 31.38 | 38.98 | 467.76 |  |  | 467.76
1.12 | CDHU | 4605020 | Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 12 | 54.29 | 67.44 | 809.28 |  |  | 809.28
1.13 | SINAPI | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 1 | 581.77 | 722.73 | 722.73 |  |  | 722.73
1.14 | CDHU | 0121010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem | TX | 8 | 1249.33 | 1552.04 | 12416.32 |  |  | 12416.32
1.15 | CDHU | 0121090 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem rotativa | TX | 8 | 6440.38 | 8000.88 | 64007.04 |  |  | 64007.04
1.16 | CDHU | 0121110 | Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m) | M | 840 | 94.11 | 116.91 | 98204.4 |  |  | 98204.4
1.17 | CDHU | 0121120 | Sondagem do terreno rotativa em solo | M | 300 | 377.02 | 468.37 | 140511 |  |  | 140511
1.18 | SINAPI | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 5280 | 231.27 | 287.31 | 1516996.8 |  |  | 1516996.8
1.19 | SINAPI | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 5280 | 243.61 | 302.64 | 1597939.2 |  |  | 1597939.2
2 | Administração Local | [6 empty] | 927319.2 |  | 927319.2
2.1 | SINAPI-I | 2707 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO | H | 2400 | 124.93 | 155.2 | 372480 |  |  | 372480 | 31040
2.2 | SINAPI-I | 532 | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA | H | 2400 | 41.56 | 51.63 | 123912 |  |  | 123912 | 10326
2.3 | SINAPI-I | 7592 | TOPOGRAFO (HORISTA) | H | 576 | 67.59 | 83.97 | 48366.72 |  |  | 48366.72 | 4030.56
2.4 | SINAPI-I | 244 | AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) | H | 576 | 30.41 | 37.78 | 21761.28 |  |  | 21761.28 | 1813.44
2.5 | SINAPI-I | 4083 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | H | 2400 | 37.58 | 46.69 | 112056 |  |  | 112056 | 9338
2.6 | SINAPI-I | 34345 | VIGIA DIURNO | H | 1440 | 19.35 | 24.04 | 34617.6 |  |  | 34617.6 | 2884.8
2.7 | SINAPI-I | 41776 | VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO | H | 4320 | 26.52 | 32.95 | 142344 |  |  | 142344 | 11862
2.8 | PMSP INFRA | 121100 | SERVENTE | H | 2640 | 21.89 | 27.19 | 71781.6 |  |  | 71781.6 | 5981.8
3 | Projetos e Controle Tecnológico | [6 empty] | 68394.2 |  | 68394.2
3.1 | Composição | 6 | ENSAIOS DE COMPACTAÇÃO - AMOSTRAS NÃO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS | UNID | 23 | 261.611 | 325 | 7475 |  |  | 7475
3.2 | PMSP EDIF | 200321 | DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA DE DESENHO TÉCNICO/ DETALHAMENTO FORMATO A1 | UN | 12 | 1686.28 | 2094.87 | 25138.44 |  |  | 25138.44
3.3 | CDHU | 0117051 | Projeto executivo de estrutura em formato A1 | UN | 12 | 2400.17 | 2981.73 | 35780.76 |  |  | 35780.76
4 | Demolições de pavimento e barreiras de contenção | [6 empty] | 86200.6 |  | 86200.6 | 0
4.1 | CDHU | 0307050 | Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | M2 | 527.69 | 10.9 | 13.54 | 7144.92 |  |  | 7144.92
4.2 | CDHU | 0307030 | Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive fragmentação e acomodação do material | M2 | 814.65 | 25.38 | 31.53 | 25685.91 |  |  | 25685.91
4.3 | CDHU | 0301200 | Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | M3 | 72 | 570.29 | 708.47 | 51009.84 |  |  | 51009.84
4.4 | PMSP INFRA | 58800 | RETIRADA DE DEFENSA METÁLICA TIPO SEMI-MALEÁVEL SIMPLES | M | 55.58 | 34.18 | 42.46 | 2359.93 |  |  | 2359.93
5 | Drenagem de águas pluviais | [6 empty] | 3790972.29 |  | 3790972.29
5.1 | CDHU | 0702020 | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m | M3 | 2480 | 11.18 | 13.89 | 34447.2 |  |  | 34447.2
5.2 | CDHU | 5401210 | Base de brita graduada | M3 | 113.67 | 246.86 | 306.67 | 34859.18 |  |  | 34859.18
5.3 | CDHU | 0702020 | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m | M3 | 128 | 11.18 | 13.89 | 1777.92 |  |  | 1777.92
5.4 | CDHU | 0801060 | Escoramento de solo pontaletado | M2 | 1679.57 | 22.44 | 27.88 | 46826.41 |  |  | 46826.41
5.5 | PMSP INFRA | 62204 | BOCA DE LOBO DUPLA | UN | 62 | 3949.1 | 4905.97 | 304170.14 |  |  | 304170.14
5.6 | CDHU | 4912110 | Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP | UN | 6 | 6485.31 | 8056.7 | 48340.2 |  |  | 48340.2
5.7 | CDHU | 4906480 | Tampão em ferro fundido com tampa articulada, de 400 x 600 mm, classe 15 (ruptura > 1500 kg) | UN | 5 | 377.71 | 469.23 | 2346.15 |  |  | 2346.15
5.8 | PMSP INFRA | 62100 | LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA | UN | 5 | 167.05 | 207.53 | 1037.65 |  |  | 1037.65
5.9 | CDHU | 4612080 | Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm | M | 688.89 | 253.51 | 314.94 | 216959.02 |  |  | 216959.02
5.10 | Composição | 1 | Muro ala | M | 10 | 1395.0609 | 1733.08 | 17330.8 |  |  | 17330.8
5.11 | CDHU | 0711020 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | M3 | 2171.57 | 6.7 | 8.32 | 18067.46 |  |  | 18067.46
5.12 | SINAPI | 102666 | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M | 3314.4 | 57.6 | 71.56 | 237178.46 |  |  | 237178.46
5.13 | SINAPI | 104492 | ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023 | M | 300 | 4630.7 | 5752.72 | 1725816 |  |  | 1725816
5.14 | Composição | 5 | Instalação de aduelas de concreto 4,50m x 4,00 m (medidas internas) x 1,00m paredes de 0,30m | m | 32 | 18050.9404 | 22424.68 | 717589.76 |  |  | 717589.76
5.15 | CDHU | 1118140 | Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado | M3 | 811 | 218.09 | 270.93 | 219724.23 |  |  | 219724.23
5.16 | SINAPI | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | M3 | 81.1 | 571.78 | 710.32 | 57606.95 |  |  | 57606.95
5.17 | PMSP EDIF | 10301 | CORTE E ESPALHAMENTO DENTRO DA OBRA | M3 | 4373.75 | 17.7 | 21.99 | 96178.76 |  |  | 96178.76
5.18 | PMSP EDIF | 10306 | ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO | M3 | 1128 | 7.65 | 9.5 | 10716 |  |  | 10716
6 | Pavimentação Asfáltica - Avenida | [6 empty] | 4280265.21 |  | 4280265.21
6.1 | PMSP INFRA | 51100 | ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO | M2 | 18082.18 | 23.55 | 29.26 | 529084.59 |  |  | 529084.59
6.2 | SINAPI | 94267 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 4464.46 | 52.64 | 65.39 | 291931.04 |  |  | 291931.04
6.3 | DER | 23.04.06.03 | SUB-BASE OU BASE DE MACADAME SECO | m3 | 6328.77 | 215.05 | 267.16 | 1690794.19 |  |  | 1690794.19
6.4 | CDHU | 5401210 | Base de brita graduada | M3 | 1808.22 | 246.86 | 306.67 | 554526.83 |  |  | 554526.83
6.5 | CDHU | 5403230 | Imprimação betuminosa ligante | M2 | 18341.97 | 7.11 | 8.83 | 161959.6 |  |  | 161959.6
6.6 | DER | 23.08.06.04 | CONCRETO ASFALTICO COM ASFALTO-BORRACHA, GRADUACAO IV | m3 | 733.67 | 1153.14 | 1432.55 | 1051018.96 |  |  | 1051018.96
6.7 | PMSP EDIF | 10306 | ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO | M3 | 100 | 7.65 | 9.5 | 950 |  |  | 950
7 | Pavimentação Asfáltica - Sobre Aduelas | [6 empty] | 299279.58 |  | 299279.58
7.1 | PMSP INFRA | 62100 | LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA | UN | 5 | 167.05 | 207.53 | 1037.65 |  |  | 1037.65
7.2 | CDHU | 0901020 | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 82.6 | 100.74 | 125.15 | 10337.39 |  |  | 10337.39
7.3 | CDHU | 1002020 | Armadura em tela soldada de aço | KG | 1707.2 | 13.04 | 16.2 | 27656.64 |  |  | 27656.64
7.4 | CDHU | 1101130 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | M3 | 155.2 | 465.21 | 577.93 | 89694.74 |  |  | 89694.74
7.5 | CDHU | 1116080 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | M3 | 155.2 | 118.65 | 147.4 | 22876.48 |  |  | 22876.48
7.6 | DER | 23.04.06.03 | SUB-BASE OU BASE DE MACADAME SECO | m3 | 271.6 | 215.05 | 267.16 | 72560.66 |  |  | 72560.66
7.7 | CDHU | 5401210 | Base de brita graduada | M3 | 77.6 | 246.86 | 306.67 | 23797.59 |  |  | 23797.59
7.8 | CDHU | 5403230 | Imprimação betuminosa ligante | M2 | 776 | 7.11 | 8.83 | 6852.08 |  |  | 6852.08
7.9 | DER | 23.08.06.04 | CONCRETO ASFALTICO COM ASFALTO-BORRACHA, GRADUACAO IV | m3 | 31.04 | 1153.14 | 1432.55 | 44466.35 |  |  | 44466.35
8 | Recapeamento Asfáltico | [6 empty] | 36444.1 |  | 36444.1
8.1 | CDHU | 0307050 | Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | M2 | 557.78 | 10.9 | 13.54 | 7552.34 |  |  | 7552.34
8.2 | CDHU | 5403230 | Imprimação betuminosa ligante | M2 | 557.78 | 7.11 | 8.83 | 4925.2 |  |  | 4925.2
8.3 | DER | 23.08.06.04 | CONCRETO ASFALTICO COM ASFALTO-BORRACHA, GRADUACAO IV | m3 | 16.73 | 1153.14 | 1432.55 | 23966.56 |  |  | 23966.56
9 | Passeio em concreto | [6 empty] | 570412.47 |  | 570412.47
9.1 | PMSP EDIF | 170242 | PASSEIO DE CONCRETO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA | M3 | 588.5 | 761.38 | 945.86 | 556638.61 |  |  | 556638.61
9.2 | PMSP EDIF | 170254 | REBAIXAMENTO DE GUIA | M | 226.2 | 36.08 | 44.82 | 10138.28 |  |  | 10138.28
9.3 | CDHU | 3004030 | Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com argamassa mista | M2 | 21.58 | 135.61 | 168.47 | 3635.58 |  |  | 3635.58
10 | Proteção e fechamentos | [6 empty] | 1448749.03 |  | 1448749.03
10.1 | CDHU | 0210050 | Locação para muros, cercas e alambrados | M | 2419.27 | 1.43 | 1.78 | 4306.3 |  |  | 4306.3
10.2 | SINAPI | 98522 | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018 | M | 756.34 | 177.98 | 221.1 | 167226.77 |  |  | 167226.77
10.3 | PMSP EDIF | 170182 | FV15/16 - MURO FECHO EM BLOCO E ESTRUT. CONCRETO FUND. EM BROCAS (H=2,5M) | M | 963.98 | 997.51 | 1239.21 | 1194573.66 |  |  | 1194573.66
10.4 | SINAPI | 104488 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 | M3 | 10 | 2422.95 | 3010.03 | 30100.3 |  |  | 30100.3
10.5 | CDHU | 1411271 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe A | M2 | 300 | 140.98 | 175.14 | 52542 |  |  | 52542
11 | Sinalização Viária | [6 empty] | 1105263.84 |  | 1105263.84
11.1 | CDHU | 7002016 | Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por extrusão, espessura de 3,0 mm, para faixas | M2 | 1794.2 | 112.22 | 139.41 | 250129.42 |  |  | 250129.42
11.2 | Cotação | 2 | Fornecimento e Instalação de Grupo Focal Veicular (completo) | unid | 7 | 95860 | 119086.88 | 833608.16 |  |  | 833608.16
11.3 | CDHU | 7006021 | Tachão tipo I monodirecional refletivo | UN | 214 | 80.97 | 100.59 | 21526.26 |  |  | 21526.26
12 | Iluminação Pública | [6 empty] | 937818.85 |  | 937818.85
12.1 | CDHU | 0117121 | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0 | UN | 10 | 1586.51 | 1970.92 | 19709.2 |  |  | 19709.2
12.2 | PMSP EDIF | 90154 | ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 17 À 20KVA | UN | 5 | 3972.27 | 4934.75 | 24673.75 |  |  | 24673.75
12.3 | CDHU | 3921060 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 8145 | 16.21 | 20.14 | 164040.3 |  |  | 164040.3
12.4 | SINAPI | 97891 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 135 | 213.41 | 265.12 | 35791.2 |  |  | 35791.2
12.5 | CDHU | 3813030 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com acessórios | M | 2685 | 17.56 | 21.81 | 58559.85 |  |  | 58559.85
12.6 | CDHU | 3801060 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios | M | 1485 | 39.64 | 49.24 | 73121.4 |  |  | 73121.4
12.7 | CDHU | 6801750 | Poste de concreto circular, 400 kg, H = 11,00 m | UN | 135 | 2954.83 | 3670.79 | 495556.65 |  |  | 495556.65
12.8 | CDHU | 3713630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | UN | 80 | 143.04 | 177.7 | 14216 |  |  | 14216
12.9 | PMSP EDIF | 90375 | CABO FLEXÍVEL PVC-750V - 3 CONDUTORES - 1,5MM2 | M | 1485 | 6.94 | 8.62 | 12800.7 |  |  | 12800.7
12.10 | CDHU | 4205200 | Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m | UN | 135 | 209.5 | 260.26 | 35135.1 |  |  | 35135.1
12.11 | CDHU | 4205110 | Conector cabo/haste de 3/4´ | UN | 135 | 25.13 | 31.22 | 4214.7 |  |  | 4214.7
13 | Muro de pedra | [6 empty] | 881342.2 |  | 881342.2
13.1 | CDHU | 0807090 | Esgotamento de águas superficiais com bomba de superfície ou submersa | HPXh | 2160 | 6.92 | 8.6 | 18576 |  |  | 18576
13.2 | CDHU | 0901020 | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 405.45 | 100.74 | 125.15 | 50742.07 |  |  | 50742.07
13.3 | CDHU | 1118140 | Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado | M3 | 199.63 | 218.09 | 270.93 | 54085.76 |  |  | 54085.76
13.4 | CDHU | 0810060 | Enrocamento com pedra assentada | M3 | 933.16 | 547.52 | 680.18 | 634716.77 |  |  | 634716.77
13.5 | Composição | 2 | Pilares de concreto para muro de pedra 4,00m | un | 52 | 335.2032 | 416.42 | 21653.84 |  |  | 21653.84
13.6 | Composição | 3 | Vigas de concreto para muro de pedra (sendo 0,30 x 0,30 respaldo, 0,30 x 0,30 intermediaria e 1,00 x 0,30 de base) | m | 126.7 | 335.2032 | 416.42 | 52760.41 |  |  | 52760.41
13.7 | Composição | 4 | Vigas de concreto para contraforte (sendo 0,30 x 0,30 x 7,50 ) | un | 52 | 474.8712 | 589.93 | 30676.36 |  |  | 30676.36
13.8 | SINAPI | 102726 | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | 128 | 30.17 | 37.48 | 4797.44 |  |  | 4797.44
13.9 | CDHU | 0712020 | Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | M3 | 804.68 | 13.34 | 16.57 | 13333.55 |  |  | 13333.55
14 | Concreto projetado | [6 empty] | 2864470.56 |  | 2864470.56
14.1 | CDHU | 0807090 | Esgotamento de águas superficiais com bomba de superfície ou submersa | HPXh | 3500 | 6.92 | 8.6 | 30100 |  |  | 30100
14.2 | SINAPI | 91069 | EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 | M2 | 10316.38 | 109.39 | 135.9 | 1401996.04 |  |  | 1401996.04
14.3 | PMSP INFRA | 100703 | FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO PROJETADO, MEDIDO NO PROJETO - FCK = 25MPA - EM OBRAS DE CONTENÇÃO | M3 | 722.14 | 943.23 | 1171.77 | 846181.99 |  |  | 846181.99
14.4 | SINAPI | 93953 | EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016 | M | 2170.36 | 217.41 | 270.09 | 586192.53 |  |  | 586192.53
15 | Serviços Complementares | [6 empty] | 651146.35 |  | 651146.35
15.1 | CDHU | 0710020 | Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle | M3 | 37415.92 | 6.87 | 8.53 | 319157.8 |  |  | 319157.8
15.2 | SINAPI | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | M2 | 19415.92 | 0.13 | 0.16 | 3106.55 |  |  | 3106.55
15.3 | SINAPI | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | M2 | 12707.96 | 20.83 | 25.88 | 328882 |  |  | 328882
16 | Pontes | [6 empty] | 4709799.37 |  | 4709799.37
16.1 | Fundação/Mesoestrutura | [6 empty] | 1434297.32
16.1.1 | CDHU | 0210020 | Locação de obra de edificação | M2 | 351.9 | 16.84 | 20.92 | 7361.75 |  |  | 7361.75
16.1.2 | CDHU | 1204080 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca pré-moldada | TX | 2 | 24029.2 | 29851.48 | 59702.96 |  |  | 59702.96
16.1.3 | CDHU | 1207010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo Raiz em solo | TX | 2 | 20862.55 | 25917.55 | 51835.1 |  |  | 51835.1
16.1.4 | CDHU | 1204084 | Estaca pré-moldada protendida cravada para 50t | M | 1032 | 228.8 | 284.24 | 293335.68 |  |  | 293335.68
16.1.5 | PMSP EDIF | 20162 | ESTACA RAIZ DIÂMETRO DE 250MM PARA ATÉ 80 TF | M | 860 | 436.5 | 542.26 | 466343.6 |  |  | 466343.6
16.1.6 | CDHU | 1118140 | Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado | M3 | 20.7 | 218.09 | 270.93 | 5608.25 |  |  | 5608.25
16.1.7 | CDHU | 1118040 | Lastro de pedra britada | M3 | 6.9 | 187.88 | 233.4 | 1610.46 |  |  | 1610.46
16.1.8 | CDHU | 1102020 | Concreto usinado não estrutural mínimo 150 kg cimento / m³ | M3 | 6.9 | 493.5 | 613.08 | 4230.25 |  |  | 4230.25
16.1.9 | CDHU | 1101160 | Concreto usinado, fck = 30 MPa | M3 | 81.88 | 487.57 | 605.71 | 49595.53 |  |  | 49595.53
16.1.10 | CDHU | 1116040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 73.77 | 171.74 | 213.35 | 15738.83 |  |  | 15738.83
16.1.11 | CDHU | 1001040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 15826.4 | 11.45 | 14.22 | 225051.41 |  |  | 225051.41
16.1.12 | CDHU | 0901030 | Forma em madeira comum para estrutura | M2 | 837.54 | 244.01 | 303.13 | 253883.5 |  |  | 253883.5
16.2 | Laje/Tabuleiro | [6 empty] | 3063073.58
16.2.1 | CDHU | 1101160 | Concreto usinado, fck = 30 MPa | M3 | 70.85 | 487.57 | 605.71 | 42914.55 |  |  | 42914.55
16.2.2 | CDHU | 1116040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 70.85 | 171.74 | 213.35 | 15115.85 |  |  | 15115.85
16.2.3 | CDHU | 1001040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 1985.6 | 11.45 | 14.22 | 28235.23 |  |  | 28235.23
16.2.4 | CDHU | 0901030 | Forma em madeira comum para estrutura | M2 | 22.99 | 244.01 | 303.13 | 6968.96 |  |  | 6968.96
16.2.5 | CDHU | 1503030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 101196.12 | 23.41 | 29.08 | 2942783.17 |  |  | 2942783.17
16.2.6 | CDHU | 3208160 | Junta elástica estrutural de neoprene | M | 109.8 | 198.35 | 246.41 | 27055.82 |  |  | 27055.82
16.3 | New Jersey e Guarda Corpo | [6 empty] | 65054.63
16.3.1 | CDHU | 0210050 | Locação para muros, cercas e alambrados | M | 69 | 1.43 | 1.78 | 122.82 |  |  | 122.82
16.3.2 | CDHU | 3813010 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios | M | 150 | 8.43 | 10.47 | 1570.5 |  |  | 1570.5
16.3.3 | PMSP EDIF | 170524 | DP.04 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO | M | 69 | 89.46 | 111.14 | 7668.66 |  |  | 7668.66
16.3.4 | DER | 26.11.06 | BAR. DOU.FACE NEW JERSEY O.A.E.DES.5464 | m | 65 | 689.7 | 856.81 | 55692.65 |  |  | 55692.65
16.4 | Iluminação | [6 empty] | 85949.38
16.4.1 | PMSP EDIF | 90154 | ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 17 À 20KVA | UN | 2 | 3972.27 | 4934.75 | 9869.5 |  |  | 9869.5
16.4.2 | CDHU | 3921060 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 180 | 16.21 | 20.14 | 3625.2 |  |  | 3625.2
16.4.3 | SINAPI | 97891 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 18 | 213.41 | 265.12 | 4772.16 |  |  | 4772.16
16.4.4 | CDHU | 3813030 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com acessórios | M | 90 | 17.56 | 21.81 | 1962.9 |  |  | 1962.9
16.4.5 | CDHU | 4110330 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 10,00 m | UN | 18 | 2511.72 | 3120.31 | 56165.58 |  |  | 56165.58
16.4.6 | CDHU | 3713630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | UN | 18 | 143.04 | 177.7 | 3198.6 |  |  | 3198.6
16.4.7 | PMSP EDIF | 90305 | CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL | M | 180 | 4.96 | 6.16 | 1108.8 |  |  | 1108.8
16.4.8 | CDHU | 4205200 | Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m | UN | 18 | 209.5 | 260.26 | 4684.68 |  |  | 4684.68
16.4.9 | CDHU | 4205110 | Conector cabo/haste de 3/4´ | UN | 18 | 25.13 | 31.22 | 561.96 |  |  | 561.96
16.5 | Tratamento superficial de concreto (new jersey) | [6 empty] | 9813.46
16.5.1 | CDHU | 3303780 | Verniz de proteção antipichação | M2 | 165.6 | 47.7 | 59.26 | 9813.46 |  |  | 9813.46
16.6 | Pintura em perfis metálicos e corrimão | [6 empty] | 51611
16.6.1 | SINAPI | 100719 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 700 | 11.67 | 14.5 | 10150 |  |  | 10150
16.6.2 | CDHU | 3311050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | M2 | 700 | 47.68 | 59.23 | 41461 |  |  | 41461
17 | Rede de água e esgoto SABESP | [6 empty] | 1575656.88 |  | 1575656.88
17.1 | REDE DE ÁGUA E ESGOTO - TRECHO 3 | [6 empty] | 350526.32 |  |  | 0
17.1.1 | Banco de preço SABESP | 4010101 | E RDA PVC Ø 75MM | M | 470 | 164.53 | 204.4 | 96068
17.1.2 | Banco de preço SABESP | 4020101 | C RCE PVC Ø 200MM PROF ATÉ 1,50M | M | 470 | 332.38 | 412.92 | 194072.4
17.1.3 | Banco de preço SABESP | 4020201 | POÇO VISITA PROF. ATÉ 2,00M | Un | 8 | 5461.02 | 6784.23 | 54273.84
17.1.4 | Banco de preço SABESP | 4020202 | TAMPÃO ART FF DN 600 MM COM ARO NTS 033 | Un | 8 | 615 | 764.01 | 6112.08
17.2 | REDE DE ÁGUA E ESGOTO - TRECHO 4 | [6 empty] | 516529.68 |  |  | 0
17.2.1 | Banco de preço SABESP | 4010101 | E RDA PVC Ø 75MM | M | 690 | 164.53 | 204.4 | 141036
17.2.2 | Banco de preço SABESP | 4020101 | C RCE PVC Ø 200MM PROF ATÉ 1,50M | M | 690 | 332.38 | 412.92 | 284914.8
17.2.3 | Banco de preço SABESP | 4020201 | POÇO VISITA PROF. ATÉ 2,00M | Un | 12 | 5461.02 | 6784.23 | 81410.76
17.2.4 | Banco de preço SABESP | 4020202 | TAMPÃO ART FF DN 600 MM COM ARO NTS 033 | Un | 12 | 615 | 764.01 | 9168.12
17.3 | REDE DE ÁGUA E ESGOTO - TRECHO 5 | [6 empty] | 166003.36 |  |  | 0
17.3.1 | Banco de preço SABESP | 4010101 | E RDA PVC Ø 75MM | M | 220 | 164.53 | 204.4 | 44968
17.3.2 | Banco de preço SABESP | 4020101 | C RCE PVC Ø 200MM PROF ATÉ 1,50M | M | 220 | 332.38 | 412.92 | 90842.4
17.3.3 | Banco de preço SABESP | 4020201 | POÇO VISITA PROF. ATÉ 2,00M | Un | 4 | 5461.02 | 6784.23 | 27136.92
17.3.4 | Banco de preço SABESP | 4020202 | TAMPÃO ART FF DN 600 MM COM ARO NTS 033 | Un | 4 | 615 | 764.01 | 3056.04
17.4 | REDE DE ÁGUA E ESGOTO - TRECHO 6 | [6 empty] | 172176.56 |  |  | 0
17.4.1 | Banco de preço SABESP | 4010101 | E RDA PVC Ø 75MM | M | 230 | 164.53 | 204.4 | 47012
17.4.2 | Banco de preço SABESP | 4020101 | C RCE PVC Ø 200MM PROF ATÉ 1,50M | M | 230 | 332.38 | 412.92 | 94971.6
17.4.3 | Banco de preço SABESP | 4020201 | POÇO VISITA PROF. ATÉ 2,00M | Un | 4 | 5461.02 | 6784.23 | 27136.92
17.4.4 | Banco de preço SABESP | 4020202 | TAMPÃO ART FF DN 600 MM COM ARO NTS 033 | Un | 4 | 615 | 764.01 | 3056.04
17.5 | REDE DE ÁGUA E ESGOTO - TRECHO 7 | [6 empty] | 370420.96 |  |  | 0
17.4.1 | Banco de preço SABESP | 4010101 | E RDA PVC Ø 75MM | M | 490 | 164.53 | 204.4 | 100156
17.4.2 | Banco de preço SABESP | 4020101 | C RCE PVC Ø 200MM PROF ATÉ 1,50M | M | 490 | 332.38 | 412.92 | 202330.8
17.4.3 | Banco de preço SABESP | 4020201 | POÇO VISITA PROF. ATÉ 2,00M | Un | 9 | 5461.02 | 6784.23 | 61058.07
17.4.4 | Banco de preço SABESP | 4020202 | TAMPÃO ART FF DN 600 MM COM ARO NTS 033 | Un | 9 | 615 | 764.01 | 6876.09
TOTAL | [6 empty] | 28022446.19 |  |  | 28022446.19 | 26446789.31
Prefeitura Municipal de Itatiba, 11 de setembro de 2023
Dr. Adilson Franco Penteado
Engº. Civil - CREA/SP 060.055.351-3
Secretário de Obras e Serviços Públicos
Engª Amanda Costa Magalhães
CREA: 506.338.959-1
Setor de Orçamentos
Cassio Augusto de Freitas
Fiscal de Obras
Setor de Orçamentos

## Cronograma FF (hidden)
CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO
OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DA AVENIDA MARGINAL
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TOTAL DO ITEM | PRIMEIRO | SEGUNDO | TERCEIRO | QUARTO | QUINTO | SEXTO | SETIMO | OITAVO | NONO | DECIMO | DECIMO PRIMEIRO | DECIMO SEGUNDO
|  | ( % / R$ ) | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS
1 | Serviços Preliminares | 13.52% | [12 empty] | 0%
|  | 3788911.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Administração Local | 3.309% | [12 empty] | 0%
|  | 927319.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Projetos e Controle Tecnológico | 0.2441% | [12 empty] | 0%
|  | 68394.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
4 | Demolições de pavimento e barreiras de contenção | 0.3076% | [12 empty] | 0%
|  | 86200.6 | 0
5 | Drenagem de águas pluviais | 13.53% | [12 empty] | 0%
|  | 3790972.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Pavimentação Asfáltica - Avenida | 15.27% | [12 empty] | 0%
|  | 4280265.21 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Pavimentação Asfáltica - Sobre Aduelas | 1.068% | [12 empty] | 0%
|  | 299279.58 | [5 empty] | 0
8 | Recapeamento Asfáltico | 0.1301% | [12 empty] | 0%
|  | 36444.1 | [6 empty] | 0
9 | Passeio em concreto | 2.036% | [12 empty] | 0%
|  | 570412.47 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
10 | Proteção e fechamentos | 5.17% | [12 empty] | 0%
|  | 1448749.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Sinalização Viária | 3.944% | [12 empty] | 0%
|  | 1105263.84 | [10 empty] | 0 | 0
12 | Iluminação Pública | 3.347% | [12 empty] | 0%
|  | 937818.85 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Muro de pedra | 3.145% | [12 empty] | 0%
|  | 881342.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Concreto projetado | 10.22% | [12 empty] | 0%
|  | 2864470.56 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Serviços Complementares | 2.324% | [12 empty] | 0%
|  | 651146.35 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Pontes | 16.81% | [12 empty] | 0%
|  | 4709799.37 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Rede de água e esgoto SABESP | 5.623% | [12 empty] | 0%
|  | 1575656.88 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GERAL: |  | 28022446.19
DESEMBOLSO TOTAL DO MÊS (R$): |  | MENSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ACUM. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PERCENTUAL: |  | MENSAL | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | ACUM. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Prefeitura Municipal de Itatiba, 07 de julho 2023
MARLI DE FÁTIMA PETRONILIO ANTENOR
Engª. Civil - CREA/SP 0601758059
Secretaria Adjunta de Obras e Serviços Públicos

## Cronograma FF (2)
CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO
OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DA AVENIDA MARGINAL
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TOTAL DO ITEM | PRIMEIRO | SEGUNDO | TERCEIRO | QUARTO | QUINTO | SEXTO | SETIMO | OITAVO | NONO | DECIMO | DECIMO PRIMEIRO | DECIMO SEGUNDO
|  | ( % / R$ ) | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS
1 | Serviços Preliminares | 13.52% | 10.4% | 8.145% | 8.145% | 8.145% | 8.145% | 8.145% | 8.145% | 8.145% | 8.145% | 8.145% | 8.145% | 8.145% | 100% | 27012243.19
|  | 3788911.46 | 393996.2644 | 308624.0607 | 308624.0607 | 308624.0607 | 308624.0607 | 308624.0607 | 308624.0607 | 308624.0607 | 308624.0607 | 308624.0607 | 308624.0607 | 308624.0607
2 | Administração Local | 3.309% | 8.35% | 8.35% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 100%
|  | 927319.2 | 77431.1532 | 77431.1532 | 77245.6894 | 77245.6894 | 77245.6894 | 77245.6894 | 77245.6894 | 77245.6894 | 77245.6894 | 77245.6894 | 77245.6894 | 77245.6894
3 | Projetos e Controle Tecnológico | 0.2441% | 52.56% | 2.104% |  | 2.104% |  | 2.104% |  | 2.104% |  | 2.104% |  | 36.93% | 100%
|  | 68394.2 | 35946.1262 | 1439.014 |  | 1439.014 |  | 1439.014 |  | 1439.014 |  | 1439.014 |  | 25254.6211
4 | Demolições de pavimento e barreiras de contenção | 0.3076% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  |  |  |  | 100%
|  | 86200.6 |  | 21550.15 |  | 21550.15 |  | 21550.15 |  | 21550.15
5 | Drenagem de águas pluviais | 13.53% | 5% | 20% | 20% | 20% | 20% | 15% | [6 empty] | 100%
|  | 3790972.29 | 189548.6145 | 758194.458 | 758194.458 | 758194.458 | 758194.458 | 568645.8435
6 | Pavimentação Asfáltica - Avenida | 15.27% |  |  |  | 20% | 13.33% | 13.33% | 13.33% | 13.33% | 13.33% | 13.33% |  |  | 100%
|  | 4280265.21 |  |  |  | 856053.042 | 570702.0279 | 570702.0279 | 570702.0279 | 570702.0279 | 570702.0279 | 570702.0279
7 | Pavimentação Asfáltica - Sobre Aduelas | 1.068% | [5 empty] | 100% | [6 empty] | 100%
|  | 299279.58 | [5 empty] | 299279.58
8 | Recapeamento Asfáltico | 0.1301% | [6 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
|  | 36444.1 | [6 empty] | 36444.1
9 | Passeio em concreto | 2.036% | [7 empty] | 30% | 30% | 30% | 10% |  | 100%
|  | 570412.47 | [7 empty] | 171123.741 | 171123.741 | 171123.741 | 57041.247
10 | Proteção e fechamentos | 5.17% |  | 20% | 11.43% | 11.43% | 11.43% | 11.43% | 11.43% | 11.43% | 11.43% |  |  |  | 100%
|  | 1448749.03 |  | 289749.806 | 165571.3177 | 165571.3177 | 165571.3177 | 165571.3177 | 165571.3177 | 165571.3177 | 165571.3177
11 | Sinalização Viária | 3.944% | [10 empty] | 74.08% | 25.92% | 100%
|  | 1105263.84 | [10 empty] | 818728.292 | 286535.548
12 | Iluminação Pública | 3.347% | [5 empty] | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 100%
|  | 937818.85 | [5 empty] | 93781.885 | 93781.885 | 187563.77 | 187563.77 | 187563.77 | 93781.885 | 93781.885
13 | Muro de pedra | 3.145% |  | 20% | 30% | 20% | 20% | 10% | [6 empty] | 100%
|  | 881342.2 |  | 176268.44 | 264402.66 | 176268.44 | 176268.44 | 88134.22
14 | Concreto projetado | 10.22% |  | 10% | 15% | 15% | 20% | 20% | 10% | 10% |  |  |  |  | 100%
|  | 2864470.56 |  | 286447.056 | 429670.584 | 429670.584 | 572894.112 | 572894.112 | 286447.056 | 286447.056
15 | Serviços Complementares | 2.324% | [8 empty] | 20% | 30% | 30% | 20% | 100%
|  | 651146.35 | [8 empty] | 130229.27 | 195343.905 | 195343.905 | 130229.27
16 | Pontes | 16.81% |  |  | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 3.5% | 1.5% |  | 100%
|  | 4709799.37 |  |  | 470979.937 | 706469.9055 | 706469.9055 | 706469.9055 | 706469.9055 | 706469.9055 | 470979.937 | 164842.978 | 70646.9905
17 | Rede de água e esgoto SABESP | 5.623% |  | 30% | 20% | 20% | 20% | 10% | [6 empty] | 100%
|  | 1575656.88 |  | 472697.064 | 315131.376 | 315131.376 | 315131.376 | 157565.688
TOTAL GERAL: |  | 28022446.19
DESEMBOLSO TOTAL DO MÊS (R$): |  | MENSAL | 696922.1583 | 2392401.2019 | 2789820.0828 | 3816218.0373 | 3651101.3872 | 3631903.4936 | 2245286.0422 | 2496736.7321 | 2082039.8137 | 1676885.1859 | 1621412.0696 | 921671.0742
|  | ACUM. | 696922.1583 | 3089323.3602 | 5879143.443 | 9695361.4803 | 13346462.8675 | 16978366.3612 | 19223652.4033 | 21720389.1355 | 23802428.9492 | 25479314.135 | 27100726.2047 | 28022397.2788
PERCENTUAL: |  | MENSAL | 2.487% | 8.537% | 9.956% | 13.62% | 13.03% | 12.96% | 8.012% | 8.91% | 7.43% | 5.984% | 5.786% | 3.289%
|  | ACUM. | 2.487% | 11.02% | 20.98% | 34.6% | 47.63% | 60.59% | 68.6% | 77.51% | 84.94% | 90.92% | 96.71% | 100%
Prefeitura Municipal de Itatiba, 11 de setembro 2023
|  |  | Dr. Adilson Franco Penteado |  |  |  | Engª Amanda Costa Magalhães |  |  | Cassio Augusto de Freitas
|  |  | Engº. Civil - CREA/SP 060.055.351-3 |  |  |  | CREA: 506.338.959-1 |  |  | Fiscal de Obras
|  |  | Secretário de Obras e Serviços Públicos |  |  |  | Setor de Orçamentos |  |  | Setor de Orçamentos

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DA AVENIDA MARGINAL
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: |  |  |  | 50%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): |  |  |  | 5%
DETALHAMENTO DO BDI
| Item | Descrição dos Serviços | Siglas | %
SEM DESONERAÇÃO
| 1.1 | Administração Central | AC | 4.9%
| 1.2 | Seguro e Garantias | SG | 1%
| 1.3 | Risco | R | 1.27%
| 1.4 | Despesas Financeiras | DF | 1.39%
| 1.5 | Lucro | L | 7.3%
| 1.6 | Tributos (Impostos COFINS 3% e PIS 0,65%) | CP | 3.65%
| 1.7 | Tributos (ISS) | ISS | 2.5% | 0
| 1.8 | Tributos (Contribuição Previdenciária de Receita Bruta) | CPRB | 0%
| 1.9 | BDI CALCULADO |  | 24.23%
BDI CALCULADO CONFORME ACÓRDÃO Nº 2369/2011 – TCU
Prefeitura Municipal de Itatiba, 11 de setembro de 2023
Dr. Adilson Franco Penteado
Engº. Civil - CREA/SP 060.055.351-3
Secretário de Obras e Serviços Públicos
Engª Amanda Costa Magalhães
CREA: 506.338.959-1
Setor de Orçamentos
Cassio Augusto de Freitas
Fiscal de Obras
Setor de Orçamentos

## Composições
Fonte | Codigo | Descrição | Unidade | coefic | Custo | Total
Composição | 1 | Muro Ala | M |  |  | 1395.0609
Sinapi | 103324 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 3.7 | 75.41 | 279.017
CDHU | 17.02.020 | CHAPISCO | m² | 4.5 | 7.02 | 31.59
CDHU | 17.02.120 | EMBOÇO COMUM | m² | 4.5 | 22.66 | 101.97
Sinapi | 102476 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.51 | 509.86 | 260.0286
CDHU | 11.16.060 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA | m³ | 0.51 | 118.63 | 60.5013
PMSP EDIF | 40197 | CONCRETO "GROUT" | m³ | 0.4 | 891.57 | 356.628
CDHU | 11.18.140 | LASTRO E/OU FUNDAÇÃO EM RACHÃO MECANIZADO | m³ | 1.4 | 218.09 | 305.326
Composição | 2 | Pilares de concreto para muro de pedra 4,00m | Un |  |  | 335.2032
CDHU | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | m³ | 0.48 | 465.21 | 223.3008
CDHU | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m³ | 0.48 | 118.63 | 56.9424
CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | Kg | 4.8 | 11.45 | 54.96
Composição | 3 | Vigas de concreto para muro de pedra (sendo 0,30 x 0,30 respaldo 0,30 x 0,30 intermediaria e 1,00 x 0,30 de base) | M |  |  | 335.2032
CDHU | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | m³ | 0.48 | 465.21 | 223.3008
CDHU | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m³ | 0.48 | 118.63 | 56.9424
CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | Kg | 4.8 | 11.45 | 54.96
Composição | 4 | Vigas de concreto para contraforte (sendo 0,30x0,30x7,50) | Un |  |  | 474.8712
CDHU | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | m³ | 0.68 | 465.21 | 316.3428
CDHU | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m³ | 0.68 | 118.63 | 80.6684
CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | Kg | 6.8 | 11.45 | 77.86
Composição | 5 | Instalação de aduelas de concreto 4,50m x 4,00m (medidas internas) x 1,00m de paredes de 0,30m | M |  |  | 18050.9404
CDHU | 11.18.140 | LASTRO E/OU FUNDAÇÃO EM RACHÃO MECANIZADO | m³ | 0.81 | 218.09 | 176.6529
Cotação | 2 | Aduela/ galeria pre-moldada de concreto armado, seção retangular de 4,50x4,00x1,00x0,30 Tb-45 | Und | 1 | 17619 | 17619
Sinapi | 89272 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 0.65 | 195.56 | 127.114
Sinapi | 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.65 | 197.19 | 128.1735
Composição | 6 | Ensaio de Compactação – Amostras não trabalhadas – energia Normal – Solos | Un |  |  | 261.611
Sinapi | 88249 | AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.8 | 39.98 | 151.924
Sinapi | 88321 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.9 | 57.73 | 109.687
Prefeitura Municipal de Itatiba, 07 de julho de 2023
Dr. Adilson Franco Penteado
Engº. Civil - CREA/SP 060.055.351-3
Secretário de Obras e Serviços Públicos
Engª Amanda Costa Magalhães
CREA: 506.338.959-1
Setor de Orçamentos
Cassio Augusto de Freitas
Fiscal de Obras
Setor de Orçamentos

## Qualificação (hidden)
SUGESTÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
ITEM | UNID | QUANT
Pavimentação asfáltica | m³ | 390.72 | 3.995% | OK
Base e/ou sub base para pavimentação | m³ | 4243.095 | 8.356% | OK
Abertura e preparo de caixa | m² | 9041.09 | 1.888% | X
Guia e sarjeta | m | 2232.23 | 1.042% | X
Rede de drenagem de águas pluviais | m | 344.445 | 0.7742% | X
Assentamento de aduelas de concreto | m | 166 | 8.719% | OK
Concreto projetado | m² | 10316.3329 | 8.023% | OK
Execução de grampo para solo grampeado | m | 1085.18 | 2.092%
Fornecimento e montagem de estrutura metálica | kg | 50598.06 | #REF! | OK
Concreto armado | m³ | 141.935 | 0.3301% | X
Passeio em concreto | m³ | 294.25 | 1.986% | X