## Orçamento
ORÇAMENTO – REFORMA E ADAPTAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL
AVENIDA DA SAUDADE Nº 397, JARDIM TEREZA
Tabelas de custo com desoneração - SINAPI 05/2025 e CDHU Nº 197 – BDI:20,34%
FONTE | CÓDIGO | ITEM | SERVIÇO | UN. | QTD. | CUSTO UNITÁRIO R$ | CUSTO UNITÁRIO C/BDI R$ | CUSTO TOTAL R$ | ESPECIFICAÇÃO - DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS.
20.34%
CEMITERIO
|  | 1.0 | FECHAMENTO DE DIVISA
|  | 1.1 | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA – LATERAIS E FUNDOS DO CEMITERIO |  |  |  |  | 134994.9802
CDHU | 03.01.210 | 1.1.1 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL | M³ | 5.4 | 551.8 | 664.0361 | 3585.795 | 20*1,80*0,15
CDHU | 05.07.050 | 1.1.2 | REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO E METAL | M³ | 5.4 | 125.93 | 151.5442 | 818.3385
CDHU | 09.01.030 | 1.1.3 | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA | M² | 40 | 254.29 | 306.0126 | 12240.5034
CDHU | 10.01.040 | 1.1.4 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 256 | 10.48 | 12.6116 | 3228.5778
CDHU | 10.01.060 | 1.1.5 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA | KG | 64 | 11.06 | 13.3096 | 851.8147
CDHU | 11.01.130 | 1.1.6 | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA | M³ | 3.26 | 509.9 | 613.6137 | 2000.3805 | 543,27. (272 PILARES 0,20*0,40*0,15
CDHU | 14.10.111 | 1.1.7 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 CM - CLASSE C | M² | 253.3 | 91.58 | 110.2074 | 27915.5273 | (113,42+208,75+63,01+5,13+88,74+64,22)X0,40.INCLUSO REFAZER TRECHO DE MURO (20*1,80)
SINAPI | 105033 | 1.1.8 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. | M | 543.27 | 56.34 | 67.7996 | 36833.4648
CDHU | E.02.000.027018 | 1.1.9 | ARAME FARPADO GALVANIZADO FIO Nº 16 BWG | M | 570.43 | 7 | 8.4238 | 4805.1882 | (113,42+208,75+63,01+5,13+88,74+64,22) ALTURA = 0,35 CM OU TRES FIADAS
CDHU | 29.01.230 | 1.1.10 | CANTONEIRA E PERFIS EM FERRO | KG | 5 | 25.12 | 30.2294 | 151.147 | ((0,35*0,05*0,05)*272)*20
CDHU | 33.11.050 | 1.1.11 | ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 20.02 | 46.17 | 55.561 | 1112.3308 | ((0,35*(0,05+0,05+0,05+0,05))*272
SINAPI | 88489 | 1.1.12 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | M² | 2390.4 | 14.41 | 17.341 | 41451.9121 | (113,42+208,75+63,01+5,13+88,74+64,22)*2,20*2
|  | 1.2 | ELEVAÇÃO DE GRADE – FRENTE DO CEMITERIO |  |  |  |  | 34705.5311
CDHU | 15.03.150 | 1.2.1 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL METALON, SEM PINTURA | KG | 535.17 | 16.3 | 19.6154 | 10497.5843 | ((38,07+51,3+89,02)*3,00 KG/M. INCLUSO LANÇAS DE ACABAMENTO
CDHU | 33.11.050 | 1.2.2 | ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 240.83 | 46.17 | 55.561 | 13380.7503 | (38,07+51,3+89,02)*1,35
SINAPI | 88489 | 1.2.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | M² | 624.37 | 14.41 | 17.341 | 10827.1964 | (38,07+51,3+89,02)*1,75*2
|  | 1.3 | AREA DETALHE 01 PARA CONSTRUÇÃO DE GAVETÕES |  |  |  |  | 332406.2802
CDHU | 34.13.051 | 1.3.1 | CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE INCLUSIVE AS RAÍZES - DIÂMETRO (DAP)>60CM<100CM | UN | 1 | 7816.12 | 9405.9188 | 9405.9188
CDHU | 07.02.020 | 1.3.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 M | M3 | 169 | 10.99 | 13.2254 | 2235.0869
CDHU | 07.10.020 | 1.3.3 | ESPALHAMENTO DE SOLO COM COMPACTAÇÃO SEM CONTROLE | M3 | 33.8 | 5.46 | 6.5706 | 222.0851
CDHU | 07.01.120 | 1.3.4 | CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1 KM | M3 | 84.5 | 15.77 | 18.9776 | 1603.6087
CDHU | 02.09.130 | 1.3.5 | LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS COM DIÂMETRO ACIMA DE 15 CM ATÉ 50 CM, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ O RAIO DE 1 KM | M2 | 169 | 5.85 | 7.0399 | 1189.7414
SINAPI | 103322 | 1.3.6 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M2 | 831.42 | 59.72 | 71.867 | 59751.701 | (((0,80+2,4+2,4)*0,60)*3)*79 ESPAÇOS PARA CONJUNTO DE 03 GAVETÕES+ GAVETÕES OBESOS (((1,10+2,7+2,7)*0,9)*3)*2
CDHU | 14.20.010 | 1.3.7 | VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO | M³ | 11.6399 | 1775.77 | 2136.9616 | 24873.9768
CDHU | 11.04.040 | 1.3.8 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL, MÍNIMO 200 KG CIMENTO / M³ | M3 | 63.88 | 409.97 | 493.3579 | 31515.7025 | ((1,00*2,6*0,1)*3)*79+((1,3*2,9*0,1)*3)*2)
CDHU | 13.01.130 | 1.3.9 | LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 12 (8+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA | M2 | 726.51 | 154.69 | 186.1539 | 135242.7033 | ((1,10*2,70)*3)*79+((1,3*2,9)*3)*2
CDHU | 17.02.140 | 1.3.10 | EMBOÇO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIÉSTER | M2 | 1543.14 | 27 | 32.4918 | 50139.3963 | EXTERNO((0,80+2,4+2,4)*1,80)*79+INTERNO(((0,6*2,4)*2)*3)*79 + GAVETÕES DE OBESOS EXTERNO(((1,10+2,7+2,7)*0,9)*3)*2+INTERNO (((0,90*2,70)*2)*3)*2
SINAPI | 88489 | 1.3.11 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | M² | 831.42 | 14.41 | 17.341 | 14417.6492
CDHU | 46.03.038 | 1.3.12 | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 30 | 50.1 | 60.2903 | 1808.7102 | RESPIRO
|  | 2.0 | REFORMA DO VELERO |  |  |  |  | 37736.2994
CDHU | 04.02.020 | 2.1 | RETIRADA DE TABEIRAS | M | 30 | 1.28 | 1.5404 | 46.2106
CDHU | 15.20.020 | 2.2 | TABEIRAS | M³ | 0.8 | 5534.1 | 6659.7359 | 5327.7888 | 0,240M*0,11M*30,00
CDHU | 15.20.040 | 2.3 | COLOCAÇÃO DE TABEIRAS | M | 30 | 6.11 | 7.3528 | 220.5832
CDHU | 03.01.210 | 2.4 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL | M³ | 1.89 | 551.8 | 664.0361 | 1255.0283 | VÃO DE PORTA.0,90*2,10
CDHU | 05.07.050 | 2.5 | REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO E METAL | M³ | 1.89 | 125.93 | 151.5442 | 286.4185
CDHU | 03.03.040 | 2.6 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO EM MASSA DE PAREDE OU TETO | M2 | 3.1 | 5.79 | 6.9677 | 21.5998 | VELERO.12,40*0,25
CDHU | 03.04.020 | 2.7 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE | M2 | 1.35 | 11.57 | 13.9233 | 18.7965 | VÃO DE PORTA1,50*0,9
CDHU | 04.09.080 | 2.8 | RETIRADA DE GUARDA-CORPO/CORRIMÃO DA RAMPA | M | 6.15 | 7.04 | 8.4719 | 52.1024
CDHU | 25.02.211 | 2.9 | PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO - COR BRANCA | M2 | 1.89 | 678.79 | 816.8559 | 1543.8576 | 0,90*2,10
CDHU | 41.02.551 | 2.10 | LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 1850 ATÉ 2000 IM - 18 A 20 W | UN. | 2 | 25.07 | 30.1692 | 60.3385
CDHU | 41.31.040 | 2.11 | LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 35 W A 41 W | UN. | 2 | 330.82 | 398.1088 | 796.2176
CDHU | 17.01.020 | 2.12 | ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO | M3 | 1.35 | 763.75 | 919.0967 | 1240.7806 | ARGAMASSA REFRATÁRIA AC3
CDHU | 32.17.030 | 2.13 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA UMIDADE E ÁGUA DE PERCOLAÇÃO | M2 | 6.2 | 13.72 | 16.5106 | 102.366
CDHU | 32.16.030 | 2.14 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM MEMBRANA DE ASFALTO MODIFICADO COM ELASTÔMEROS, NA COR PRETA | M2 | 6.2 | 60.62 | 72.9501 | 452.2907
SINAPI | 88489 | 2.15 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | M² | 57 | 14.41 | 17.341 | 988.4367
CDHU | 33.10.050 | 2.16 | TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 33.05 | 31.85 | 38.3283 | 1266.75 | FORRO DE PVC. TINTA NA COR PRETO
SINAPI | 99805 | 2.17 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. | M2 | 33.05 | 14.33 | 17.2447 | 569.9381 | PISO DO VELERO
CDHU | 24.03.290 | 2.18 | FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA Nº 14 MSG, PERFURADA COM DIÂMETRO DE 12,7 MM, REQUADRO EM CHAPA DOBRADA | M2 | 4.75 | 1054.22 | 1268.6483 | 6026.0797 | PARA VELERO
CDHU | 24.03.100 | 2.19 | ALÇAPÃO/TAMPA EM CHAPA DE FERRO COM PORTA CADEADO | M2 | 0.48 | 1419.79 | 1708.5753 | 820.1161 | 0,60*0,80
CDHU | 24.03.080 | 2.20 | ESCADA MARINHEIRO COM GUARDA CORPO (EM AÇO GALVANIZADO) | M | 2.4 | 1360.51 | 1637.2377 | 3929.3706
SINAPI | 99839 | 2.21 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. | M | 6.15 | 558.44 | 672.0267 | 4132.9642
CDHU | 24.03.310 | 2.22 | CORRIMÃO TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 1 1/2´ | M | 6.15 | 228 | 274.3752 | 1687.4075
CDHU | 46.03.050 | 2.23 | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 50 | 106.38 | 128.0177 | 6400.8846 | CANALIZAÇÃO DE SAIDA DE AGUA DO LAVATORIO E DO VELERO
CDHU | 49.04.010 | 2.24 | RALO SECO EM PVC RÍGIDO DE 100 X 40 MM, COM GRELHA | UN | 1 | 80.62 | 97.0181 | 97.0181 | PARA VELERO
CDHU | 33.11.050 | 2.25 | ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 7.0725 | 46.17 | 55.561 | 392.955
|  | 3.0 | MEMORIAL CREMAÇÃO |  |  |  |  | 35138.9746
CDHU | 05.07.050 | 3.1 | REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO E METAL | M³ | 8 | 125.93 | 151.5442 | 1212.3533
CDHU | 03.03.040 | 3.2 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO EM MASSA DE PAREDE OU TETO | M2 | 2.75 | 5.79 | 6.9677 | 19.1611 | PILARES,VIGAS E PAREDES EXISTENTES. RETIRADA DA MASSA SOLTA. (0,30*0,30*2,80*3) +(6,54*0,20*0,30*2)+6,54*2,8*0,05+2,05*2,8*0,05
CDHU | 03.04.020 | 3.3 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE | M2 | 0.23 | 11.57 | 13.9233 | 3.2024 | 7,56M²*0,03
CDHU | 04.09.020 | 3.4 | RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL | M² | 0.6 | 29.94 | 36.0298 | 21.6179 | PORTA 0,60*1,00
CDHU | 33.01.040 | 3.5 | ESTUCAMENTO E LIXAMENTO DE CONCRETO DETERIORADO | M2 | 10 | 41.45 | 49.8809 | 498.8093
CDHU | 33.01.280 | 3.6 | REPARO DE TRINCAS RASAS ATÉ 5 MM DE LARGURA, NA MASSA | M | 20 | 50.8 | 61.1327 | 1222.6544
CDHU | 01.23.020 | 3.7 | LIMPEZA DE ARMADURA COM ESCOVA DE AÇO | M2 | 10 | 8.62 | 10.3733 | 103.7331
CDHU | 01.23.030 | 3.8 | PREPARO DE PONTE DE ADERÊNCIA COM ADESIVO A BASE DE EPÓXI | M2 | 10 | 145.37 | 174.9383 | 1749.3826
CDHU | 01.23.056 | 3.9 | TRATAMENTO DE ARMADURA COM PRODUTO ANTICORROSIVO A BASE DE ZINCO | M2 | 10 | 65.59 | 78.931 | 789.3101
CDHU | 01.23.060 | 3.10 | CORTE DE CONCRETO DETERIORADO INCLUSIVE REMOÇÃO DOS DETRITOS | M2 | 10 | 28.94 | 34.8264 | 348.264
SINAPI | 101159 | 3.11 | ALVENARIA DE ELEVAÇÃO DE 1 TIJOLO MACIÇO COMUM | M2 | 0.6 | 141.29 | 170.0284 | 102.017 | FECHAMENTO DE VAÕS
CDHU | 14.10.101 | 3.12 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 9 CM - CLASSE C | M2 | 1.07 | 75.98 | 91.4343 | 97.8347 | CONSTRUÇÃO DE VELERO COM ARGAMASSA REFRATARIA. (0,52+2,05)*1,00
CDHU | 17.01.020 | 3.13 | ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO | M3 | 2.14 | 763.75 | 919.0967 | 1966.867 | ARGAMASSA REFRATÁRIA AC3
CDHU | 14.10.111 | 3.14 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 CM - CLASSE C | M2 | 13.05 | 91.58 | 110.2074 | 1438.2062 | FECHAMENTO DE AMBIENTES. (2,05+2,30)*3
CDHU | 17.02.140 | 3.15 | EMBOÇO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIÉSTER | M2 | 26.1 | 27 | 32.4918 | 848.036
CDHU | 17.01.050 | 3.16 | REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO | M2 | 5.75 | 27.67 | 33.2981 | 191.4639
CDHU | 18.06.102 | 3.17 | PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA | M² | 5.75 | 48.62 | 58.5093 | 336.4285 | ESPAÇO DO MEMORIAL CREMAÇÃO
CDHU | 18.06.103 | 3.18 | RODAPÉ EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA | M | 9.6 | 6.78 | 8.1591 | 78.3269
CDHU | 18.06.410 | 3.19 | REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM | M² | 5.75 | 12.55 | 15.1027 | 86.8404
CDHU | 32.17.030 | 3.20 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA UMIDADE E ÁGUA DE PERCOLAÇÃO | M2 | 100.65 | 13.72 | 16.5106 | 1661.7967 | 9,25 M² DE PISO + 12,60*3 DE PAREDES +9,25*2DE TETO INTERNO E EXTERNO
CDHU | 32.16.030 | 3.21 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM MEMBRANA DE ASFALTO MODIFICADO COM ELASTÔMEROS, NA COR PRETA | M2 | 100.65 | 60.62 | 72.9501 | 7342.4284 | 9,25 M² DE PISO + 12,60*3 DE PAREDES +9,25*2DE TETO INTERNO E EXTERNO
CDHU | 49.04.010 | 3.22 | RALO SECO EM PVC RÍGIDO DE 100 X 40 MM, COM GRELHA | UN | 1 | 80.62 | 97.0181 | 97.0181 | INTERNO NO VELERO
CDHU | 44.03.380 | 3.23 | TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 3/4´ | UN | 1 | 54.97 | 66.1509 | 66.1509 | PROXIMO AO VELERO PARA LIMPEZA
CDHU | 46.01.020 | 3.24 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 100 | 29.96 | 36.0539 | 3605.3864
CDHU | 46.03.050 | 3.25 | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 50 | 106.38 | 128.0177 | 6400.8846
CDHU | 47.02.020 | 3.26 | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4´ - LINHA ESPECIAL | UN | 1 | 89.92 | 108.2097 | 108.2097
CDHU | 25.01.371 | 3.27 | CAIXILHO EM ALUMÍNIO BASCULANTE COM VIDRO – BRANCO | M2 | 1.035 | 931.7 | 1121.2078 | 1160.4501 | JANELA BASCULANTE
CDHU | 25.01.240 | 3.28 | CAIXILHO FIXO EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA – BRANCO | M2 | 0.35 | 1182.25 | 1422.7197 | 497.9519
CDHU | 26.01.040 | 3.29 | VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 4 MM | M2 | 0.35 | 167.58 | 201.6658 | 70.583
CDHU | 35.04.140 | 3.30 | BANCO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM PÉS VAZADOS, COMPRIMENTO 200 CM | UN | 1 | 641.74 | 772.2699 | 772.2699
SINAPI | 88489 | 3.31 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | M² | 57 | 14.41 | 17.341 | 988.4367 | 9*3+18,10*3
CDHU | 24.03.290 | 3.32 | FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA Nº 14 MSG, PERFURADA COM DIÂMETRO DE 12,7 MM, REQUADRO EM CHAPA DOBRADA | M2 | 0.65 | 1054.22 | 1268.6483 | 824.6214 | PARA VELERO
CDHU | 41.02.551 | 3.33 | LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 1850 ATÉ 2000 IM - 18 A 20 W | UN. | 1 | 25.07 | 30.1692 | 30.1692
CDHU | 41.31.040 | 3.34 | LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 35 W A 41 W | UN. | 1 | 330.82 | 398.1088 | 398.1088
|  | 4.0 | LOCAL PARA RESIDUO SOLIDO PERIGOSO E RESIDUO ORGANICO/GALHOS E FOLHAS |  |  |  |  | 62332.0742
CDHU | 03.01.210 | 4.1 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL | M³ | 6.53 | 551.8 | 664.0361 | 4336.1559 | 12,30M²*0,20+3,30*0,20+1,80*1,65*0,15+9,30*0,4*0,15+4,60*2,10*0,15+3,15*2*0,15
CDHU | 05.07.050 | 4.2 | REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO E METAL | M³ | 6.53 | 125.93 | 151.5442 | 989.5834
CDHU | 04.09.020 | 4.3 | RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL | M² | 13.02 | 29.94 | 36.0298 | 469.1079 | 0,80*2,10*2+4,60*2,10
CDHU | 15.03.030 | 4.4 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA | KG | 126.9 | 27.3 | 32.8528 | 4169.0229
CDHU | 16.03.010 | 4.5 | TELHAMENTO EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO CRFS - PERFIL ONDULADO DE 6 MM | M² | 37.6 | 57.47 | 69.1594 | 2600.3934
CDHU | 11.04.040 | 4.6 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL, MÍNIMO 200 KG CIMENTO / M³ | M3 | 2.7 | 409.97 | 493.3579 | 1332.0663 | RAMPA DE ACESSO AO DEPOSITO DE RESIDUOS ORGANICOS+PISO RESIDUOS ORGANICOS
CDHU | 24.03.290 | 4.7 | FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA Nº 14 MSG, PERFURADA COM DIÂMETRO DE 12,7 MM, REQUADRO EM CHAPA DOBRADA | M2 | 3.2 | 1054.22 | 1268.6483 | 4059.6747 | RAMPA DE ACESSO AO DEPOSITO DE GALHOS.0,65M²+2,55M²
CDHU | 32.17.030 | 4.8 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA UMIDADE E ÁGUA DE PERCOLAÇÃO | M² | 63.53 | 13.72 | 16.5106 | 1048.9215 | PISO +PAREDE:17,05M²+16,60*2,80
CDHU | 32.16.030 | 4.9 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM MEMBRANA DE ASFALTO MODIFICADO COM ELASTÔMEROS, NA COR PRETA | M2 | 63.53 | 60.62 | 72.9501 | 4634.5204 | PISO +PAREDE
CDHU | 14.10.111 | 4.10 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 CM - CLASSE C | M² | 26.25 | 91.58 | 110.2074 | 2892.9435 | 7,05*1,60+7,05*0,60+9,40*0,6+2,00*1,95+2,00*0,6
CDHU | 17.02.140 | 4.11 | EMBOÇO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIÉSTER | M2 | 41.454 | 27 | 32.4918 | 1346.9151 | PAREDES DO DEPOSITO DE RESIDUOS ORGANICOS + ACABAMENTO ONDE NECESSARIO
CDHU | 14.20.010 | 4.12 | VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO | M³ | 0.91875 | 1775.77 | 2136.9616 | 1963.3335
CDHU | 24.01.100 | 4.13 | CAIXILHO EM FERRO TIPO VENEZIANA, LINHA COMERCIAL | M2 | 26.9 | 355.96 | 428.3623 | 11522.9449 | 4,60*3+1,95*2,1+3,00*3. DUAS E UMA FOLHA
CDHU | 33.01.350 | 4.14 | PREPARO DE BASE PARA SUPERFÍCIE METÁLICA COM FUNDO ANTIOXIDANTE | M² | 35.8 | 16.96 | 20.4097 | 730.666 | PORTÃO NOVO
CDHU | 33.11.050 | 4.15 | ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 62.7 | 46.17 | 55.561 | 3483.6733
SINAPI | 88489 | 4.16 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | M² | 157.6 | 14.41 | 17.341 | 2732.9407 | PINTURA INTERNA E EXTERNA.16,60*2,80+15,75*2,20+14,10*1,70+26,25*2
CDHU | 44.03.380 | 4.17 | TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 3/4´ | UN | 1 | 54.97 | 66.1509 | 66.1509
CDHU | 46.01.020 | 4.18 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 30 | 29.96 | 36.0539 | 1081.6159
CDHU | 46.03.050 | 4.19 | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 50 | 106.38 | 128.0177 | 6400.8846
CDHU | 49.01.030 | 4.20 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA | UN | 2 | 110.12 | 132.5184 | 265.0368
CDHU | 24.03.080 | 4.21 | ESCADA MARINHEIRO COM GUARDA CORPO (EM AÇO GALVANIZADO) | M | 1.6 | 1360.51 | 1637.2377 | 2619.5804
CDHU | 49.06.190 | 4.22 | GRELHA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COM FUROS REDONDOS, 79,5 X 24,5 X 8 CM | UN | 9 | 97.82 | 117.7166 | 1059.4493
SINAPI | 105991 | 4.23 | EXECUÇÃO DE VALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEIZOIDAL, COM DIMENSÕES INTERNAS: B=0,9 M; B=0,30 M; H=0,30 M. | M | 6.65 | 88.26 | 106.2121 | 706.3104
SINAPI | 94228 | 4.24 | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M | M | 16.6 | 89.94 | 108.2338 | 1796.681 | CALHA DE CONTENÇÃO NA AREA DO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS PERIGOSOS. (PAVIMENTO INFERIOR) ENCAMINHAR ATRAVES DE CAIXA SIFONADA E TUBULAÇÃO PARA A REDE DE ESGOTO.
SINAPI | 97629 | 4.25 | DEMOLIÇÃO DE PISO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. | M3 | 0.09975 | 96.664 | 116.3255 | 11.6035
CDHU | 07.02.040 | 4.26 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M | M3 | 0.798 | 12.39 | 14.9101 | 11.8983
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 637314.1397

## Cronograma basico
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CRONOGRAMA BASICO – REFORMA DO CEMITERIO MUNICIPAL
LOCAL: AVENIDA DA SAUDADE Nº 397, JARDIM TEREZA, ITATIBA, SÃO PAULO
ITEM | SERVIÇO | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09 | MÊS 10
1.0 | ELEVAÇÃO DE ALVENARIA – LATERAIS E FUNDOS DO CEMITERIO
2.0 | ELEVAÇÃO DE GRADE – FRENTE DO CEMITERIO
3.0 | AREA DETALHE 01 PARA CONSTRUÇÃO DE GAVETÕES
4.0 | REFORMA DO VELERO
5.0 | MEMORIAL CREMAÇÃO
6.0 | LOCAL PARA RESIDUO SOLIDO PERIGOSO E RESIDUO ORGANICO/GALHOS E FOLHAS