## Orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
PLANILHA QUANTITATIVA / ORÇAMENTÁRIA
OBRA: ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA USINA DE ASFALTO
|  | CDHU - BOLETIM 194 05/2024 SINAPI 05/2024 PMSP 01/2024 |  | BASE DE PREÇOS E TIPO DE OBRA |  |  | NÃO DESONERADO - RECAP. e PAVIMENTAÇÃO |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO | CHECAGEM
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. SEM BDI | VALOR UNITÁRIO COM BDI | TOTAL
[7 empty] | 24.23% | 460621.09
1 | Instalações provisórias | [6 empty] | 16175.15 |  | 16175.15
1.1 | PMSP EDIF | 17030002 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 8 | 388.52 | 482.66 | 3861.28 |  |  | 3861.28
1.2 | CDHU | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 3 | 904.45 | 1123.6 | 3370.8 |  |  | 3370.8
1.3 | SINAPI-I | 10779 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 3 | 1040.62 | 1292.76 | 3878.28 |  |  | 3878.28
1.4 | SINAPI-I | 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 3 | 832.5 | 1034.21 | 3102.63 |  |  | 3102.63
1.5 | CDHU | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 12 | 32.26 | 40.08 | 480.96 |  |  | 480.96
1.6 | CDHU | 46.05.020 | Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 12 | 48.73 | 60.54 | 726.48 |  |  | 726.48
1.7 | SINAPI | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 1 | 607.52 | 754.72 | 754.72 |  |  | 754.72
2 | Serviços preliminares | [6 empty] | 17568.94 |  | 17568.94
2.1 | CDHU | 01.21.010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem | TX | 1 | 1261.18 | 1566.76 | 1566.76 |  |  | 1566.76
2.2 | CDHU | 01.21.110 | Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m) | M | 90 | 90.01 | 111.82 | 10063.8 |  |  | 10063.8
2.3 | CDHU | 01.17.051 | Projeto executivo de estrutura em formato A1 | UN | 1 | 2507.91 | 3115.58 | 3115.58 |  |  | 3115.58
2.4 | CDHU | 01.17.071 | Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1 | UN | 1 | 1076.66 | 1337.53 | 1337.53 |  |  | 1337.53
2.5 | CDHU | 01.17.111 | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 | UN | 1 | 1195.58 | 1485.27 | 1485.27 |  |  | 1485.27
3 | Superestrutura | [6 empty] | 14627.64 |  | 14627.64
3.1 | CDHU | 14.11.261 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 cm - classe A | M2 | 54.74 | 123.96 | 154 | 8429.96 |  |  | 8429.96
3.2 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 108.48 | 10.58 | 13.14 | 1425.43 |  |  | 1425.43
3.3 | CDHU | 09.02.140 | Forma plana em compensado para estrutura aparente com cimbramento tubular metálico | M2 | 17.06 | 175.68 | 218.25 | 3723.35 |  |  | 3723.35
3.4 | CDHU | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | M3 | 1.36 | 495.97 | 616.14 | 837.95 |  |  | 837.95
3.5 | CDHU | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | M3 | 1.36 | 124.86 | 155.11 | 210.95 |  |  | 210.95
4 | Cobertura | [6 empty] | 123438.38 |  | 123438.38 | 0
4.1 | CDHU | 15.03.150 | Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura | KG | 3638.4 | 17.96 | 22.31 | 81172.7 |  |  | 81172.7
4.2 | SINAPI | 100727 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 288.2 | 28.9 | 35.9 | 10346.38 |  |  | 10346.38
4.3 | PMSP EDIF | 6002044 | TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESPESSURA DE 0,50MM, REVESTIMENTO B, H=40MM | M2 | 302.61 | 84.91 | 105.48 | 31919.3 |  |  | 31919.3
5 | Piso | [6 empty] | 138410.72 |  | 138410.72
5.1 | CDHU | 02.10.020 | Locação de obra de edificação | M2 | 429.25 | 17.27 | 21.45 | 9207.41 |  |  | 9207.41
5.2 | CDHU | 54.01.400 | Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito | M2 | 429.25 | 25.04 | 31.11 | 13353.97 |  |  | 13353.97
5.3 | SINAPI | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 | 429.25 | 1.76 | 2.19 | 940.06 |  |  | 940.06
5.4 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 21.46 | 204.07 | 253.52 | 5440.54 |  |  | 5440.54
5.5 | SINAPI | 97090 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 | KG | 1086 | 12.78 | 15.88 | 17245.68 |  |  | 17245.68
5.6 | SINAPI | 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M3 | 64.39 | 548.35 | 681.22 | 43863.76 |  |  | 43863.76
5.7 | SINAPI | 98565 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 | M2 | 429.25 | 55.52 | 68.97 | 29605.37 |  |  | 29605.37
5.8 | SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 429.25 | 35.17 | 43.69 | 18753.93 |  |  | 18753.93
6 | Instalações elétricas | [6 empty] | 63307.03 |  | 63307.03
6.1 | Entrada de energia | [6 empty] | 13224.2 |  |  | 0
6.1.1 | SINAPI | 97669 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 70 | 21.17 | 26.3 | 1841 |  |  | 1841
6.3 | SINAPI | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 360 | 25.45 | 31.62 | 11383.2 |  |  | 11383.2
6.2 | Infraestrutura | [6 empty] | 11686.44 |  |  | 0
6.2.1 | CDHU | 40.06.060 | Condulete metálico de 1´ | CJ | 2 | 46.11 | 57.28 | 114.56 |  |  | 114.56
6.2.2 | PMSP EDIF | 9013038 | ELETROCALHA PERF. GALV. ELETROL. CHAPA 14 - 100X50MM C/ TAMPA E INST. | M | 70 | 123.58 | 153.52 | 10746.4 |  |  | 10746.4
6.2.3 | CDHU | 38.04.060 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1´ com acessórios | M | 12 | 55.37 | 68.79 | 825.48 |  |  | 825.48
6.3 | Quadro de distribuição e circuitos | [6 empty] | 1196.14 |  |  | 0
6.3.1 | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 13.66 | 16.97 | 33.94 |  |  | 33.94
6.3.2 | SINAPI | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 30 | 4.98 | 6.19 | 185.7 |  |  | 185.7
6.3.3 | SINAPI | 91925 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 210 | 3.74 | 4.65 | 976.5 |  |  | 976.5
6.4 | Acessórios | [6 empty] | 1191.25 |  |  | 0
6.4.1 | CDHU | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | CJ | 1 | 33.69 | 41.85 | 41.85 |  |  | 41.85
6.4.2 | CDHU | 41.31.101 | Projetor LED retangular, potência de 30 W, fluxo luminoso de 2250 a 2400 lm, temperatura cor 6.500 K, bivolt | UN | 10 | 92.52 | 114.94 | 1149.4 |  |  | 1149.4
6.5 | Aterramento | [6 empty] | 20125.2 |  |  | 0
6.5.1 | SINAPI | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 12 | 148.4 | 184.36 | 2212.32 |  |  | 2212.32
6.5.2 | CDHU | 42.05.110 | Conector cabo/haste de 3/4´ | UN | 12 | 23.08 | 28.67 | 344.04 |  |  | 344.04
6.5.3 | CDHU | 42.05.330 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 600 mm | UN | 12 | 56.77 | 70.53 | 846.36 |  |  | 846.36
6.5.4 | CDHU | 42.05.300 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | UN | 12 | 45.77 | 56.86 | 682.32 |  |  | 682.32
6.5.5 | CDHU | 39.04.050 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 16 mm² | M | 76 | 15.26 | 18.96 | 1440.96 |  |  | 1440.96
6.5.6 | CDHU | 42.05.340 | Barra condutora chata em cobre de 3/4´ x 3/16´, inclusive acessórios de fixação | M | 60 | 195.86 | 243.32 | 14599.2 |  |  | 14599.2
6.6 | SPDA | [6 empty] | 15883.8 |  |  | 0
6.6.1 | SINAPI | 96973 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 24 | 73.33 | 91.1 | 2186.4 |  |  | 2186.4
6.6.2 | SINAPI | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 72 | 50.12 | 62.26 | 4482.72 |  |  | 4482.72
6.6.3 | PMSP EDIF | 9080022 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 35MM2 | UN | 12 | 26.57 | 33.01 | 396.12 |  |  | 396.12
6.6.4 | PMSP EDIF | 9080023 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 50MM2 | UN | 12 | 36.95 | 45.9 | 550.8 |  |  | 550.8
6.6.5 | CDHU | 42.05.200 | Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m | UN | 12 | 201.3 | 250.07 | 3000.84 |  |  | 3000.84
6.6.6 | SINAPI | 96984 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 12 | 70.32 | 87.36 | 1048.32 |  |  | 1048.32
6.6.7 | PMSP EDIF | 9011014 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALÇA | UN | 12 | 157.72 | 195.94 | 2351.28 |  |  | 2351.28
6.6.8 | CDHU | 42.04.120 | Mastro simples galvanizado de diâmetro 2´ | M | 6 | 97.28 | 120.85 | 725.1 |  |  | 725.1
6.6.9 | SINAPI | 96989 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 6 | 153.24 | 190.37 | 1142.22 |  |  | 1142.22
7 | Hidráulica | [6 empty] | 1291.68 |  | 1291.68
7.1 | Água fria | [6 empty] | 1291.68 |  |  | 0
7.2 | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 36 | 28.88 | 35.88 | 1291.68 |  |  | 1291.68
8 | Pintura | [6 empty] | 17508.15 |  | 17508.15
8.1 | CDHU | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | M2 | 288.2 | 48.9 | 60.75 | 17508.15 |  |  | 17508.15
9 | Serviços complementares | [6 empty] | 68293.4 |  | 68293.4
9.1 | Canaleta | [6 empty] | 68221.36 |  |  | 0
9.1.1 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 13.77 | 111.44 | 138.44 | 1906.32 |  |  | 1906.32
9.1.2 | PMSP EDIF | 10011087 | HV.22/23 - CANALETA DE ALVENARIA PARA GRELHA OU TAMPA DE CONCRETO L=40CM | M | 46 | 183.86 | 228.41 | 10506.86 |  |  | 10506.86
9.1.3 | PMSP EDIF | 10011093 | HP.02/04 - GRELHA DE FERRO PERFILADO PARA CANALETAS A CÉU ABERTO - 40CM | M | 46 | 730.76 | 907.82 | 41759.72 |  |  | 41759.72
9.1.4 | SINAPI | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 6 | 52.8 | 65.59 | 393.54 |  |  | 393.54
9.1.5 | SINAPI | 89580 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 90 | 64.27 | 79.84 | 7185.6 |  |  | 7185.6
9.1.6 | SINAPI | 99253 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 5 | 589.88 | 732.81 | 3664.05 |  |  | 3664.05
9.1.7 | SINAPI | 99255 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 2 | 818.22 | 1016.47 | 2032.94 |  |  | 2032.94
9.1.8 | PMSP EDIF | 10005008 | REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3" | UN | 1 | 621.69 | 772.33 | 772.33 |  |  | 772.33
9.2 | Paisagismo | [6 empty] | 72.04 |  |  | 0
9.2.1 | CDHU | 44.03.400 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ | UN | 1 | 57.99 | 72.04 | 72.04 |  |  | 72.04
TOTAL | [6 empty] | 460621.09 |  |  | 460621.09 | 460621.09
Prefeitura Municipal de Itatiba, 10 de julho de 2024

## Cronograma FF
CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO
OBRA: ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA USINA DE ASFALTO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TOTAL DO ITEM | PRIMEIRO | SEGUNDO | TERCEIRO
|  | ( % / R$ ) | MÊS | MÊS | MÊS
1 | Instalações provisórias | 3.512% | 58% | 21% | 21% | 100% | 27012243.19
|  | 16175.15 | 9381.587 | 3396.7815 | 3396.7815
2 | Serviços preliminares | 3.814% | 100% |  |  | 100%
|  | 17568.94 | 17568.94
3 | Superestrutura | 3.176% |  | 100% |  | 100%
|  | 14627.64 |  | 14627.64
4 | Cobertura | 26.8% | 15% | 85% |  | 100%
|  | 123438.38 | 18515.757 | 104922.623
5 | Piso | 30.05% | 25% | 75% |  | 100%
|  | 138410.72 | 34602.68 | 103808.04
6 | Instalações elétricas | 13.74% | 20% | 30% | 50% | 100%
|  | 63307.03 | 12661.406 | 18992.109 | 31653.515
7 | Hidráulica | 0.2804% | 100% |  |  | 100%
|  | 1291.68 | 1291.68
8 | Pintura | 3.801% |  | 30% | 70% | 100%
|  | 17508.15 |  | 5252.445 | 12255.705
9 | Serviços complementares | 14.83% |  | 30% | 70% | 100%
|  | 68293.4 |  | 20488.02 | 47805.38
TOTAL GERAL: |  | 460621.09
DESEMBOLSO TOTAL DO MÊS (R$): |  | MENSAL | 94022.05 | 271487.6585 | 95111.3815
|  | ACUM. | 94022.05 | 365509.7085 | 460621.09
PERCENTUAL: |  | MENSAL | 20.41% | 58.94% | 20.65%
|  | ACUM. | 20.41% | 79.35% | 100%
Prefeitura Municipal de Itatiba, 10 de julho de 2024

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
OBRA: ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA USINA DE ASFALTO
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: |  |  |  | 50%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): |  |  |  | 5%
DETALHAMENTO DO BDI
| Item | Descrição dos Serviços | Siglas | %
SEM DESONERAÇÃO
| 1.1 | Administração Central | AC | 4.9%
| 1.2 | Seguro e Garantias | SG | 1%
| 1.3 | Risco | R | 1.27%
| 1.4 | Despesas Financeiras | DF | 1.39%
| 1.5 | Lucro | L | 7.3%
| 1.6 | Tributos (Impostos COFINS 3% e PIS 0,65%) | CP | 3.65%
| 1.7 | Tributos (ISS) | ISS | 2.5% | 0
| 1.8 | Tributos (Contribuição Previdenciária de Receita Bruta) | CPRB | 0%
| 1.9 | BDI CALCULADO |  | 24.23%
BDI CALCULADO CONFORME ACÓRDÃO Nº 2369/2011 – TCU
Prefeitura Municipal de Itatiba, 10 de julho de 2024