## Orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
PLANILHA QUANTITATIVA / ORÇAMENTÁRIA
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECAPEAMENTO EM VIAS PÚBLICAS
|  | CDHU - BOLETIM 193 02/2024 SINAPI 04/2024 PMSP 01/2024 |  | BASE DE PREÇOS E TIPO DE OBRA |  |  | NÃO DESONERADO - RECAP. e PAVIMENTAÇÃO |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO | CHECAGEM
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. SEM BDI | VALOR UNITÁRIO COM BDI | TOTAL
[7 empty] | 24.23% | 8383757
1 | CANTEIRO | [6 empty] | 70999.14 |  | 70999.14
1.1 | PMSP EDIF | 17030002 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 96 | 388.52 | 482.66 | 46335.36 | Considerado 1 placa de 4,00m x 2,00m por local de recapeamento (Prof Brito + José Gabriel e Paladino + Novo Cruzeiro + Joaquim B. de Campos) = 96,00m² |  | 46335.36
1.2 | SINAPI-I | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 3 | 640.62 | 795.84 | 2387.52 | Considerado 1 unid pelo período da obra = 3 unid |  | 2387.52
1.3 | CDHU | 02.01.180 | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | UNMES | 12 | 1065.32 | 1323.45 | 15881.4 | Considerado 1 unid por frente, pelo período da obra (4 frentes x 3 meses) = 12 unid |  | 15881.4
1.4 | SINAPI | 101498 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1 | 1856.46 | 2306.28 | 2306.28 | Considerado 1 unid |  | 2306.28
1.5 | PMSP EDIF | 9080003 | POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA, DUPLO "T" - 7,5M/200DAN | UN | 1 | 1316.21 | 1635.13 | 1635.13 | Considerado 1 unid |  | 1635.13
1.6 | SINAPI | 95635 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 1 | 220.72 | 274.2 | 274.2 | Considerado 1 unid |  | 274.2
1.7 | SINAPI | 95675 | HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | UN | 1 | 159.6 | 198.27 | 198.27 | Considerado 1 unid |  | 198.27
1.8 | CDHU | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 12 | 31.2 | 38.76 | 465.12 | Estimado 12,00m |  | 465.12
1.9 | CDHU | 46.05.020 | Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 12 | 50.98 | 63.33 | 759.96 | Estimado 12,00m |  | 759.96
1.10 | SINAPI | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 1 | 608.47 | 755.9 | 755.9 | Considerado 1 unid |  | 755.9
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 670608.2 |  | 670608.2
2.1 | PMSP INFRA | 5011000 | ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO | M2 | 1058 | 23.32 | 28.97 | 30650.26 | Conforme projeto |  | 30650.26
2.2 | PMSP INFRA | 5048000 | BASE DE BRITA GRADUADA | M3 | 105.8 | 234.61 | 291.46 | 30836.47 | Conforme projeto |  | 30836.47
2.3 | SINAPI | 94267 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 3526 | 56.01 | 69.58 | 245339.08 | Conforme projeto |  | 245339.08
2.4 | CDHU | 03.07.080 | Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e varrição | M2 | 18407.49 | 15.24 | 18.93 | 348453.79 | Conforme projeto |  | 348453.79
2.5 | PMSP INFRA | 6021000 | LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA | UN | 70 | 176.27 | 218.98 | 15328.6 | Estimado |  | 15328.6
3 | RECAPEAMENTO | [6 empty] | 7130852.56 |  | 7130852.56
3.1 | CDHU | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | M2 | 106896.47 | 7.47 | 9.28 | 991999.24 | Conforme projeto |  | 991999.24
3.2 | CDHU | 54.03.221 | Restauração de pavimento asfáltico com concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | M3 | 3206.89 | 1540.91 | 1914.27 | 6138853.32 | Conforme projeto, capa 3cm |  | 6138853.32
4 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [6 empty] | 511297.1 |  | 511297.1 | 0
4.1 | CDHU | 70.06.012 | Tacha tipo I monodirecional refletiva | UN | 43 | 28.41 | 35.29 | 1517.47 | Conforme projeto |  | 1517.47
4.2 | CDHU | 70.03.012 | Placa para sinalização viária em alumínio composto, totalmente refletiva com película III/III - área até 2,0 m² | M2 | 2.63 | 1722.17 | 2139.45 | 5626.75 | Conforme projeto |  | 5626.75
4.3 | CDHU | 70.02.016 | Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por extrusão, espessura de 3,0 mm, para faixas | M2 | 3555.38 | 114.14 | 141.8 | 504152.88 | Conforme projeto |  | 504152.88
TOTAL | [6 empty] | 8383757 |  |  | 8383757 | 8383757
Prefeitura Municipal de Itatiba, 10 de maio de 2024

## Cronograma FF
CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECAPEAMENTO EM VIAS PÚBLICAS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TOTAL DO ITEM | PRIMEIRO | SEGUNDO | TERCEIRO | QUARTO | QUINTO | SEXTO | SETIMO | OITAVO
|  | ( % / R$ ) | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS
1 | CANTEIRO | 0.8469% | 76% | 12% | 12% | [5 empty] | 100% | 27012243.19
|  | 70999.14 | 53959.3464 | 8519.8968 | 8519.8968
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 7.999% | 60% | 40% | [6 empty] | 100%
|  | 670608.2 | 402364.92 | 268243.28
3 | RECAPEAMENTO | 85.06% | 40% | 40% | 20% | [5 empty] | 100%
|  | 7130852.56 | 2852341.024 | 2852341.024 | 1426170.512
4 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 6.099% |  |  | 100% | [5 empty] | 100%
|  | 511297.1 |  |  | 511297.1
TOTAL GERAL: |  | 8383757
DESEMBOLSO TOTAL DO MÊS (R$): |  | MENSAL | 3308665.2904 | 3129104.2008 | 1945987.5088 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | ACUM. | 3308665.2904 | 6437769.4912 | 8383757 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
PERCENTUAL: |  | MENSAL | 39.47% | 37.32% | 23.21% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | ACUM. | 39.47% | 76.79% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Prefeitura Municipal de Itatiba, 10 de maio de 2024

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECAPEAMENTO EM VIAS PÚBLICAS
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: |  |  |  | 50%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): |  |  |  | 5%
DETALHAMENTO DO BDI
| Item | Descrição dos Serviços | Siglas | %
SEM DESONERAÇÃO
| 1.1 | Administração Central | AC | 4.9%
| 1.2 | Seguro e Garantias | SG | 1%
| 1.3 | Risco | R | 1.27%
| 1.4 | Despesas Financeiras | DF | 1.39%
| 1.5 | Lucro | L | 7.3%
| 1.6 | Tributos (Impostos COFINS 3% e PIS 0,65%) | CP | 3.65%
| 1.7 | Tributos (ISS) | ISS | 2.5% | 0
| 1.8 | Tributos (Contribuição Previdenciária de Receita Bruta) | CPRB | 0%
| 1.9 | BDI CALCULADO |  | 24.23%
BDI CALCULADO CONFORME ACÓRDÃO Nº 2369/2011 – TCU
Prefeitura Municipal de Itatiba, 10 de maio de 2024