RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO DO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2024

ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA E SOCIEDADE PRÓ-SINFÔNICA DE LIMEIRA.

JUNHO/JULHO – 2024

ANEXO AO TERMO DE FOMENTO 01/2024 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO E ATIVIDADES VALOR TOTAL DO TERMO: R$ 1.519.614,72 (Um milhão, quinhentos e dezenove mil, seiscentos e catorze reais e setenta e dois centavos)

| VALOR DO REPASSE | DATA DO REPASSE | DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | PERÍODO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES |
| --- | --- | --- | --- |
| R$84.423,04 | 25/07/2024 | 15/08/2024 | 15/06/2024 – 14/07/2024 |

| PLANO DE TRABALHO |  |
| --- | --- |
| ATIVIDADES EXECUTADAS |  |
| Promover o aprendizado musical gratuito por meio da Escola Livre de Música da Orquestra Sinfônica de Limeira. Cursos Núcleo Erudito: Teoria, Violino, Viola, Violoncelo, Contrabaixo, Flauta Transversal, Oboé, Clarineta, Trombone, Percussão Erudita e Coro. | “Escola livre de Música da Orquestra Sinfônica de Limeira”. Teoria: Atividades Semanais: 4 Violino: Prática de Conjunto: 06 aulas semanais; Aulas Coletivas: 04 aulas semanais; Aulas Individuais: 16 aulas semanais; Quantidade Total de atividades: 26 atividades semanais. Total de alunos matriculados em 2024: 96 alunos. Viola: Prática de Conjunto: 06 aulas semanais; Aulas Coletivas: 04 aulas semanais; Aulas Individuais: 08 aulas semanais; Quantidade Total de atividade: 18 atividades semanais Total de alunos matriculados em 2024: 17 alunos. Violoncelo: Prática de Conjunto: 06 aulas semanais; Aulas Coletivas: 04 aulas semanais; Aulas Individuais: 11 aulas semanais; Quantidade Total de atividades: 21 atividades semanais Total de alunos matriculados em 2024: 25 alunos. Contrabaixo: Prática de Conjunto: 06 aulas semanais; Aulas Coletivas: 04 aulas semanais; Aulas Individuais: 03 aulas semanais; Quantidade Total de atividades: 13 atividades semanais Total de alunos matriculados em 2024: 9 alunos. Flauta Transversal: Prática de Conjunto: 01 aula semanal; Aulas Individuais: 08 aulas semanais; Quantidade Total de atividades: 09 atividades semanais. Total de alunos matriculados em 2024: 8 alunos. Clarineta: Prática de Conjunto: 01 aula semanal; Aulas Individuais: 08 aulas semanais; Quantidade Total de atividades: 09 atividades semanais. Total de alunos matriculados em 2024: 9 alunos. Oboé: Prática de Conjunto: 01 aula semanal; Aulas Individuais: 02 aulas semanais; Quantidade Total de atividades: 03 atividades semanais. Total de alunos matriculados em 2024: 4 alunos. Trombone: Prática de Conjunto: 01 aula semanal; Aulas Individuais: 5 aulas semanais; Quantidade Total de atividades: 6 atividades semanais. Total de alunos matriculados em 2024: 5 alunos. Percussão Erudita: Prática de Conjunto: 01 aula semanal; Aulas Individuais: 08 aulas semanais; Total de alunos matriculados em 2024: 7 alunos. Coro: Prática de conjunto: 03 aulas semanais; Total de alunos matriculados em 2024: 62 alunos. Total de alunos matriculados em 2024: 242 alunos. |
| Cursos Núcleo Popular: Teoria, Violão, Guitarra, Contrabaixo Elétrico, Bateria e Percussão Popular | Teoria musical: Atividades Semanais: 5 Violão: Aulas Práticas: 08 aulas semanais; Total de alunos matriculados em 2024: 101 alunos. Guitarra: Aulas Práticas: 08 aulas semanais; Total de alunos matriculados em 2024: 32 alunos. Contrabaixo: Aulas Práticas: 08 aulas semanais; Total de alunos matriculados em 2024: 26 alunos. Bateria Aulas Práticas: 12 aulas semanais; Total de alunos matriculados em 2024:12 alunos. Percussão Popular: Aulas Práticas: 04 aulas semanais; Total de alunos matriculados em 2024: 7 alunos. Total de alunos matriculados em 2024: 178 alunos. |
| Descentralizar o trabalho realizado pela Escola Livre de Música com a continuidade das aulas na Casa da Cultura 2, situada no Jardim Vista Alegre com os cursos de Violão, Violino, Flauta doce e Flauta transversal e início das aulas na Casa da Cultura 1, no Parque Nossa Senhora das Dores com os cursos de Violoncelo e Coro. | Violão: Aulas Coletivas: 08 aulas semanais; Total de alunos matriculados em 2024: 79 alunos. Violino: Aulas Coletivas: 16 aulas semanais; Total de alunos matriculados em 2024: 90 alunos. Flauta Doce: Aulas Coletivas: 04 aulas semanais; Total de alunos matriculados em 2024: 19 alunos. Flauta Transversal: Aulas Coletivas: 04 aulas semanais; Total de alunos matriculados em 2024:10 alunos. Violoncelo: Aulas individuais: 04 aulas semanais; Total de alunos matriculados em 2024: 18 alunos. Coro: Aulas coletivas: 04 aulas semanais; Total de alunos matriculados em 2024: 33 alunos. Total de alunos matriculados em 2024: 249 alunos. |
| Realização dos concertos gratuitos da Orquestra Sinfônica de Limeira e dos corpos estáveis da Escola Livre de Música da Orquestra Sinfônica de Limeira. Formação de plateia interessada e esclarecida para concertos. | Concerto de Abertura do XI EIC Camerata da ELM Palacete Levy Dia 16 de junho às 20 horas Público: 60 pessoas Música de Câmara Quinteto de professores da ELM Palacete Levy Dia 18 de junho às 20h30 Público: 50 pessoas Música de Câmara – “De Bach a Bluegrass” Professores do XI EIC Palacete Levy Dia 19 de junho às 20h30 Público: 70 pessoas Concerto com a OSLI Jovem Palacete Levy Dia 20 de junho às 17h30 Público: 40 pessoas Concerto dos alunos do XI EIC Palacete Levy Dia 21 de junho às 20h30 Público: 70 pessoas Concerto de encerramento do XI EIC Orquestra dos alunos Palacete Levy Dia 22 de junho às 20h30 Público: 100 pessoas Concerto de encerramento do semestre ELM OSLI Jovem Teatro Vitória Dia 29 de junho às 20h30 Público: 250 pessoas Concerto de encerramento do semestre ELM Camerata da ELM, Orquestra de Câmara, Orquestra de Cordas, Orquestra Preparatória Teatro Vitória Dia 30 de junho às 11 horas Público: 400 pessoas Concerto de encerramento do semestre ELM Casa da Cultura 1 e 2 e Violões da ELM Teatro Vitória Dia 30 de junho às 15 horas Público: 450 pessoas Concerto de encerramento do semestre ELM Bandas da ELM Teatro Vitória Dia 30 de junho às 19 horas Público: 215 pessoas |
| TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS EM 2024 ELM POLO CENTRAL | 420 alunos. |
| TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS EM 2024 POLOS DESCENTRALIZADOS | 249 alunos. |
| TOTAL GERAL DE PÚBLICO | 1705 pessoas. |

Ricardo Yeda Rebouças

Presidente SPSL

16/06 – Concerto de Abertura

18/06 – Música de Câmara

19-06 – Música de Câmara

20-06 – OSLI Jovem

21-06 – Concerto dos alunos

22-06 – Concerto de Encerramento do XI EIC