## Planilha1
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS DA TRAVESSIA DO RIBEIRÃO DO OURO SOB A SP-310 E DA BACIA DE DISSIPAÇÃO - R02
ITEM | [5 empty] | S/ BDI | BDI conforme acórdão 2369/2011 |  | C/ BDI
A | SERVIÇOS GERAIS
B | AMPLIAÇÃO DA TRAVESSIA DO RIBEIRÃO DO OURO SOB A SP-310 POR TUNNEL LINER
C | BACIA DE DISSIPAÇÃO EM CONCRETO ARMADO NA SAÍDA DA TRAVESSIA E ESTRUTURAS AUXILIARES
TOTAL DA OBRA
BDI - MATERIAL
BDI - SERVIÇOS
ITEM | DESCRIÇÃO | CÓDIGO | UNID. | QTDE. | CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) - R$ | CUSTO TOTAL R$ | % BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R$) | PREÇO TOTAL C/ BDI (R$)
A | SERVIÇOS GERAIS PARA OS ACESSOS, CANTEIRO E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA TRAVESSIA DO RIBEIRÃO DO OURO SOB A SP-310
1 | SERVIÇOS GERAIS
1.1 | ADMNISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO
1.1.1 | ADMINSTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | Comp.Aux1 | GB | 1
1.1.2 | ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE OBRA | Comp.Aux2 | GB | 1
1.1.3 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | 10779 | MES | 8
1.1.4 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | 10776 | MES | 8
1.1.5 | VIGIA DIURNO (MENSALISTA) | 41096 | MES | 24
SUB-TOTAL
1.2 | LOCAÇÃO DE OBRA
1.2.1 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 90781 | H | 638
1.2.2 | AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) | 244 | H | 638
1.2.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 103689 | M2 | 18
SUB-TOTAL
1.3 | TRÂNSITO E SEGURANÇA EXTERNA AO CANAL
1.3.1 | INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_03/2024 | 97054 | UN | 50
SUB-TOTAL
1.4 | DEMOLIÇÕES PARA AS OBRAS DA BACIA DE DISSIPAÇÃO E MURO ALA DE SAÍDA DA NOVA TRAVESSIA
1.4.1 | DEMOLICAO DE TUBULACOES EM GERAL INCLUINDO CONEXOES, CAIXAS E RALOS | 08.50.001 | M | 81.32
1.4.2 | DEMOLIÇÃO DO GABIÃO EXISTENTE | 21.03.13.99 | m3 | 550.4
1.4.3 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 100982 | M3 | 707.9589
1.4.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 95875 | M3XKM | 6874.2812
1.4.5 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 | 100574 | M3 | 707.9589
SUB-TOTAL
1.5 | DESVIOS PROVISÓRIOS PARA O RIBEIRÃO DO OURO E ESGOTAMENTO
1.5.1 | PAREDE ENSECADEIRA C/PRANCHA-ESP.0,075M | 25.03.02.99 | m2 | 382.235
1.5.2 | ENSECADEIRA COM SACOS DE AREIA | 25.03.04.01.99 | m3 | 366.72
1.5.3 | ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022 | 104482 | H | 8640
SUB-TOTAL
1.6 | SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO E LIMPEZA DE TERRENO
1.6.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | 98525 | M2 | 7151.15
1.6.2 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 | 98526 | UN | 572
SUB-TOTAL
B | AMPLIAÇÃO DA TRAVESSIA DO RIBEIRÃO DO OURO SOB A SP-310 POR TUNNEL LINER
1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E PESSOAL, INSTALAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS
1.1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E PESSOAL
1.1.1 | Mobilização de pessoal e equipamentos | TRV02 | vb | 1
1.1.2 | Desmobilização de pessoal e equipamentos | TRV02 | vb | 1
SUB-TOTAL
1.2 | REMOÇÃO DE TERRA E REATERRO PARA AMPLIAÇÃO DA TRAVESSIA
1.2.1 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 100978 | M3 | 2179.4305
1.2.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 95875 | M3XKM | 21162.2703
1.2.3 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 | 100574 | M3 | 2179.4305
SUB-TOTAL
1.3 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TÚNEL E E TÚNEL PILOTO
1.3.1 | Fornecimento de chapas de Tunnel liner Ø 5,00m esp. 6,50mm | TRV03 | m | 82.8
1.3.2 | Fornecimento de chapas para túnel piloto - Tunnel liner Ø 2,40m, esp. 2,70mm | TRV04 | m | 11.5
1.3.3 | Escavação, carga e transporte, descarga e espalhamento de camada de solo do túnel Piloto Ø 2,40m, para a área de depósito - DMT até 1000m | 96523 | m³ | 394.4451
1.3.4 | Montagem de Tunnel liner Ø 2,40m esp. 2,70mm ( altura de aterro e espessura da chapa de aço corrugado conforme projeto ) | TRV05 | m | 82.8
1.3.5 | Escavação, carga e transporte, descarga e espalhamento de camada de solo do túnel principal Ø 5,00m, para a área de depósito - DMT até 1000m | 96523 | m³ | 1282.0399
1.3.6 | Montagem de Tunnel liner Ø 5,00m esp. 6,50mm ( altura de aterro e espessura da chapa de aço corrugado conforme projeto ) | TRV06 | m | 82.8
SUB-TOTAL
1.4 | ESTRUTURAS AUXILIARES - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO
1.4.1 | Enfilagem com tubo manchete Ø 2x1/2" | 6219508 (SICRO) | m | 2880
1.4.2 | Tratamento do talude (e= 15cm - fck = 25MPa)( Tela dupla Q196) | TRV01 | m² | 152.13
1.4.3 | Pregagem de frente escavação com barra de aço Ø 25 mm -AÇO CA-50 | 10.01.040 | kg | 13696
1.4.4 | Tela soldada 10x10X5,0 (Q-196) - muro | 7156 | kg | 502.7
SUB-TOTAL
1.5 | INJEÇÃO DE SOLO/CIMENTO (EXTERNO AO TUBO)
1.5.1 | Argamassa de cimento e areia, fck = 20 MPa, consumo de cimento 600 kg/m³ - material para injeção em estaca raiz | 11.11.030 | m³ | 130.0619
1.5.2 | Injeção de argamassa de cimento e areia em estaca raiz - sobreconsumo | 12.07.511 | m³ | 130.0619
SUB-TOTAL
1.6 | REVESTIMENTO INTERNO DE CONCRETO DE CALHA - 180o TÚNEL Ø 5,0m
1.6.1 | Execução de concreto projetado - consumo de cimento 350 kg/m³ - Pavimento rígido em concreto armado 180 graus (fck = 40MPa) | 11.05.120 | m³ | 64.3807
1.6.2 | Tela soldada 10x10x4,2mm (Q-92) - calha | 21141 | kg | 1079.1
SUB-TOTAL
1.7 | INSTRUMENTAÇÕES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICAS - PINO DE CONVERGÊNCIA
1.7.1 | Mobilização de equipe e equipamentos para execução de Instrumentação Geotécnica. | INSTR1 | UNIDADE | 1
1.7.2 | Desmobilização de equipe e equipamentos para execução de Instrumentação Geotécnica. | INSTR2 | UNIDADE | 1
1.7.3 | Perfuração em solo para instalação dos instrumentos até Ø 4" | INSTR3 | m | 60
1.7.4 | Instalação de equipamento rotativo por ponto | INSTR4 | UNIDADE | 5
SUB-TOTAL
1.8 | INSTRUMENTAÇÕES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICAS - MARCO REFLETOR
1.8.1 | Instalação Marco Refletor (placa de recalque) | INSTR5 | UNIDADE | 45
1.8.2 | Tassômetro | INSTR6 | m | 36
1.8.3 | Inclinômetro | INSTR7 | m | 24
1.8.4 | Fornecimento e Instalação de Pinos de convergência | INSTR8 | UNIDADE | 49
1.8.5 | Fornecimento e instalação de Referencial de Nível Profundo (Benchmark) | INSTR9 | m | 30
1.8.6 | Relatório técnico e Marco Relfetor | INSTR10 | UNIDADE | 2
SUB-TOTAL
C | BACIA DE DISSIPAÇÃO EM CONCRETO ARMADO NA SAÍDA DA TRAVESSIA E ESTRUTURAS AUXILIARES
1 | BACIA DE DISSIPAÇÃO EM CONCRETO ARMADO NA SAÍDA DA TRAVESSIA
1.1 | DEMOLIÇÕES
1.1.1 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 97629 | M3 | 18.2927
1.1.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 100982 | M3 | 22.8658
1.1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 95875 | M3XKM | 222.0273
1.1.4 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 | 100574 | M3 | 22.8658
SUB-TOTAL
1.2 | REMOÇÃO DE TERRA E REATERRO PARA A BACIA DE DISSIPAÇÃO
1.2.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | 102307 | M3 | 24230.6837
1.2.2 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | 104740 | M3 | 3416.6965
1.2.3 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 100978 | M3 | 26017.484
1.2.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 95875 | M3XKM | 252629.7692
1.2.5 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 | 100574 | M3 | 26017.484
SUB-TOTAL
1.3 | FUNDAÇÕES
1.3.1 | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | 4730 | M3 | 1979.2107
1.3.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 100974 | M3 | 1979.2107
1.3.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 95875 | M3XKM | 21316.0987
SUB-TOTAL
1.4 | ESTRUTURAS DE PAREDES E FUNDO DA BACIA DE DISSIPAÇÃO
1.4.1 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 96538 | M2 | 874.2871
1.4.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 96535 | M2 | 821.4409
1.4.3 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 92915 | KG | 136
1.4.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 92760 | KG | 1028
1.4.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 92761 | KG | 40724
1.4.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 92762 | KG | 10677
1.4.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 92763 | KG | 2584
1.4.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 92764 | KG | 25867
1.4.9 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | 34479 | M3 | 1165.027
1.4.10 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | 38408 | M3 | 15.8848
1.4.11 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | 103673 | M3 | 1180.9117
1.4.12 | JUNTA DILATACAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-22, ATE 30 MCA | 3681 | M | 199.887
1.4.13 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1,93 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), FCK 20MPA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA. AF_03/2020 | 105515 | M3 | 1.3497
1.4.14 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | 99814 | M2 | 142.8
SUB-TOTAL
1.5 | DRENAGEM E ACABAMENTO
1.5.1 | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021 | 102717 | M3 | 931.8677
1.5.2 | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 65 MM, (2 1/2") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - EM) | 38051 | M | 68.25
1.5.3 | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M) | 38052 | M | 228.5
1.5.4 | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | 102712 | M2 | 10988.9906
1.5.5 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | 89271 | H | 68
1.5.6 | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88296 | H | 68
1.5.7 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 | 98504 | M2 | 399.45
SUB-TOTAL
2 | DIQUE DE CONTENÇÃO PARA DISCIPLINAMENTO DA ÁGUA APÓS A BACIA DE DISSIPAÇÃO
2.1 | DIQUE DE CONTENÇÃO PARA DISCIPLINAMENTO DA ÁGUA APÓS A BACIA DE DISSIPAÇÃO
2.1.1 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | 96386 | M3 | 3857.796
2.1.2 | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024 | 92756 | M2 | 1485.4
2.1.3 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 | 98504 | M2 | 1254.42
SUB-TOTAL
3 | RECOMPOSIÇÃO DO ACESSO À OBRA CEDIDO PELA CUTRALE
3.1 | RECOMPOSIÇÃO DO ACESSO À OBRA CEDIDO PELA CUTRALE
3.1.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022 | 92395 | M2 | 910.61
3.1.2 | MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M | 359 | UN | 214
3.1.3 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024 | 98511 | UN | 214
SUB-TOTAL