## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
OBRA:- Substituição de alambrado por gradil LOCAL: EMEF "Prof. Henrique Scabello" - Av. Remo Frontarolli, 4.050 Jardim das Hortênsias - Araraquara-SP.
Prazo de execução = 90 (noventa) dias
Execução das Obras : Tempo em dias
SERVIÇOS |  | 30 | 60 | 90 | % | VALOR
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 14.1 |  |  | 14.1 | 54773.55 | 0.14025 | 14.0248
2 | MURETA | 4.69 | 10 |  | 14.69 | 55734.97 | 0.14271 | 14.2709
3 | FECHAMENTO |  | 30 | 40.7 | 70.7 | 278090.54 | 0.71205 | 71.205
4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 0.51 | 0.51 | 1950 | 0.004993 | 0.4993
Medições Mensais (%) |  | 18.79 | 40 | 41.21 | 100 | 390549.06
Medições Acumuladas (%) |  | 18.79 | 58.79 | 100
Valores Mensais (R$) |  | 73384.1684 | 156219.624 | 160945.2676
Valores Acumulados (R$) |  | 73384.1684 | 229603.7924 | 390549.06
LUCIANO DA COSTA CAVICCHIONI
Eng. Civil CREA 5060906137
Gerência de Fiscalização de Obras