## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
OBRA:- Adequação e Ampliação da EMEF "Hermínio Pagotto" e do CER "Waldyr Alceu Trigo" - 2ª Etapa LOCAL: Assentamento Bela Vista - Araraquara-SP.
Prazo de execução = 120 (cento e vinte) dias
Execução das Obras : Tempo em dias
SERVIÇOS |  | 30 | 60 | 90 | 120 | % | VALOR
A | CER |  |  |  |  | 26.14 | 777215.23
I | Ampliação - (Lavanderia) |  |  |  |  | 8.44 | 251447.18
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.85 |  |  |  | 1.85 | 54890.17
2 | INFRAESTRUTURA | 0.51 | 0.51 |  |  | 1.02 | 30523.81
3 | ESTRUTURA | 0.75 | 0.32 |  |  | 1.07 | 31701.27
4 | ALVENARIA |  | 0.56 |  |  | 0.56 | 16732.1
5 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO |  | 0.28 | 0.28 |  | 0.56 | 16763.22
6 | COBERTURA |  |  | 0.5 | 0.33 | 0.83 | 24606.49
7 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 0.03 |  |  | 0.03 | 1005.11
8 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  | 0.33 |  | 0.33 | 9917.33
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 0.29 |  | 0.29 | 8732.81
10 | REVESTIMENTO |  |  | 0.28 | 0.42 | 0.7 | 20979.1
11 | PISO |  |  |  | 0.39 | 0.39 | 11453.74
12 | VIDRO |  | 0.05 | 0.05 |  | 0.1 | 2943.86
13 | PINTURA |  |  | 0.17 | 0.26 | 0.43 | 12835.95
14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0.28 | 0.28 | 8362.22
II | Reforma - (Sala Estruturada e de Recursos) |  |  |  |  | 3.19 | 94636.11
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0.01 |  |  |  | 0.01 | 159.77
2 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 0.07 |  |  | 0.07 | 1962.44
3 | PISO |  |  | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 1182.17
4 | QUIOSQUE |  | 0.43 | 0.89 | 0.89 | 2.21 | 65944.95
5 | PASSARELA DE ACESSO AO CER |  |  |  | 0.28 | 0.28 | 8257.07
6 | SISTEMA DE DRENAGEM |  | 0.29 | 0.29 |  | 0.58 | 17129.71
III | Reforma - (Circulação, Sanitários e Vestiários, Recreação, Repouso, Multimeios, Pátio Coberto, Berçário, Cozinha, Lactário, Fraldário, Despensa, Casa de Bonecas, Parquinho) |  |  |  |  | 14.51 | 431131.94
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.32 |  |  |  | 1.32 | 39099.53
2 | INFRAESTRUTURA | 0.37 |  |  |  | 0.37 | 10939.75
3 | ESTRUTURA | 0.14 | 0.14 |  |  | 0.28 | 8103.36
4 | ALVENARIA |  | 0.61 |  |  | 0.61 | 18137.85
5 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO |  | 0.21 |  |  | 0.21 | 6336.42
6 | ESQUADRIAS METÁLICAS |  | 1.03 |  |  | 1.03 | 30550.76
7 | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  | 0.77 |  |  | 0.77 | 23001.29
8 | COBERTURA |  | 0.07 | 0.07 |  | 0.14 | 4064
9 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  | 1.21 | 1.21 |  | 2.42 | 71949.11
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 0.26 | 0.26 |  | 0.52 | 15211.06
11 | REVESTIMENTO |  |  | 1.87 | 0.81 | 2.68 | 79987.54
12 | PISO |  |  | 0.5 | 0.5 | 1 | 29874.97
13 | VIDRO |  | 0.06 | 0.06 |  | 0.12 | 3577.67
14 | PINTURA |  |  |  | 2.32 | 2.32 | 68899.35
15 | PLAYGROUND |  |  | 0.22 | 0.22 | 0.44 | 13033.83
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.28 | 8365.45
B | Reforma Prédio Histórico |  |  |  |  | 16.78 | 498669.85
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0.28 |  |  |  | 0.28 | 8214.25
2 | INFRAESTRUTURA/ESTRUTURA | 3.75 |  |  |  | 3.75 | 111600.22
3 | ALVENARIA | 0.18 | 0.18 |  |  | 0.36 | 10418.75
4 | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  | 0.23 |  |  | 0.23 | 6957.16
5 | COBERTURA |  | 3.05 |  |  | 3.05 | 90560.79
6 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  | 0.96 | 0.96 |  | 1.92 | 56809.06
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 0.06 | 0.06 |  | 0.12 | 3434.27
8 | REVESTIMENTO |  |  | 0.09 | 0.04 | 0.13 | 3877.69
9 | PISO |  |  | 0.82 | 0.82 | 1.64 | 48774.29
10 | VIDRO |  | 0.02 |  |  | 0.02 | 531.36
11 | PINTURA |  |  |  | 5.1 | 5.1 | 151770.61
12 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.18 | 5721.4
C | EMEF - Ensino Integral |  |  |  |  | 1.53 | 45322.23
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0.44 |  |  |  | 0.44 | 13215.22
2 | COBERTURA |  | 0.38 |  |  | 0.38 | 11259.22
3 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 0.12 |  | 0.12 | 3434.27
4 | PISO |  |  |  | 0.39 | 0.39 | 11472.75
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 5940.77
D | EMEF - Bloco Novo |  |  |  |  | 16.25 | 483236.92
1 | ALVENARIA | 7.61 |  |  |  | 7.61 | 226129.39
2 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | 0.15 | 0.15 |  |  | 0.3 | 8749.18
3 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 0.45 | 0.45 |  |  | 0.9 | 26845.16
4 | COBERTURA |  | 1.52 |  |  | 1.52 | 45272.81
5 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  | 0.17 | 0.25 |  | 0.42 | 12333.87
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 0.2 | 0.31 |  | 0.51 | 15208.91
7 | PISO |  |  | 0.19 | 0.19 | 0.38 | 11338.25
8 | PINTURA |  |  | 0.89 | 0.89 | 1.78 | 53063.91
9 | PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS |  | 0.19 | 0.28 |  | 0.47 | 13994.12
10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 2.36 | 70301.32
E | Área Externa |  |  |  |  | 39.3 | 1168649.27
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2.94 | 1.96 |  |  | 4.9 | 145439.24
2 | ESQUADRIAS METÁLICAS |  | 1.05 | 1.05 |  | 2.1 | 62337.73
3 | REFORMA DAS CONSTRUÇÕES DA ÁREA EXTERNA |  | 2.74 | 4.11 |  | 6.85 | 203547.34
4 | ARQUIBANCADA QUADRA POLIESPORTIVA |  | 2.67 | 6.68 | 4.01 | 13.36 | 397444.5
5 | PISO EXTERNO |  | 1.91 | 2.87 | 4.79 | 9.57 | 284636.29
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 2.52 | 75244.17
Medições Mensais (%) |  | 22.14 | 26.18 | 27.35 | 24.33 | 100 | 2973093.5
Medições Acumuladas (%) |  | 22.14 | 48.32 | 75.67 | 100
Valores Mensais (R$) |  | 658242.9 | 778355.88 | 813141.07 | 723353.65
Valores Acumulados (R$) |  | 658242.9 | 1436598.78 | 2249739.85 | 2973093.5