## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
OBRA:- REPINTURA GERAL E RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESQUADRIAS DE MADEIRA/FERRO da Casa da Cultura "LUIZ ANTONIO MARTINEZ CORRÊA" e do Teatro "WALLACE LEAL VALENTIN RODRIGUES" LOCAL: Rua São Bento, nº 909 - Centro - Araraquara-SP.
Prazo de execução = 90 (noventa) dias
Execução das Obras : Tempo em dias
SERVIÇOS |  | 30 |  |  | 60 |  |  | 90 |  |  | % | VALOR
1 | PINTURA - CASA DA CULTURA | 16.94 |  |  | 16.94 |  |  | 16.93 |  |  | 50.81 | 520843.71 | 50.8118 | 0.0018215
|  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
2 | PINTURA - TEATRO | 3.46 |  |  | 3.46 |  |  | 3.46 |  |  | 10.38 | 106353.67 | 10.3755 | -0.0044812
|  | X | x | X | X | X | X | X | X | X
3 | ÁREA EXTERNA (MURO DE DIVISA, ALAMBRADO E ARQUIBANCADA) | 1.38 |  |  | 1.39 |  |  | 1.38 |  |  | 4.15 | 42548.11 | 4.1509 | 0.00085548
|  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 11.55 |  |  | 11.56 |  |  | 11.55 |  |  | 34.66 | 355298.87 | 34.6618 | 0.0018043
|  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Medições Mensais (%) |  | 33.33 |  |  | 33.35 |  |  | 33.32 |  |  | 100 | 1025044.36
Medições Acumuladas (%) |  | 33.33 |  |  | 66.68 |  |  | 100
Valores Mensais (R$) |  | 341647.2852 |  |  | 341852.2941 |  |  | 341544.7808
Valores Acumulados (R$) |  | 341647.2852 |  |  | 683499.5792 |  |  | 1025044.36