## Planilha1
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAQUIRI
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
RELATÓRIO DE OBRAS 2020 A 2024
ITEM | DESCRIÇÃO | DATA DE INICIO | PREVISÃO DO TÉRMINO | VALOR DO CONTRATO | PERCENTUAL CONCLUÍDO
1 | CONSTRUÇÃO DO PONTO DE MOTOTÁXI | 2020-07-03 | 2022-02-21 | 143685.14 | 100%
2 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | 2020-03-23 | 2021-05-05 | 458773.74 | 100%
3 | CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 2021-07-08 | 2024-12-30 | 1337589.05 | 10%
4 | CONSTRUÇÃO DA QUADRA DO ANDIROBA | 2021-05-10 | 2021-08-08 | 180503.2 | 100%
5 | BAIRRO PLANEJADO | 2022-11-16 | 2024-12-30 | 10540968.45 | 20%
6 | CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA ADAMOR SOUTO NO LIMÃO | 2020-11-07 | 09/032022 | 445241.7 | 100%
7 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA AFONSO LIMA NO TUPANA | 30/03/2021 | 2022-05-20 | 223093.63 | 100%
8 | REFORMA DA UNIDADE BÁSICA AMPLIADA DE SAÚDE – UBAS DR. ALFREDO CAMPOS | 2021-11-22 | 2022-06-23 | 199854.67 | 100%
9 | CENTRO DE CONVIVENCIA OSMAR SOUTO | 2023-07-10 | 2024-02-20 | 1000000 | 100%
10 | REVITALIZAÇÃO E REPAROS DA GRAMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL VALDIRZÃO | 2023-09-11 | 2023-09-19 | 60000 | 100%
11 | COBERTURA DA QUADRA ESPORTIVA SINTÉTICO | 2023-08-28 | 2024-02-20 | 400062.25 | 100%
12 | GALPÃO PARA SELEÇÃO E MANEJO DE RESIDUS SÓLIDOS NO MUNICIPIO DE MANAQUIRI-AM | 2023-12-04 | 2024-11-29 | 1410701.53 | 10%