## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Assentamento de Tubulação Pluvial | SINAPI - 09/2023 - Rio Grande do Sul | 21,0% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
1 | ESCAVAÇÃO MANUAL | 100,00% 19.988,00 | 9,00% 1.798,92 | 8,00% 1.599,04 | 9,00% 1.798,92 | 8,00% 1.599,04 | 9,00% 1.798,92 | 8,00% 1.599,04 | 9,00% 1.798,92 | 8,00% 1.599,04 | 9,00% 1.798,92 | 8,00% 1.599,04 | 9,00% 1.798,92 | 6,00% 1.199,28
2 | CAIXAS DE PASSAGEM | 100,00% 190.988,55 | 9,00% 17.188,97 | 8,00% 15.279,47 | 9,00% 17.188,97 | 8,00% 15.279,47 | 9,00% 17.188,97 | 8,00% 15.279,47 | 9,00% 17.188,97 | 8,00% 15.279,47 | 9,00% 17.188,97 | 8,00% 15.279,47 | 9,00% 17.188,97 | 6,00% 11.459,31
3 | TUBULAÇÃO CONCRETO | 100,00% 168.330,00 | 9,00% 15.177,00 | 8,00% 13.466,40 | 9,00% 15.177,00 | 8,00% 13.466,40 | 9,00% 15.177,00 | 8,00% 13.466,40 | 9,00% 15.177,00 | 8,00% 13.466,40 | 9,00% 15.177,00 | 8,00% 13.466,40 | 9,00% 15.177,00 | 6,00% 10.099,80
Porcentagem |  |  | 9,0% | 8,0% | 9,0% | 8,0% | 9,0% | 8,0% | 9,0% | 8,0% | 9,0% | 8,0% | 9,0% | 6,0%
Custo |  |  | 34164.89 | 30344.91 | 34164.89 | 30344.91 | 34164.89 | 30344.91 | 34164.89 | 30344.91 | 34164.89 | 30344.91 | 34164.89 | 22758.39
Porcentagem Acumulado |  |  | 9,0% | 17,0% | 26,0% | 34,0% | 43,0% | 51,0% | 60,0% | 68,0% | 77,0% | 85,0% | 94,0% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 34164.89 | 64509.86 | 98674.75 | 129019.66 | 163184.55 | 193529.46 | 227694.35 | 258039.26 | 292204.15 | 322549.06 | 356713.95 | 379306.55
_______________________________________________________________ Nelson Ramos de Oliveira Neto Coordenador Geral de Projetos