# MAPA DE RISCO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para manutenção corretiva de 02 (dois) ventiladores pulmonares de transporte, modelo PR5, fabricante Leistung, identificados pelos números de série B23011 e B23015, pertencentes ao Consórcio/CONSURGE, com fornecimento de mão de obra qualificada, peças originais e ferramentas específicas.

| - Riscos Técnicos e Operacionais |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Risco | Descrição | Probabilidade | Impacto | Medidas de Mitigação | Responsável |
| 1 | Falha na manutenção | Serviço executado de forma inadequada | Baixa | Alto | Exigir autorização do fabricante; verificar qualificação técnica; fiscalização | Fiscal do contrato |
| 2 | Uso de peças não originais | Substituição por componentes incompatíveis | Baixa | Alto | Exigir peças originais; solicitar comprovação e rastreabilidade | Fiscal do contrato |
| 3 | Persistência de falhas | Equipamento permanece com defeito após manutenção | Média | Alto | Exigir garantia; testes operacionais; prever retrabalho | Fiscal técnico |
| 4 | Falha de software/calibração | Atualização incorreta ou ausência de calibração | Baixa | Alto | Exigir execução por autorizada; laudo técnico | Empresa / Fiscal |
| 5 | Indisponibilidade dos equipamentos | Equipamentos fora de operação durante manutenção | Média | Alto | Planejamento escalonado; equipamentos reserva | Gestão SAMU |
| - Riscos Administrativos (Inexigibilidade) |  |  |  |  |  |  |
| Nº | Risco | Descrição | Probabilidade | Impacto | Medidas de Mitigação | Responsável |
| 6 | Questionamento da inexigibilidade | Contestação por órgãos de controle | Baixa | Alto | Carta de exclusividade; justificativa técnica; parecer jurídico | Licitações / Jurídico |
| 7 | Documentação incompleta | Falhas no processo administrativo | Baixa | Alto | Conferência documentos de habilitação | Comissão de contratação |
| 8 | Sobrepreço | Valor acima do mercado | Média | Médio/Alto | Pesquisa de preços; justificativa de valor | Setor de compras |
| - Riscos Contratuais |  |  |  |  |  |  |
| Nº | Risco | Descrição | Probabilidade | Impacto | Medidas de Mitigação | Responsável |
| 9 | Atraso na execução | Descumprimento de prazos | Média | Alto | Definir prazos; prever penalidades | Fiscal do contrato |
| 10 | Descumprimento contratual | Não execução conforme contrato | Baixa | Alto | Sanções administrativas; fiscalização contínua | Fiscal / Jurídico |

Observações:

- Os riscos classificados como ALTO devem ter monitoramento prioritário.

- A comprovação de exclusividade do fornecedor é o ponto mais sensível juridicamente.

- A segurança do paciente deve orientar todas as decisões técnicas e administrativas.

Governador Valadares - MG, 09 de abril de 2026.

# MARCÍLIO OLIVEIRA BICALHO

Coordenador de Almoxarifado e Patrimônio