## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PARQUE DA LAGOA DA BUZA 1° ETAPA PRAZO: 90 DIAS
LOCAL: RUA PEDRO BENI C/ ESTRADA MUNICIPAL JOÃO FRANCISCO DE LIMA, DISTRITO INDUSTRIAL ARGINO MENDES, MUNICÍPIO DE ESTIVA GERBI/SP
DATA: 20/09/2024
ITEM | MÊS SERVIÇOS | MÊS 1 30 DIAS | MÊS 2 60 DIAS | MÊS 3 90 DIAS | TOTAL
1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
|  | 50% | 50% |  | 100%
|  | 71606.1267 | 71606.1267 | 0 | 143212.2535
2 | PLAYGROUND
|  |  |  | 100% | 100%
|  | 0 | 0 | 3510.1064 | 3510.1064
3 | FECHAMENTO
|  |  |  | 100% | 100%
|  | 0 | 0 | 5561.8057 | 5561.8057
TOTAL |  | 71606.1267 | 71606.1267 | 9071.912 | 152284.1655
_____________________________________ |  |  | _____________________________________
Prefeita Municipal |  |  | Gestora Contábil
Cláudia Botelho de Oliveira Diegues |  |  | Rafaela Cristina Pedro
CRC: 1SP294178/0-9
_____________________________________
Secretário de Obras e Planejamento
Jaime Abreu Junior