## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOAQUIM ARCANJO
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PARQUE DOS LAGOS PRAZO: 180 DIAS
LOCAL: RUA ANDREIA CARVALHO ZANCO, S/Nº, BAIRRO JARIDM LUDI, MUNICÍPIO DE ESTIVA GERBI/SP
DATA: NOVEMBRO/2023
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | MÊS SERVIÇOS | MÊS 1 30 DIAS | MÊS 2 60 DIAS | MÊS 3 90 DIAS | MÊS 4 120 DIAS | MÊS 5 150 DIAS | MÊS 6 180 DIAS | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 1 | 47876.7 | 58409.574
|  | 60% | 40% |  |  |  |  | 100% | 2 | 151258.8728 | 184535.8248
|  | 35045.7444 | 23363.8296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58409.574 | 3 | 186603.3453 | 227656.0813
2 | CALÇAMENTO | [7 empty] | 4 | 10734.7366 | 13096.3787
|  |  | 50% | 50% |  |  |  | 100% | 5 | 74837.8207 | 91302.1413
|  | 0 | 92267.9124 | 92267.9124 | 0 | 0 | 0 | 184535.8248 |  | 471311.4754 | 575000
3 | ILUMINAÇÃO
|  |  |  | 30% | 30% | 40% |  | 100%
|  | 0 | 0 | 68296.8244 | 68296.8244 | 91062.4325 | 0 | 227656.0813
4 | COMPLEMENTOS
[6 empty] | 50% | 50% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6548.1893 | 6548.1893 | 13096.3787
5 | PAISAGISMO E INSTALAÇÕES
[7 empty] | 100% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91302.1413 | 91302.1413
TOTAL |  | 35045.7444 | 115631.742 | 160564.7368 | 68296.8244 | 97610.6218 | 97850.3306 | 575000

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (2)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI PAÇO MUNICIPAL ESTADO DE SÃO PAULO
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PARQUE DOS LAGOS
LOCAL: RUA JANDIRA PANSANI DIEGUES, ÁREA VERDE DO LOTEAMENTO JARIDM LUDI, MUNICÍPIO DE ESTIVA GERBI/SP
REFERÊNCIA: CDHU nº 191 / SINAPI nº 09/2023 (SEM DESONERAÇÃO) DATA: NOVEMBRO/2023
ITEM | CÓDIGO | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UN. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 02.08.020 | CDHU | Placa de identificação para obra | m² | 18 | 890.9 | 16036.2
1.2 | 45.01.020 | CDHU | Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4´ | un. | 2 | 1432.61 | 2865.22
1.3 | 1 | MERCADO | Entrada completa de energia elétrica padrão concessionária | un. | 1 | 2150 | 2150
1.4 | 02.02.150 | CDHU | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | un. x mês | 6 | 822.32 | 4933.92
1.5 | 02.02.130 | CDHU | Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro ‐ área mínima de 13,80 m² | un. x mês | 6 | 1371.9 | 8231.4
1.6 | 02.09.040 | CDHU | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km | m² |  | 4.45 | 0
1.6 | 67826 | SINAPI | Caminhão Basculante 6 M3 Toco, Peso Bruto Total 16.000 Kg, Carga Útil Máxima 11.130 Kg, Distância Entre Eixos 5,36 M, Potência 185 Cv, Inclusive Caçamba Metálica | H | 40 | 193.78 | 7751.2
1.7 | 5678 | SINAPI | Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. Cap. Mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3,peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m | H | 40 | 149.15 | 5966
1.8 | 5944 | SINAPI | Pá Carregadeira Sobre Rodas, Potência 197 Hp, Capacidade Da Caçamba 2, 5 A 3,5 M3, Peso Operacional 18338 Kg | H | 40 | 226.96 | 9078.4
TOTAL DO ITEM 1 | [6 empty] | 57012.34
2 | CALÇAMENTO
2.1 | 02.10.060 | CDHU | Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas | m² | 1389.34 | 1.83 | 2542.4922
2.2 | 07.01.020 | CDHU | Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto | m³ | 416.8 | 17.07 | 7114.776
2.3 | 54.01.010 | CDHU | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | m² | 1389.34 | 3.8 | 5279.492
2.4 | 09.01.020 | CDHU | Forma em madeira comum para fundação | m² | 176.38 | 100.74 | 17768.5212
2.5 | 11.18.040 | CDHU | Lastro de pedra britada | m³ | 69.47 | 187.88 | 13052.0236
2.6 | 11.18.060 | CDHU | Lona plástica | m² | 1389.34 | 3.89 | 5404.5326
2.7 | 10.02.020 | CDHU | Armadura em tela soldada de aço | KG | 2056.22 | 13.04 | 26813.1088
2.8 | 32.07.040 | CDHU | Junta plástica de 3/4´ x 1/8´ | m | 696 | 9.06 | 6305.76
2.9 | 11.01.290 | CDHU | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento | m³ | 97.25 | 519.43 | 50514.5675
2.10 | 11.16.080 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | m³ | 97.25 | 118.65 | 11538.7125
2.11 | 54.08.001 | CDHU | Nivelamento e regularização de superfície e desempeno mecânico através de régua vibratória de pavimento em concreto | m² | 1389.34 | 0.49 | 680.7766
2.12 | 54.06.040 | CDHU | Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa | m | 30 | 55.62 | 1668.6
2.13 | 54.06.160 | CDHU | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa | m³ | 1.56 | 801.03 | 1249.6068
TOTAL DO ITEM 2 | [6 empty] | 149932.9698
3 | ILUMINAÇÃO
3.1 | 41.10.430 | CDHU | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 6,00 m (Para braço tipo veleiro) | un. | 37 | 1718.7 | 63591.9
3.2 | 41.10.060 | CDHU | Braço em tubo de ferro galvanizado de 1" x 1,00 m para fixação de uma luminária (tipo Veleiro) | un. | 74 | 130.06 | 9624.44
3.3 | 41.11.704 | CDHU | Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 14083 lm, eficiência mínima 135 lm/W ‐ potência de 104 W | un. | 74 | 981.04 | 72596.96
3.4 | 69.03.130 | CDHU | Caixa subterrânea de entrada de telefonia, tipo R1 (600 x 350 x 500) mm, padrão TELEBRÁS, com tampa | un. | 37 | 440.53 | 16299.61
3.5 | 38.13.020 | CDHU | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios | m | 519.69 | 10.79 | 5607.4551
3.6 | 06.01.020 | CDHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 50.12 | 50.9 | 2551.108
3.7 | 06.11.040 | CDHU | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 47.61 | 19 | 904.59
3.8 | 39.21.040 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 1559.07 | 5.46 | 8512.5222
3.9 | 39.21.020 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 1554 | 3.06 | 4755.24
3.10 | 39.04.080 | CDHU | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | m | 18 | 50.14 | 902.52
3.11 | 42.05.200 | CDHU | Haste de aterramento de 5/8'' x 2,4 m | un. | 6 | 209.5 | 1257
TOTAL DO ITEM 3 | [6 empty] | 186603.3453
4 | PLAYGROUND
4.1 | 35.05.200 | CDHU | Centro de atividades em madeira rústica | cj |  | 5442.27 | 0
4.2 | 35.05.210 | CDHU | Balanço duplo em madeira rústica | cj |  | 1792.31 | 0
4.3 | 35.05.220 | CDHU | Gangorra dupla em madeira rústica | cj |  | 1508.06 | 0
4.4 | 35.05.240 | CDHU | Gira-gira em ferro com assento de madeira (8 lugares) | cj |  | 2008.16 | 0
TOTAL DO ITEM 4 | [6 empty] | 0
4 | COMPLEMENTOS
5.1 | 34.05.050 | CDHU | Cerca em tela de aço galvanizado de 2´, montantes em mourões de concreto com ponta inclinada e arame farpado | m |  | 224.43 | 0
4.1 | 15.20.020 | CDHU | Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira (Pilaretes e vigas) | m³ | 0.93 | 5394.34 | 5016.7362
4.2 | 15.20.020 | CDHU | Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira (Placas) | m³ | 0.22 | 5394.34 | 1186.7548
5.4 | 24.02.930 | CDHU | Portão de 2 folhas tubular, com tela em aço galvanizado de 2´ e fio 10, completo | m² |  | 948.59 | 0
TOTAL DO ITEM 5 | [6 empty] | 6203.491
5 | PAISAGISMO E INSTALAÇÕES
5.1 | 34.02.400 | CDHU | Plantio de grama pelo processo hidrossemeadura | m² | 5815.6075 | 8.99 | 52282.3114
5.2 | 98.02.210 | CDHU | Banco de madeira com encosto e pés em ferro fundido pintado | un. | 20 | 649.58 | 12991.6
5.3 | 35.20.050 | CDHU | Conjunto de 4 lixeiras para coleta seletiva, com tampa basculante, capacidade 50 litros | un. | 4 | 1210.5 | 4842
5.4 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa | kg | 124.98 | 11.45 | 1431.021
5.5 | 07.01.020 | CDHU | Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto | m³ | 0.48 | 17.07 | 8.1936
5.6 | 06.11.020 | CDHU | Reaterro manual para simples regularização sem compactação | m³ | 0.48 | 8.75 | 4.2
TOTAL DO ITEM 6 | [6 empty] | 71559.326
[6 empty] | TOTAL | 471311.4721 | OBRA | 571081.63
[6 empty] | BDI 22,0 % | 103688.5239 | PREFEITURA | 5000
[6 empty] | TOTAL GERAL | 574999.996 |  | 575000
____________________________________________ |  |  | ___________________________________________
Claudia Botelho de Oliveira Diegues |  |  | Responsável Técnico
Prefeita Municipal |  |  | Jaime Abreu Junior
Engenheiro Civil - CREA/SP: 5070155651