## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOAQUIM ARCANJO
OBJETO: COBERTURA DA PISCINA MUNICIPAL PRAZO: 180 DIAS
LOCAL: RUA NELSON ROSA ESQUINA COM A RUA ÂNGELO ZANCO, Nº 153, CENTRO ESPORTIVO MARIO ROCHA, VILA NOVA ESTIVA, MUNICÍPIO DE ESTIVA GERBI/SP
DATA: NOVEMBRO/2023
ITEM | MÊS SERVIÇOS | MÊS 1 30 DIAS | MÊS 2 60 DIAS | MÊS 3 90 DIAS | MÊS 4 120 DIAS | MÊS 5 150 DIAS | MÊS 6 180 DIAS | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
|  | 100% | [5 empty] | 100%
|  | 68068.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68068.436
2 | FUNDAÇÃO
|  | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
|  | 44863.5541 | 44863.5541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89727.1082
3 | ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA
|  |  | 15% | 25% | 25% | 25% | 10% | 100%
|  | 0 | 72399.3695 | 120665.6159 | 120665.6159 | 120665.6159 | 48266.2463 | 482662.4634
4 | SPDA
[7 empty] | 100% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17268.8804 | 17268.8804
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 127/220V
[7 empty] | 100% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43001.7404 | 43001.7404
TOTAL |  | 112931.9901 | 117262.9236 | 120665.6159 | 120665.6159 | 120665.6159 | 108536.8671 | 700728.6284
___________________________________ |  |  | ________________________________ |  |  |  | _____________________________
Cláudia Botelho de Oliveira Diegues |  |  | Zenilda de Oliveira Lourenço |  |  |  | Jaime Abreu Junior
Prefeita Municipal |  |  | Secretária de Finanças |  |  |  | Secretário de Obras e Planejamento
Responsável Técnico
Eng. Civil - CREA/SP:5070155651